## Свод
Інформація про стан фінансування проектів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, передбаченої розпорядженням КМУ № 500-р, та перехідних залишків цієї субвенції за 2018 рік
Громади | Джерело | НАЗВА ПРОЕКТУ | Термін реалізації | Загальна кошторисна вартість | Залишок кошторисної вартості на 01.01.2019 | Обсяг фінансування, передбачений на 2019 рік |  |  |  | Попередня оплата |  | % виконаних робіт |  | Проведення тендерних процедур (вказати стан: не потребує/ проведено/ не проведено/ визначено переможця/ заключено договір)
[6 empty] | ВСЬОГО, в т.ч. | Субвенція на соціально-економічний розвиток | Місцеві бюджети | Інші джерела | профінансовано підряднику | виконано робіт (закрито актами виконаних робіт) | будівельна готовність | виконані роботи у поточному році від обсягу робіт, запланованого на 2019 рік
|  |  | роки | тис.грн | тис.грн | тис.грн | тис.грн | тис.грн | тис.грн | тис.грн | тис.грн | % | %
Вінницька область
м.Ладижин | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт електроосвітлення актової зали, коридору першого поверху, спортивної зали Ладижинської ЗОШ №2 І-ІІІ ст.по вул.Процишина,21 у м.Ладижин, Вінницької області | 2019 | 297.66 | - | 278.3 | 275 | 3.3 |  |  |  | роботи тривають | роботи тривають | оприлюднено звіт про укладений договір
|  | Капітальний ремонт спорзалу Ладижинської ЗОШ №2 І-ІІІ ст.по вул.Процишина,21 у м.Ладижин, Вінницької області | 2019 | 294.73 | - | 278.4 | 275 | 3.4 |  |  |  | роботи тривають | роботи тривають | оприлюднено звіт про укладений договір
м.Жмеринка | розпордження КМУ № 500-р | Реконструкція спортивного майданчика під мультифункціональний по вул.Ударника,3 м.Жмеринка Вінницької області | 2019 | 1497.226 | 0 | 1497.226 | 500 | 263.583 | 733.643 | 321.989 | 321.989 |  | 21.5 | проведення тендерних процедур не потребує, договір з виконавцем робіт заключено
смт.Тростянець | розпордження КМУ № 500-р | Реконструкція дитячого ігрового майданчика в центральному парку в смт.Тростянець Вінницької області (коригування) | 2019 | 1467 | 0 | 1467 | 1225 | 147 | 95 |  |  |  | 100 | Заключено договори
м.Липовець | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт дороги вул.Шевченка, Ілліча, Суворова м.Липовець, Вінницької області (від ж.б№38 до МТФ), з виготовленням відповідної проектної документації на виконання зазначених видів робіт | 2019 | 4068.98 |  | 4068.98 | 4068.98 |  |  |  |  | 0.6 |  | проводиться
|  | Капітальний ремонт тротуарного покриття за адресою: вул. Шевченка, м.Липовець, Вінницької області (від б.№8 до перехрестя з вул. Можайського, з виготовленням відповідної проектної документації на виконання зазначених видів робіт | 2019 | 1291.34 |  | 1291.34 | 1291.34 | [5 empty] | 0.9 | не потребує/заключений договір на виконання робіт
|  | "Будівництво дитячого майданчика м.Липовець Вінницької області", з виготовленням відповідної проектної документації на виконання зазначених видів робіт | 2019 | 1187.085 |  | 1187.085 | 1187.085 |  |  |  |  | 4.15 |  | не потребує
|  | Придбання ігрових комплексів в дошкільні навчальні заклади м.Липовець | 2019 | 147 |  | 147 | 147 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Пирогова, м. Липовець Вінницької області | 2019 | 52.39 |  | 52.39 | 52.39 | [5 empty] | 0 | не потребує
смт.Крижопіль | розпордження КМУ № 500-р | "Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1 ДНЗ №1 "Ромашка" по вул.Соборна 26 смт. Крижопіль Вінницької області (коригування) | 2019 | 1364.8 |  | 1364.8 | 1355.2 | 9.6 |  |  |  |  | 0 | потребує (у процесі проведення)
|  | Крижопільська селищна рада "Нове будівництво багатофункціонального майданчика для ігрових видів спорту по вул.Мічуріна 1А в смт. Крижопіль Вінницької облаті" (коригування) | 2019 | 1499.99 |  | 1499.99 | 1499.99 | [5 empty] | 0 | потребує (у процесі проведення)
|  | Парк культури та відпочинку селища Крижопіль по вул.Мічуріна, 1 "Капітальний ремонт (благоустрій території) частини парку культури та відпочинку селища Крижопіль по вул.Мічуріна. 1 в смт. Крижопіль Крижопільського району, Вінницької області" | 2019 | 2655.1 |  | 2655.1 | 2655.1 | [5 empty] | 0 | потребує (не проведено)
|  | Будівля ДНЗ №6 по вул.Гаврилюка 10А, в смт. Крижопіль «Капітальний ремонт покрівлі будівлі Дошкільного навчального закладу №6 по вул. Гаврилюка, №10А в смт. Крижопіль, Крижопільського району, Вінницької області» | 2019 | 1486 |  | 1486 | 1486 | [5 empty] | 0 | заключено договір
Іванівська с/р | розпордження КМУ № 500-р | Нове будівництво футбольного поля зі штучним покриттям по вул. Шевченка, 102Б в с. Гущинці Калинівського району | 2019 | 1262.047 |  | 625 | 75 | 550 |  | 17.5 | 92.5 | 1.4 |  | не проведено
|  | Капітальний ремонт будівлі комунальної власності сільської ради по вул. Шевченка, 73 в с. Гущинці Калинівського району | 2019 | 1488.571 |  | 1488.5 | 75 | 1413.5 |  | 1217.4 | 1292.4 |  | 81.8 | не проведено
|  | Капітальний ремонт покривлі та перекриття корпусу №3 ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 2 в с. Іванів Калинівського району | 2019 | 1492.907 |  | 1075 | 75 | 1000 |  | 318.7 | 393.7 |  | 21.3 | не проведено
|  | Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІ ступенів з влаштуванням дошкільного навчального закладу по вул. Руданського, 95А в с. Слобідка Калинвського району | 2019 | 125.9 |  | 125.9 | 75 | 50.9 |  | 50.9 | 125.9 |  | 40.4 | не проведено
| залишки субвенції за 2018 рік | Придбання автобусних зупинок для Іванівської об'єднаної територіальної громади | 2018-2019 | 82 | 82 | 82 | 58 | 24 |  | 82 | 82 |  | 100 | не проведено | 1
м.Іллінці | розпордження КМУ № 500-р | Придбання аудіоапаратури (мікшерний пульт, колонки акустичні, мікрофони) для Іллінецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Іллінецької міської ради | 2020 | 40 |  | 40 | 40 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання аудіоапаратури (мікшерний пульт, колонки акустичні, мікрофони) для Іллінецького навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів-гімназія №2" Іллінецької міської ради | 2020 | 40 |  | 40 | 40 | [5 empty] | 0 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Проведення заходів з енергозбереження міської мультимедійної бібіліотеки Іллінецької міської ОТГ (придбання дверних та віконних блоків) | 2018-2020 | 50.215 | 6 | 44.215 | 24 | 20.215 |  | 0 | 0 |  | 0 | не потребує
смт.Літин | розпордження КМУ № 500-р | Реконструкція водогону по вулиці Героїв Чорнобиля в смт. Літин, Вінницької області | 2019/2020 | 1415.36 | 1415.36 | 1415.36 | 1415.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує, договір не заключено
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 9 січня (від вул.. Жовтнева до вул.. Кармелюка) в смт. Літин, Вінницької області | 2019/2020 | 1003.199 | 1003.199 | 1003.199 | 1003.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує, договір не заключено
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Л.Українки та Варави в смт. Літин, Вінницької області | 2019/2020 | 1496.752 | 1496.752 | 1496.752 | 1496.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує, договір не заключено
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Фрунзе в смт. Літин, Вінницької області | 2019/2020 | 1042.44 | 1042.44 | 1042.44 | 1042.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує, договір не заключено
|  | Дофінансування робіт з "Реконструкція парку культури і відпочинку смт. Літин, Вінницької області" у розмірі 350 т. грн. з коштів субвенції соц. Економ | 2019/2020 | 2742.553 | 2742.553 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тендер проведено та заключено договір на суму 2076,094 т.грн.
| залишки субвенції за 2018 рік | Реконструкція парку культури і відпочинку смт. Літин, Вінницької області | 2018-2020 | 2742.553 | 2742.553 | 1359 | 1000 | 359 | 0 | 250 | 1021 |  | 75 | тендер проведено та заключено договір на суму 2076,094 т.грн.
м.Хмільник | розпордження КМУ № 500-р | Придбання камери для збереження стерильних виробів “Панмед”, двох ноутбуків для комунального некомерційного підприємства “Хмільницька районна стоматологічна поліклініка Хмільницької районної ради”, м. Хмільник, вул. Пушкіна, 66 | 2020 | 50 |  | 50 | 50 | [5 empty] | 0 | Рішенням 65 сесія Хмільницької міської ради 7 скликання № 2271 від 01.10.2019р передано субвенції з бюджету Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади Хмільницькій районній раді
м.Шаргород | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. С.Нігояна м.Шаргород | 2019 | 537.091 |  | 537.091 | 537.091 | [5 empty] | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.В.Чорновола м.Шаргород | 2019 | 1534.316 |  | 1534.316 | 1534.316 | [5 empty] | 100 | не потребує
м.Вінниця | розпордження КМУ № 500-р | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу “Палац дітей та юнацтва Вінницької міської ради” по вул. Хмельницьке шосе, 22 в м. Вінниці | 2019-2021 | 29830 |  | 4356 | 3956 | 400 |  | 935.1954 | 935.1954 | 0 | 0 | проект знаходиться на експертизі
|  | Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гагаріна в смт Десна Вінницької міської об’єднаної територіальної громади | 2019 | 22763.074 | 22763.074 | 5661.19 | 5539 | 122.19 |  |  |  | 0 | 0 | заключено договір 05.09.19 №311 ПАТ "Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56"
|  | Придбання обладнання (устаткування, меблів та інвентарю) для комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» по вул.Київська,68 в м. Вінниця | 2019 | 54800 | 54800 | 54800 | 54800 | [5 empty] | 0 | Заключено договора на загальну суму 25055,230 тис.грн. 22.10.19 відбувся аукціон із закупівлі обладнання на суму 8000,0 тис.грн. та 19000,0 тис.грн. 24.10.19 визначають переможця та планується укласти договіра; до 25.10.19 триває прийом пропозицій на закупівлю обладнання на суму 2744,770 тис.грн., орієнтовна дата заключення договору 20.11.19.
|  | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня в житловому кварталі № 8 району "Поділля" в м. Вінниці – будівництво | 2015-2020 | 146727.754 | 104238.042 | 59000 | 10000 | 20000 | 29000 | 34145.035 | 34145.035 | 57 |  | договір укладено 23.10.2017 № БМ-348
|  | Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги по вул. Київській, 68, м. Вінниці - будівництво | 2017-2020 | 259995.178 | 233861.732 | 65000 | 25000 | 20000 | 20000 | 12234.469 | 12234.469 | 22 |  | 25.10.2019 оголошено процедуру закупівлі на завершення робіт
| залишки субвенції за 2018 рік | Придбання обладнання для відділення екстренної та невідкладної медичної допомоги міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Вінниця | 2019 | 987.515 | 987.515 | 987.515 | 958.752 | 28.763 |  | 533.745 | 533.745 |  | 54.0493 | заключено договір 03.09.19 №74 в сумі 440,552 тис.грн. на інше обладнання
|  | Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гагаріна в смт Десна Вінницької міської об’єднаної територіальної громади | 2019 | 22763.074 | 22763.074 | 1504.83 | 1461 | 43.83 |  |  |  | 0 | 0 | заключено договір 05.09.19 №311 ПАТ "Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56"
смт.Дашів | розпордження КМУ № 500-р | Придбання аудіоапаратури(мікшерний пульт,колонки акустичні,мікрофони)для Купчинецької філії Дашівської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів Дашівської селищної ради іллінецького району Вінницької області | 2019 | 40 |  | 40 | 40 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання аудіоапаратури(мікшерний пульт,колонки акустичні,мікрофони)для Кальницької філії Дашівської загальноосвітньої школи 1-111 ступенівімені Ярослава Івашкевича Дашівської селищної ради іллінецького району Вінницької області | 2019 | 40 |  | 40 | 40 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання меблів(парт та стільців)для Кальницької загальноосвітньої школи1-111 ступенів імені Ярослава Івашкевича Дашівської селищної ради Іллінецького району Вінницької області | 2019 | 66 |  | 66 | 66 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання аудіоапаратури(мікшерний пульт,колонки акустичні,мікрофони)для ДашівськоїЗОШ 1-111 ступенів Дашівської селищної ради іллінецького району Вінницької області | 2019 | 40 |  | 40 | 40 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання стільців для актової зали Дашівської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів Дашівської селищної ради Іллінецького району Вінницької області | 2019 | 35 |  | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Придбання апаратуУЗД діагностики для КНП"Дашівська місько лікарня"Дашівської селищної ради Іллінецького району Вінницької області | 2018-2019 | 1300 | 1300 | 1250 | 1200 | 50 | 0 |  |  |  | 100 | договір укладений
|  | Придбання інтерактивного комплексу для Купчинецької філії Дашівської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів Дашівської селищної ради Іллінецького району Вінницької області,с.Купчинці,вул.Шевченка,3 | 2018-2019 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 | не потребує
|  | Придбання музичних інструментів для комунального закладу "Дашівська дитяча музична школа"дашівської селищної ради Іллінецького району Вінницької області,смт.Дашів,вул.Горького,9 | 2018-2019 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 | не потребує
м.Немирів | розпордження КМУ № 500-р | Придбання парт для Немирівського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 1 ім. М.Д. Леонтовича-гімназія” Немирівської міської ради Вінницької області | 2019 | 90 |  | 90 | 90 |  |  | 77.8 | 77.8 |  | 87 | не потребує
|  | Придбання телевізора (з діагоналлю 50 дюймів) та проектора для Немирівського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа I—III ступенів №1 ім. М.Д. Леонтовича-гімназія” Немирівської міської ради Вінницької області | 2019 | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  | 10.789 |  | 0 | не потребує
|  | Придбання проектора, комп’ютера та музичного центра для Немирівського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа I—III ступенів №2-ліцей” Немирівської міської ради Вінницької області | 2019 | 30 |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 | не потребує
|  | Нове будівництво мереж водопостачання по вул. Шапошнікова, Суворова, Сонячна в с. Никифорівці, Немирівського району, Вінницької області | 2019 | 923.005 |  | 845.153 | 280 | 565.153 |  | 250.849 | 543.313 | 78.83 |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт (заміна даху, утеплення фасаду) будівлі лікувального корпусу КП “Немирівський міський ЦПМСД” по вул. Шевченка, 22 в м.Немирів, Вінницької області | 2019 | 6 237,452 |  | 675.515 | 580 | 95.515 |  |  |  |  | 0 | проведено
|  | Реконструкція водонапірної вежі за адресою вул. Соборна, 208 в м. Немирів, Вінницької області | 2019 | 743.53 |  | 520 | 520 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт будівлі фельдшерського пункту за адресою: Україна, Вінницька область, Немирівський район, с. Байраківка, вул. Шимка Максима, 31а | 2019 | 804.391 |  | 374.874 | 340 | 34.874 |  |  |  |  | 0 | не потребує
|  | Реконструкція системи теплозабезпечення загальноосвітньої школи I—III ст. в с. Медвежа, вул. Соборна, 10, Немирівського району, Вінницької області | 2019 | 360 |  | 360 | 360 | [5 empty] | 0 | не проведено
| залишки субвенції за 2018 рік | Реконструкція комплексу будівель та споруд НВК № 1 із застосуванням заходів теплореновації (заміна даху) по пров. Некрасова, 2 в м. Немирів Вінницької області | 2019 | 4128.391 | 448.474 | 11.974 | 11.974 | [5 empty] | 0 | проведено
|  | Капітальний ремонт комплексу будівель та споруд НВК № 1 із застосуванням заходів теплореновації (заміна даху) по пров. Некрасова, 2 в м. Немирів Вінницької області | 2019 | 900.308 | 421.066 | 457.438 | 457.438 |  |  |  | 149.382 |  | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт комплексу будівель та споруд НВК № 1 із застосуванням заходів теплореновації (заміна вікон та дверей, утеплення фасаду) по пров. Некрасова, 2, в м. Немирів Вінницької області | 2019 | 6978.468 | 1338.258 | 1045.08 | 1045.08 | [5 empty] | 0 | проведено
|  | Капітальний ремонт будівлі Немирівського будинку дитячої та юнацької творчості по вул. Горького,77, м.Немирів | 2019 | 1499.336 | 891 | 858.774 | 841.78 | 16.994 |  |  |  |  | 0 | договір укладено
|  | Капітальний ремонт будинку культури по вул. Молодіжна с.Гунька м.Немирів | 2019 | 1462.447 | 1226.734 | 976.74 | 891 | 85.74 |  |  | 891 |  | 0 | договір укладено
Волинська область
Рожищенська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Реконструкція тротуарів по вул. Незалежності в м. Рожище | 2019 | 1490.1 | 0 | 1490.1 | 1490.1 |  | 0 | 163.8 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Придбання екскаватора м. Рожище | 2019 | 2095 | 0 | 2095 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проведено визначено переможця
|  | Придбання автомобіля сміттєвоза м. Рожище | 2019 | 1495 | 0 | 1495 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проведено визначено переможця
Павлівська сільська ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Реконструкція вуличного освітлення по вул. Незалежності в с. Павлівка Іваничівського району | 2019 | 720.3 | 0 | 720.3 | 720.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Реконструкція вуличного освітлення по вул. М. Грицюка від ЩПТ - 53 в с. Милятин, Іваничівського району | 2019 | 678.2 | 0 | 678.2 | 678.2 | 0 | 0 | 3.24 | 423.24 | 100 | 62 | не потребує
Ковельська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Реконструкція (тепломодернізація) огороджуючих конструкцій загальноосвітньої школи I—III ступенів № 12 по вулиці Симоненка,76 в м. Ковелі | 2019-2020 | 1744.1 | 1744.1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | визначено переможця
|  | Реконструкція (тепломодернізація) огороджуючих конструкцій навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 11-ліцей” по вулиці Заводській,31 в м. Ковелі | 2019-2020 | 1614.8 | 1614.8 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 100 | 18 | визначено переможця
|  | Реконструкція (тепломодернізація) огороджуючих конструкцій загальноосвітньої школи I—III ступенів № 10 по вулиці Міцкевича, 59А в м. Ковелі | 2019-2020 | 1826.7 | 1826.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 100 | 11 | визначено переможця
|  | Реконструкція (тепломодернізація) огороджуючих конструкцій загальноосвітньої школи I—III ступенів № 7 по вулиці Левицького,1 в м. Ковелі | 2019-2020 | 1876.5 | 1876.5 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 197.2 | 100 | 12 | визначено переможця
|  | Реконструкція (тепломодернізація) огороджуючих конструкцій загальноосвітньої школи I—III ступенів № 1 (корпус початкових класів) на вулиці Кониського, 9А в м. Ковелі | 2019-2020 | 1694.8 | 1694.8 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 172.9 | 100 | 10 | не потребує
|  | Реконструкція (тепломодернізація) огороджуючих конструкцій навчального корпусу № 2 та шкільної майстерні спеціалізованої школи № 3 імені Лесі Українки на вулиці Незалежності, 138 в м. Ковелі | 2019-2020 | 790.8 | 693.5 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Реконструкція (тепломодернізація) огороджуючих конструкцій загальноосвітньої школи I—III ступенів № 1 (корпус початкових класів) на вулиці Кониського, 9А в м. Ковелі | 2018-2019 | 1694.8 | 1694.8 | 103 | 100 | 3 | 0 | 101.7 | 101.7 | 100 | 99 | Проведено, визначено переможця
|  | Реконструкція (тепломодернізація) огороджуючих конструкцій загальноосвітньої школи I—III ступенів № 12 по вулиці Симоненка,76 в м. Ковелі | 2018-2019 | 1744.1 | 1744.1 | 103 | 100 | 3 | 0 | 101.7 | 101.7 | 100 | 99 | Проведено, визначено переможця
|  | Реконструкція (тепломодернізація) огороджуючих конструкцій навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 11-ліцей” по вулиці Заводській,31 в м. Ковелі | 2018-2019 | 1614.8 | 1614.8 | 103 | 100 | 3 | 0 | 101.7 | 101.7 | 100 | 99 | Проведено, визначено переможця
|  | Реконструкція (тепломодернізація) огороджуючих конструкцій загальноосвітньої школи I—III ступенів № 7 по вулиці Левицького,1 в м. Ковелі | 2018-2019 | 1876.5 | 1876.5 | 103 | 100 | 3 | 0 | 101.7 | 101.7 | 100 | 99 | Проведено, визначено переможця
|  | Реконструкція (тепломодернізація) огороджуючих конструкцій загальноосвітньої школи I—III ступенів № 10 по вулиці Міцкевича, 59А в м. Ковелі | 2018-2019 | 1826.7 | 1826.7 | 103 | 100 | 3 | 0 | 101.7 | 101.7 | 100 | 99 | Проведено, визначено переможця
|  | Реконструкція (тепломодернізація) огороджуючих конструкцій навчального корпусу № 2 та шкільної майстерні спеціалізованої школи № 3 імені Лесі Українки на вулиці Незалежності, 138 в м. Ковелі | 2018-2019 | 790.8 | 693.5 | 5.7 | 5.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | не потребує
|  | Реконструкція (тепломодернізація) огороджуючих конструкцій загальноосвітньої школи I—III ступенів № 8 по вулиці Театральній, 21 в м. Ковелі | 2018-2019 | 790.8 | 693.5 | 5.7 | 5.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | не потребує
|  | Реконструкція (тепломодернізація) огороджуючих конструкцій загальноосвітньої школи I—III ступенів № 6 по вулиці Брестській,23 в м. Ковелі | 2018-2019 | 124.7 | 31.1 | 31.1 | 30.2 | 0.9 | 0 | 12.9 | 12.9 | 100 | 41 | не потребує
|  | Реконструкція (тепломодернізація) огороджуючих конструкцій загальноосвітньої школи I—III ступенів № 5 по вулиці Театральна, 17 в м. Ковелі | 2018-2019 | 272.8 | 97.4 | 97.4 | 94.6 | 2.8 | 0 | 59.7 | 59.7 | 100 | 61 | не потребує
|  | Реконструкція (тепломодернізація) огороджуючих конструкцій загальноосвітньої школи I—III ступенів № 2 по вулиці Сухомлинського, 2 в м. Ковелі | 2018-2019 | 164.5 | 39.8 | 39.8 | 38.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
Камінь-Каширська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт комунального приміщення по вул.Ковельська, 16 м. Камінь-Каширськ | 2019-2020 | 1824.2 | 1824.2 | 1824.2 | 1824.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено
|  | Капітальний ремонт проїжджої частини вул.Перше Травня м. Камінь-Каширськ | 2019-2020 | 3464.4 | 3464.4 | 3464.4 | 3464.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено
|  | Капітальний ремонт тротуарів на перехресті вул.Шевченка та вул.Воля (центр міста) м. Камінь-Каширськ | 2019-2020 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 100 | 1.6 | не потребує
|  | Капітальний ремонт проїжджої частини вул.Торгова м. Камінь-Каширськ | 2019-2020 | 520 | 520 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 519 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Перше Травня м. Камінь-Каширськ | 2019-20120 | 630 | 630 | 630 | 300 | 330 | 0 | 330 | 0 | 100 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт проїжджої частини вул.Польова для організації одностороннього руху по вул.Шевченка (міський базар) та вул.Польова м. Камінь-Каширськ | 2019-2020 | 1406.3 | 1406.3 | 1406.3 | 1406.3 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 100 | 3 | не потребує
|  | Капітальний ремонт тротуарів по вул.Коніщука м. Камінь-Каширськ | 2019-2020 | 1182 | 1182 | 1182 | 1138 | 44 | 0 | 44 | 0 | 100 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт тротуарів по вул.Шевченка м. Камінь-Каширськ | 2019-2020 | 535.1 | 535.1 | 535.1 | 241.6 | 293.5 | 0 | 293.5 | 195.4 | 100 | 36 | не потребує
|  | Капітальний ремонт тротурів по вул.Перше Травня м. Камінь-Каширськ | 2019-2020 | 1311.2 | 1311.2 | 1311.2 | 581 | 730.2 | 0 | 730.2 | 542.1 | 100 | 41 | не потребує
Зимнівська сільська ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Реконструкція мережі вуличного освітлення в с. Зимне по вул. Тиха, Володимир-Волинського району | 2019 | 123 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | не потребує
|  | Реконструкція мережі вуличного освітлення в с. Когильне Володимир-Волинського району | 2019 | 607 | 0 | 607 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | не потребує
|  | Реконструкція мережі вуличного освітлення в с. Микуличі Володимир-Волинського району | 2019 | 577.876 | 0 | 577.876 | 577.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | 'Реконструкція вуличного освітлення по вул. Шевченка, Приміська у селі Зимне Володимир Волинського району | 2018-2019 | 233.5 | 233.5 | 233.5 | 224.7 | 8.8 | 0 | 220.8 | 220.8 | 100 | 94 | не потребує
|  | Придбання паркових світильників для с. Зимне Володимир - Волинського району | 2018-2019 | 153 | 153 | 153 | 147.3 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | не потребує
|  | Реконструкція вуличного освітлення по вул. Шкільна, Миру від КТП № 143 в с. Острівок Володимир-Волинського району | 2018-2019 | 130.931 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 0 | 0 | 83.8 | 83.8 | 100 | 93 | не потребує
|  | Реконструкція вуличного освітлення по вул. Зелена від КТП № 297 в с. Острівок Володимир-Волинського район | 2018-2019 | 131.707 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 0 | 0 | 84.3 | 84.3 | 100 | 93 | не потребує
|  | Реконструкція вуличного освітлення по вул. Шкільна, Зелена, Б. Хмельницького від КТП № 223 в с. Острівок Володимир-Волинського району | 2018-2019 | 160.05 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 0 | 0 | 102.5 | 102.5 | 100 | 93 | не потребує
|  | Реконструкція вуличного освітлення по вул. Зелена, Б. Хмельницького, Садова від КТП № 317 в с. Хмелівка Володимир-Волинського району | 2018-2019 | 185.402 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 0 | 0 | 118.7 | 118.7 | 100 | 93.6 | не потребує
|  | Реконструкція вуличного освітлення по вул. Закарпатська, Шкільна, Нова від КТП № 101 в с. Хмелівка Володимир-Волинського району | 2018-2019 | 205.85 | 140.8 | 140.8 | 140.8 | 0 | 0 | 131.8 | 131.8 | 100 | 93.6 | не потебує
|  | Реконструкція вуличного освітлення по вул. Миру, Сонячна, Першотравнева від КТП № 172 в с. Черчичі Володимир-Волинського району | 2018-2019 | 276.28 | 178.2 | 178.2 | 178.2 | 0 | 0 | 176.9 | 176.9 | 100 | 99 | не потребує
|  | Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика в с.Фалемичі Володимир-Волинського району | 2018-2019 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 50 | 6.3 | 0 | 47.25 | 47.25 | 100 | 83 | не потребує
|  | Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика в с.Нехвороща Володимир-Волинського району | 2018-2019 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 50 | 6.3 | 0 | 47.25 | 47.25 | 100 | 83 | не потребує
|  | Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика в с.Житанів Володимир-Волинського району | 2018-2019 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 50 | 6.3 | 0 | 47.25 | 47.25 | 100 | 83 | не потребує
|  | Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика в с.Житанів Володимир-Волинського району | 2019 | 54.8 | 9.05 | 9.05 | 4.25 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | не потребує
Володимир-Волинська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Придбання об’єктів благоустрою для Володимир-Волинської дитячої художньої школи імені Миколи Рокицького за адресою: вул. Устилузька, 54, м. Володимир-Волинський | 2019 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Придбання та встановлення елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Генерала Шухевича, 102, м. Володимир-Волинський | 2019 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Придбання та встановлення елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Івана Мазепи, 57, м. Володимир-Волинський | 2019 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт спортивного майданчика Володимир-Волинської Загально-освітньої школи I—III ст. № 2 Володимир-Волинської міської ради Волинської області м. Володимир-Волинський, вул. Котляревського, 2 | 2019 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Закупівля відеореєстраторів для виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради м. Володимир-Волинський,вул. Д. Галицького, 5 | 2019 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт (облаштування рекреаційної зони річки Риловиця) м.Володимир-Волинський | 2019 | 1470.5 | 0 | 384.4 | 200 | 184.4 | 0 | 0 | 200 | 14 | 52 | не потребує
Городищенська сільська ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт приміщення ЗЗСО с.Городище (заміна внутрішніх дверей) по вулиці Шкільній,37 в с.Городище Луцького району | 2019 | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потебує
Берестечківська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Будівля комунальної організації "Спортивний центр" по вул. Січових Стрільців, 23А в м. Берестечко-нове будівництво | 2019 | 1495 | 0 | 1495 | 1360 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено
Нововолинська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт малого спортивного залу Нововолинської загальноосвітньої школи I - III ступенів N 6 Нововолинської міської ради Волинської області за адресою: м. Нововолинськ, 6-й м-н, 1 | 2019 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 24.9 | 24.9 | 0.1 | 24.9 | договір укладено
|  | Придбання та встановлення елементів дитячого майданчика за адресою: 15-й Мікрорайон, буд. 34, місто Нововолинськ | 2019 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Придбання та встановлення елементів дитячого майданчика за адресою м. Нововолинськ, вул. Нововолинська, буд. 47 | 2019 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Придбання та встановлення елементів дитячого майданчика для дітей дошкільного віку за адресою: м. Нововолинськ, вул. Маяковського, 7 | 2019 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Придбання та встановлення елементів дитячого майданчика за адресою: м. Нововолинськ, бульвар Шевченка, буд. 8 | 2019 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям Нововолинської загальноосвітньої школи I - III ступенів N 8 Нововолинської міської ради за адресою: м. Нововолинськ, смт Благодатне, вул. Лесі Українки, 2 | 2019 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проводиться
|  | Придбання витяжки побутової для потреб дошкільного навчального закладу N 3 Нововолинської міської ради за адресою:, м. Нововолинськ, вул. Хвильового, 29А | 2019 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Придбання оргтехніки для потреб загальноосвітньої школи I—III ступенів № 2 Нововолинської міської ради Волинської області за адресою: вул. Маяковського, буд.5, м. Нововолинськ | 2018-2019 | 80 | 80 | 80 | 77.5 | 2.5 | 0 | 68.5 | 68.5 | 85.6 | 85.6 | Проведена тендерна процедура,заключений договір
|  | Придбання оргтехніки для потреб загальноосвітньої школи I—III ступенів № 4 ім.Т. Г. Шевченка Нововолинської міської ради Волинської області за адресою: бульв.Шевченка, буд.12, м. Нововолинськ | 2018_2019 | 80 | 80 | 80 | 77.5 | 2.5 | 0 | 76.1 | 76.1 | 95.1 | 95.1 | не потребує
|  | Придбання оргтехніки для потреб загальноосвітньої школи I—II ступенів № 5 Нововолинської міської ради Волинської області за адресою: 15-й м-н, буд. 35, м. Нововолинськ | 2018-2019 | 80 | 80 | 80 | 77.5 | 2.5 | 0 | 75.4 | 75.4 | 90.3 | 90.3 | не потребує
|  | Придбання оргтехніки для потреб загальноосвітньої школи I—III ступенів № 7 Нововолинської міської ради Волинської області за адресою: вул. Кауркова, буд.43, м. Нововолинськ | 2018-2019 | 80 | 80 | 80 | 77.5 | 2.5 | 0 | 55.3 | 55.3 | 73 | 73 | не потребує
|  | Придбання оргтехніки для потреб загальноосвітньої школи I—III ступенів № 8 Нововолинської міської ради Волинської області за адресою: вул. Лесі Українки, буд.2, смт Благодатне, м. Нововолинськ | 2018-2019 | 80 | 80 | 80 | 77.5 | 2.5 | 0 | 58.4 | 58.4 | 73 | 73 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу N 1 за адресою вул. Маяковського, 14 м. Нововолинськ | 2018-2019 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не птребує
|  | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу N 4 за адресою м-н. Шахтарський, 20А м. Нововолинськ | 2018-2019 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 13.3 | 13.3 | 46.2 | 46.2 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу N 5 у 15-му мікрорайоні, 36 м. Нововолинськ | 2018-2019 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт приміщення їдальні Нововолинської гімназії Нововолинської міської ради Волинської області на вулиці Кауркова, 4а в м.Нововолинську | 2018-2019 | 1145 | 288.5 | 649.9 | 288.5 | 361.4 | 0 | 648.9 | 648.9 | 56.7 | 99.7 | Не потребує Договір укладений
|  | Капітальний ремонт басейну дошкільного навчального закладу № 9 Нововолинської міської ради Волинської області на 15 мікрорайоні, 37 в м. Нововолинську | 2018-2019 | 1566 | 1566 | 1566 | 1520 | 46 | 0 | 1268 | 1268 | 100 | 81 | договір укладено
Луцька міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Придбання та встановлення дитячого обладнання на вул. Чорновола, 18-20 у м. Луцьку | 2020 | 293.6 | 0 | 293.6 | 293.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено
| залишки субвенції за 2018 рік | Нове будівництво волоконно-оптичних мереж з встановленням камер відеоспостереження в місті Луцьку (коригування) | 2016-2020 | 13787.1 | 0 | 1181.5 | 1147.1 | 34.4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | триває
Любомльська міська ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт (заміна плитки) приміщення Любомльського закладу дошкілької освіти № 2 за адресою: вул. Завальська, буд. 1, м. Любомль | 2019 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт приміщення Любомльського закладу дошкільної освіти № 1 Любомльської міської ради Волинської області, за адресою : вул. Шкільна 6, , м. Любомль | 2019 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт проїжджої частини вул.Дружба на ділянці від вул. Острівецької до вул.Промислової в м.Любомль | 2019 | 2532.9 | 0 | 2532.9 | 2373.1 | 159.8 | 0 | 79.14 | 2532.9 | 100 | 100 | проведено
|  | Капітальний ремонт проїжджої частини вул.Івана Франка на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до вул.Володимирська в м.Любомль Волинської області | 2019 | 1555.58 | 0 | 724.91 | 608.21 | 116.7 | 0 | 158.78 | 794.91 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт тротуарів по вул.Незалежності в м.Любомль Волинської області | 2019 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 24.1 | 1000 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт проїжджої частини вул.Шевченка на ділянці від вул.Брестська до буд. № в м.Любомль | 2019 | 1126.42 | 0 | 1126.42 | 1112.45 | 13.97 | 0 | 13.97 | 13.97 | 100 | 5 | не потребує
|  | Капітальний ремонт проїжджої частини вул.Незалежності (на ділянці від провулку Незалежності до вулиці Прикордонників) в м.Любомль | 2019 | 2436.85 | 0 | 2436.85 | 2426.91 | 9.94 | 0 | 74.34 | 2436.85 | 100 | 100 | проведено
|  | Капітальний ремонт покрівлі Любомльського міського будинку культури по вул.Незалежності, 68 в м.Любомль | 2019 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт підїзду стадіон "Колос" та благоустрій прилеглої території в м.Любомль | 2019 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 100 | 100 | не потребує
|  | Реконструкція освітлення спортивного майданчику по вул. Незалежності, 36 в м.Любомль | 2019 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 19.61 | 800 | 100 | 800 | не потребує
|  | Капітальний ремонтпроїжджої частини вул.Гетьмана Дорошенка в м.Любомль | 2019 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | не потребує
|  | Придбання службового автомобіля м. Любомль | 2019 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 | 100 | визначено переможця
|  | Реконструкція центрального водопроводу в м. Любомль по вул. Брестській, 57 | 2019 | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 100 | 100 | не потребує
|  | Реконструкція парку м.Любомль по вул.Б.Хмельницького | 2019 | 1449.44 | 0 | 985.3 | 985.3 | 0 | 0 | 0 | 985.3 | 100 | 100 | не потребує
Смідинська сільська ОТГ Старовижівського району | розпордження КМУ № 500-р | Реконструкція (тепломодернізація огороджуючих конструкцій) ЗОШ I—II ступеня с. Паридуби-філія ОНЗ “ЗОШ I—III ступеня с. Смідин”, вул. Лесі Українки, 8 | 2019 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | не потребує
|  | Придбання меблів та обладнання для Смідинської пожежної охорони по вул. Грушевського, 32 в с. Смідин | 2019 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | не потебує
|  | Реконструкція (тепломодернізація огороджуючих конструкцій) ЗОШ I—II ступеня с. Рудня-філія ОНЗ “ЗОШ I—III ступеня с. Смідин”, вул. Миру, 19 | 2019 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | укладено договір
Шацька селищна ОТГ | залишки субвенції за 2018 рік | Реконструкція (тепломодернізація) огороджуючих конструкцій НВК "ЗОШ I-III ст.дитячий садок" с.Мельники Шацького району | 2018-2019 | 111 | 111 | 111 | 102 | 9 | 0 | 104.3 | 104.3 | 100 | 94 | не потребує
Вишнівська сільська ОТГ | залишки субвенції за 2018 рік | Заміна вікон на енергоощадні у Висоцькій бібліотеці ( с.Висоцьк Любомльського району | 2019 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Поточний ремонт в Радехівській ЗОШ І-ІІ ст. ( с. Радехів) Любомльського району | 2019 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Ремонт та часткова заміна покрівлі в Мосирському клубі (с.Мосир) Любомльського району | 2019 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Внутрішній ремонт та заміна внутрішніх дверей в Штунській ЗОШ І-ІІІ ст. ( с.Штунь) Любомльського району | 2019 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Заміна вікон на енергоощадні в Олеській ЗОШ І-ІІІ ст. (с.Олеськ Любомльського району | 2019 | 1554.8 | 1554.8 | 66.7 | 37.5 | 29.2 | 0 | 29.2 | 29.2 | 43 | 43 | не потебує
Велемченська сілька ОТГ Ратнівського району | залишки субвенції за 2018 рік | Реконструкція (тепломодернізація огороджуючих конструкцій ) в навчально-виховному комплексі ″загальноосвітня школа 1-111 ступеня -дитячий садок″по вул.1Травня 40 с.Датинь Ратнівського р-ну | 2018-2020 | 430 | 430 | 454.5 | 450 | 4.5 | 0 | 4.5 | 20.6 | 4.5 | 4.5 | платіжні дор-ня за виготовлення док-ї та експертизу зареєстровано у казна-ві 23.09.2019
Дніпропетровська область
м.Нікополь | розпорядження КМУ № 500-р | Закупівля медичного обладнання для КП “Нікопольська міська лікарня № 4” Дніпропетровської обласної ради” Закупівля медичного обладнання для КП “Нікопольська міська лікарня № 4” Дніпропетровської обласної ради” | 2019 | 200 |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 0 |  | Тендер не проведений, через відсутність фінансування та загрозу появи кредиторської запборгованості та не виконання замовником умов договору (помісячний розпис: серпень - 20,0 тис.грн., верес.-груд. - по 45,0 тис.грн.)
| залишки субвенції за 2018 рік | Закупівля медичного обладнання для КП “Нікопольська міська лікарня № 1” Дніпропетровської обласної ради” Закупівля медичного обладнання для КП “Нікопольська міська лікарня № 4” Дніпропетровської обласної ради” | 2018-2019 | 1236 |  | 1236 | 1200 | 36 |  | 1195 | 1195 | 0 |  | видатки профінансовано відповідно до результатів проведених тендерів, зобов'язання на залишки планових призначень (41,0 тис.грн. та 60,5 тис.грн.) відсутні у зв'язку з непроведенням тер.відділенням ДКСУ платежів по даному виду субвенції
|  | Закупівля медичного обладнання для КП “Нікопольська міська лікарня № 4” Дніпропетровської обласної ради” Закупівля медичного обладнання для КП “Нікопольська міська лікарня № 4” Дніпропетровської обласної ради” | 2018-2019 | 1905.5 |  | 1905.5 | 1850 | 55.5 |  | 1845 | 1845 | 0
м. Апостолове | розпорядження КМУ № 500-р | Реконструкція футбольного поля на території ЗОШ І-ІІІ ступеню № 4 , Дніпропетровська обл., Апостолівський район , м. Апостолове , вул. О.Гончара ,13 | 2020 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Угода на проведення проектно-кошторисних робіт підписана 22.10.2019 року на суму 147763 грн (в тому числі 142763грн. Проектно-кошторисні роботи, 5000 експертизу робочого проекту).
м. Зеленодольськ | розпорядження КМУ № 500-р | Реконструкція футбольного поля (стадіон) комунального закладу "Мар'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2", Апостолівський район, с.Мар'янське, 53842, вул.Центральна, 99 б (у т.ч. ПКД) | 2020 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дотендерна сума
м. Підгородне | розпорядження КМУ № 500-р | Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгородне, вул. Центральна, 43а | 2019-2020 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | укладено договір на розробку ПКД на 200,0 тис. грн.
|  | Реконструкція будінку культури ім. Т.Г.Шевченко з гаражом за адресою: м. Підгородне, вул. Центральна, 44 | 2019-2020 | 18000 |  | 18000 | 12841.37 | 5158.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | укладено договір на розробку ПКД
м. Кривий Ріг | розпорядження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт (відновлення спортивного майданчика (міні-футбольне поле) Комунального позашкільного навчального закладу “Дитячо-юнацька спортивна школа №2” Криворізької міської ради за адресою: 50102, вул. Каткова, 4а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область | 2019 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | Тендерну процедуру не проведено, готуються документи для проведення торгів
|  | Придбання з встановленням елементів багатофункціонального спортивного майданчику у дворі будинку, вул.Віталія Матусевича,2 на території Металургійного району, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська область | 2019 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | Тендерну процедуру не проведено
|  | Капітальний ремонт по заміні вікон у Криворізькому навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованому за адресою: 50082, вул. Кибальчича, 19, м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області | 2019 | 270 | 0 | 70 | 70 |  |  |  | 45.2 | 100 | 100 | Не потребує проведення тендерних процедур. Договір укладено, кошти у сумі 45,2 тис.грн. профінансовані 18.10.2019 і знаходяться на реєстраційному рахунку головного розпорядника коштів в казначействі
|  | Капітальний ремонт по заміні вікон у Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №62 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованій за адресою: 50029, вул. Ватутіна, 38, м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області | 2019 | 300 | 0 | 300 | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | Не потребує проведення тендерних процедур, кошти передбачені на листопад, не надійшли. Договір не укладено.
|  | Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей у Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №44 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованій за адресою: 50042, вул. Едуарда Фукса, 58, м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області | 2019 | 500 | 0 | 500 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | Не потребує проведення тендерних процедур, кошти передбачені на жовтень - грудень, не надійшли. Договір не укладено.
|  | Капітальний ремонт по заміні вікон у Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №46 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованій за адресою: 50053, вул. П’ятихатська, 13, м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області | 2019 | 400 | 0 | 400 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | Не потребує проведення тендерних процедур, кошти передбачені на листопад - грудень, не надійшли. Договір не укладено.
|  | Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей у Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №52 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованій за адресою: 50031, вул. Едуарда Фукса, 7, м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області | 2019 | 500 | 0 | 500 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | Не потребує проведення тендерних процедур, кошти передбачені на листопад - грудень, не надійшли. Договір не укладено.
|  | Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей у Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №105 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованій за адресою: 50079, вул. Івана Сірка, 28, м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області | 2019 | 300 | 0 | 300 | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | Не потребує проведення тендерних процедур, кошти передбачені на жовтень - листопад, не надійшли. Договір укладено.
|  | Капітальний ремонт по заміні вікон у Криворізькій спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №71 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованій за адресою: 50029, вул. Ракітіна, 22, м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області | 2019 | 300 | 0 | 300 | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | Не потребує проведення тендерних процедур, кошти передбачені на жовтень - листопад, не надійшли. Договір не укладено.
|  | Капітальний ремонт по заміні вікон у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №158» Криворізької міської ради, розташованому за адресою: 50089, вул. Маршака, 5, м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області | 2019 | 1379.6 | 0 | 400 | 400 |  |  |  | 339.4 | 70 | 70 | Не потребує проведення тендерних процедур. Договір заключено, кошти у сумі 339,4 тис.грн. профінансовані 18.10.2019 і знаходяться на реєстраційному рахунку головного розпорядника коштів в казначействі
|  | Капітальний ремонт по заміні вікон у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №62» Криворізької міської ради, розташованому за адресою: 50081, мкр-н. 5-й Зарічний, 79а, м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області | 2019 | 1235.1 | 0 | 500 | 500 |  |  |  |  | 40 | 40 | Не потребує проведення тендерних процедур. Договір заключено, об"єкт перехідний роботи тривають, за рахунок коштів міського бюджету надано попередню оплату на виконання робіт у сумі 259,3 тис.грн.
|  | Капітальний ремонт по заміні вікон у Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №27 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованій за адресою: 50082, вул. Чарівна, 22а, м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області | 2019 | 300 | 0 | 300 | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | Не потребує проведення тендерних процедур, договір укладено, із загальної суми заплановані кошти субвенції на жовтень у сумі 202,5 тис.грн. не надійшли.
|  | Капітальний ремонт по заміні вікон у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №115» Криворізької міської ради, розташованому за адресою: 50066, вул. Мирівська, 29, м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області | 2019 | 400 | 0 | 400 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | Не потребує проведення тендерних процедур, кошти передбачені на листопад-грудень. Договір не укладено.
|  | Капітальний ремонт по заміні вікон у Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №42 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованій за адресою: 50082, вул. Каштанова, 38, м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області | 2019 | 430 | 0 | 430 | 430 |  |  |  |  | 0 | 0 | Не потребує проведення тендерних процедур, кошти передбачені на грудень. Договір не укладено.
|  | Капітальний ремонт по заміні вікон у Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №125 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованій за адресою: 50081, мкр-н. 5-й Зарічний, 32-а, м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області | 2019 | 300 | 0 | 300 | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | Не потребує проведення тендерних процедур, триває моніторинг цінових пропозицій, із загальної суми планові кошти на жовтень субвенції 202,5 тис.грн. не надійшли. Договір не укладено.
|  | Капітальний ремонт по заміні вікон у Криворізькій Тернівській гімназії Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованій за адресою: 50089, вул. Адмірала Головка, 45«а», м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області | 2019 | 300 | 0 | 300 | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | Не потребує проведення тендерних процедур, договір укладено, кошти передбачені на жовтень в сумі 202,5 тис.грн. не надійшли .
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт по заміні вікон у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №62» Криворізької міської ради, розташованому за адресою: 50081, мкр-н. 5-й Зарічний, 79а, м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області | 2019 | 1235.1 | 1235.1 | 735.1 | 291.3 | 443.8 |  | 259.3 |  | 40 | 40 | Не потребує проведення тендерних процедур. Договір заключено, надано попередню оплату на виконання робіт
|  | Капітальний ремонт по заміні вікон у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №158» Криворізької міської ради, розташованому за адресою: 50089, вул. Маршака, 5, м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області | 2019 | 1379.6 | 1379.6 | 979.6 | 291.3 | 688.3 |  | 602.7 | 623.9 | 70 | 70 | Не потребує проведення тендерних процедур. Договір заключено, кошти у сумі 21,2 тис.грн. профінансовані 18.10.2019 і знаходяться на реєстраційному рахунку головного розпорядника коштів в казначействі
|  | Капітальний ремонт по заміні вікон у Криворізькому навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованому за адресою: 50082, вул. Кибальчича, 19, м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області | 2019 | 270 | 0 | 200 | 194.174 | 5.826 |  | 200 | 200 | 100 | 100 | Не потребує проведення тендерних процедур, договір укладено, роботи виконані у повному обсязі
м. П'ятихатки | розпорядження КМУ № 500-р | Реконструкція системи водопостачання південно-східної частини м. Пятихатки Дніпропетровської області | 2020 | 17156.22 | 16759.165 | 16759.165 | 15023.435 | 1735.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визначено переможця.
м. Вільногірськ | відповідно до розпорядження КМУ № 500-р | Будівництво міського парку по вул.Центральна в м.Вільногірськ Дніпропетровської області | 2019 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визначено переможця.
| залишки субвенції за 2018 рік | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту “Реконструкція частини нежитлових будівель Б’-1, Б-2 та басейнів комунального закладу “Спортивний комплекс “Авангард” Вільногірської міської ради Дніпропетровської області” по вул. Центральна, 28 в | 2018-2020 | 1116.3098 | 816.3098 | 816.3098 | 816.3098 |  |  |  |  | 0 | 0 | Визначено переможця.
|  | Будівництво міського парку по вул.Центральна в м.Вільногірськ Дніпропетровської області | 2018-2020 | 0 | 775.2 | 775.2 | 775.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визначено переможця.
м. Дніпро | відповідно до розпорядження КМУ № 500-р | придбання системи відеоконференц-зв’язку для Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 4 "середня загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради | Орієнтовний термін поставки товару до 31.12.19 | 85 |  | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.11.19 Аукціон
|  | придбання системи відеоконференц-зв’язку для Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 36 "спеціалізована середня загальноосвітня школа техніко-економічного профілю – дошкільний навчальний заклад" Дніпровської міської ради | Орієнтовний термін поставки товару до 31.12.19 | 85 |  | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.11.19 Аукціон
|  | придбання системи відеоконференц-зв’язку для Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 59 "загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад" Дніпровської міської ради | Орієнтовний термін поставки товару до 31.12.19 | 85 |  | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.11.19 Аукціон
|  | придбання системи відеоконференц-зв’язку для Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 92 "школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради | Орієнтовний термін поставки товару до 31.12.19 | 85 |  | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.11.19 Аукціон
|  | придбання системи відеоконференц-зв’язку для Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 103 "школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради | Орієнтовний термін поставки товару до 31.12.19 | 85 |  | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.11.19 Аукціон
|  | придбання системи відеоконференц-зв’язку для Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 104 "середня загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради | Орієнтовний термін поставки товару до 31.12.19 | 85 |  | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.11.19 Аукціон
|  | придбання системи відеоконференц-зв’язку для Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 74" Дніпровської міської ради | Орієнтовний термін поставки товару до 31.12.19 | 85 |  | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.11.19 Аукціон
|  | придбання системи відеоконференц-зв’язку для Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 93" Дніпровської міської ради | Орієнтовний термін поставки товару до 31.12.19 | 85 |  | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.11.19 Аукціон
|  | придбання комплекту спортивного обладнання та гумового покриття для Комунального закладу освіти "Спеціалізована школа № 134 гуманістичного навчання та виховання" Дніпровської міської ради | Орієнтовний термін поставки товару до 20.12.19 | 955 |  | 955 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.10.19 Аукціон
|  | Придбання мультимедійного комплексу у Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 29" Дніпровської міської ради | Орієнтовний термін поставки товару до 23.11.19 | 83.335 |  | 83.335 | 83.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.11.19 Аукціон
|  | Придбання мультимедійного комплексу у Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 63"Дніпровської міської ради | Орієнтовний термін поставки товару до 23.11.19 | 83.333 |  | 83.333 | 83.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.11.19 Аукціон
|  | Придбання мультимедійного комплексу у Комунальний заклад освіти "Навчально-виховне об'єднання №113 "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад - позашкільний навчальний заклад" Дніпровської міської ради | Орієнтовний термін поставки товару до 23.11.19 | 83.333 |  | 83.333 | 83.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.11.19 Аукціон
|  | Придбання мультимедійного комплексу у Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс №138 "загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - гімназія" Дніпровської міської ради | Орієнтовний термін поставки товару до 23.11.19 | 83.333 |  | 83.333 | 83.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.11.19 Аукціон
|  | Придбання мультимедійного комплексу у Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №98" Дніпровської міської ради | Орієнтовний термін поставки товару до 23.11.19 | 83.333 |  | 83.333 | 83.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.11.19 Аукціон
|  | Придбання мультимедійного комплексу у Комунальний заклад освіти "Навчально-виховне об'єднання №136 "класична гімназія ім. Кирила і Мефодія - початкова школа - дошкільний навчальний заклад - валеологічний центр" Дніпровської міської ради | Орієнтовний термін поставки товару до 23.11.19 | 83.333 |  | 83.333 | 83.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.11.19 Аукціон
|  | Капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа № 121» Дніпровської міської ради | Орієнтовний термін виконання робіт до 15.12.19 | не визачено |  | 103.18 | 103.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа № 45» Дніпровської міської ради | Орієнтовний термін виконання робіт до 15.12.19 | не визачено |  | 64.47 | 64.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа № 63"Дніпровської міської ради | Орієнтовний термін виконання робіт до 15.12.19 | не визачено |  | 154.6 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 149 комбінованого типу» Дніпровської міської ради | Орієнтовний термін виконання робіт до 15.12.19 | не визачено |  | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 217» Дніпровської міської ради | Орієнтовний термін виконання робіт до 15.12.19 | не визачено |  | 55.75 | 55.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт по заміні вікон у Комунальному закладі освіти «Навчально-виховне об’єднання № 136 «класична гімназія ім. Кирила і Мефодія-початкова школа-дошкільний навчальний заклад-валеологічний центр» Дніпровської міської ради | Орієнтовний термін виконання робіт до 15.12.19 | не визачено |  | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | капітальний ремонт об'єктів благоустрою території Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 5" Дніпровської міської ради | Орієнтовний термін виконання робіт до 01.09.2020 | 21784.399 | 19612.0143 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 2114.9749 | 2775.8571 | 25 | 15 | проведено
|  | капітальний ремонт будівель Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 36 "спеціалізована школа техніко-економічного профілю – дошкільний навчальний заклад" Дніпровської міської ради | Орієнтовний термін виконання робіт до 01.09.2020 | 6739.237 |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проведено
|  | капітальний ремонт спортивної зали у Комунальному закладі освіти "Гімназія № 1" Дніпровської міської ради | Орієнтовний термін виконання робіт до 15.12.19 | 1209.479 |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3.1679 | 75 | 75 | проведено
|  | капітальний ремонт центрального ганку Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 124" Дніпровської міської ради | Орієнтовний термін виконання робіт до 15.12.19 | 564.998 |  | 565 | 565 | 0 | 0 | 0 | 6.5937 | 90 | 90 | проведено
|  | "Реконструкція міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у Комунальному закладі освіти "Навчально-виховний комплекс № 59 "загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад" Дніпровської міської ради" | Орієнтовний термін виконання робіт до 01.07.2020 | 2373.024 |  | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | не проведено
|  | "Будівництво міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа № 6" Дніпровської міської ради", м. Дніпро, вул. Робоча, 64 | Орієнтовний термін виконання робіт до 01.07.2020 | 1500 |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено
|  | "Будівництво міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа № 24" Дніпровської міської ради", м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, 18 | Орієнтовний термін виконання робіт до 01.07.2020 | 1500 |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено
|  | "Будівництво міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа № 105" Дніпровської міської ради", м. Дніпро, вул. Золотоосіння, 26 | Орієнтовний термін виконання робіт до 01.07.2020 | 900 |  | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено
|  | "Будівництво міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у Комунальному закладі освіти "Навчально-виховний комплекс № 137 "ліцей – загальноосвітній навчальний заклад" Дніпровської міської ради", м. Дніпро, вул. Комбрига Петрова, 29 | Орієнтовний термін виконання робіт до 01.07.2020 | 1500 |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено
|  | придбання медичного обладнання для Комунального закладу "Дніпровська міська лікарня № 12" Дніпровської міської ради | 2019 | 150 |  | 150 | 150 | [5 empty] | 0 | проведено
|  | придбання медичного обладнання для Комунального закладу "Міська клінічна лікарня № 6" Дніпровської міської ради |  | 850 |  | 850 | 850 | [5 empty] | 0 | проведено
|  | придбання спортивно-ігрової конструкції (1 комплект) для улаштування по вул. Станіславського (гідропарк "Придніпровський"), м. Дніпро | Орієнтовний термін виконання робіт до 31.12.2019 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Триває процедура закупівлі, кваліфікація переможця тендерної
|  | придбання спортивного обладнання для скейтпарку Комунальним підприємством "Молодіжне творче об'єднання" Дніпровської міської ради | Орієнтовний термін виконання робіт до 31.12.2019 | 390 |  | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Триває процедура закупівлі, кваліфікація переможця тендерної
|  | капітальний ремонт із заміни вікон житлового будинку за адресою: просп. Д. Яворницького, 79, під'їзд 3, м. Дніпро | 2019 | 110 |  | 110 | 110 |  |  |  | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | "Реконструкція будівлі Краснопільського будинку культури під культурно-молодіжний центр "Краснопілля" по вул. Дзеркальній, 1р у м. Дніпрі" (проектні роботи та реконструкція) | 2019-2020 | 2000 |  | 2000 | 2000 | [5 empty] | 0 | не проведено
|  | придбання мультиспортивного майданчика для улаштування по вул. Панікахи, 23 | 2019 | 2000 |  | 2000 | 2000 | [5 empty] | 0 | не проведено
| залишки субвенції за 2018 рік | Придбання комплекту обладнання для дитячого ігрового майданчика за адресою: просп. Героїв, 1, м. Дніпро | Орієнтовний термін виконання робіт до 31.12.2019 | 1670.6 |  | 1678 | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено
|  | Реконструкція вул. Енергетиків на ж/м Придніпровськ | 2017-2019 | 33545.4428 | 8820.9936 | 6046.151 | 5816.303 | 229.848 |  |  |  | 48% | 0 | проведено
|  | Будівництво міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа № 74" Дніпровської міської ради | Орієнтовний термін виконання робіт до 15.12.19 | 2408.6689 | 2363.7639 | 2392.216 | 1500 | 892.216 | 0 | 44.905 | 44.905 | 10 | 10 | потребує
|  | Будівництво міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у Комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа № 77" Дніпровської міської ради | Орієнтовний термін виконання робіт до 15.12.19 | 2299.5147 | 2254.6096 | 2280.764 | 1500 | 780.764 | 0 | 115.7645 | 321.3448 | 40 | 50 | Проведено
|  | Будівництво міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу у Комунальному закладі освіти "Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 142 еколого-економічного профілю" Дніпровської міської ради | Орієнтовний термін виконання робіт до 15.12.19 | 2132.2392 | 2087.3342 | 2115.769 | 1455.096 | 660.673 | 0 | 44.905 | 44.905 | 10 | 10 | потребує
|  | Придбання медичного обладнання для Комунального закладу "Дніпровська міська клінічна лікарня № 1" Дніпровської міської ради | 2019 | 412 |  | 412 | 400 | 12 |  |  |  |  | 0 | не потребує
|  | Придбання медичного обладнання для Комунального закладу "Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня № 4" Дніпропетровської обласної ради" | 2019 | 1854 |  | 1854 | 1800 | 54 |  |  |  |  | 0 | потребує
|  | Придбання медичного обладнання для Комунального закладу "Дніпропетровська шоста міська клінічна лікарня" Дніпропетровської обласної ради" | 2019 | 2884 |  | 2884 | 2800 | 84 |  |  |  |  | 0 | потребує
|  | Придбання медичного обладнання для Комунального закладу "Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 9" Дніпропетровської обласної ради" | 2019 | 1871.68 |  | 1871.68 | 1817.165 | 54.515 |  |  |  |  | 0 | потребує
|  | Придбання медичного обладнання для Комунального закладу "Дніпровська міська клінічна лікарня № 11" Дніпровської міської ради" | 2019 | 134.41 |  | 134.41 | 130.495 | 3.915 |  |  |  |  | 0 | не потребує
|  | Придбання медичного обладнання для Комунального закладу "Дніпровська міська лікарня № 12" Дніпровської міської ради" | 2019 | 1442 |  | 1442 | 1400 | 42 |  |  |  |  | 0 | потребує
|  | Придбання медичного обладнання для Комунального закладу "Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г. Попкової" Дніпропетровської обласної ради" | 2019 | 206 |  | 206 | 200 | 6 |  |  |  |  | 0 | потребує
|  | Придбання медичного обладнання для Комунального некомерційного підприємства «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 9» Дніпровської міської ради | 2019 | 123.6 |  | 123.6 | 120 | 3.6 |  |  |  |  | 0 | не потребує
|  | Придбання медичного обладнання для Комунального некомерційного підприємства «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 10» Дніпровської міської ради | 2019 | 309 |  | 309 | 300 | 9 |  |  |  |  | 0 | потребує
Донецька область
Святогірська міська рада | відповідно до розпорядження КМУ № 500-р | Придбання сміттєввозу для комунального підприємства Святогірської міської ради "Сервіскомунбуд", вул. Володимира Сосюри, 8, м. Святогірськ Донецької області | 2019 | 2998.2 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | Договір укладений 30.08.2019
|  | Придбання транспортних засобів спеціального призначення для комунального підприємства Святогірської міської ради "Сервіскомунбуд", вул. Володимира Сосюри, 8, м. Святогірськ Донецької області | 2019 | 3532.035 | 0 | 3534.035 | 3534.035 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | Договір укладений 07.10.2019
Родинська міська рада | відповідно до розпорядження КМУ № 500-р | м.Родинське. Сміттєвоз із боковим завантаженням СБМ - 304/2 на шасі МАЗ - 5340 евро 5 - 18м3+(навенесне обладнення для розчистки міста від снігу) | 2019 |  |  | 2750 | 2750 | [5 empty] | 0 | буде проведено при наявності фінансування
|  | м.Родинське. Колісний многофункціональний єкскаватор-навантажувач JCB модель 3CX+ (навеснен обладнення) | 2019 |  |  | 2650 | 2650 | [5 empty] | 0 | буде проведено при наявності фінансування
|  | Виготовлення проєктно-сметної документації на капітальний ремонт зупинок у місті Родинське | 2019 |  |  | 50 | 50 | [5 empty] | 0 | буде проведено при наявності фінансування
|  | Капітлальний ремонт зупинок у місті Родинське | 2019 |  |  | 900 | 900 | [5 empty] | 0 | буде проведено при наявності фінансування
|  | Придбання обладнення для комунальної власності Родинська міська лікарня, а саме (Стоматологічна установка, холтер, кардіограф, дисцілятор,апартУВЧ,апарат магніт, єлектрофарез, тубус кварц) | 2019 |  |  | 450 | 450 | [5 empty] | 0 | буде проведено при наявності фінансування
|  | Здійснення екологічних та природноохороних заходів (Ліквідація дерев у місті Родинське) | 2019 |  |  | 200 | 200 | [5 empty] | 0 | буде проведено при наявності фінансування
|  | Виготовлення проекто-кошторисної документації на заходи з енергозбереження (встановлення дверей в будинках у місті Родинське) | 2019 |  |  | 50 | 50 | [5 empty] | 0 | буде проведено при наявності фінансування
|  | Заходи з енергозбереження (встановлення дверей в будинках у місті Родинське) | 2019 |  |  | 338.948 | 338.948 | [5 empty] | 0 | буде проведено при наявності фінансування
|  | м.Родинське. Здійснення екологічних та природноохороних заходів (придбання контейнерів для роздільного та битового сміття | 2019 |  |  | 200 | 200 | [5 empty] | 0 | буде проведено при наявності фінансування
|  | м.Родинське. Придбання дитячих майданчиків для соціально-культурної сфери населення | 2019 |  |  | 600 | 600 | [5 empty] | 0 | буде проведено при наявності фінансування
Лиманська міська рада | розпорядження КМУ № 500-р | Придбання спеціалізованої техніки (екскаватора-навантажувача) для КП “Лиманський Зеленбуд”, 84404, Донецька обл., м. Лиман, вул. Костянтина Гасієва, буд. 8 А | 2019 | - | - | 1165 | 950 | 215 |  | 1160 | 1160 | 100 | 100 | проведено
|  | Придбання автобуса для КП “Лиманська СЄЗ”, 84404, Донецька обл., м. Лиман, пров. Бригадний, 6 | 2019 | - | - | 2350 | 2350 |  |  | 2347 | 2347 | 100 | 100 | проведено
|  | Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об’єднаної територіальної громади по вул. Мічуріна м. Лиман | 2019 | 1715.821 | 1715.821 | 1715.821 | 973.66 | 742.161 |  |  |  |  | 0 | Проведено тендерні процедури, укладено договір №185 від 16.10.19 з ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ", роботи розпочнуться 25.10.2019
|  | Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об’єднаної територіальної громади по вул. Підлісна м. Лиман | 2019 | Проводиться коригування ПКД | 964.396 | 1490 | 226.34 | 1263.66 |  |  |  |  | 0 | Готуються матеріали для проведення тендених процедур
Краматорська міська рада | відповідно до розпорядження КМУ № 500-р | Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в житловому будинку по вул. Архангельська, 5 | 2019 | 656.311 | 0 | 656.311 | 636.63 | 19.681 |  |  |  |  | 0 | не потребує
|  | Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в жит-ловому будинку по вул. Дніпровська, 6 | 2019 | 374.754 | 0 | 376.29 | 365.33 | 10.96 |  |  |  |  | 0 | не потребує
|  | Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в жит-ловому будинку по вул. Ювілейна, 14 | 2019 | 369.604 | 0 | 380.688 | 369.6 | 11.088 |  |  |  |  | 0 | не потребує
|  | Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в жит-ловому будинку по вул. А.Солов'яненка, 8 | 2019 | 184.181 | 0 | 189.705 | 184.18 | 5.525 |  |  |  |  | 0 | не потребує
|  | Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в жит-ловому будинку по вул. А.Солов'яненка, 10 | 2019 | 183.433 | 0 | 188.933 | 183.43 | 5.503 |  |  |  |  | 0 | не потребує
|  | Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в жит-ловому будинку по вул. А.Солов'яненка, 12 | 2019 | 182.603 | 0 | 188.078 | 182.6 | 5.478 |  |  |  |  | 0 | не потребує
|  | Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в жит-ловому будинку по вул. А.Солов'яненка, 6а | 2019 | 78.228 | 0 | 80.577 | 78.23 | 2.347 |  |  |  |  | 0 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Будівництво спортивних споруд в парку культури та відпочинку “Сад Бернацького”, м. Краматорськ, вул. Конрада Гампера, 2П. Пусковий комплекс № 1. Футбольне поле з штучним покриттям | 2018-2019 | 18722.3 | 2152.58 | 2152.58 | 2088 | 64.58 |  | 2152.58 | 2152.58 | 60% | 60% | UA-2018-10-12-001534-a, завершена, ТОВ "Стройуком" від 22.12.2018 № 20/12/18-198
|  | Будівництво спортивних споруд в парку культури та відпочинку “Сад Бернацького”, м. Краматорськ, вул. Конрада Гампера, 2П. Пусковий комплекс № 7 | 2019 | 728.734 | 165.1725 | 165.1725 | 160.2173 | 4.9552 |  | 58.1011 | 58.1011 | 60% | 60% | не потребує, ТОВ "Моноліт-центр" від 10.10.2018 № 02/10/18-170 (дод. угода від 29.12.2018 №1)
Маріупольська міська рада | залишки субвенції за 2018 рік | Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт комунального закладу "Маріупольський технічний ліцей Маріупольської міської ради Донецької області" за адресою: вул. Пушкіна, 51 в Центральному районі м. Маріуполя | 2017-2019 | 31966.705 | 7589.3421 | 3684.1813 | 3684.1813 | - | - | - | - | 100% | 100% | заключено договір
|  | Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу загального розвитку "Ясла-садок № 117 "Юний моряк" за адресою: вул. Новоросійська, 18 в Приморському районі, м. Маріуполь (з проектуванням) | 2018-2020 | 40310.743 | 36588.7792 | 18893.2895 | 18111.2895 | 782 | - | - | - | 43% | 50% | заключено договір
|  | Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт комунального закладу "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 47 Маріупольської міської ради Донецької області" за адресою: вул. Лута, 32 у Кальміуському районі м. Маріуполя (з проектуванням) | 2018-2019 | 68284.843 | 58021.446 | 54755.8128 | 13485.8128 | 36270 | 5000 | - | - | 98% | 95% | заключено договір
|  | Придбання медичного обладнання для КЗ “Маріупольська міська лікарня № 1”, за адресою: вул. Радіна М. В., 2 (комп’ютерний томограф) | 2018-2019 | 24958 | 14834.75 | 14834.75 | 5789 | 9045.75 | 0 | - | - | 100 |  | заключено договір
Покровська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень дошкільного навчального закладу №6 “Сонечко” Покровської міської ради Донецької області, за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Поштова, 7 | 2019-2020 | 1307,832 |  | 400 | 400 |  |  |  |  | 60 | 60 | Договір на роботи, ФОП Камчатна О.М., сума договору - 1 17 5287,00 грн. Договір технічного нагляду, ФОП Дударєв М.Г., сума договору - 18 852,00 грн.
|  | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 3“Світлячок” Покровської міської ради Донецької області, за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул.Поштова,6 | 2019-2020 | 530,000 |  | 400 | 400 |  |  |  |  | 80 | 80 | Договір на роботи, ФОП Кирилов Є. О., сума договору - 517 106,00 грн. Договір технічного нагляду, ФОП Дударєв М.Г., сума договору - 7 775,00 грн.
|  | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень дошкільного навчального закладу № 7“Топольок” Покровської міської ради Донецької області, за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шибанкова,11 |  |  |  | 1300 | 1300 |  |  |  |  | 0 | 0 | Триває процедура оформлення договорів
|  | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №11 “Чебурашка” Покровської міської ради Донецької області, за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, 4 | 2019 | 4713.774 |  | 1300 | 1300 |  |  |  |  | 30 | 30 | Договір на роботи, ФОП Малихін Ю.А., сума договору - 1 278 037,00 грн. Договір технічного нагляду, ФОП Дударєв М.Г., сума договору - 21 963,00 грн.
|  | Капітальний ремонт дошкільного навчальногозакладу № 4 "Берізка" Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, 141а | 2019 | 720,000 |  | 600 | 600 |  |  |  |  | 50 | 50 | Договір на роботи, ФОП Заварзін М.В. , сума договору - 589 523,00 грн. Договір технічного нагляду, ФОП Дударєв М.Г., сума договору - 10 477,00 грн.
|  | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 15 “Дивограй” Покровської міської ради Донецької області, за адресою: Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13 | 2019 | 15519.202 |  | 1475 | 1475 |  |  |  |  | 0 | 0 | Триває процедура оформлення договорів
|  | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 16 “Барвінок"” Покровської міської ради Донецької області, за адресою: Донецька обл., м. Родинське, вул. Пушкіна, 20 | 2019 | 17055.938 |  | 1423.948 | 1423.948 |  |  |  |  | 0 | 0 | Триває процедура оформлення договорів
|  | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 13 “Капітошка"” Покровської міської ради Донецької області, за адресою: Донецька обл., м. Родинське, вул. Перемоги,2 | 2019 | не потебує проведення державної експертизи |  | 290 | 290 |  |  |  |  | 0 | 0 | Триває процедура оформлення договорів
|  | Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I—II ступенів № 36 Покровської міської ради Донецької області, за адресою: Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру,2 | 2019 | 19188.293 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | Триває процедура оформлення договорів
|  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів, вимощень у під¦їзди, тротуарів м. Родинське | 2019 | не потебує проведення державної експертизи |  | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 0 | 0 | Триває процедура оформлення договорів
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт ПМЦФЗН "Спорт для всіх" Покровської міської ради, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, м-н Южний, 10 | 2018-2019 | 1499.875 | 452.2725 | 452.2725 | 433.5792 | 18.6933 |  | 226.1362 |  | 70 | 70 | Договір на роботи, ТОВ Огороднік І.І., сума договору - 1 374 773,22 грн. Договір технічного нагляду, ФОП Дударєв М.Г., сума договору - 23 278,23 грн.
|  | Капітальний ремонт КЛПЗ “Покровська міська стоматологічна поліклініка”, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Маршала Москаленка, 142 | 2018-2019 | 2541.089 | 190 | 190 | 135 | 55 |  |  | 94.6 | 70 | 70 | Договір на роботи, ФОП Дулін Ю.В., сума договору - 1 163 301,60 грн. Договір технічного нагляду, ФОП Касьян Н.І., сума договору - 17 895,00 грн.
|  | Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I—III ступенів №2 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85300, Донецька обл.,м. Покровськ, м-н Південний, 35 | 2018-2019 | 2040.522 | 432.6397 | 432.6397 | 420 | 12.6397 |  |  | 432.638 | 100 | 100 | Договір на роботи, ТОВ "ДЕНИ-ДОНБАСС", сума договору - 1 417 545,82 грн. Договір технічного нагляду, ФОП Дударєв М.Г., сума договору - 24 549,55 грн.
|  | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 5 “Івушка” Покровської міської ради Донецької області, за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Захисників України, 33, (продовження робіт) | 2018-2019 | 1499.996 | 1280.33 | 1280.33 | 1243 | 37.33 |  |  | 1280.3 | 95 | 95 | Договір на роботи, ФОП Кирилов Є.О., сума договору - 1 258 665,00 грн. Договір технічного нагляду, ФОП Дударєв М.Г., сума договору - 21 625,00 грн.
|  | Капітальний ремонт КПСМНЗ “Покровська музична школа ім. М.Д.Леонтовича”, за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Поштова, 2 | 2018-2019 | 1400 | 893.01 | 893.01 | 867 | 26.01 |  |  | 893.01 | 50 | 50 | Договір на роботи, ТОВ РБУ "Донмонтаж", сума договору - 877 969,00 грн. Договір технічного нагляду, ФОП Дударєв М.Г., сума договору - 15 041,00 грн
|  | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 11 “Чебурашка” Покровської міської ради Донецької області, за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, 4 | 2018-2019 | 1579.3582 | 1376.228 | 1376.228 | 933 | 443.228 |  |  | 1376.18 | 70 | 70 | Заключено Договір на роботи, ФОП Андрюхін О.М.., сума договору - 1353373,00 Заключено Договір технічного нагляду, ФОП Дударєв М.Г., сума Договору - 16154,00
|  | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 15 “Дивограй” Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), за адресою: Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13 | 2018-2019 | 1399,998 | 893.01 | 893.01 | 867 | 26.01 |  |  | 893.01 | 100 | 100 | Заключено Договір на роботи, ФОП Ковальчук М.В., сума договору - 878003,00,00 Заключено Договір технічного нагляду, ФОП Дударєв М.Г., сума Договору - 15007,00
|  | Капітальний ремонт корпусу Родинської міської лікарні, за адресою: Донецька обл., м. Родинське, вул. Запорізька, 5-а | 2018-2019 | 1420.182 | 867 | 867 | 867 |  |  |  |  | 0 | 0 | Триває процедура оформлення договорів
|  | Капітальний ремонт КЗ “Клуб ім. В. М. Комарова”, за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Київська, 123 | 2018-2019 | 5470.049 | 1137.01 | 1137.01 | 667 | 470.01 |  | 250.0402 |  | 30 | 30 | Договір на роботи, ФОП Єршов О.В., сума договору - 1 024 200,25 грн.
|  | Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу № 8 “Ластівка” Покровської міської ради Донецької області, за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, м-н Південний | 2018-2019 | 1499,000 | 898.3565 | 898.3565 | 867 | 31.3565 |  | 263.381 |  | 30 | 30 | Договір на роботи, ФОП Федосов А.А., сума договору - 877 937,50 грн. Договір технічного нагляду, ФОП Дударєв М.Г., сума договору -15 072,50 грн.
|  | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень дошкільного навчального закладу № 7 “Топольок” Покровської міської ради Донецької області, за адресою:Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шибанкова,11 | 2018-2019 |  |  | 333 | 333 |  |  |  |  | 0 | 0 | Триває процедура оформлення договорів
|  | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень дошкільного навчального закладу № 6 “Сонечко” Покровської міської ради Донецької області, за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Поштова, 7 | 2018-2019 | 1307.832 | 406.654 | 406.654 | 400 | 6.654 |  |  | 400.287 | 30 | 30 | Договір на роботи, ФОП Камчатна О.М., сума договору - 1 175 287,00 грн. Договір технічного нагляду, ФОП Дударєв М.Г., сума договору - 18 852,00 грн.
|  | Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I—II ступенів № 15 Покровської міської ради Донецької області, за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, 2а | 2019 | 1400,000 | 893.01 | 893.01 | 867 | 26.01 |  | 263.169 |  | 30 | 30 | Договір на роботи, ПП БК "МЕГАБУД", сума договору - 877 231,00 грн. Договір технічного нагляду, ФОП Дударєв М.Г., сума договору - 15 779,00 грн.
|  | Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 33 Покровської міської ради Донецької області (фасад), за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2 | 2019 | 1493,500 | 834.353 | 834.353 | 800 | 34.353 |  |  | 834.353 | 30 | 30 | Договір на роботи, ФОП Заварзін М.В., сума договору - 1 465 580,00 грн. Договір технічного нагляду, ФОП Дударєв М.Г., сума договору - 22 269,44 грн.
|  | Капітальний ремонт покрівлі Родинської загальноосвітньої школи I—II ступенів № 36 Покровської міської ради Донецької області, за адресою: Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 2 | 2019-2020 | 1499,990 | 867.6845 | 867.6845 | 867 | 0.68449 |  | 260.305 |  | 30 | 30 | Договір на роботи ТОВ "ДЕНИ-ДОНБАСС", сума договору - 1 459 199,25 грн. Договір технічного нагляду на стадії заключення.
Житомирська область
м. Андрушівка | розпордження КМУ № 500-р | Будівництво водогінної мережі по вулиці Соборності в м. Андрушівка | 2019 | 488.623 |  | 488.623 | 488.623 | [5 empty] | 0 | не потребує, заключено договір
|  | Будівництво водогінної мережі по вулиці Берегова в м. Андрушівка | 2019 | 613.693 |  | 613.693 | 613.693 | [5 empty] | 0 | не потребує, заключено договір
|  | Будівництво водогінної мережі по вулиці Соснова в м. Андрушівка | 2019 | 485.563 |  | 485.563 | 485.563 | [5 empty] | 0 | не потребує, заключено договір
|  | Капітальний ремонт покрівлі частини будівлі ЦРД №3 "Дюймовочка" в м. Андрушівка | 2019 | 1431.972 |  | 1431.972 | 1431.972 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Закупівля спецтехніки (сміттєвоз та автовишка) | 2019 | 3840.944 |  | 3840.944 | 3840.944 | [5 empty] | 0 | не проведено
м. Баранівка | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт огорожі с. Лісове Баранівського району Житомирської області | 2019 | 63.637 |  | 63.637 | 28 | 0.283 | 35.354 |  |  |  | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт - укладання бруківки біля Явненської ЗОШ I—II ст. Баранівського району Житомирської області | 2019 | 35.354 |  | 35.354 | 35 | 0.354 |  |  |  | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт- укладання бруківки біля Явненського будинку культури Баранівського району Житомирської області | 2019 | 35.354 |  | 35.354 | 35 | 0.354 |  |  |  |  | 0 | не потребує
|  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп’ютери) для Смолдирівської ЗОШ I—III ст. Баранівського району Житомирської області | 2019 | 30.304 |  | 30.304 | 30 | 0.304 |  |  |  |  | 0 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт приміщень санітарних кімнат з вентиляційною системою в ОНЗ Баранівська гімназія, по вул.Соборна,26 м.Баранівка, Житомирська область | 2018-2019 | 299.938 |  | 299.938 | 75 | 224.938 |  | 85.121 | 85.121 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Молодіжна , вул. Південна в смт.Полянка Баранівського району Житомирської області | 2018-2019 | 30.304 |  | 30.304 | 30 | 0.304 |  |  |  | 100 | 100 | не потребує
|  | Кап.ремонт вуличного освітлення с.Зеремля Баранівського району Житомирської області | 2018-2019 | 25.253 |  | 25.253 | 25 | 0.253 |  |  |  | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Марківка Баранівського району Житомирської області | 2018-2019 | 50.506 |  | 50.506 | 50 | 0.506 |  |  |  | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Суємці Баранівського району Житомирської області | 2018-2019 | 25.253 |  | 25.253 | 25 | 0.253 |  |  |  | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Берестівка, Баранівського району Житомирської області | 2018-2019 | 18.182 |  | 18.182 | 18 | 0.182 |  |  |  |  | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Кашперівка Баранівського району Житомирської області | 2018-2019 | 25.253 |  | 25.253 | 25 | 0.253 |  |  |  | 100 | 100 | не потребує
м. Бердичів | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт покриття доріжок та тротуарів території парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка по вул. Торгова, 5 в м. Бердичеві | 2019 | 1496.244 |  | 960 | 860 | 100 |  | 78.2 | 78.2 |  | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Одеської в м. Бердичеві (МКП “Бердичівкомунсервіс”) | 2019 | 597.215 |  | 600 | 600 |  |  |  |  | 82 | 82 | заключено договір
м. Коростишів | розпордження КМУ № 500-р | Капітальні видатки на придбання спортивного обладнання для Коростишівської загальноосвітньої школи I—III ступенів №1 Житомирської області | 2019 | 40 |  | 40 | 40 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальні видатки на придбання спортивного обладнання для Коростишівської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 3 Житомирської області | 2019 | 40 |  | 40 | 40 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальні видатки на придбання дитячого ігрового комплексу для Щигліївської загальноосвітньої школи I—III ступенів Коростишівської міської ради Житомирської області | 2019 | 40 |  | 40 | 40 | [5 empty] | 0 | не потребує
м. Житомир | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів міста Житомира | 2019 | 14458.027 |  | 4800 | 2000 | 2800 |  | 1455 | 1455 | 100 | 100 | проведено
м. Коростень | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт консультативно-діагностичного центру комунального некомерційного підприємства “Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради” за адресою: вул. Грушевського, 7 м. Коростень Житомирської області | 2019 | 1404.6 |  | 1404.6 | 250 | 1154.6 |  |  |  |  | 82.2 | проведено тендер, заключений договір
|  | Придбання медичного обладнання для комунального некомерційного підприємства “Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради” за адресою: вул. Амосова, 8, м. Коростень Житомирської області | 2019 |  |  | 200 | 200 | [5 empty] | 0 | проведено тендер, заключений договір
смт Лугини | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт приміщення Лугинського закладу дошкільної освіти “Сонечко” за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 10а смт Лугини Лугинського району Житомирської області | 2019 | 150 |  | 150 | 150 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт будівлі Остапівського ФАП с. Остапи, Лугинський район, Житомирської обл | 2019 | 491 |  | 491 | 491 | [5 empty] | 0 | не потребує
м. Малин | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей ЗОШ №2 м. Малин | 2019 | 1063.9 |  | 206 | 200 | 6 |  |  |  | 30 | 30 | не потребує
|  | Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей ЗОШ №5 м. Малин | 2019 | 823.9 |  | 515 | 500 | 15 |  |  |  | 35 | 35 | не потребує
|  | Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей ЗОШ №6 м. Малин | 2019 | 257.9 |  | 103 | 100 | 3 |  |  |  | 60 | 60 | не потребує
|  | Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей ДНЗ №4 “Калинонька”м. Малин | 2019 | 700.3 |  | 103 | 100 | 3 |  |  |  | 45 | 45 | не потребує
|  | Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей ДНЗ №6 “Теремок” м. Малин | 2019 | 332.4 |  | 103 | 100 | 3 |  |  |  | 60 | 60 | не потребує
|  | Капітальні видатки на придбання дитячого ігрового комплексу для Малинської міської ради з подальшим встановленням у мікрорайоні “Прожектор”, вул.Володимирська,21 | 2019 | 41.2 |  | 41.2 | 40 | 1.2 |  |  |  |  | 0 | не потребує, заключено договір
м. Новоград-Волинський | розпордження КМУ № 500-р | Придбання обладнання для очистки води в заклади дошкільної освіти міста Новограда-Волинського, Житомирської області | 2019 | 260 |  | 233.1 | 150 | 83.1 |  |  |  |  | 0 | проведено
|  | Придбання та встановлення дитячого майданчика по вул. Рокосовського в м. Новограді - Волинському, Житомирської області | 2019 | 51.5 |  | 51.5 | 50 | 1.5 |  |  |  |  | 0 | не потребує
м. Овруч | розпордження КМУ № 500-р | Придбання обладнання, предметів довгострокового використання для Центру дитячої та юнацької творчості Овруцької міської ради за адресою: вул. Тараса Шевченка, 100 м. Овруч Овруцького району Житомирської області | 2019 | 75.75 |  | 75.75 | 75 | 0.75 |  |  |  | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт системи каналізації в Норинському закладі дошкільної освіти Овруцької міської ради Житомирської області за адресою: вул. Робітнича 13а, с. Норинськ Овруцького району Житомирської області | 2019 | 230.1 |  | 186.85 | 185 | 1.85 |  |  |  |  | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт системи опалення Овруцького закладу дошкільної освіти № 6 Овруцької міської ради Житомирської області за адресою: вул. Героїв Пожежників 1, м. Овруч Овруцького району Житомирської області | 2019 | 191.9 |  | 191.9 | 190 | 1.9 |  |  |  | 100 | 100 | не потребує
|  | Капремонт покрівлі НВК “Овруцька гімназія ім. А. Малишка” м. Овруч Житомирської обл | 2019 | 3453.6 | 2336.6 | 626.2 | 620 | 6.2 |  |  |  | 100 | 100 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт будівлі В.Фоснянського Будинку культури с. В.Фосня, Овруцького району | 2019 | 186 |  | 185.85 | 184 | 1.85 |  |  |  | 100 | 100 | не потребує
м. Олевськ | розпордження КМУ № 500-р | Придбання ноутбуків для Олевської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 3 за адресою: вул. Пушкіна, 24б, м. Олевськ Олевського району Житомирської області | 2019 | 25 |  | 25 | 25 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання ноутбуку для Олевського центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді за адресою: вул. Гетьмана Виговського, 30 м. Олевськ Олевського району Житомирської області | 2019 | 12.5 |  | 12.5 | 12.5 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання ноутбуку для Покровської загальноосвітньої школи I—III ступенів за адресою: вул. Молодіжна, 2 с. Покровське Олевського району Житомирської області | 2019 | 12.5 |  | 12.5 | 12.5 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання ноутбуку для Копищенської загальноосвітньої школи I—III ступенів за адресою: вул. Партизанська, 31 с. Копище Олевського району Житомирської області | 2019 | 12.5 |  | 12.5 | 12.5 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання ноутбуку для Стовпинської загальноосвітньої школи I—II ступенів за адресою: вул. Корольова, 1 с. Стовпинка Олевського району Житомирської області | 2019 | 12.5 |  | 12.5 | 12.5 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання ноутбуку для Сарнівської загальноосвітньої школи I—II ступенів за адресою: вул. Леоніда Ступницького, 16 с. Сарнівка Олевського району Житомирської області | 2019 | 8 |  | 8 | 8 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання ноутбуку для Майдан-Копищенської загальноосвітньої школи I—II ступенів за адресою: вул. Шведа, 1 с. Майдан-Копищенський Олевського району Житомирської області | 2019 | 9 |  | 9 | 9 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання ноутбуку для Журжевицької загальноосвітньої школи I—II ступенів за адресою: вул. Центральна, 8 с. Журжевичі Олевського району Житомирської області | 2019 | 8 |  | 8 | 8 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт будівлі Кишинської ЗОШ I—III ст. с. Кишин, Олевського району, Житомирської області | 2019 | 1110 |  | 1110 | 710 | 400 |  |  |  |  | 0 | не потребує
м. Радомишль | розпордження КМУ № 500-р | Капітальні видатки на придбання спортивного обладнання для Раковицького старостинського округу з подальшим встановленням у с.Раковичі | 2019 | 40 |  | 40 | 40 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей Пилиповицької загальноосвітньої школи I—II ступенів | 2019 | 60 |  | 60 | 60 | [5 empty] | 0 | не потребує
смт Білокоровичі | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт приміщення із заміною дерев’яних вікон на металопластикові Новобілокоровицького дошкільного навчального закладу № 2 “Сонечко” Білокоровицької сільської ради Житомирської області за адресою: вул. Довженка, 3 смт Нові Білокоровичі Олевського району Житомирської області | 2019 | 140 |  | 140 | 140 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання комплектів шкільних парт для загальноосвітніх навчальних закладів Білокоровицької об’єднаної територіальної громади | 2019 | 110 |  | 110 | 110 | [5 empty] | 0 | не потребує
смт Ємільчине | розпордження КМУ № 500-р | Придбання комплектів меблів для класів Середівського закладу загальної середньої освіти I—II ступенів Ємільчинської селищної ради Житомирської області | 2019 | 90 |  | 90 | 90 | [5 empty] | 0 | не потребує
с. Бараші | розпордження КМУ № 500-р | Придбання ноутбука для сільського клубу села Будо-Бобриця Барашівської сільської ради Житомирської області | 2019 | 15 |  | 15 | 15 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання опалювального котла типу “булер’ян” для будинку культури села Усолуси Ємільчинського району Житомирської області | 2019 | 20 |  | 20 | 20 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання опалювального котла типу “булер’ян” для сільського клубу села Бастова Рудня Ємільчинського району Житомирської області | 2019 | 20 |  | 20 | 20 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання музичної апаратури для сільського клубу с. Бастова Рудня Ємільчинського району Житомирської області | 2019 | 25 |  | 25 | 25 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання обладнання для установ Брониківської сільської ради Новоград- Волинського району, Житомирської області | 2019 | 50 |  | 50 | 50 | [5 empty] | 0 | не потребує
смт Пулини | розпордження КМУ № 500-р | Придбання системи комплексної очистки питної води для ОЗЗСО Пулинська ЗОШ І—III ступенів Пулинського району Житомирської області | 2019 | 50 |  | 50 | 50 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання дитячого спортивного майданчика с. Юлянівка Пулинського району Житомирської області | 2019 | 40 |  | 40 | 40 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання дитячого спортивного майданчика с. Колодіївка Пулинського району Житомирської області | 2019 | 40 |  | 40 | 40 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання твердопаливного котла для Очеретянського ЗДО “Казка” Пулинського району Житомирської області | 2019 | 40 |  | 40 | 40 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання дитячого ігрового майданчика для Сколобівської ЗОШ I—II ст. Пулинського району Житомирської області | 2019 | 40 |  | 40 | 40 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання меблів для Пулинського ЗДО № 2 “Сонечко” смт Пулини Житомирської обл | 2019 | 152 |  | 152 | 152 | [5 empty] | 0 | не потребує
смт Городниця | розпордження КМУ № 500-р | Придбання обладнання для Городницького Будинку культури Новоград-Волинського району, Житомирської області | 2019 | 50 |  | 50 | 50 | [5 empty] | 0 | не потребує
Запорізька область
м.ЗАПОРІЖЖЯ | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт закладів освіти Шевченківського району м.Запоріжжя (спортивні майданчики) | 2019 |  |  | 2054 | 2000 | 54 |  |  |  |  | 0% | Не проведено
|  | Придбання обладнання для закладів освіти комунальної форми власності Олександрівського району м. Запоріжжя | 2019 |  |  | 814.848 | 814.848 | [5 empty] | 0% | Не проведено
|  | Придбання обладнання для Запорізького навчально-виховного оздоровчого комплексу № 110 Запорізької міської ради Запорізької області по вул. Стешенка, 19, м. Запоріжжя | 2019 |  |  | 200 | 200 | [5 empty] | 0% | Не проведено
| залишки субвенції за 2018 рік | Придбання медичного обладнання для комунальної установи “Міська лікарня № 7”, м. Запоріжжя, вул. Привокзальна, 9 | 2018-2019 |  | 1253 | 1290.6 | 1253 | 37.6 |  |  |  |  | 0% | Заключено договір
|  | Придбання обладнання для Запорізької гімназії № 6, м. Запоріжжя, вул. Олімпійська, 2 | 2018-2019 |  | 41.6112 | 42.859 | 41.611 | 1.248 |  | 15.7343 |  |  | 36.71% | Заключено договір
|  | Капітальний ремонт спортивного залу Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 по пр. Моторобудівників, 60 у м. Запоріжжя | 2018-2019 |  | 41.6112 | 42.86 | 41.611 | 1.249 |  | 15.7343 |  |  | 36.71% | Заключено договір
|  | Капітальний ремонт по заміні асфальтового покриття території Запорізької загальноосвітньої школи I—III ступенів № 76 по пр. Соборний, 154-г у м. Запоріжжя | 2018-2019 | 1499.066 | 1450.072 | 1435.192 | 953.877 | 481.315 |  | 668.8661 |  | 99.01% | 46.6% | Заключено договір
м. БЕРДЯНСЬК | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Бахчисарайська в м. Бердянськ Запорізької області | 2019 | 4593.277 | 4565.942 | 1970 | 1950 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переможця не визначено (Триває тендерна процедура)
|  | Реконструкція самопливного каналізаційного колектора від колодязя №1, розташованого біля камери гасіння напору КНС №5, до колодязя №23, біля вул. Я.Мудрого у м. Бердянськ Запорізької області | 2019 | 30600.248 | 30600.248 | 4050 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не проведено
м. МЕЛІТОПОЛЬ | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт тротуару 1-го пров. Лютневого у м. Мелітополі Запорізької області | 2019-2020 | 4967.071 | 0 | 1252.937 | 1190 | 62.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт будівлі гінекологічного корпусу (заміна вікон) комунального некомеційного підприємства "Мелітопольський міський плоговий будинок" Мелітопольської міської ради Запорізької області (Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Кізіярська, 37) | 2018-2019 | 1398.4 | 149.03 | 149.03 | 144.577 | 4.453 | 0 | 0 | 8.91 | 0 | 6.2 | не потребує
м. ТОКМАК | розпордження КМУ № 500-р | Меблі, обладнання та предмети довгострокового користування для КП "Токмацька БЛІЛ" Токмацької міської ради Запорізької області | 2019 | 50 |  | 50 | 50 | [6 empty] | не потребує
|  | Медичне обладнання для КНП "Токмацький ЦПМСД" Токмацької МР Запорізької області | 2019 | 25 |  | 25 | 25 | [6 empty] | не потребує
|  | Капітальний ремонт (заміна вікон) в Токмацькій ЗОШ І-ІІ ступенів №4 ім. В.Н.Нерез Токмацької МР Запорізької області | 2019 | 70 |  | 70 | 70 | [6 empty] | не потребує
|  | Меблі, обладнання та предмети довгострокового користування для Токмацької ЗОШ І-ІІ ступенів №4 ім. В.Н.Нерез Токмацької МР Запорізької області | 2019 | 15 |  | 15 | 15 | [6 empty] | не потребує
|  | Меблі, обладнання та предмети довгострокового користування для Міського краєзнавчого музею Токмацької міської ради Запорізької області | 2019 | 15 |  | 15 | 15 | [6 empty] | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Центральний управляємий свіч для транспорту відеоспостереження системи відеонагляду вулиць міста Токмак Запорізької області | 2019 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 16 |  | 100 | не потребує
|  | Набор Дерматоскоп DELTA 20Т з рукояткою з батарейками ВЕТА для Комунального підприємства «Токмацька багатопрофільна лікарні інтенсивного лікування» Токмацької міської ради, вул. Центральна, 55 Ж, м.Токмак, Запорізька область | 2019 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |  |  | 48 |  | 100 | не потребує
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (ОТГ) | розпордження КМУ № 500-р | Реконструкція вуличного освітлення вул. Промислова (від КТП Б-12/426) в с. Велика Білозерка Великобілозерського району Запорізької області | 2019 | 186.025 | 174.329 | 150 | 150 | 0 | 0 | - | - | 100 | 100 | укладено договір на виконання робіт від 04.09.2019 №36/19/6030, договір на виконання техн.нагляд від 04.09.2019 № 04-09/19 ТН-1,договір на виконання авторського нагляду від 03.09.2019 № 41/19/6030
|  | Реконструкція вуличного освітлення вул. Тиха в с. Велика Білозерка (від КТП Б-14/685) Великобілозерського району Запорізької області | 2019 | 138.524 | 126.828 | 100 | 100 | 0 | 0 | 09.09.2019 до Управління державної казначейської служби України у Великобілозерському районі Запорізької області було подано 1 платіжне доручення на сумму 29 592,83 грн. Станом на 24.10.2019 року кошти за поданими платіжними дорученнями не перераховані | - | 100 | 100 | укладено договір на виконання робіт від 04.09.2019 №37/19/6030, договір на виконання техн.нагляд від 04.09.2019 № 04-09/19 ТН-3,договір на виконання авторського нагляду від 03.09.2019 № 42/19/6030
|  | Реконструкція вуличного освітлення вул. Кокка в с. Велика Білозерка (від КТП Б-5/656) Великобілозерського району Запорізької області | 2019 | 126.912 | 115.266 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | - | 100 | 100 | укладено договір на виконання робіт від 04.09.2019 №35/19/6030, договір на виконання техн.нагляд від 04.09.2019 № 04-09/19 ТН-2,договір на виконання авторського нагляду від 03.09.2019 № 40/19/6030
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА (ОТГ) | розпордження КМУ № 500-р | КП “Веселівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування” Веселівської селищної ради (меблі в хірургічне відділення) | 2020 |  |  | 50 | 50 | [6 empty] | не потребує
|  | Веселівського КДНЗ ясла-садок № 1 “Оленка” комбінованого типу Веселівської селищної ради (холодильник) | 2020 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | не потребує
|  | КНП “Веселівський центр первинної медико-санітарної допомоги” Веселівської селищної ради (медобладнання) | 2020 |  |  | 25 | 25 | [6 empty] | не потребує
|  | КЗ “Веселівська загальноосвітня школа I—III ступенів № 1 Веселівської селищної ради” (насос відцентрований для котельні) | 2020 |  |  | 20 | 20 | [6 empty] | не потребує
|  | КЗ “Веселівська загальноосвітня школа I—III ступенів № 2” Веселівської селищної ради Запорізької області (2 комплекту шкільних меблів) | 2020 |  |  | 15 | 15 | [6 empty] | не потребує
м. ВІЛЬНЯНСЬК | розпордження КМУ № 500-р | Реконструкція зовнішнього водопроводу по вул. Елеваторній у м. Вільнянськ Запорізької області | 2019 | 2717.807 |  | 2717.807 | 2717.807 |  |  |  | 30.564 |  | 1.1246 | проведено, визначено переможця
|  | Реконструкція зовнішнього водопроводу по вул. Каштановій (Дзержинського) у м. Вільнянськ Запорізької області | 2019 | 3391.784 |  | 3391.784 | 3391.784 |  |  |  | 30.915 |  | 0.91147 | проведено, визначено переможця
|  | Реконструкція вуличного нічного освітлення по вул. Соборна (від буд. 17 до буд. 22) у м.Вільнянськ Запорізької області | 2019 | 886.697 |  | 886.697 | 886.697 |  |  |  | 33.564 |  | 3.7853 | не потребує
|  | Реконструкція вуличного нічного освітлення по вул. Кошового (від вул. Пушкіна до Донецького шосе) у м.Вільнянськ Запорізької області | 2019 | 264.653 |  | 264.653 | 264.653 |  |  |  | 30.804 |  | 11.6394 | не потребує
|  | Капітальний ремонт покриття тротуару по вул. Миру у м.Вільнянську Запорізької області | 2019 | 1489.762 |  | 1489.762 | 1489.762 |  |  |  | 9.72 |  | 0.65245 | не потребує
|  | Капітальний ремонт покриття тротуару по вул. Козацька у м.Вільнянську Запорізької області | 2019 | 977.607 |  | 977.607 | 977.607 |  |  |  | 9.72 |  | 0.99426 | не потребує
|  | Капітальний ремонт покриття тротуару по вул. Миколи Сироти у м.Вільнянську Запорізької області | 2019 | 604.28 |  | 604.28 | 604.28 |  |  |  | 9.72 |  | 1.6085 | не потребує
|  | Капітальний ремонт покриття дороги по вулиці Перемоги (від пров. Поліграфічного до вул. Бочарова) у м. Вільнянську Запорізької області | 2019 | 825.709 |  | 825.709 | 673.394 | 152.315 |  |  | 817.206 |  | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт покриття дороги по пров. Алкорівський у м. Вільнянську Запорізької області | 2019 | 1162.64 |  | 1162.64 | 1162.64 |  |  |  | 9.72 |  | 0.83603 | не потребує
БІЛЬМАЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт покрівлі будинку за адресою: вул.Центральна, 21, смт Більмак Більмацького району Запорізької області | 2019 | 801.509 |  | 801.509 | 801.509 |  |  |  |  | 60% | 60% | не потребує
|  | Капітальний ремонт покриття проїзної частини по вул. Смирнова, від перехрестя з вул.Польовою до перехрестя з вул.Шкільною смт Більмак Більмацького району | 2019 | 1109.92 |  | 1109.92 | 1060 | 49.92 |  |  |  | 50% | 50% | не потребує
|  | Придбання спеціалізованого автомобіля для збирання та транспортування твердих побутових відходів для КП "Благоустрій" Більмацької селищної ради | 2019 | 1620 |  | 1620 | 1620 | [6 empty] | заключено договір
|  | Придбання фронтального навантажувача з додатковим обладнанням для КП "Благоустій" Більмацької селищної ради | 2019 | 1849 |  | 1849 | 1849 | [6 empty] | заключено договір
|  | Виготовлення пректної документації по об"єкту "Капітальний ремонт покрівлі будинку за адресою: вул.Центральна, 13 смт Більмак Біьмацького району Запорізької області | 2019 | 13 |  | 13 | 13 | [6 empty] | не потребує
|  | Придбання навісного комунального обладнання та причепа для трактора МТЗ 82.1 для КП "Благоустрій" Більмацької селищної ради | 2019 | 225 |  | 225 | 225 | [6 empty] | не потребує
|  | Придбання спеціалізованого обладнання для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій для КП "Благоустрій" Більмацької селищної ради | 2019 | 20 |  | 20 | 20 | [6 empty] | не потребує
|  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (компютерної та оргтехніки, обладнання, меблів) для КП "Благоустрій" Більмацької селищної ради | 2019 | 303.132 |  | 303.132 | 303.132 | [6 empty] | не потребує
|  | Капітальний ремонт будинку побуту (заміна іконних блоків) за адресою: вул.Центральна, 25а смт Більмак Більмацького району Запорізької області | 2019 | 85 |  | 85 | 85 |  |  |  |  | 50% | 50% | не потребує
|  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (світлове обладнання, штори на сцену) для закладу культури смт Більмак | 2019 | 105 |  | 105 | 105 | [6 empty] | не потребує
|  | Придбання спортивного інветарю та обладнання для закладу фізичної культури та спорту смт Більмак | 2019 | 45 |  | 45 | 45 | [6 empty] | не потребує
|  | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для закладів освіти смт Більмак | 2019 | 35 |  | 35 | 35 | [6 empty] | не потребує
ПОЛОГІВСЬКА МІСЬКА РАДА | розпордження КМУ № 500-р | Виконання робіт по об'єкту "Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Державній від пров. Водопровідний до пров.Станційний в м. Пологи Запорізької області" (коригування) | 2019 | 1483.411 | 1422.392 | 1422.392 | 1422.392 | [5 empty] | 50 | не потребує/заключено договір
|  | Придбання екскаватора - навантажувача | 2019 | 2216.647 | 2216.647 | 2216.647 | 2216.647 |  |  |  | техніку доставлено | 100 | 100 | тендер проведено/заключено договір
|  | Придбання комбінованої машини з мулососним і каналопромивочним обладнанням | 2019 | 3450.2 | 3450.2 | 3450.2 | 3450.2 | [5 empty] | 100 | тендер проведено/заключено договір
|  | Придбання автопідйомника телескопічного 24 м. | 2019 | 2330.1 | 2330.1 | 2330.1 | 2330.1 |  |  | 1038,888 (з рахунків казначейства не списано) |  |  | 100 | тендер проведено/заключено договір
|  | Придбання сміттєвоза | 2019 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | [5 empty] | 100 | тендер проведено/заключено договір
|  | Виконання робіт по об'єкту «Реконструкція системи зливового водовідведення по вул. Державній у м. Пологи Запорізької області» | 2019 | 913.841 | 877.259 | 877.259 | 877.259 | [5 empty] | 50 | не потребує/заключено договір
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза кошторисної документації, виконання робіт по об’єкту "Автомобільна дорога по вул. Щасливій (від вул. МТС до вул. Дружби) в м. Пологи Запорізької обл. – капітальний ремонт" | 2019 | 1254.88 | 1254.88 | 1254.88 | 1020.144 | 234.736 |  | 719,25 (484,5 з рахунків казначейства не списано) | 1254.88 | 100 | 100 | не потребує/заключено договір
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза кошторисної документації, виконання робіт по об’єкту "Реконструкція 1 поверху нежитлової будівлі по пров. В.Жуковського,10/вул.І.Чеберка,70 у м.Пологи Запорізької області" | 2019 | 1499.629 | 986.708 | 1499.629 | 986.708 | 512.921 |  | 512.921 | 1499.629 | 100 | 100 | не потребує/заключено договір
РОЗДОЛЬСКА СІЛЬСКА РАДА (ОТГ) | розпордження КМУ № 500-р | Придбання меблів, обладнання та предметів довгострокового користування для комунвльного закладу "Роздольський заклад дошкільної освіти "Берізка" - ясла-садок загального розвитку" Роздольської сільської ради Михайлівського району Запорізької області | 2019 | 15 |  | 15 | 15 | [5 empty] | 100% | не потребуе
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (ОТГ) | розпордження КМУ № 500-р | Будівля Таврійської АЗПСМ по вул. Центральна буд 40,с.Таврійське Оріхівського району Запорізької області - капітальний ремонт | 2019 | 299.689 | 0 | 299.689 | 270 | 29.689 | 0 | 2.835 | 2.835 | 0 | 1 | не потребує
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (ОТГ) | розпордження КМУ № 500-р | Реконструкція системи опалення із встановленням альтернативного (на твердому паливі) джерела опалення для комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «СІМЕЙНИЙ ЛІКАР» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Привітне, провулок Тихий, 7 | 2019 | 234.466 | 234.47 | 234.47 | 234.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | не потребує
|  | Реконструкція системи опалення із встановлення альтернативного (на твердому паливі) джерела опалення для комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «СІМЕЙНИЙ ЛІКАР» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с.Відрадне, вул.Горького, 9 | 2019 | 237.732 | 237.73 | 237.73 | 237.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | не потребує
|  | Реконструкція вуличного освітлення вул.Центральна, Лугова (від КТП 216/267) в с.Широке Запорізького району Запорізької області | 2019 | 127.386 | 127.39 | 127.39 | 127.39 | 0 | 0 | 0 | 123.87 | 100 | 100 | не потребує
|  | Реконструкція вуличного освітлення вул.Вишнева, Північна (від КТП 216/266) в с.Широке Запорізького району Запорізької області | 2019 | 134.077 | 134.08 | 134.08 | 134.08 | 0 | 0 | 0 | 129.324 | 50 | 100 | не потребує
|  | Реконструкція вуличного освітлення вул. 60-ВЛКСМ (Вільна), вул. Молодіжна (від КТП-41/194) в с.Відрадне Запорізького району Запорізької області | 2019 | 251.491 | 251.491 | 251.49 | 251.49 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | не потребує
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА (ОТГ) | розпордження КМУ № 500-р | Придбання меблів, обладнання та предметів довгострокового користування (для загальноосвітніх шкіл Якимівської селищної ради Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області та Якимівської центральної районної лікарні) | 2018-2020 | 307 | 0 | 307 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | відкриті торги по тендеру
м. ВАСИЛІВКА | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт господарсько-питного водопроводу від артезіанської свердловини №10 по вул Кошового до м-н 40 років Перемоги в м. Василівка Запорізької області. | 2019 | 1489 | 0 | 1489 | 1472.8 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт господарсько-питного водопроводу по пров. Чехова в м. Василівка Запорізької області. | 2019 | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Реконструкція водопровідної системи (влаштування перепідключення присадибних ділянок) по вул. Шевченка та Московській в м. Василівка, Запорізької області | 2019 | 229 | 0 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Реконструкція господарсько-питного водопроводу по вул. Чкалова в м. Василівка Запорізької області. (Розроблення проектно-кошторисної документації). | 2019 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Реконструкція господарсько-питного водопроводу по вул. Щаслива в м. Василівка Запорізької області. (Розроблення проектно-кошторисної документації). | 2019 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Реконструкція каналізаційної мережі в районі житлового будинку № 2 по вул.Соборній в м. Василівка Запорізької області | 2019 | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка в м. Василівка Запорізької області | 2019 | 1499 | 0 | 1499 | 1482.8 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Шкільному в м. Василівка Запорізької області | 2019 | 1399 | 0 | 1399 | 1382.8 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Лікарняній в м. Василівка Запорізької області | 2019 | 1441.6 | 0 | 1441.6 | 1422 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Заводському в м. Василівка Запорізької області | 2019 | 900.77 | 0 | 900.77 | 870.767 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Богдана Хмельницького в м. Василівка Запорізької області | 2019 | 299 | 0 | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Реконструкція споруд для збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку по вулиці Каховськіій м. Василівка Запорізької області. (Розроблення проектно-кошторисної документації). | 2019 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Реконструкція зовнішнього освітлення міського парку в м. Василівка Запорізької області | 2019 | 1463.32 | 0 | 1463.32 | 1457.122 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Реконструкція повітряної лінії вуличного освітлення по пров. Заводському в м. Василівка Запорізької області | 2019 | 148.74 | 0 | 148.74 | 148.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Реконструкція повітряної лінії вуличного освітлення по пров. Урожайному в м. Василівка Запорізької області | 2019 | 89.12 | 0 | 89.12 | 89.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт харчоблоку комунального закладу дошкільної освіти №5 «Сонечко» Василівської міської ради Запорізької області за адресою: вул. Шевченка, 81 м. Василівка Запорізької області | 2019 | 783.8 | 0 | 783.8 | 783.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт з посилення несучих конструкцій житлового будинку за адресою: вул. Шевченка 89, м. Василівка, Запорізької області. І черга. | 2019 | 291.53 | 0 | 291.53 | 254.525 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Миру в м. Василівка Запорізької області | 2019 | 1450 | 0 | 1450 | 1380 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує | * для придбання обладнання - залишок субвенції на 01.01.2019
НОВОУСПЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (ОТГ) | розпордження КМУ № 500-р | Придбання зупинок для с. Новоуспенівка, Новоіванівка,с. Запоріжжя,с Матвіївка, с. Веселе Веселівського району |  | 70 |  | 70 | 70 | [5 empty] | 100 | не потребує | ** профінансовано всього за рахунок коштів субвенції та бюджету міста станом на 23.10.2019р. (без розділення на вид оплати оплата/попередня оплата)
Закарпатська область
м. Ужгород | розпордження КМУ № 500-р | Реконструкція спортивного майданчику по вул. Можайського, 16, м. Ужгород | 2020 | 527.9 |  | 309 | 300 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Придбання станціонарної ультразвукової діагностичної системи для Ужгородського міського пологового будинку, вул. Грибоєдова, 20 Б, м. Ужгород | 2019 |  |  | 496.46 | 482 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведено
|  | Придбання портативної ультразвукової діагностичної системи для Ужгородського міського пологового будинку, вул. Грибоєдова, 20 Б, м. Ужгород | 2019 |  |  | 212.18 | 206 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведено
|  | Капітальний ремонт наб. Незалежності у м. Ужгороді | 2018-2019 | 21016.7 | 6671.9 | 7481.6 | 7263.697 | 217.9 | 0 | 5570.6 | 5570.6 | 99 | 99 | проведено
м. Берегово | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт, заміна вхідних дверей Берегівської ЗОШ №5 в м. Берегово вул. Ессе Томаша,1 | 2019 | 150 |  | 150 | 150 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт будинків, заміна дверей, вікон, фарбування та побілка сходинкових клітин, укладання плитки ОСББ “Алекс Берегсаз” в м. Берегово, провулок Мукачівський буд. 2а, 4а, 4б, 6а | 2019 | 600 |  | 600 | 600 | [5 empty] | 0 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт будівель,приміщень, заміна вікон ЗОШ № 1 Українська гімназія в місті Берегово, вул. Стефаника буд. 22 | 2019 | 262.6 |  | 262.6 | 255 | 7.6 |  | 252.4 | 252.4 | 100 | 96 | не потребує
|  | Капітальний ремонт тротуарів вул.Б Хмельницького від 96-120 права сторона в м.Берегове. коригування | 2019 | 1675.3 |  | 1576.6 | 700 | 876.6 |  | 1248.3 | 1448.9 | 100 | 92 | проведено тендер, визначено переможця, заключено договір
|  | Капітальний ремонт будинку заміна дверей, вікон, фарбування та побілка сходинкових клітин, укладання плитки ОСББ “Корятовича 6” вул. Корятовича,6 | 2019 | 102.9 |  | 102.9 | 99.9 | 3 |  | 26.5 | 102.9 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт будинку заміна дверей, вікон, фарбування та побілка сходинкових клітин, укладання плитки ОСББ “Мукачівська 36-А” вул. Мукачівська 36- А | 2019 | 102.9 |  | 102.9 | 99.9 | 3 |  | 88.6 | 88.6 | 100 | 86 | не потребує
|  | Капітальний ремонт будинку заміна дверей, вікон, фарбування та побілка сходинкових клітин, укладання плитки ОСББ “Ветеран Берегово” вул. Болудянського, 1 | 2019 | 102.9 |  | 102.9 | 99.9 | 3 |  | 98.6 | 102.1 | 100 | 99 | не потребує
|  | Капітальний ремонт будинку заміна дверей, вікон, фарбування та побілка сходинкових клітин, укладання плитки ОСББ “Мужайська 54” вул. Мужайська, 54 | 2019 | 102.9 |  | 102.9 | 99.9 | 3 |  |  |  |  | 0 | не потребує
Тячівська міська ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Будівництво дощової каналізації по вул. І.Франка в м. Тячів | 2020 | 1496.387 | 1496.387 | 1496.387 | 500 | 996.387 | 0 | 779.6467 | 1468.1499 | 100 | 100 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Будівля Дошкільного навчальногог закладу №2" по вул. Селянська,2 в с.Руське Поле, Тячівського району - капітальний ремонт | 2018-2020 | 1000 | 687.1 | 765 | 687.1 | 77.9 | 0 | 90.3 | 308.4 | 31.4 |  | заключено договір
Іршавська міська ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт автомобільної дороги Іршава-Лоза, 0+000км 4+000км в с. Лоза | 2018-2020 | 19203.4 | 15855.4 | 2386.4 | 500 | 1272.8 | 613.6 | 1580.8 | 1680.8 |  | 0 | Не потребує
|  | Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту в ЗЗСО №2 | 2019-2020 | 500 |  | 500 | 500 | [5 empty] | 0 | Виготовлення проекту
м. Виноградів | розпордження КМУ № 500-р | "Капітальний ремонт дороги по вул. Локоти в м. Виноградів" в т. ч. технагляд та авторський нагляд | 2019 | 2311.757 |  | 2311.757 | 2311.757 | [5 empty] | 0 | Тендер проведено 20.08.2019 року Заключено договір
|  | Капітальний ремонт системи теплопостачання ДНЗ №9 у м. Виноградів" в т. ч. технагляд та авторський нангляд | 2019 | 2039.562 |  | 2039.562 | 2039.562 |  |  |  |  | 40 | 40 | Тендер проведено 29.08.2019 року Заключено договір
|  | Будівництво тротуара по вул. Персиковій в м. Виноградів (ділянка від вулиці Копанська до заїзду в ЗДО №1 «Берізка») в т. ч. технагляд та авторський нагляд | 2019 | 1313 |  | 1293 | 1293 |  |  |  |  | 90 | 90 | Заключено договір
|  | Реконструкція водогону від вул. І.Франка до вул. Чкалова у м. Виноградів в т. ч. технагляд та авторський нагляд | 2019 | 1400 |  | 1400 | 1400 | [5 empty] | 0 | Заключено договір
|  | Капітальний ремонт тротуарау по вул. Копанській (від Гоголя до вул. Мала Польова) у м. Виноградів в т.ч. технагляд та авторський нагляд | 2019 | 2832.2 |  | 2832.2 | 2832.2 | [5 empty] | 0 | Не проведено тендер
|  | Будівництво вуличного освітлення по вулиці Рощахівського в м. Виноградів в т. ч. технагляд та авторський нагляд | 2019 | 339.425 |  | 339.425 | 339.425 | [5 empty] | 0 | Заключено договір
|  | Будівництво вуличного освітлення по вулиці Народна в м. Виноградів в т. ч. технагляд та авторський нагляд | 2019 | 246.338 |  | 246.338 | 246.338 | [5 empty] | 0 | Заключено договір
|  | "Капітальний ремонт дороги по вул.Ломоносова в м. Виноградів" в т. ч. технагляд та авторський нагляд | 2019 | 739.7 |  | 739.7 | 739.7 | [5 empty] | 0 | Заключено договір
|  | Співфінаннсування грантового контракту шодо реалізації проекту"Жешув та Виноградів- міста з гуманним відношенням до тварин"№PLBU,03,0100-UA-0725/17-00 Програми транскорднного співробітництва Європейського Інструменту сусідства Польща- Білорусь-Україна 2014-2020. | 2019-2020 | 13600 |  | 13600 | 2000 |  | 11600 |  |  |  | 0 | Проведено тендер 24.10.2019 року
|  | Співфінансування грантового проекту "Долаючи бар`єри: покращення мобільності жителів прикордоння регіонів Закарпаття(Ukraine)Марамуреш(Румунія)і Соболч-Сотмар-Берег (Угорщина)"Реконструкція вулиці Миру та площі Миру в м. Виноградів " | 2019-2020 | 43113.282 |  | 43113.282 | 7096.596 |  | 36016.686 |  |  |  | 0 | Не проведено тендер
смт Міжгір'я | розпордження КМУ № 500-р | Придбання авто зупинки, дитячого ігрового майданчика, комунального транспорту спеціального призначення | 2019 | 2430.353 |  | 2430.353 | 2430.353 |  |  |  |  | 0 | 1 | Підписано договір на суму 199,00
|  | Виготовлення РП та експертиза РП на «Каналізаційно очисні споруди смт Міжгір'я, Закарпатської області, потужністю 700м3/добу (1 черга). Коригування | 2019 | 95 |  | 95 | 95 |  |  |  |  | 0 |  | не потребує
|  | Виготовлення РП на будівництво мережі вуличного освітлення в с. Стригальня та виконання робіт | 2019 | 305 |  | 305 | 305 |  |  |  |  | 0 |  | не потребує
|  | Виготовлення РП та експертиза на "Будівництво мережі водопостачання від вул. Шевченка до вул. Комунальна в смт Міжгір'я" | 2019 | 50 |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 |  | не потребує
|  | Виготовлення РП та капітальний ремонт пішохідного моста через ріку "Ріка" з вул. Набережна до вул. Слов'янська в смт Міжгір'я, коригування РП | 2019 | 411.687 |  | 411.687 | 411.687 |  |  |  |  | 0 | 3.5 | не потребує
|  | Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від вул.Коцюбинського до школи) в смт Міжгір'я | 2019 | 1418.129 |  | 1418.129 | 1418.129 |  |  |  |  | 0 |  | не потребує
|  | Виготовлення РП на Реконструкцію парку відпочинку по вул. Г.Донського в смт Міжгір'я, Міжгірського району, Закарпатської області | 2019 | 70 |  | 70 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | не потребує
|  | Реконструкція пам'ятника та благоустрою біля пам'ятника Воїнам-афганцям по вул. Шевченка | 2019 | 802.84 |  | 343 | 343 |  |  |  |  | 0.57 |  | Підписано договір
|  | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Г.Донського в смт Міжгір'я, коригування РП | 2019 | 1927.014 |  | 1927.014 | 1927.014 |  |  |  |  | 0 |  | Проведено тендер. Визначено переможця
|  | Виготовлення РП та капітальний ремонт вулиці Ольбрахта, смт Міжгір'я (продовження до вул. Г.Добри). Коригування | 2019 | 1793.455 |  | 1185 | 1185 |  |  |  |  | 0.34 | 1.5 | Підписано договір
|  | Капітальний ремонт по вул. Головацького в смт Міжгір'я | 2019 | 571.603 |  | 571.603 | 571.603 |  |  |  |  | 0 |  | не потребує
Івано-Франківська область
м. Івано-Франківсь | розпордження КМУ № 500-р | Закупівля медичного обладнання (в тому числі магнітно-резонансного томографа) для Івано-Франківської міської клінічної лікарні №1, м. Івано-Франківськ | 2019 | 17000 | 0 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключено договір
|  | Закупівля медичного обладнання для Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи 114 | 2019 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проведено
|  | Для Івано-Франківської загальноосвітньої школи I—III ступенів №4 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області (закупівля оргтехніки) | 2019 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключено договір
|  | Для Івано-Франківської загальноосвітньої школи I—III ступенів №28 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області (закупівля оргтехніки) | 2019 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключено договір
|  | Для Івано-Франківського навчально-виховного комплексу “Школа-гімназія №3” I—III ступенів (закупівля оргтехніки) | 2019 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключено договір
м. Коломия | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт вулиці Т. Шевченка | 2019 | 8000 | 0 | 8000 | 3000 | 5000 | 0 | 0 | 8000 | 100 | 100 | заключено договір
м. Тисмениця | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт вулиць | 2019 | 3508.99 | 0 | 3508.99 | 3508.99 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 65 | 65 | заключено договір
|  | Прокладання тротуарних доріжок | 2019 | 1465 | 0 | 1465 | 1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Будівництво водопроводів | 2019 | 1790 | 0 | 1790 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальне будівництво вуличного освітлення (вул.Пшениківська до річки Ворона) | 2019 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Придбання автомобіля сміттєвоза в лізинг | 2019 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено
м. Городенка | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт водопровідної мережі вул. Станіславська | 2019 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт водопровідної мережі вул. Височана | 2019 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт щебеневого покриття об`їзної дороги м.Городенка | 2019 | 1495 | 0 | 1495 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Винниченка | 2019 | 1495 | 0 | 1495 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченка | 2019 | 1495 | 0 | 1495 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. В.Великого в м.Городенка | 2019 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Ринковій в м.Городенка | 2019 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Шкільній в м.Городенка | 2019 | 89.268 | 0 | 89.268 | 89.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Коцюбинського та Л. Українки в м.Городенка | 2019 | 1480 | 0 | 1480 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
м. Долина | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт приміщень, мереж та об`єктів комунальної власності (в т.ч. Будинок культури, заклади дошкільної освіти "Росинка", "Зірочка") | 2019 | 5041.673 | 0 | 5041.673 | 5041.673 | 0 | 0 | 0 | 450 | 35 | 35 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Обліски | 2019 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 100 | 100 | заключено договір
|  | Нове будівництво господарсько-побутової каналізації мережі по вул. Шевченка | 2019 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 100 | не потребує
|  | Реконструкція існуючих основних споруд з встановлення необхідних споруд потужністю 150 м3/добу для очищення стічних вод по вул. Шептицького, 69 | 2019 | 950 | 0 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 60 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт доріг (в т.ч. в селах новоствореної ОТГ та м.Долина) | 2019 | 8700 | 0 | 8700 | 8700 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 90 | заключено договір
м. Надвірна | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт пішохідної доріжки ДНЗ "Пролісок", вул. Коперніка | 2019 | 96.45 | 0 | 96.45 | 96.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт вул. Княгині Ольги (з №18- №27) в м. Надвірна | 2019 | 670 | 0 | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | не потребує
|  | капітальний ремонт даху житлового будинку № 3, вул. Кості Левицького м. Надвірна | 2019 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | капітальний ремонт даху житлового будинку № 165, вул. Соборна м. Надвірна | 2019 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Купітальний ремонт прибудинкової території будинку № 4 вул. Д. Галицького м. Надвірна | 2019 | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт вул. Замкова в м. Надвірна | 2019 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт вул. Багряного в м. Надвірна | 2019 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт прибудинкової території вул. Франка, 3 в м. Надвірна | 2019 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт тротуару з вул. Шкільна до вул. Руднєва, 23 в м. Надвірна | 2019 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дитячого майданчика в зоні відпочинку ім. Назарія Яремчука в м. Надвірна | 2019 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Руднєва, 15-1 в м. Надвірна | 2019 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Д. Галицького 1 в м. Надвірна | 2019 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. Мазепи,31 в м. Надвірна. | 2019 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво очисних споруд в м. Надвірна | 2019 | 1092.581 | 0 | 1092.581 | 1092.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | заключено договір
|  | Реконструкція ГКНС з влаштуванням напірного каналізаційного колектора та перекачуючої насосної станції на очисних спорудах в м. Надвірна | 2019 | 435 | 0 | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | заключено договір
м. Рогатин | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка в м. Рогатині Івано-Франківської області | 2019 | 857.6 | 0 | 857.6 | 857.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Шухевича у м. Рогатині Івано-Франківської області | 2019 | 1978.6 | 0 | 1978.6 | 1978.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт системи відеоспостереження в м. Рогатині | 2019 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт (влаштування бруківки) м. Рогатин вул. Шашкевича, 61 | 2019 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт тротуару по вул. Галицька (від вул. Т. Шевченка до вул. І. Франка) в м. Рогатині Івано-Франківської області | 2019 | 363.8 | 0 | 363.8 | 363.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | заключено договір
|  | Для КНП “Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги” Рогатинської районної ради Івано-Франківської області на об’єкт - Капітальний ремонт приміщення комунального підприємства “Центральна районна аптека №47”, м. Рогатин, вул. Галицька 119 | 2019 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключено договір
смт. Рожнятів | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 16 Липня від будинку №1 | 2019 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 100 | 100 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Назарія Яремчука, вул. Зелена та вул. В. Чорновола | 2019 | 2225.1 | 0 | 2225.1 | 2225.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключено договір
Тлумацька ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Пужниківського НВК с. Пужники Тлумацької ОТГ Тлумацького району Івано-Франківської області | 2019 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття (вул. Івана Франка, Стефаника, Ольги Кобилянської) в с. Колінці Тлумацької ОТГ Тлумацького району Івано-Франківської області | 2019 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт будівлі Тлумацького ДНЗ ясла-садок “Дюймовочка” за адресою: м. Тлумач, вул. Берегового, 2 | 2019 | 797 | 0 | 797 | 797 | 0 | 0 | 0 | 450 | 40 | 40 | не потребує
|  | Капітальний ремонт Прибилівського НВК (ЗОШ I—II ступенів - ДНЗ) Тлумацької міської ради ради ОТГ Тлумацького району Івано-Франківської області | 2019 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт даху нежитлового приміщення за адресою вул. Плебанія 10, м. Тлумач, Тлумацького району Івано-Франківської області | 2019 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. в с.Бортники Тлумацької ОТГ Тлумацького району Івано-Франківської області | 2019 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключено договір
|  | Нове будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям для фізкультурно-оздоровчих занять учнів Надорожнянського НВК по вул. Гостинець, 37 с. Надорожна Тлумацької ОТТГ Тлумацького району Івано-Франківської області | 2019 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 100 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Плебанія 8,10 в м. Тлумач Тлумацького району Івано-Франківської області | 2019 | 285 | 0 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 | 100 | 100 | заключено договір
|  | Капіталь ремонт тротуару від будинку №2 до будинку № 8 по вул. Б. Хмельницького в м.Тлумач Тлумацького району Івано-Франківської області | 2019 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 100 | заключено договір
|  | Придбання дитячого майданчика для с.Остриня Тлумацької ОТГ | 2019 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | заключено договір
|  | Придбання дитячого майданчика для с.Тарасівка Тлумацької ОТГ | 2019 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт покрівлі церкви "Пресвятої Трійці" в м. Тлумач Тлумацької ОТГ Івано-Франківської області | 2019 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 100 | 100 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт тротуару по вул. 1-го травня в м.Тлумач Тлумацької ОТГ | 2019 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 100 | заключено договір
|  | Придбання гойдалки для ОТГ м.Тлумач | 2019 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Олешанська ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Придбання дитячого майданчика для с. Луг Олешанської сільської ради ОТГ Тлумацького району Івано-Франківської області | 2019 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт приміщення клубу в с. Озеряни Олешанської ОТГ Тлумацького району Івано-Франківської області | 2019 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт ( заміна даху) Долинської гімназії Олешанської сільської ради ОТГ Тлумацького району Івано-Франківської області | 2019 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | не потребує
|  | Капітальний ремонт системи опалення Долинської гімназії Олешанської сільської ради ОТГ Тлумацького району Івано-Франківської області | 2019 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт фасаду Олешанського ліцею Олешанської сільської ради ОТГ Тлумацького району Івано-Франківської області | 2019 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | не потребує
Спаська ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремон вуличного освітлення с. Погоролиць та с. Луги | 2019 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 100 | 100 | не потребує
|  | Облаштування бруківки по вул. Січових Стрільців в с. Спас | 2019 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Облаштування бруківки по вул. Миру в с. Погорілець | 2019 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Придбання дитячих ігрових майданчиків: с. Погорілець – 65 тис. грн., с.Підсухи – 65 тис. грн. | 2019 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 100 | 100 | не потребує
Витвицька ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт сільської ради | 2019 | 299 | 0 | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено
|  | Закупівля обладняння | 2019 | 101 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено
|  | Придбання дитячих ігрових майданчиків: с. Вигодівка – 60 тис. грн., с. Слобода-Болехівська – 60 тис. грн., с. Липа – 60 тис. грн., с. Лужки – 65 тис. грн., с. Церківна – 65 тис. грн. | 2019 | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено
Вигодська ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Придбання дитячих ігрових майданчиків: с. Пациків – 65 тис. грн., с. Новоселиця – 65 тис. грн., с. Старий Мізунь – 65 тис. грн., | 2019 | 195 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт системи вуличного освітлення в с.Вишків Вигодської селищної ради Долинського району Івано-Франківської області | 2019 | 200 | 0 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт системи вуличного освітлення в с.Старий Мізунь Вигодської селищної ради Долинського району Івано-Франківської області | 2019 | 200 | 0 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Придбання мультимедійного обладнання та меблевого інвентаря для лісової школи “Центру спадщини Вигодської вузькоколійки” в смт. Вигода Вигодської селищної ради Долинського району Івано-Франківської області | 2019 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 50 | 50 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт площі ім. Франка в смт. Вигода Вигодської селищної ради Долинського району Івано-Франківської області | 2019 | 1192 | 0 | 1192 | 1000 | 192 | 0 | 192 | 560 | 70 | 70 | заключено договір
Кіровоградська область
Устинівська селищна рада | розпордження КМУ № 500-р | 1. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. О.Мазуренка в смт Устинівка, Устинівського району, Кіровоградської області (з врахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації) | 2019 | 1272.444 | 1272.444 | 1272.444 | 1272.444 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | 2. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Ювілейна в смт Устинівка, Устинівського району, Кіровоградської області (з врахування виготовлення проектно-кошторисної документації) | 2019 | 1493.237 | 1493.237 | 1493.237 | 1493.237 | [5 empty] | 0 | не потребує
Новоархангельська селищна рада | розпордження КМУ № 500-р | 1. Придбання дитячих майданчиків | 2019 | 302.4 |  | 302.4 | 302.4 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | 2. Реконструкція парку | 2019 | 1839.967 |  | 1839.967 | 1839.967 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | 3. Капітальний ремонт вул.Молодіжна | 2019 | 1061 |  | 1061 | 1061 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | 4. Капітальний ремонт вул.Максимчука | 2019 | 851 |  | 851 | 851 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | 5. Капітальний ремонт вул.Слави | 2019 | 1499.63 |  | 1499.63 | 1499.63 | [5 empty] | 0
Новомиргородська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | 1.Капітальний ремонт частини вулиці Л.Українки ( від вул.Михайлівська до пров.В.Стуса), м.Новомиргород Кіровоградської області ( із виготовленням проектно-кошторисної документації) | 2019 | 1499.994 | 1499.994 | 1499.994 | 1499.994 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | 2.Капітальний ремонт частини вулиці В.Чорновола ( від вул.Михайлівська до вул.Ільїнської), м.Новомиргород Кіровоградської області (із виготовленням проектно-кошторисної документації) | 2019 | 668.97 | 668.97 | 668.97 | 668.97 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | 3.Капітальний ремонт частини вулиці М.Зерова ( від будинку №37 до вул.Горького), м.Новомиргород Кіровоградської області (із виготовленням проектно-кошторисної документації) | 2019 | 1444.884 | 1444.884 | 1444.884 | 1444.884 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | 4.Капітальний ремонт частини вулиці Шевченка ( від вул.М.Зерова до вул.Соборності), м.Новомиргород Кіровоградської області (із виготовленням проектно-кошторисної документації) | 2019 | 1499.364 | 1499.364 | 1499.364 | 1499.364 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | 5.Капітальний ремонт частини вулиці А.Гурічева ( від вул.Соборності до вул.Маяковського), м.Новомиргород Кіровоградської області (із виготовленням проектно-кошторисної документації) | 2019 | 1267.902 | 1267.902 | 1267.902 | 1267.902 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | 6.Капітальний ремонт частини вулиці Білоглинська ( від будинку № 8 до будинку №46), м.Новомиргород Кіровоградської області (із виготовленням проектно-кошторисної документації) | 2019 | 1481.904 | 1481.904 | 1481.904 | 1481.904 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | 7.Капітальний ремонт частини вулиці Залізнична (від будинку № 4 до вул.Перемоги), м.Новомиргород Кіровоградської області (із виготовленням проектно-кошторисної документації) | 2019 | 401.712 | 401.712 | 401.712 | 401.712 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | 8.Капітальний ремонт частини вулиці Перемоги (від будинку №32/1 до вул.Залізнична), м.Новомиргород Кіровоградської області (із виготовленням проектно-кошторисної документації) | 2019 | 900.004 | 900.004 | 900.004 | 900.004 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | 9.Придбання комплекту меблів для Новомиргородського дошкільного навчально-виховного комплексу "Калинонька" Новомиргородської міської ради, вул.Євгенія Присяжного, буд.57 м. Новомиргород, Кіровоградська обл. | 2019 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | не потребує
Петрівська селищна ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | 1. Капітальний ремонт об"єктів благоустрою житлових будинків №7,8,9 вул.Літвинова |  | 853.9 |  | 853.9 | 853.9 |  |  |  | 379.6 |  | 40 | не потребує
|  | 2. Реконструкція водопровідної мережі житлових будинків №7,8,9 вул.Літвинова |  | 786.2 |  | 786.2 | 786.2 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | 3. КП "Петрівське" Петрівської селищної ради - оголошено закупівлю машини для земляних робіт код ДК 021:2015-43210000-8 |  | 1725 |  | 1725 | 1725 | [5 empty] | 0 | проведені тендерні процедури, визначено переможця торгів - ТОВ "Слобожанська промислова компанія", 25.09.19р. Укладено логовір на придбання трактора ХТА-220-2
|  | 4. КП "Петрівське" Петрівської селищної ради - оголошено закупівлю великовантажного мототранспортного засобу код ДК 021:2015-34140000-0 (машина дорожня комбінована типу ВІВА МД на бізі самоскиду КрАЗ - 65032) |  | 2516.7 |  | 2516.7 | 2516.7 | [5 empty] | 0 | проведений електронний аукціон, триває кваліфікація переможця
Гайворонська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Придбання холодильної шафи для Гайворонського дошкільного навчального закладу № 3 «Калинка» | 2019 | 34.5 | 0 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключений договір
|  | Придбання плити 4-х конфорочної з рознесеними конфорками для Гайворонського дошкільного навчального закладу № 3 «Калинка» | 2019 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключений договір
|  | Придбання професійної пральної машини для Гайворонського дошкільного навчального закладу № 3 «Калинка» | 2019 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключений договір
|  | Капітальний ремонт даху бу-дівлі Гайворонського дошкільного навчального за-кладу № 4 « Малятко» Гайво-ронської міської ради Кіро-воградської області за адре-сою:Кіровоградська область, Гайворонський район, м. Гайворон, вул.Ніни Богач, буд 82 | 2019 | 1251.368 | 0 | 1251.368 | 1251.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує тендера
|  | Придбання шафи холодильної низькотемпературної для Гайворонського дошкільного навчального закладу №4 « Малятко» | 2019 | 27.8 | 0 | 27.8 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключений договір
|  | Придбання витяжної системи в зборі на харчоблок для Гайворонського дошкільного навчального закладу №4 « Малятко» | 2019 | 31.52 | 0 | 31.52 | 31.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключений договір
|  | Придбання професійної пральної машини для Гайворонського дошкільного навчального закладу № 5 « Дзвіночок» | 2019 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Придбання холодильної шафи для Гайворонського дошкільного навчального закладу № 5 «Дзвіночок» | 2019 | 34.5 |  | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт будівлі Гайворонського ДНЗ № 5 «Дзвіночок» по вул Свободи, 92 в м. Гайворон Кіровоград-ської області | 2019 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проведено тендер, заключений договір
|  | Придбання плити 4-х конфорочної з рознесеними конфорками для Гайворонського дошкільного навчального закладу № 5 «Дзвіночок» | 2019 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Придбання холодильної шафи для Гайворонського дошкільного навчального закладу № 6 | 2019 | 34.5 | 0 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключений договір
|  | Придбання професійної пральної машини для Гайворонського дошкільного навчального закладу № 6 | 2019 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключений договір
|  | Капітальний ремонт ділянки водопровідної мережі по вул. Гоголя в м. Гайворон Гайворонського району Кіровоградської області | 2019 | 417.817 | 0 | 417.817 | 417.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує тендера заключений договір
|  | Реконструкція площі Героїв Майдану в м. Гайворон Кіровоградської області | 2019 | 3477.467 | 0 | 3477.467 | 3477.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проводиться тендер
|  | Капітальний ремонт по підсиленню несучих стін житлового будинку по вул. Центральній, 93 у м. Гайворон Кіровоградської області (коригування) | 2019 | 557.524 | 0 | 557.524 | 557.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт вулиці Поштова від будинку № 40 до вулиці Фестивальна м Гайворон Кіровоградська область | 2019 | 1490 | 0 | 1490 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключений договір
|  | Реконструкція парку в м. Гайворон Кіровоградської області | 2019-2020 | 10534.15 | 0 | 3009.032 | 3009.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проводиться тендер
|  | Придбання дитячого майданчика для м Гайворон, Кіровоградської області | 2019 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключений договір
|  | Реконструкція водопроводу м. Гайворон Гайворонський район Кіровоградської обла-сті ( корегування) | 2017-2020 | 8388.408 | 5663.1 | 1450 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |  | проведений тендер, заключений договір
|  | Капітальний ремонт системи опалення міського будинку культури по провул. Клубний, буд.2 та будівництво теплової мережі від міського будинку культури до ДНЗ № 4 « Малятко» по вул. Ніни Богач, буд. 82 в м. Гайворон, Гайворонський район Кіровоградсько | 2019 | 1106.126 | 0 | 1106.126 | 1106.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує тендера заключений договір
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт будівлі Гайворонського ДНЗ № 5 «Дзвіночок» по вул Свободи, 92 в м. Гайворон Кіровоград-ської області | 2018-2020 | 1918.615 | 1691.62 | 254.95 | 227 | 27.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проведено тендер ,заключений договір
|  | Капитальний ремонт (утеплення фасадів) будівлі ДНЗ № 6 по вул. Великого Кобзаря, 6 в м. Гайворон Кіровоградської області | 2018-2019 | 1219.899 | 776.651 | 776.6507 | 762.1007 | 14.55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | не потребує тендера заключений договір
|  | Капітальний ремонт (утеплення фасадів) будівлі ДНЗ № 3 "Калинка" по пров. Вокзальному 16/2, в м. Гайворон Кіровоградської області | 2018-2020 | 1870.59 | 1642.59 | 255.4 | 228 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проведено тендер, заключений договір
Новгородківська селищна рада | розпордження КМУ № 500-р | 1. Капітальний ремонт дорожнього покриття тротуару по вулиці Центральній в смт. Новгородка Новгородківського району Кіровоградської області | 2019-2020 | 1050 | - | 1050 | 1050 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | 2. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Вишневій в смт. Новгородка Новгородківського району Кіровоградської області | 2019-2020 | 1450 | - | 1450 | 1450 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | 3. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Незалежній в смт. Новгородка Новгородківського району Кіровоградської області | 2019-2020 | 1450 | - | 1450 | 1450 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | 4. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шосейній в с. Велика Чечеліївка Новгородківського району Кіровоградської області | 2019-2020 | 1048.511 | - | 1048.511 | 1048.511 | [5 empty] | 0 | не потребує
Маловисківська міська ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Придбання дитячих майданчиків для м.Мала Виска,Кіровоградська область | 2019 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує проведення
Олександрівська селищна рада | розпордження КМУ № 500-р | 1. «Капітальний ремонт приміщень дошкільного навчального закладу №3 по провулку Зелений, 8 в смт Олександрівка, Олександрівського району, Кіровоградської області. Коригування.» | 2020 | 4114.778 | 4098.938 | 4098.938 | 3876.195 | 222.743 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | проведено тендер 17.10.19
|  | 2. Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул.Незалежності України, смт. Олександрівка, Олександрівського району, Кіровоградської області | 2020 | 3664.494 | 3628.494 | 2265.207 | 2265.207 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | проведено тендер 17.10.19
|  | 3. «Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Шевченка (від будинку №2а до будинку №8) в смт Олександрівка, Олександрівського району Кіровоградської області» | 2020 | 1499.48 | 1487.136 | 1487.136 | 1487.136 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | не потребує проведення
|  | 4. «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Сонячна в смт. Олександрівка Олександрівського району Кіровоградської області» | 2020 | 1403.055 | 1387.566 | 1387.566 | 1387.566 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | не потребує проведення
| залишки субвенції за 2018 рік, | «Капітальний ремонт Олександрівського міського будинку культури (утеплення фасадів) за адресою: вул. Кам’янська,101а смт Олександрівка, Олександрівського району, Кіровоградської області» | 2019 | 1499.132 | 1485.132 | 1485.132 | 1000 | 475.132 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | не потребує
|  | Будівництво спортивно-ігрового майданчика в смт Олексангдрівка | 2019 | 114 | 114 | 114 | 99 | 15 | 0 | 114 | 114 | 100
Вільшанська селищна рада | розпордження КМУ № 500-р | Будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини на території Вільшанської селищної ради Вільшанського району Кіровоградської області (водопровід) | 2020 | 1189.4 | 400 | 400 | 400 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт проїздів вулиць Шевченка, Паркова та Марії Червенко в смт Вільшанка Кіровоградської області |  | 1065.467 | 1065.467 | 1065.467 | 1065.467 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт проїздів вулиць Миру та Першого Травня в смт Вільшанка Кіровоградської області |  | 1015.84 | 1015.84 | 1015.84 | 1015.84 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-245 по вул.. Гагаріна в смт Вільшанка Кіровоградської області |  | 291.559 | 283.351 | 283.351 | 283.351 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-217 по вул.. Третя Сотня, Паркова в смт Вільшанка Кіровоградської області |  | 434.27 | 302.624 | 302.624 | 302.624 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Реконструкція мереж вуличного від ктп-142 по вул..8-го Березня, Пугасія лейтенанта, Медична в смт Вільшанка Кіровоградської області |  | 257.731 | 183.146 | 183.146 | 183.146 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Реконструкція мереж вуличного ВІД ктп-10 по вул..Миру,Центральна в смт Вільшанка Кіровоградської області |  | 318.157 | 221.504 | 221.504 | 221.504 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-79 по вул.. Українська, Північна в смт Вільшанка Кіровоградської області |  | 413.102 | 401.774 | 401.774 | 401.774 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-158 по вул.. Гоголя, пров.Східний в смт Вільшанка Кіровоградської області |  | 572.316 | 412.099 | 412.099 | 412.099 | [5 empty] | 0 | не потребує
Знам"янська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Придбання дитячого спортивно-ігрового майданчика, м.Знам'янка, вул.Привокзальна,7 | 2019 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | не проведено
|  | Реконструкція площі Героїв Майдану у м. Знам'янка Кіровоградської області | 2017-2019 | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 | [5 empty] | 0 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт-утеплення фасаду дошкільного навчального закладу “Козачок” корпусу №1 по вул.Чайковського13 м. Знам’янка Кіровоградської області | 2019-2020 | 2639.45 | 2639.45 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 0 | заключенний договір
|  | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 6 “Сонечко” вул.Чайковського27 м.Знам’янка Кіровоградської області | 2016-2020 | 5845.943 | 2200.915 | 800 | 800 |  |  |  |  | 38 | 0 | заключенний договір
|  | Придбання обладнання, устаткування та предметів довгострокового користування для закладів освіти | 2019 | 500 | 500 | 500 | 500 | [5 empty] | 0 | не проведено
|  | Підвищення енергоефективності селищного Будинку культури (утеплення стін), вул. Перспективна, 56, м. Знам'янка, смт. Знам'янка Друга Кіровоградської області - капітальний ремонт | 2019 | 1412.5122 | 1412.5122 | 832.8 | 200 | 632.8 |  |  | 299.0437 | 21.2 |  | заключенний договір
| залишки субвенції за 2018 рік | Придбання комплекту меблів для дошкільного навчального закладу загального типу, ясла-сад № 5 “Калинонька” | 2018-2019 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 70 | 2.1 |  | 68.82 | 72.1 | 100 | 100 | заключено договір
|  | Реконструкція площі Героїв Майдану у м. Знам'янка Кіровоградської області | 2017-2019 | 4673.2323 | 4573.8877 | 3990.22 | 3874 | 116.22 |  | 60.9 | 60.9 | 15.3 | 13.1 | заключено договір
Новоукраїнська міська ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Реконструкція очисних споруд по вулиці Мокряка в м.Новоукраїнка | 2018-2020 | 5888.556 | 0 | 2290 | 2000 | 290 |  |  |  | 33.4 | 40 | проведено відкриті торги на закупівлю робіт, укладено договір з ТОВ "Е.Т.Е. АКТИВ", відзвітовано на сайті публічні закупівлі "PROZZORO", зареєстровано в УДКСУ у Новоукраїнському районі, розпочато роботи, придбано очисні установки "УМКА-БІО". Кошти не перераховано, зареєстрована заборгованість
Великоандрусівська сільська ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт підїзного шляху до сільського кладовища, с.Нагірне Світловодського району | 2019-2020 | 96.9 |  | 96.9 | 90 | 6.9 |  |  |  |  | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт частини дороги по вул.Гагаріна, с.Велика Андрусівка Світловодського району | 2019-2020 | 200 |  | 200 | 200 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт частини дороги по вул.Шевченка, с.Калантаїв Світловодського району | 2019-2020 | 200 |  | 200 | 200 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт частини дороги по вул.Мічурина, с.Велика Андрусівка Світловодського району | 2019-2020 | 200 |  | 200 | 200 | [5 empty] | 0 | не потребує
Дмитрівська сільська ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Реконструкція елементів благоустрою парку по площі Перемоги в с.Дмитрівка Знам"янського району | 2019-2020 | 4691.546 |  | 1108.2 | 500 | 180.3 | 427.9 |  |  |  | 0 | розпочато тендерну процедуру
Кропивницька міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Перемоги” (коригування) |  |  |  | 3000 | 3000 | [5 empty] | 0 | заключено договір
|  | Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Перемоги” (коригування) з виготовленням проектної документації |  |  |  | 15000 | 15000 |  |  |  | 10429.537 |  | 69.5302 | заключено договір
|  | Реконструкція греблі р. Сугоклея, м.Кропивницький (коригування) з виготовленням ПКД |  |  |  | 2000 | 2000 | [5 empty] | 0 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт дороги по вул. Кропивницького (від вул.Полтавської до вул.Шевченка) у м. Кропивницькому |  |  |  | 6000 | 6000 |  |  | 6000 | 6000 |  | 100 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт дороги по вул. Велика Пермська (коригування), м.Кропивницький (Кіровоград) |  |  |  | 600 | 600 | [5 empty] | 0 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт вул. Нижня Прирічна з виготовленням проектно-кошторисної документації |  |  |  | 800 | 800 |  |  |  | 29.956 |  | 3.7445
|  | Капітальний ремонт вул. Приміської від вул. Луганської до пров. Кар’єрного з виготовленням ПКД |  |  |  | 700 | 700 |  |  |  | 28.189 |  | 4.027
|  | Капітальний ремонт провулку Середнього від вул. Генерала Родімцева до вул.Кримської (з виготовл.ПКД) |  |  |  | 60.811 | 60.811 | [5 empty] | 0 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Юрія Олефіренко, 10 в м. Кропивницькому (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) |  |  |  | 1224 | 1224 |  |  |  | 344.1414 |  | 28.1161 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Дунайської у м. Кропивницькому з виготовл.ПКД |  |  |  | 189.16 | 189.16 | [5 empty] | 0 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території по вул. Полтавській, 81, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації |  |  |  | 350 | 350 |  |  |  | 13.608 |  | 3.888 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення туп. Рибальський у м. Кропивницькому з виготовл.ПКД |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  | 154.678 |  | 38.6695 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Паркова та вул. Новосибірська у м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 15.552 |  | 7.776 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Ринковий у м. Кропивницькому з виготовл.ПКД |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 14.256 |  | 7.128 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення туп. Верхній з виготовленням ПКД |  |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Саратовська у м. Кропивницькому |  |  |  | 253.1 | 253.1 | [5 empty] | 0 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Новгородський 1-й у м. Кропивницькому |  |  |  | 195.5 | 195.5 | [5 empty] | 0 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Кропивницького, 8 у м. Кропивницькому |  |  |  | 120 | 120 | [5 empty] | 0 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Новгородський 2-й у м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації |  |  |  | 188.4 | 188.4 |  |  |  | 13.608 |  | 7.2229 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Глинки з виготовленням ПКД |  |  |  | 450 | 450 |  |  |  | 19.44 |  | 4.32 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Степанова у м. Кропивницькому з виготовл.ПКД |  |  |  | 337.776 | 337.776 | [5 empty] | 0 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Арнаутовський у м. Кропивницькому з виготовл.ПКД |  |  |  | 324.701 | 324.701 | [5 empty] | 0 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення від вул. Генерала Жадова до житлового будинку № 28 по вул. Генерала Жадова з виготовленням проектно-кошторисної документації |  |  |  | 434.206 | 434.206 | [5 empty] | 0 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Тиха з виготовленням ПКД |  |  |  | 473.317 | 473.317 |  |  |  | 14.256 |  | 3.0119 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Карусельної з виготовленням ПКД |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  | 13.932 |  | 4.644 | заключено договір
|  | Закупівля обладнання для загальноосвітніх шкіл м. Кропивницький |  |  |  | 580 | 580 | [5 empty] | 0
|  | Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчику для Санаторного дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 65 “Лукомор’я” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області |  |  |  | 199 | 199 | [5 empty] | 0
|  | Капітальний ремонт-заміна віконних блоків на металопластикові з енергозберігаючими склопакетами в комунальному закладі “Навчально-виховне об’єднання № 35 “Загальноосвітня школа I—III ступенів, позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградсько |  |  |  | 500.029 | 500.029 | [5 empty] | 0
|  | Капітальний ремонт-заміна віконних блоків на металопластикові з енергозберігаючими склопакетами в закладах освіти м. Кропивницького, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації |  |  |  | 1500 | 1500 | [5 empty] | 0
|  | Придбання та встановлення вуличних тренажерних комплексів для закладів освіти в м. Кропивницькому |  |  |  | 1000 | 1000 | [5 empty] | 0
|  | Для КЗ “Центральна міська лікарня м. Кіровограда” на придбання та встановлення рентгенапарату |  |  |  | 6560 | 6560 | [5 empty] | 0 | заключено договір
|  | Для КЗ “Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня” на придбання та встановлення реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання |  |  |  | 3800 | 3800 | [5 empty] | 0 | заключено договір
|  | Для КЗ “Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги” на придбання та встановлення медичного обладнання: лапароскопічний хірургічний комплекс для проведення хірургічних оперативних втручань та артроскопії |  |  |  | 4500 | 4500 | [5 empty] | 0 | визначено переможця
|  | Для КЗ “Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги” на придбання та встановлення медичного обладнання: уретерореноскоп в комплексі |  |  |  | 1500 | 1500 | [5 empty] | 0 | визначено переможця
|  | Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям на прибудинковій території за адресою: м. Кропивницький, вул. Героїв України, 26, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації |  |  |  | 1450 | 1450 | [5 empty] | 0 | заключено договір
|  | Придбання та встановлення дитячих спортивних тренажерів та вуличних майданчиків в м. Кропивницькому |  |  |  | 1000 | 1000 | [5 empty] | 0 | заключено договір
|  | Придбання та встановлення спортивного майданчику на прибудинковій території за адресою: м. Кропивницький, вул. Героїв України, 28 |  |  |  | 190 | 190 | [5 empty] | 0 | заключено договір
|  | (Благоустрій прилеглої території Художньої школи імені О. О. Осмьоркіна міста Кропивницького по просп. Винниченка, 1, м. Кропивницький |  |  |  | 500 | 500 | [5 empty] | 0 | заключено договір
| залишки субвенції за 2018 рік | Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Перемоги” з виготовленням проектно-кошторисної документації |  |  | 7536.2616 | 7536.2616 | 7459.7616 | 76.5 |  | 7305.378 | 7536.2616 |  | 100 | заключено договір
|  | Реконструкція греблі р.Сугоклея, м.Кропивницький з виготовленням проектно-кошторисної документації |  |  | 515 | 515 | 500 | 15 |  | 15 | 15 |  | 2.9126 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення набережної р.Сугоклей від вул.Прирічної до вул.Приміської (з виготовленням ПКД) |  |  | 15.9522 | 15.9522 | 0.95221 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт дороги по вул. Велика Пермська, м. Кропивницький (Кіровоград) |  |  | 1570.5844 | 1570.5844 | 1546.1524 | 24.432 |  | 0 | 0 |  | 0 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт дороги (з виготовленням проектно-кошторисної документації) по вул. Верхня Прирічна, вул. Луганська в м. Кропивницькому |  |  | 2068.46 | 2068.46 | 2026.871 | 41.589 |  | 2011.0072 | 2014.2472 |  | 97.3791 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт провулку Середнього від вул. Генерала Родимцева до вул. Кримської (з виготовленням проектно-кошторисної документації) |  |  | 1493.5 | 1493.5 | 1450 | 43.5 |  | 1493.5 | 1493.5 |  | 100 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт вул. Приміської від пров. Кар’єрного до греблі р. Сугоклея з виготовленням проектно-кошторисної документації |  |  | 5613.5 | 5613.5 | 5450 | 163.5 |  | 2745.0853 | 3599.6211 |  | 64.1244 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт вул. Габдрахманова від вул. Вокзальної до вул. Юрія Бутусова (Панфіловців) з виготовленням проектно-кошторисної документації |  |  | 1493.5 | 1493.5 | 1450 | 43.5 |  | 0 | 78.1248 |  | 5.231 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт вул. Рівненської (від вул. Соборної до пров. Плетеного), провулку Сухумського (від пров. Плетеного до пров. Миргородського), провулку Миргородського (від пров. Сухумського до вул. Верхня Биківська), провулку Плетеного (від вул. Рівненс |  |  | 3656.5 | 3656.5 | 3550 | 106.5 |  | 3365.8419 | 3404.0439 |  | 93.0957 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок на території Масляниківського кладовища по вул. Григорія Сковороди у м. Кропивницькому |  |  | 2060.7282 | 2060.7282 | 2016.8172 | 43.911 |  | 1751.2408 | 1757.7198 |  | 85.2961 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт прорізів (заміна віконних блоків) у багатоповерхових житлових будинках м. Кропивницький, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації |  |  | 2098.2 | 2098.2 | 2037 | 61.2 |  | 305.6955 | 756.5747 |  | 36.0583 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Балтійська |  |  | 447.2 | 447.2 | 373 | 74.2 |  | 11.2 | 384.2 |  | 85.9123 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Олега Паршутіна |  |  | 391.4 | 391.4 | 380 | 11.4 |  | 11.4 | 11.4 |  | 2.9126 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Амурська |  |  | 103 | 103 | 100 | 3 |  | 99.319 | 99.319 |  | 96.4262 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення туп. Мінський |  |  | 87.6 | 87.6 | 85 | 2.6 |  | 78.0555 | 78.0555 |  | 89.1045 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Ламаний |  |  | 97.9 | 97.9 | 95 | 2.9 |  | 88.7075 | 88.7075 |  | 90.6103 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Глинки |  |  | 267.048 | 267.048 | 259.248 | 7.8 |  | 252.3828 | 254.0028 |  | 95.115 | заключено договір
|  | Придбання спортивних майданчиків для загальноосвітніх навчальних закладів у місті Кропивницькому |  |  | 1493.5 | 1493.5 | 1450 | 43.5 |  | 397.66 | 397.66 |  | 26.626 | оголошено тендер
|  | Закупівля обладнання для загальноосвітніх шкіл м Кропивницького |  |  | 5.8268 | 5.8268 | 5.8268 |  |  | 5.8268 | 5.8268 |  | 100 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт приміщень закладів освіти (заміна вікон на металопластикові енергозберігаючі) у м. Кропивницькому |  |  | 1431.7 | 1431.7 | 1390 | 41.7 |  | 675.863 | 1263.863 |  | 88.2771 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт приміщень критого плавального басейну ДНЗ (ясла-садок) № 73 “Червона квіточка” комбінованого типу з облаштуванням спортивно-тренажерної і корекційної зали |  |  | 713.9161 | 713.9161 | 713.9161 |  |  | 601.4988 | 601.4988 |  | 84.2534 | заключено договір
|  | Придбання та облаштування спортивного майданчика для Комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області імені Олени Журливої", м.Кропивницький |  |  | 195.7 | 195.7 | 190 | 5.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | оголошено тендер
|  | Закупівля обладнання для загальноосвітньої школи I—III ступенів № 7 ім. О.Пушкіна міської ради м. Кропивницького Кіровоградської області, вул. Г.Шумілова, 30 |  |  | 16.912 | 16.912 | 16.912 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Капітальний ремонт — заміна віконних блоків на металопластикові з енергозберігаючими склопакетами в комунальному закладі “Навчально-виховне об’єднання “Загальноосвітня школа I—II ступенів-ліцей № 19 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіров |  |  | 128.75 | 128.75 | 125 | 3.75 |  | 124.4019 | 124.4019 |  | 96.6228 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт приміщень санвузлів в комунальному закладі “Навчально-виховне об'єднання “Загальноосвітня школа I—II ступенів - ліцей № 19 - позашкільний центр Кіровоградської міської ради за адресою вул. Волкова, 24, м.Кропивницький |  |  | 1376.7874 | 1376.7874 | 1336.8814 | 39.906 |  | 558.0118 | 777.2118 |  | 56.4511 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт огорожі КЗ “НВО “Загальноосвітня школа I—II ступенів - ліцей № 19 - Позашкільний центр міської ради м. Кропивницького Кіровоградської області за адресою: вул. Волкова, 24, м. Кропивницький |  |  | 82.3652 | 82.3652 | 82.3652 |  |  | 79.7083 | 79.7083 |  | 96.7743 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт огорожі з встановленням зовнішнього освітлення (з виготовленням проектно-кошторисної документації) у загальноосвітній школі I—III ступенів № 22 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області за адресою м. Кропивницький, селище Гір |  |  | 1206 | 1206 | 1200 | 6 |  | 420.2246 | 420.2246 |  | 34.8445 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт спортивної зали (з виготовленням ПКД) КЗ “Навчально-виховне об’єднання № 33 “ЗОШ I—III ступенів ДНЗ, вул. Микитенка, 35/21 |  |  | 1487.4558 | 1487.4558 | 1487.4558 |  |  | 1184.5053 | 1184.5053 |  | 79.633 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт огорожі (з виготовленням ПКД) навколо КЗ “Навчально-виховне об’єднання № 33 “ЗОШ I—III ступенів ДНЗ, вул. Микитенка, 35/21 |  |  | 567.4473 | 567.4473 | 548.1993 | 19.248 |  | 427.4964 | 456.9964 |  | 80.5355 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт спортивного майданчика (з виготовленням ПКД) КЗ “Навчально-виховний комплекс “ЗОШ I—II ступенів № 34 економіко-правовий ліцей “Сучасник” дитячий юнацький центр”, Студентський бульвар, 11 |  |  | 515.2462 | 515.2462 | 515.2462 |  |  | 308.4381 | 311.6381 |  | 60.4833 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт спортивного майданчика (з виготовленням ПКД) НВК “Кіровоградський колегіум-спеціальний навчальний заклад I—III ступенів - ДНЗ - центр естетичного виховання”, вул. Арсенія Тарковського, 25 |  |  | 1458.26 | 1458.26 | 1430.6 | 27.66 |  | 1447.46 | 1458.26 |  | 100 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт - заміна віконних блоків на металопластикові з енергозберігаючими склопакетами в комунальному закладі “Навчально-виховне об’єднання № 35 “Загальноосвітня школа I—III ступенів, позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградс |  |  | 128.75 | 128.75 | 125 | 3.75 |  | 118.3217 | 118.3217 |  | 91.9003 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт системи опалення загальноосвітньої школи I—III ступенів №35 Кіровоградської міської ради |  |  | 515.04 | 515.04 | 500 | 15.04 |  | 0 | 0 |  | 0 | заключено договір
|  | Капітальни ремонт-заміна віконних блоків на металопластикові з енергозберігаючими склопакетами в закладах освіти м. Кропивницький, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації |  |  | 128.8 | 128.8 | 125 | 3.8 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Придбання обладнання для загальноосвітніх шкіл м. Кропивницького |  |  | 103 | 103 | 100 | 3 |  | 103 | 103 |  | 100
|  | Для Центральної міської лікарні на придбання встановлення рентгенапарату |  |  | 6756.38 | 6756.38 | 6560 | 196.38 |  | 0 | 0 |  | 0 | заключено договір
|  | Для КЗ "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня" на придбання та встановлення реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання: апарат УЗД експертного класу; апарат для штучної вентиляції легень (3 шт); стіл операційний |  |  | 3914 | 3914 | 3800 | 114 |  | 3889.45 | 3889.45 |  | 99.3728 | заключено договір
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію стадіону КЗ “КДЮСШ № 2” міської ради м. Кропивницького |  |  | 159 | 159 | 156.6 | 2.4 |  | 159 | 159 |  | 100 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт приміщень Художньої школи імені О.Осмьоркіна по просп.Винниченка, 1 |  |  | 1296.5804 | 1296.5804 | 1278.4374 | 18.143 |  | 1179.6202 | 1179.6202 |  | 90.9793 | заключено договір
Луганська область
Гірська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Придбання автомобіля сміттєвоза з обладнанням | 2020 | 2107 | 0 | 2107 | 2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | потребує
|  | Придбання автовишки | 2020 | 2431 | 0 | 2431 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | потребує
|  | Капітальний ремонт автошляхів у м.Гірське | 2020 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | не потребує
|  | Придбання баків для сміття | 2020 | 194.146 | 0 | 194.146 | 194.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | не потребує
Старобільська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Облаштування місця відпочинку населення по вулиці Набережній в місті Старобільськ Старобільського району Луганської області | 2019 | 0 | 0 | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ПОТРЕБУЄ
|  | Облаштування місця відпочинку населення на кварталі Ватутіна міста Старобільськ Старобільського району Луганської області | 2019 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ПОТРЕБУЄ
|  | Будівництво дитячого майданчику по вулиці Залізнична в місті Старобільськ Старобільського району Луганської області | 2019 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ПОТРЕБУЄ
|  | Придбання спеціальної техніки (сміттєвоз з боковим завантаженням СБМ-304/2 на шасі МАЗ-5340) для благоустрою території м.Старобільськ Луганської області | 2019 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.10.2019 року відбувся аукціон по сміттєвозу , на 25.10.2019р. іде кваліфікація переможця
|  | Придбання спеціальної техніки (машина дорожня комбінована МДКЗ (з піскорозкидальним обладанням та поворотним відвалом) на базі самоскида МАЗ- 5550) для благоустрою території м.Старобільськ Луганської області | 2019 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПОТРЕБУЄ
|  | Придбання спеціальної техніки (екскаватор - навантажувач ЕО – 2626 з щелепно-навантажувальним ковшем на базі трактору Беларус 82.1) для благоустрою території м.Старобільськ Луганської області | 2019 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПОТРЕБУЄ
|  | Придбання спеціальної техніки (автогрейдер BGD-140, укомплектований грейдерним та бульдозерним відвалами) для благоустрою території м.Старобільськ Луганської області | 2019 | 0 | 0 | 2546.642 | 2546.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПОТРЕБУЄ
|  | Придбання спеціальної техніки (причеп тракторний 2ПТС-4) для благоустрою території м.Старобільськ Луганської області | 2019 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ПОТРЕБУЄ
|  | Капітальний ремонт тротуару на кв.Ватутіна м.Старобільськ Луганської області (від магазину “Маяк” до вул. Південна) | 2019 | 1406.373 | 0 | 1406.373 | 1397.563 | 8.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ПОТРЕБУЄ
|  | Будівництво внутрішньоквартальної дороги від будинку № 27 на кв.Ватутіна до вул.Південна у м.Старобільськ Луганської області | 2019 | 0 | 0 | 724.361 | 724.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ПОТРЕБУЄ
|  | Придбання мобільної сцени та одягу сцени для комунального закладу “Парк культури та відпочинку” Старобільської міської ради Луганської області | 2019 | 0 | 0 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПОТРЕБУЄ
|  | Придбання автобусних зупинок | 2019 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПОТРЕБУЄ
|  | Придбання обладнання для влаштування скейт-парку на території комунального закладу “Парк культури та відпочинку” Старобільської міської ради Луганської області | 2019 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПОТРЕБУЄ
|  | Капітальний ремонт даху гуртожитку на пл. Гоголя, буд.2 м.Старобільськ, Луганської області | 2019 | 834.847 | 0 | 834.847 | 822.847 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ПОТРЕБУЄ
| залишки субвенції за 2018 рік | Облаштування спортивного майданчику для занять спортом та фізкультурою жителям кв. Ватутіна в м. Старобільськ Старобільського району Луганської області | 2018-2019 | 83.2 | 0 | 83.2 | 80 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | НЕ ПОТРЕБУЄ
|  | Облаштування дитячого майданчику для проведення дозвілля дітей та підлітків на кв. Південний в м. Старобільськ Старобільського району Луганської області | 2018-2019 | 62.4 | 0 | 62.4 | 60 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | НЕ ПОТРЕБУЄ
|  | Облаштування дитячого майданчику для проведення дозвілля дітей та підлітків по вул. Курчатова в м. Старобільськ Старобільського району Луганської області | 2018-2019 | 62.4 | 0 | 62.4 | 60 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | НЕ ПОТРЕБУЄ
Сватівська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Будівництво спортивного майданчика на території стадіона «Нива» у м.Сватове |  | 410 | 0 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 9.248 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт службового житла за адресами: кв.Мирний, 3/1, кв.Мирний, 4/59, кв.Мирний, 2/16 у м.Сватове Луганської області |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Будівництво продовольчого павільйону на території МКП «Сватівський міський ринок» |  | 1495 | 0 | 1495 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Придбання електрообладнання для КДНЗ міста (електропечі, електрошафи, електропательні, холодильники) |  | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проведено аукціон, стан -підписання угод
|  | Придбання сміттєвоза HIDRO – MAK на шасі FORD CARGO 1833 DC (EURO-5) з відвалом поворотним снігоприбиральним для КП «Сватове-благоустрій» |  | 2900 | 0 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проведено аукціон, стан-розгляд пропозицій
|  | Придбання бульдозера SINOMACH T 160-5 з відвалом на сміття та розпушувачем на полігон ТПВ КП «Сватове-благоустрій» |  | 3100 | 0 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | розкриття 24.10.2019.
|  | Капітальний ремонт ділянок автомобільних доріг комунальної власності по м.Сватове, всього: |  | 5026.441 | 0 | 5026.441 | 5026.441 | 0 | 0 | 0 | 4993.1 | 0 | 100 | * Реєстрація кредиторської заборгованості в органі ДКСУ проводиться тільки за наявності відповідних коштів. Зареєстрована заборгованість не сплачується ДКСУ з причини відсутності технічного ліміту з ЕКР, платіжні доручення повернуті без виконання у зв'язку з закінченням терміну дії платіжного доручення
Привільська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Проектно-кошторисна документація на об’єкт «Будівництво мереж вуличного освітлення по вул. Кутузова, Південна, м. Привілля Луганської області» | 2019 | 44.175 | 0 | 44.175 | 44.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Будівництво мереж вуличного освітлення по вул. Кутузова, Південна , м.Привілля Луганської області | 2019 | 467.965 | 0 | 467.965 | 467.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Проектно-кошторисна документація на об’єкт «Будівництво мереж вуличного освітлення по вул. Некрасова, Привільнянська, Дачна , м. Привілля Луганської області» | 2019 | 46.272 | 0 | 46.272 | 46.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Будівництво мереж вуличного освітлення по вул. Некрасова, Привільнянська, Дачна , м. Привілля Луганської області | 2019 | 533.519 | 0 | 533.519 | 533.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Проектно-кошторисна документація на об’єкт «Будівництво мереж вуличного освітлення по вул. Мічуріна ,м. Привілля Луганської області» | 2019 | 34.298 | 0 | 34.298 | 34.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Будівництво мереж вуличного освітлення по вул. Мічурина, м.Привілля Луганської області | 2019 | 188.698 | 0 | 188.698 | 188.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт площі Шахтарської м. Привілля Луганської області | 2019 | 1495 | 0 | 1495 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Придбання зупинок загального користування | 2019 | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Розробка робочого проекту « Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям по вулиці Чехова,1а,м.Привілля Луганської області» | 2019 | 74.262 | 0 | 74.262 | 74.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Придбання косилки роторної КРВ 2,1 з ременним приводом | 2019 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Придбаня піскорозкидувача 0,8 м3 | 2019 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Придбання дитячого ігрового комплексу | 2019 | 198 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Придбання багаторічних насаджень | 2019 | 198.049 | 0 | 198.049 | 198.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Придбання щітки комунальної | 2019 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Придбання та встановлення спортивного комплексу WorkOut | 2019 | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Придбання штучної новорічної ялинки | 2019 | 196.97 | 0 | 196.97 | 196.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | придбання компютерної техніки | 2019 | 62.496 | 0 | 62.496 | 62.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дороги по вул. Ломоносова, м.Привілля Луганської області | 2019 | 1492.03 | 0 | 1492.03 | 1492.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
Білокуракинська селищна рада | розпордження КМУ № 500-р | Реконсрукція комерційного вузла обліку спожитого природного газу котельної КДНЗ (ясла-садок) № 3 "Берізка" за адресою: Луганська область, смт. Білокуракине, вул. Слов'янська, 16-а" | 2020 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Реконсрукція комерційного вузла обліку спожитого природного газу котельної КДНЗ (ясла-садок) № 1 "Сонечко" за адресою: Луганська область, смт. Білокуракине, кв. Перемоги,1-а" | 2020 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Реконсрукція комерційного вузла обліку спожитого природного газу котельної Білокуракинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 за адресою: Луганська область, смт. Білокуракине, вул. Шевченка, 35" | 2020 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Реконсрукція комерційного вузла обліку спожитого природного газу котельної Нещеретівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: Луганська область, Білокуракинський район, с. Нещеретове, вул. Шкільна, 11" | 2020 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Реконсрукція комерційного вузла обліку спожитого природного газу котельної Курячівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: Луганська область, Білокуракинський район, с. Курячівка, вул. Шкільна, 1" | 2020 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Реконсрукція комерційного вузла обліку спожитого природного газу котельної ДЮСШ за адресою: Луганська область, смт. Білокуракине, вул. Історична, 49" | 2020 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Реконсрукція комерційного вузла обліку спожитого природного газу котельної Дем'нівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за адресою: Луганська область, Білокуракинський район, с. Дем'янівка, вул. Молодіжна, 2-а" | 2020 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Реконсрукція комерційного вузла обліку спожитого природного газу котельної Лизінської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за адресою: Луганська область, Білокуракинський район, с. Лизине, вул. Пушкіна, 34-б" | 2020 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Реконсрукція комерційного вузла обліку спожитого природного газу котельної Олексіївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за адресою: Луганська область, Білокуракинський район, с.Олексіївка, вул.Шкільна, 18" | 2020 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Придбання обладнання для харчоблоків закладів освіти | 2020 | 464.0066 | 464.0066 | 464.0066 | 464.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон і дверей Дем’янівської ЗОШ І-ІІ ступенів за адресою: Луганська обл., Білокуракинський район, с. Дем’янівка, вул. Молодіжна, буд.2а | 2020 | 675.9935 | 675.9935 | 675.9935 | 675.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт із заміни вікон і дверей Дем’янівської ЗОШ І-ІІ ступенів за адресою: Луганська обл., Білокуракинський район, с. Дем’янівка, вул. Молодіжна, буд.2а | 2018-2020 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт Білокуракинської ЗОШ I-III ступенів № 1, смт Білокуракине, вул. Історична, 57 | 2018-2020 | 454.5 | 454.5 | 454.5 | 450 | 4.5 | 0 | 175.7356 | 175.7356 | 0 | 95 | не потребує
|  | Капітальний ремонт обідньої зали Білокуракинської ЗОШ I-III ступенів № 1, смт Білокуракине, вул. Історична, 57 | 2018-2020 | 672.16 | 672.16 | 672.16 | 665.5 | 6.66 | 0 | 6.5798 | 0 | 0 | 90 | не потребує
|  | «Капітальний ремонт (заміна вікон та облаштування ганку з благоустроєм прилеглої території) Будинку дитячої та юнацької творчості Білокуракинської селищної ради за адресою: Луганська область, Білокуракинський район, смт. Білокуракине, вул. Історична, буд. 57/1» | 2018-2020 | 1179.68 | 1179.68 | 1179.68 | 1168 | 11.68 | 0 | 519.7905 | 519.7905 | 0 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт шкільного інтернату Білокуракинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 за адресою: Луганська обл., Білокуракинський район, смт. Білокуракине, вул. Історична, буд.57 | 2018-2020 | 2609.071 | 2609.071 | 2609.071 | 2371.881 | 237.19 | 0 | 5.614 | 0 | 0 | 0 | проведено тендер
|  | Капітальний ремонт зовнішніх укосів та снігозатримувачів в КДНЗ (ясла-садок) «Зірочка» Білокуракинської селищної ради за адресою: Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. Нещеретове, вул. Шкільна, 11-А | 2018-2020 | 70 | 70 | 70 | 69.307 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | не потребує
Новодружівська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Кобзаря м. Новодружеськ Луганської обл. | 2019 | 1499 | 0 | 1499 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення м. Новодружеськ Луганської обл. | 2019 | 262.644 | 0 | 262.644 | 262.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Будівництво з виготовленням проектної документації енергозберігаючих мереж зовнішнього освітлення м. Новодружеськ Луганської обл. | 2019 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт з виготовленням проектної документації скверу культурно-спортивного дозвілля м. Новодружеськ Луганської обл. | 2019 | 1499 | 0 | 1499 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт покриття міської площі м. Новодружеськ Луганської обл. | 2019 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт з виготовленням проектної документації зупинок міського транспорту м. Новодружеськ Луганської обл. | 2019 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
Львівська область
м Пустомити | розпордження КМУ № 500-р | Реконструкція спортивних майданчиків зі штучним покриттям на вул. Д. Дяченко Пустомитівської ЗОШ № 2 I—III ступенів ім. Василя Кучабського Пустомитівського району Львівської області | 2019-2020 | 9642.944 | 9556.602 | 4762 | 1500 | 762 | 2500 | 0 | 0 | 14.2 | 24.07 | заключено договір
|  | Реконструкція спортивних майданчиків зі штучним покриттям на вул.Д.Дяченко у м.Пустомити Львівської області | 2019-2020 | 9642.944 | 9556.602 | 5499.697 | 2237.697 | 762 | 2500 | 945 | 195 | 14.2 | 24.07 | заключено договір
м.Перемишляни | розпордження КМУ № 500-р | «Реконструкція каналізаційного трубопроводу по вул..Шкільна від №27 до кінця вулиці, вул..Мазепи,вул..Лисенка, вул..Миру, вул..Дружби в м.Перемишляни,Львівської обасті» | 2019 | 3552.3 | 3351.4 | 3351.4 | 3109.8 | 241.6 | 0 | 0 | 1775.5 | 52 | 52 | Тендерні процедури проведено, договір підписано, дозвільні документи отримано, роботи виконуються
|  | «Реконструкція каналізаційного трубопроводу по вул..Шкільна від №27 до кінця вулиці, вул..Мазепи,вул..Лисенка, вул..Миру, вул..Дружби в м.Перемишляни,Львівської області» | 2016-2019 | 11355.4 | 2517.8 | 2517.8 | 2353.5 | 164.3 | 0 | 0 | 450 | 82 | 17 | Тендерні процедури проведено, договір підписано, дозвільні документи отримано, роботи виконуються
м.Мостиська | розпордження КМУ № 500-р | Реконструкція спортивного залу м.Мостиська ДЮСШ по вул.16-Липня 11 а м.Мостиська Львівської області" | 2020 | 2225 | 2225 | 2225 | 2000 | 225 | 0 | 610.8 | 0 | 0 | 0 | Проведено тендер, визначено переможця, заключено договір,перераховано аванс на будматеріали, але не оплачено ДКС
м.Яворів | розпордження КМУ № 500-р | "Реконструкція водопроводу по вул. Воззєднання, вул.С.Стрільців в м.Яворів Львівської області(коригування)" | 2018-2019 | 740.461 | 524.537 | 493.864 | 413.864 | 80 |  | 0 | 0 | 100 | 100 | Тендерної ппроцедури не потребує.Роботи виконано повністю, проте відсутній дозвіл на оплату виконаних робіт в частині будівництва в сумі 413,864 т.грн.
|  | "Капітальний ремонт зовнішніх міжбудинкових мереж водопостачання вул. С.Стрільців буд.№12,№14 та вул.Возєднання буд. №2, №4 в м.Яворів Львівської області" | 2019 | 667.554 |  | 643.599 | 550 | 90 | 3.6 | 0 | 0 | 76 | 76 | Тендерної ппроцедури не потребує.Роботи виконано частково, проте відсутній дозвіл на оплату виконаних робіт в частині будівництва в сумі 414460,91т.грн.
|  | Придбання екскаватора-навантажувача JCB 3CX або еквівалент | 2019 | 2340 | 2340 | 2340 | 2111.678 |  | 228.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тендерну процедури проведено 23.10.2019 р., повідомлено про наміри укласти договір направлено 23.10.2019 р. , договір буде укладено до 30.10.2019 р..
|  | "Реконструкція водопроводу по вул. Загаєвича в м.Яворів Львівської області" | 2019-2020 | 1800 |  | 300 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виготовлено проектно- кошторисну документацію
|  | Капітальний ремонт тротуару по вул.Святоюрська від буд.№ 6 до буд.№ 18 в м.Яворів Львівської області | 2019-2020 | 487.212 |  | 410 | 380 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Тендерної процедури не потребує. Одержано дозвіл на виконання робіт 15.10.2019р., роботи виконуються.
|  | Капітальний ремонт тротуару по вул. Святоюрська від буд. № 28 до буд. №104 в м. Яворів Львівської області (коригування) | 2018-2019 | 1799.357 | 1499.052 | 1532.672 | 582.672 | 950 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Тендерної процедури не потребує.Роботи виконано повністю, проте відсутній дозвіл на оплату виконаних робіт в частині будівництва в сумі 585243,20 грн.
|  | Реконструкція дороги по вул.Львівська від перехрестя з вул.Мазепи до буд.239 в м.Яворів Львівської області (коригування) | 2019-2021 | 26497.465 |  | 5950 | 4000 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тендерну процедури проведено, 19.06.2019 року укладено генеральний договір, проводиться виконання робіт,проте відсутній дозвіл на оплату виконаних робіт в частині будівництва в сумі 813,511 тис.грн.
|  | Капітальний ремонт трибун для глядачів на стадіоні ім.. Є.Смука по вул. Львівська,32 в м.Яворів Львівської області | 2018-2019 |  |  | 250 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виготовлення проекту, якого буде завершено у 2019 році
|  | Капітальний ремонт (відновлення) дорожнього покриття від буд.29 по вул.Гребля до буд.9 по вул. Курявка в м.Яворів Львівської області | 2019 |  |  | 420 | 320 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Тендерної процедури не потребує.Роботи виконано повністю передбачені на 2019 рік, проте відсутній дозвіл на оплату виконаних робіт в частині будівництва в сумі 301071,76 грн.
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. С.Стрільців від буд. 6 до буд. 10В в м.Яворів Львівської області | 2019-2020 | 682.56 |  | 374.017 | 173.95 | 200.067 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Тендерної процедури не потребує.Роботи виконано повністю передбачені на 2019 рік, проте відсутній дозвіл на оплату виконаних робіт в частині будівництва в сумі 169 899,49 грн.
|  | Капітальний ремонт (відновлення) дорожнього покриття по вул.Львівська від буд.13 до буд.19 в м.Яворів Львівської обл. в т.ч. ПКД | 2019-2020 | 996.165 |  | 850 | 350 | 500 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | Тендерної процедури не потребує.Роботи виконано частково, проте відсутній дозвіл на оплату виконаних робіт в частині будівництва в сумі 344867,26 грн.
|  | Реконструкція вуличного освітлення по вул. Героїв Крут, Західна в м.Яворів Львівської області | 2019 |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Виготовлено проектно- кошторисну документацію
|  | Придбання трактора з навісним обладнанням | 2019 | 278 |  | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тендерну процедури проведено 21.10.2019 р., вартість після проведеної тендерної процедури 278,000 тис.грн., договір буде укладено до 07.11.2019 р.
|  | ЛЕД - екрану | 2019 |  |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тендерної процедури не потребує. Закупівля буде проведена після надходження призначень передбачених на вересень 2019 року.
|  | Капітальний ремонт тротуару по вул. Маковея від буд.41 до буд.75 в м.Яворів Львівської області | 2019 | 208.845 |  | 208.695 | 208.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Тендерної процедури не потребує.Роботи виконано повністю, проте відсутній дозвіл на оплату виконаних робіт в частині будівництва в сумі 208,695 тис. грн.
м.Винники | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт дороги по вул.Левицького у м.Винники | 2019 | 1527.8 |  | 1527.8 | 753.5 | 774.3 | 0 | 774.3 | 1527.8 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дороги по вул.Львівська і прилеглих до дороги площі ,ставка у м.Винники. | 2019 | 11374.5 |  | 9738.9 | 2567.4 | 7171.5 | 0 | 2254.8 | 5600 | 57.3 | 57.3 | проведено тендер, визначено переможця, заключено договір
|  | Капітальний ремонт вул.Пушкіна у м.Винники. коригування | 2019 | 4642.4 |  | 4642.4 | 1608 | 3034.4 | 0 | 3034.4 | 4642.4 | 100 | 100 | проведено тендер, визначено переможця, заключено договір
|  | Капітальний ремонт вул. Стрілецької у м.Винники (45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач,шосе,доріг,аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь | 2018-2019 | 14900 | 10430 | 10430 | 4466.3 | 5963.7 | 0 | 3662.6 | 3662.6 | 54.6 | 54.6 | проведено тендер, визначено переможця, заключено договір
|  | Будівництво каналізаційного трубопроводу по вул.Стрілецька.коригування | 2019 | 13537.6 |  | 13537.6 | 4505.7 | 9031.9 | 0 | 9031.9 | 13537.6 | 100 | 100 | проведено тендер, визначено переможця, заключено договір
м.Камянка-Бузька | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт покрівлі даху ДНЗ №5 м.Кам"янка-Бузька, Кам"янка-Бузького району | 2019-2020 | 4500 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено
м.Ходорів | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт дороги по вул. Гоголя в м. Ходорів Львівської області | 2019-2020 | 6680.411 |  | 1875.488 | 1050 |  | 825.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено договір за результатами відкритих торгів № 1 від 03.10.2019 р.
м.Новояворівськ | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт прибудинкової дороги по вул.Львівській,7 в м.Новояворівськ Яворівського району Львівської області | 2019 | 2500.246 | 2500.246 | 2105 | 1105 | 1000 | 0 | 1029.3294 | 2004.7775 | 100 | 100 | Проведено тендер, визначено переможця, заключено договір
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Січових Стрільців,5 в м.Новояворівськ Яворівського району Львівської області | 2019 | 1089.478 | 1089.478 | 1085.5 | 951.3 | 134.2 | 0 | 38.24 | 883.688 | 100 | 100 | Заключено договір
|  | Капітальний ремонт прибудинкової дороги по вул.М.Вербицького,17 в м.Новояворівськ Яворівського району Львівської області | 2019 | 1418.658 | 1418.658 | 1405 | 1360 | 45 | 0 | 42.8495 | 42.8495 | 3 | 3 | Заключено договір
|  | Капітальний ремонт дороги на перехресті вулиць М.Вербицького та Р.Шухевича в м.Новояворівськ Яворівського району Львівської області | 2019 | 4647 | 4647 | 3958 | 658 | 3300 | 0 | 2770.0486 | 3428.0486 | 86 | 86 | Проведено тендер, визначено переможця, заключено договір
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття між будинками №22 та №26 по вул.С.Бандери в м.Новояворівськ Яворівського району Львівської області | 2019 | 1175.641 | 1175.641 | 1181.536 | 1097.696 | 83.84 | 0 | 32.24 | 569.6697 | 95 | 95 | Заключено договір
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів біля будинку №8 по вул.Р.Шухевича в м.Новояворівськ Яворівського району Львівської області | 2019 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |  | 0 | 38.24 | 38.24 | 15 | 15 | Заключено договір
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.М.Вербицького,15 в м.Новояворівськ Яворівського району Львівської області | 2019 | 811.77 | 811.77 | 808.524 | 678.524 | 130 | 0 | 33.24 | 654.9745 | 100 | 100 | Заключено договір
|  | Капітальний ремонт прибудинкової дороги по вул.С.Бандери,11, 13, 15 в м.Новояворівськ Яворівського району Львівської області. Коригування | 2019 | 3274.23 | 3274.23 | 3274.23 | 2474.23 | 800 | 0 | 12.8246 | 512.8246 | 25 | 25 | Проведено тендер, визначено переможця, заключено договір
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів біля будинку №2 по вул.Січових Стрільців в м.Новояворівськ Яворівського району Львівської області | 2019 | 1518.642 | 1518.642 | 1514.975 | 1464.975 | 50 | 0 | 38.24 | 1238.24 | 95 | 95 | Заключено договір
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів біля будинку №12 по вул.С.Бандери в м.Новояворівськ Яворівського району Львівської області | 2019 | 1517.125 | 1517.125 | 1143.726 | 1098.726 | 45 | 0 | 37.2413 | 37.2413 | 3 | 3 | Заключено договір
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття біля Новояворівської районної лікарні імені Юрія Липи в м.Новояворівськ Яворівського району Львівської області | 2019 |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | не потребує
|  | Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ №9 блоку №1 м.Новояворівська вул.Шевченка, буд.16а Яворівського району Львівської області | 2019 | 1568.364 | 1568.364 | 1565 | 1470 | 95 | 0 | 44.8982 | 44.8982 | 25 | 25 | Заключено договір
|  | Капітальний ремонт системи опалення Новояворівської ЗОШ №2 по вул.Січових Стрільців,7 в м.Новояворівськ Яворівського району Львівської області | 2019 | 3700 | 3700 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт покрівлі у Дошкільному Навчальному Закладі №5 по вул.Ст.Бандери,5 в м.Новояворівськ, Львівської області | 2019 |  |  | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | не потребує
|  | Капітальний ремонт м’якої покрівлі басейну ЛОЦОП м.Новояворівська за адресою м.Новояворівськ вул.Привокзальна,1 | 2019 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 148.19 | 100 | 100 | Заключено договір
|  | Капітальний ремонт спортивного залу в приміщенні ФОК «Старт» по вул.Шевченка,3 у м.Новояворівськ | 2019 | 2146.231 | 2146.231 | 1087 | 1087 | 0 | 0 | 0 |  | 70 | 70 | Заключено договір
|  | Будівництво скверу ім..Андрія Кузьменка по вул.Січових Стрільців в м.Новояворівськ Яворівського району Львівської області | 2019 | 4087.027 | 4087.027 | 2069.6 | 2000 | 69.6 | 0 | 69.6 | 69.6 | 1 | 1 | Проведення тендерних процедур
|  | Будівництво спортивного майданчика №2 по вул.Шевченка,3 у м.Новояворівськ Яворівського району Львівської області. Коригування | 2019 | 2398.414 | 2398.414 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 3.24 | 3.24 | 1 | 1 | Проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку №16 по вул.Т.Шевченка в м.Новояворівськ, Львівської області | 2019 | 721.88 | 721.88 | 547.938 | 511.844 | 36.094 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Заключено договір
|  | Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку №6 по вул.Шевченка в м.Новояворівськ, Львівської області | 2019 | 555.888 | 555.888 | 564.595 | 536.8 | 27.795 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Заключено договір
|  | Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку №30 по вул.Ст.Бандери в м.Новояворівськ, Львівської області | 2019 | 454.718 | 454.718 | 471.836 | 448.6 | 23.236 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Заключено договір
|  | Капітальний ремонт м’якої покрівлі даху житлового дому по вул.С.Бандери 10 сьомий і восьмий під’їзд в м.Новояворівськ, Яворівського р-ну, Львівської обл. | 2019 | 273.358 | 273.358 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Заключено договір
|  | Капітальний ремонт м’якої покрівлі даху житлового дому по вул.С.Бандери 16 перший і другий під’їзд в м.Новояворівськ, Яворівського р-ну, Львівської обл. | 2019 | 278.806 | 278.806 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Заключено договір
|  | Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку №5 по вул.Мазепи в м.Новояворівськ, Львівської області | 2019 | 469.668 | 469.668 | 446.2 | 446.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | Заключено договір
|  | Капітальний ремонт парапетів у житловому будинку №5 по вул.50-ліття УПА в м.Новояворівськ, Львівської області | 2019 | 294.017 | 294.017 | 279.4 | 279.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Заключено договір
|  | Капітальний ремонт парапетів у житловому будинку №1 по вул.Шептицького в м.Новояворівськ, Львівської області | 2019 | 299.984 | 299.984 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Заключено договір
|  | Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку №1А по вул.Вербицького в м.Новояворівськ, Львівської області | 2019 | 549.426 | 549.426 | 522 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Заключено договір
м.Сокаль | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Бобинського в м.Сокаль, Львівської області | 2019 | 1271.702 | 0 | 1271.702 | 1265.222 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0.50955 | 0.50955 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Шухевича в м.Сокаль, Львівської області | 2019 | 1146.364 | 0 | 1146.364 | 1139.884 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0.56527 | 0.56527 | не потребує
|  | Капітальний ремонт заміна асфальтобетонного покриття міжбудинкового проїзду по вул.Героїв УПА, 1-3 в м.Сокаль, Львівської області | 2019 | 286.421 | 0 | 286.421 | 286.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул.Драгоманова в м.Сокаль, Львівської області | 2019 | 773.069 | 0 | 773.069 | 769.829 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0.41911 | 0.41911 | не потребує
|  | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул.Кошового в м.Сокаль, Львівської області | 2019 | 524.099 | 0 | 524.099 | 520.859 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0.6182 | 0.6182 | не потребує
|  | Капітальний ремонт заміна асфальтобетонного покриття проїзду між вулицями Шашкевича - Шептицького буд.№93 в м.Сокаль, Львівської області | 2019 | 215.469 | 0 | 215.469 | 215.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття пішохідної доріжки між вул.Українська та вул.Петрушевича в м.Сокаль, Львівської області | 2019 | 533.549 | 0 | 533.549 | 530.309 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0.60725 | 0.60725 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дороги по вул.Стуса в м.Сокалі, Львівської області | 2019 | 202.29 | 0 | 202.29 | 202.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дороги по вул.Макуха в м.Сокалі, Львівської області | 2019 | 207.403 | 0 | 207.403 | 207.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт проїзду між вулицею Шептицького, 36 - Сонячна, 1а з відновленням покриття із фігурних елементів мощення в м.Сокаль, Львівської області" | 2019 | 571.303 | 0 | 571.303 | 568.063 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0.56712 | 0.56712 | не потребує
|  | Капітальний ремонт вулиці Симоненка, м.Сокаль, Львівської області" | 2019-2020 | 950 | 0 | 450 | 443.2416 | 6.7584 | 0 | 0 | 0 | 1.5019 | 1.5019 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт тротуару по вулиці Шашкевича - перехрестя вулиці Шевченка в м.Сокаль, Львівської області" | 2019 | 196.905 | 0 | 196.905 | 196.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт тротуару за адросою вул.Героїв УПА - Тартаківська, м.Сокаль, Львівської області" | 2019 | 116.114 | 0 | 116.114 | 116.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт тротуарного покриття по вул.Сонячна, 1а - пл.Січових Стрільців в м.Сокаль, Львівської області" | 2019 | 295.439 | 0 | 295.439 | 295.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт тротуарного покриття по вул.Сонячна, 9 - пл.Січових Стрільців в м.Сокаль, Львівської області" | 2019 | 266.848 | 0 | 266.848 | 266.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт тротуарів по вул.Шептицького, 30-36, м.Сокаль, Львівської області" | 2019 | 166.714 | 0 | 166.714 | 166.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт тротуару по вул.Котляревського в м.Сокаль, Львівської області" | 2019 | 548.952 | 0 | 548.952 | 545.712 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0.59022 | 0.59022 | не потребує
|  | Капітальний ремонт системи вуличного освітлення по вул.Кармелюка - П. Могили в м.Сокаль, Львівської області" | 2019 | 139.075 | 0 | 139.075 | 139.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт системи вуличного освітлення по вул.Шевченка в м.Сокаль, Львівської області" | 2019 | 461.64 | 0 | 461.64 | 456.635 | 5.005 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 1.0842 | не потребує
|  | Капітальний ремонт системи вуличного освітлення на пл.Січових Стрільців в м.Сокаль, Львівської області" | 2019 | 318.905 | 0 | 318.905 | 313.9 | 5.005 | 0 | 0 | 0 | 1.5694 | 1.5694 | не потребує
|  | Капітальний ремонт системи вуличного освітлення, Львівська область, м.Сокаль, територія міського парку, пл.Січових Стрільців" | 2019 | 318.481 | 0 | 318.481 | 313.476 | 5.005 | 0 | 0 | 0 | 1.5715 | 1.5715 | не потребує
|  | Капітальний ремонт водогону вул.Симоненка в м.Сокаль, Львівської області" | 2019 | 197.593 | 0 | 197.593 | 197.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт покрівлі на пл. Січових Стрільців в м.Сокаль, Львівської області | 2019 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Підмітально-прибиральна машина | 2019 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оголошено тендер
|  | Грейферний навантажувач | 2019 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оголошено тендер
|  | Трактор з комплектом навісного обладнання | 2019 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оголошено тендер
|  | Елементи дитячих майданчиків | 2019 | 550 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Елементи дитячих майданчиків для КЗДО (ясла-садка) №1 | 2019 | 157.067 | 0 | 157.067 | 157.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Елементи дитячих майданчиків для КЗДО (ясла-садка) №5 | 2019 | 186.317 | 0 | 186.317 | 186.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Елементи дитячих майданчиків для КЗДО №7 | 2019 | 167.518 | 0 | 167.518 | 167.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Елементи дитячих майданчиків для КЗДО (ясла-садка) №8 | 2019 | 194.84 | 0 | 194.84 | 194.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Елементи дитячих майданчиків для КЗДО (ясла-садка) №9 | 2019 | 168.204 | 0 | 168.204 | 168.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Реконструкція зони дитячого майданчика із встановленням громадської вбиральні на території міського парку на пл.Січових Стрільців в м.Сокаль Львівської області" | 2019 | 1089.634 | 0 | 1089.634 | 1041.862 | 47.772 | 0 | 0 | 0 | 4.3842 | 4.3842 | не потребує
|  | Реконструкція скверу з встановленням пам'ятного знаку по вшануванню Героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО в сквері Небесної Сотні по вул.Шептицького в м.Сокаль Сокальського району Львівської області" | 2019 | 600.818 | 0 | 600.818 | 463.998 | 136.82 | 0 | 0 | 0 | 22.7723 | 22.7723 | не потребує
м.Глиняни | розпордження КМУ № 500-р | Придбання спец.техніки та навісного обладнання | 2019р. | 1350 | 0 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тендер не проведено
|  | Капітальний ремонт тротуарів в парку Святого Миколая в м.Глиняни | 2019р. | 641.472 | 0 | 641.472 | 641.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | заключено угода, почалится роботи
|  | Реконструкція вуличного освітлення на території Глинянської міської ради | 2019р. | 660.051 | 0 | 660.051 | 660.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключено угода
м.Радехів | розпордження КМУ № 500-р | Закупівля обладнання та інвентарю для Комунального закладу “Об’єднання публічних бібліотек Радехівської міської ради “ ( для реалізації проекту “Молодіжний простір у бібліотеці”) | 2019 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не протребує
|  | Капітальний ремонт будівлі їдальні опорного закладу “Радехівська загальноосвітня школа I—III ступенів навчання №1” Радехівської районної ради по вул. Шептицького, 4 в м. Радехів Львівської області | 2019 | 256.323 | 256.323 | 255.719 | 250 | 0 | 5.719 | 113.7 | 255.719 | 100 | 100 | проведено, заключено договір
м.Стебник | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт дороги по вул. А.Мельника (від перехрестя з вул. М.Грушевського до буд. № 12 по вул. А.Мельника) | 2018-2019 | 2799.4 | 823.4 | 823.4 | 411 | 412.4 | 0 | 406.9 | 406.9 | 85 | 49.4171 | Заключено договір
|  | Капітальний ремонт дороги по вул.В.Іваника | 2019 | 1565 |  | 1565 | 1500 | 65 | 0 | 0 | 1362.4 | 100 | 87.0543 | Не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Дорошенка- провул. Гірський | 2018-2019 | 1531.6 | 639 | 639 | 614 | 25 | 0 | 0 | 614 | 100 | 96.0876 | Не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Дрогобицька (від перехрестя з вул. Трускавецька до перехрестя з вул. Шептицького) | 2018-2019 | 1985.865 | 0 | 1819.7 | 1800 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не проведено
|  | Капітальний ремонт дороги по вул. Молодіжна (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | 2288.412 | 0 | 2210 | 2200 | 10 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 2.4525 | Аукціон 31.10.19
|  | Капітальний ремонт дороги по вул.Зелена Діброва (від перехрестя з вул. Дрогобицька до буд.№ 49 по вул.. Зелена Діброва) (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | 1525 | 0 | 1525 | 1450 | 75 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 2.8656 | Не потребує
|  | Капітальний ремонт дороги по вул.Суха Воля (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | 1491.17 | 0 | 1448 | 1448 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 2.5 | Не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. В.Івасюка (від В.Великого до будинку № 56 по вул. В.Івасюка) | 2016-2019 | 726.025 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | Не потребує
|  | Капітальний ремонт дороги по вул.Стуса (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2018-2019 | 2265.512 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0.27143 | Проведено (Кваліфікація переможця)
|  | Капітальний ремонт дороги по вул. Ломоносова – Забівка в м. Стебник (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не потребує
|  | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж в житловому будинку № 21 по вул.В. Симоненка у м. Стебник (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | 801.38 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 3.2125 | Не потребує
|  | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж в житловому будинку № 23 по вул.В. Симоненка у м. Стебник (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | 847.971 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 3.2125 | Не потребує
|  | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж в житловому будинку № 25 по вул.В. Симоненка у м. Стебник (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | 814.924 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 3.2125 | Не потребує
|  | Капітальний ремонт прибудинкових проїздів по вул. М.Грушевського,12 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | 243.907 |  | 243.907 | 243.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не потребує
|  | Реконструкція вуличного освітлення по вул. Трускавецька, за адресою : Львівська область, Дрогобицький район, м. Стебник | 2019 | 869.196 |  | 869.196 | 869.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не потребує
|  | Реконструкція вуличного освітлення по вул. В.Великого, вул. Мельника, за адресою : Львівська область, Дрогобицький район, м. Стебник | 2019 | 933.124 |  | 933.124 | 933.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не потребує
Миколаївська область
Первомайська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт спортивно-ігрового майданчика по вул.Генерала Свиридова, 7/1 в Інгульському районі м.Миколаєва | 2020 | 1383.57 |  | 1383.57 | 1383.57 |  |  |  |  | 0 |  | Тендер не проведено
|  | Придбання автомобіля для комунального некомерційного підприємства "Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня Первомайської міської ради" | 2019 | 480 |  | 480 | 480 |  |  |  |  | 0 |  | Тендер не проведено
Южноукраїнська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Придбання спортивного інвентарю ЗОШ №1,2,3,4, гімназії м.Южноукраїнськ | 2019 | 150 |  | 150 | 150 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | тендеру не потребує, договір заключено, наявна кредиторська заборгованість
|  | Придбання меблів для гуртків Центру дитячої та юнацької творчості, м.Южноукраїнськ | 2019 | 100 |  | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | тендеру не потребує, договір заключено, наявна кредиторська заборгованість
| залишки субвенції за 2018 рік | Придбання медичного обладнання для комунального закладу “Южноукраїнська міська лікарня”, вул. Миру, 3 м. Южноукраїнськ Миколаївська область | 2018 - 2019 | 10183 | 10183 | 10479.6 | 10183 | 296.6 | 0 |  |  |  | 100 | тендерні процедури проведено, договори заключено, очікується фінансування з держбюджету
Новоодеська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Сапроненка в м. Нова Одеса Миколаївської області | 2019 | 1519.134 | 1322.187 | 1322.187 | 1314.589 | 7.598 |  |  |  | 100 | 100 | не потребує - розміщено звіти про укладені договори
|  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Кухарєва та по вул. Бузька в м. Нова Одеса Миколаївської області | 2019 | 1496.992 | 1337.388 | 1337.388 | 1329.949 | 7.439 |  |  |  | 100 | 100 | не потребує - розміщено звіти про укладені договори
|  | Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів до житлових будинків № 15 та № 17 по вул. Кухарєва в м. Нова Одеса Миколаївської області | 2019 | 553.584 | 485.336 | 485.336 | 477.944 | 7.392 |  |  |  | 100 | 100 | не потребує - розміщено звіти про укладені договори
|  | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїздів до житлових будинків № 11 та № 13 по вул. Репіна в м. Нова Одеса Миколаївської області | 2019 | 517.248 | 457.969 | 457.969 | 450.577 | 7.392 |  |  |  | 100 | 100 | не потребує - розміщено звіти про укладені договори
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття під’їзної дороги до мікрорайону по вул. Торгова, 2 в м. Нова Одеса Миколаївської області | 2019 | 611.322 | 545.641 | 545.641 | 538.249 | 7.392 |  |  |  | 100 | 100 | не потребує - розміщено звіти про укладені договори
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття під’їзної дороги до буд. № 47 по вул. Бузька в м. Нова Одеса Миколаївської області | 2019 | 816.156 | 703.326 | 703.326 | 695.934 | 7.392 |  |  |  | 100 | 100 | не потребує - розміщено звіти про укладені договори
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Лесі Українки від ПК 0+00 (вул. Шкільна) до ПК 2+69 (ДНЗ № 4) в м. Нова Одеса Миколаївської області | 2019 | 1451.497 | 1369.544 | 1369.544 | 1369.544 |  |  |  |  | 100 | 100 | не потребує - розміщено звіти про укладені договори
|  | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів до ж.б. № 23 по вул. Кухарєва в м. Нова Одеса Миколаївської області | 2019 | 821.038 | 735.792 | 799.774 | 792.382 | 7.392 |  |  |  | 100 | 100 | не потребує - розміщено звіти про укладені договори
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Авангардна в м. Нова Одеса Миколаївської області | 2019 | 1579.946 | 50.809 | 206.648 | 198.364 | 8.284 |  |  |  | 100 |  | не потребує - розміщено звіти про укладені договори, ОЧІКУЮТЬ ФІНАНСУВАННЯ
|  | Будівництво світлофорного об’єкту у м. Нова Одеса, Новоодеського району, Миколаївської області на перехресті вулиць Центральної / суміщення з автомобільною дорогою загального користування державного значення (національна) Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (через м. Вознесенськ)/ та вул.. Торгової прилягання км 192+365 праворуч | 2019 | 1370.093 | 1307.398 | 1319.104 | 1319.104 |  |  |  |  | 100 |  | не потребує - розміщено звіти про укладені договори
|  | Трактор МТЗ - 320 з навісним обладнанням, м.Нова Одеса |  |  |  | 560 | 560 | [5 empty] | 0 | відкриті торги - визначено переможця
|  | Насосні агрегати свердловинні, м.Нова Одеса |  |  |  | 525 | 525 | [5 empty] | 0 | відкриті торги - визначено переможця
|  | Бензогенератор, м.Нова Одеса |  |  |  | 30 | 30 | [5 empty] | 0 | не потребує - розміщено звіт про укладений договір
|  | Причеп 2ПТС- 4, м.Нова Одеса |  |  |  | 160 | 160 | [5 empty] | 0 | не потребує - розміщено звіт про укладений договір
|  | Лічильники електричної енергії, м.Нова Одеса |  |  |  | 60 | 60 | [5 empty] | 100 | не потребує - розміщено звіт про укладений договір
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт будівлі Новооодеського ДНЗ №1, м. Нова Одеса, Кухарєва,3 | 2018-2019 | 1495 | 602.829 | 602.829 | 594 | 8.829 |  |  |  | 100 | 100 | не потребує - розміщено звіти про укладені договори
|  | Капітальний ремонт будівлі Новооодеського ДНЗ №1, м. Нова Одеса, Кухарєва,3 | 2019 | 149.699 | 149.694 | 149.694 | 148.523 | 1.171 |  |  |  | 100 | 100 | не потребує - розміщено звіти про укладені договори
Миколаївська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вул. Колодязна, буд. 4 в м. Миколаєві Миколаївської області | 2019 |  |  | 155.2 | 155.2 | [6 empty] | буде заміна об"єкту
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вул. Колодязна, буд.11 в м. Миколаєві Миколаївської області | 2019 | 163.1705 | 163.1705 | 163.2 | 163.2 |  |  |  |  | 0% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вул. Колодязна, буд.15-А в м. Миколаєві Миколаївської області | 2019 | 194.315 | 194.315 | 194.3 | 194.3 |  |  |  |  | 0% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці Колодязна, 6 в м. Миколаєві Миколаївської області | 2019 | 127.042 | 127.042 | 127.1 | 127.1 |  |  |  |  | 0% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці Колодязна, 35 в м. Миколаєві Миколаївської області | 2019 | 195.858 | 195.858 | 195.9 | 195.9 |  |  |  |  | 0% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці Колодязна, 3А в м. Миколаєві Миколаївської області | 2019 | 143.428 | 143.428 | 143.5 | 143.5 |  |  |  |  | 0% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці Колодязна,7 в м. Миколаєві Миколаївської області | 2019 | 142.556 | 142.556 | 142.6 | 142.6 |  |  |  |  | 0% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці Колодязна, 5Б в м. Миколаєві Миколаївської області | 2019 | 142.556 | 142.556 | 142.6 | 142.6 |  |  |  |  | 0% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці 6 Слобідська, 1 в м. Миколаєві Миколаївської області | 2019 | 143.425 | 143.425 | 143.5 | 143.5 |  |  |  |  | 0% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вул. 6 Слобідська, буд.7-А в м. Миколаєві Миколаївської області | 2019 | 143.428 | 143.428 | 143.4 | 143.4 |  |  |  |  | 0% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вул. 3 Слобідська, буд.56-А в м. Миколаєві Миколаївської області | 2019 | 134.505 | 134.505 | 134.5 | 134.5 |  |  |  |  | 0% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці 3 Слобідська, 51Б в м. Миколаєві Миколаївської області | 2019 | 267.966 | 267.966 | 268 | 268 |  |  |  |  | 0% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт покрівлі в житловому будинку по вулиці Спаська, 6 в м. Миколаєві Миколаївської області |  |  |  | 103.4 | 103.4 |  |  |  |  | 0% |  | буде заміна об"єкту
|  | Капітальний ремонт покрівлі в житловому будинку по вулиці Потьомкінська, 149 в м. Миколаєві Миколаївської області |  |  |  | 142.6 | 142.6 |  |  |  |  | 0% |  | буде заміна об"єкту
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вул. Чкалова, буд. 84 в м. Миколаєві Миколаївської області | 2019 | 295.861 | 295.861 | 295.9 | 295.9 |  |  |  |  | 0.00 |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вул. Шевченко, буд. 61 в м. Миколаєві Миколаївської області | 2019 | 127.211 | 127.211 | 129.5 | 129.5 |  |  |  |  | 0% |  | заключено договір
|  | Капитальний ремонт із заміною вікон сходових клітин у житловому будинку по проспекту Героів України , буд. 13Г в м.Миколаїв Миколаївської області | 2019 |  | 0 | 136200 | 136200 |  |  |  |  | 0% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вул. Проспект Героїв України, буд. 13-Г в м. Миколаєві Миколаївської області | 2019 | 136.223 | 136.223 | 136.2 | 136.2 |  |  |  |  | 0% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по проспекту Центральний, буд. 141 в м. Миколаєві Миколаївської області | 2019 | 190.418 | 190.418 | 190.4 | 190.4 |  |  |  |  | 0% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по проспекту Центральний, буд. 160 в м. Миколаєві Миколаївської області | 2019 | 161.558 | 161.558 | 161.6 | 161.6 |  |  |  |  | 0% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчика за адресою: м.Миколаїв, вул.Лазурна 14-А | 2019 | 178.5 | 0 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | не потребує
|  | Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчика за адресою: м.Миколаїв, вул.Лазурна 10-А | 2019 | 120.1 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | не потребує
|  | Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчика за адресою: м.Миколаїв, вул.Київська, 2 | 2019 | 120.1 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | не потребує
|  | Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчика за адресою: м.Миколаїв, вул.8Березня, 14-А | 2019 | 381.512 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | не потребує
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці Колодязна, 4 в м. Миколаєві Миколаївської області |  |  |  | 155.2 | 155.2 |  |  |  |  | 0% |  | буде заміна об"єкту
|  | Капітальний ремонт споривно-ігрового майданчику по вул.Генерала Свиридова, 7/1 в Інгульському районі м.Миколаєва | 2020 | 1383.57 |  | 1383.57 | 1383.57 |  |  |  |  | 0 |  | проведення тендеру не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул.Миколаївська, буд.34а, м.Миколаїв | 2018-2019 | 665.134 | 400 | 665.134 | 400 | 265.134 | [5 empty] | проведення тендеру не потребує, роботи розпочато - наявна кредиторська заборгованість
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вул. Артилерійська, 1, м. Миколаєва Миколаївської області | 2018-2019 | 137.91 |  | 32.8519 | 31.8663 | 0.98556 |  |  |  | 100% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вул. Артилерійська, 2, м. Миколаєва Миколаївської області | 2018-2019 | 112.584 |  | 30.6616 | 29.7417 | 0.91985 |  |  |  | 100% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по Бузький бульвар, 17А, м. Миколаєва Миколаївської області | 2018-2019 | 125.948 |  | 30.8422 | 29.9169 | 0.92526 |  |  |  | 80% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вул. Набережна, 27, м. Миколаєва Миколаївської області | 2018-2019 | 103.4553 |  | 24.9796 | 24.2302 | 0.74939 |  |  |  | 80% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вул. Адміральська, 2, корпус 7, м. Миколаєва Миколаївської області | 2018-2019 | 86.5734 |  | 29.5428 | 28.6565 | 0.88629 |  |  |  | 80% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вул. Шевченка, 81, м. Миколаєва Миколаївської області | 2018-2019 | 6.7393 |  | 1.3468 | 1.0287 | 0.3181 |  |  |  | 80% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в 2 під’їзді та вхідної двері в 1 під’їзді в житловому будинку по вулиці Нікольській, 52/1 в м. Миколаєві Миколаївської області | 2018-2019 | 45.3366 |  | 42.2527 | 41.022 | 1.2307 |  |  | 29.9507 | 80% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці 3 Слобідській, 28 в м. Миколаєві Миколаївської області | 2018-2019 | 202.649 |  | 199.4253 | 193.616 | 5.8093 |  |  | 165.002 | 80% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в 1 під’їзді в житловому будинку по вулиці Шевченка, 1 в м. Миколаєві Миколаївської області | 2018-2019 | 31.3736 |  | 28.3023 | 27.478 | 0.82434 |  |  | 15.59 | 80% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці Колодязній, 13 в м. Миколаєві Миколаївської області | 2018-2019 | 109.67 |  | 106.5288 | 103.426 | 3.1028 |  |  |  | 0 |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці Великій Морській, 13 в м. Миколаєві Миколаївської області | 2018-2019 | 108.7726 |  | 105.6317 | 102.555 | 3.0766 |  |  | 63.6885 | 80% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці Великій Морській, 65 в м. Миколаєві Миколаївської області | 2018-2019 | 119.2356 |  | 116.0851 | 112.704 | 3.3811 |  |  | 72.3115 | 80% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вул. Привольній, 43А, м. Миколаїв, Миколаївська область | 2018-2019 |  |  | 62.8135 | 60.984 | 1.8295 |  |  |  | 0 |  | укладається
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в 1,2,3 під’їздах в житловому будинку по проспекту Центральному, 151-А в м. Миколаєві Миколаївської області | 2018-2019 | 201.4316 |  | 198.207 | 192.434 | 5.773 |  |  | 169.914 | 80% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по проспекту Центральному, 157 в м. Миколаєві Миколаївської області | 2018-2019 | 42.3146 |  | 39.2337 | 38.091 | 1.1427 |  |  | 21.7958 | 80% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в 1,2 під’їздах в житловому будинку по проспекту Центральному, 139 в м. Миколаєві Миколаївської області | 2018-2019 | 142.1866 |  | 139.015 | 134.966 | 4.049 |  |  | 94.6209 | 80% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці Бугський Бульвар, 15-А в м. Миколаєві Миколаївської області | 2018-2019 | 178.8476 |  | 175.6438 | 170.528 | 5.1158 |  |  |  | 0 |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці Московській, 13 в м. Миколаєві Миколаївської області | 2018-2019 | 141.1946 |  | 138.0251 | 134.005 | 4.0202 |  |  | 98.5351 | 80% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по проспекту Центральному, 96 в м. Миколаєві Миколаївської області | 2018-2019 | 111.1176 |  | 107.9749 | 104.83 | 3.1449 |  |  | 67.264 | 80% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці Шевченка, 6-А в м. Миколаєві Миколаївської області | 2018-2019 | 33.6476 |  | 30.5745 | 29.684 | 0.89052 |  |  | 17.1037 | 80% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці Великій Морській, 5-А в м. Миколаєві Миколаївської області | 2018-2019 | 56.3416 |  | 53.2479 | 51.697 | 1.5509 |  |  | 36.6623 | 80% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт мереж водовідведення, водопостачання у житловому будинку по вул. Колодязна, 13-а, м. Миколаїв Миколаївська область | 2018-2019 | 184.55 |  | 123.6 | 120 | 3.6 |  |  |  | 0 |  | не потребує
|  | Капітальний ремонт мереж водовідведення, водопостачання у житловому будинку по вул. Колодязна, 13, м. Миколаїв Миколаївська область | 2018-2019 | 213.074 |  | 123.6 | 120 | 3.6 |  |  |  | 0 |  | не потребує
|  | Капітальний ремонт мереж водовідведення, водопостачання у житловому будинку по вул. Адміральська, 2-а, м. Миколаїв Миколаївська область | 2018-2019 | 463.312 |  | 195.7 | 190 | 5.7 |  |  |  | 0 |  | не потребує
|  | Капітальний ремонт мереж водовідведення, водопостачання у житловому будинку по вул. Чкалова, 98-б, м. Миколаїв Миколаївська область | 2018-2019 | 266.118 |  | 147.5846 | 143.286 | 4.2986 |  |  |  | 0 |  | не потребує
|  | Капітальний ремонт мереж водовідведення, водопостачання у житловому будинку по вул. Чкалова, 102, м. Миколаїв Миколаївська область | 2018-2019 |  |  | 123.6 | 120 | 3.6 |  |  |  | 0 |  | не потребує
|  | Капітальний ремонт мереж водовідведення, водопостачання у житловому будинку по просп. Героїв України, 15-г, м. Миколаїв Миколаївська область | 2018-2019 | 465.659 |  | 185.4 | 180 | 5.4 |  |  |  | 0 |  | не потребує
|  | Капітальний ремонт мереж водовідведення, водопостачання у житловому будинку по просп. Героїв України, 13-в, м. Миколаїв Миколаївська область | 2018-2019 | 476.536 |  | 185.4 | 180 | 5.4 |  |  |  | 0 |  | не потребує
|  | Капітальний ремонт мереж водовідведення, водопостачання у житловому будинку по пров. Парусний, 1, м. Миколаїв Миколаївська область | 2018-2019 | 476.932 |  | 185.4 | 180 | 5.4 |  |  |  | 0 |  | не потребує
|  | Капітальний ремонт мереж водовідведення, водопостачання у житловому будинку по вул. Чкалова, 60, м. Миколаїв Миколаївська область | 2018-2019 | 280.751 |  | 175.1 | 170 | 5.1 |  |  |  | 0 |  | не потребує
|  | Капітальний ремонт мереж водовідведення, водопостачання у житловому будинку по вул. Чкалова, 40, м. Миколаїв, Миколаївська область | 2018-2019 |  |  | 175.1 | 170 | 5.1 |  |  |  | 0 |  | не потребує
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці Архітектора Старова, 4е в м. Миколаєві Миколаївської області | 2018-2019 | 156.6219 |  | 32.96 | 32 | 0.96 |  |  | 32.96 | 80% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці Садова, 9 в м. Миколаєві Миколаївської області | 2018-2019 | 294.117 |  | 61.8 | 60 | 1.8 |  |  | 61.8 | 80% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по проспекту Центральний, 141А в м. Миколаєві Миколаївської області | 2018-2019 | 271.13 |  | 73.13 | 71 | 2.13 |  |  |  | 0 |  | укладається
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці Чкалова, 62 в м. Миколаєві Миколаївської області | 2018-2019 | 267.91 |  | 56.65 | 55 | 1.65 |  |  | 56.65 | 80% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці Чкалова,100А в м. Миколаєві Миколаївської області | 2018-2019 | 60.459 |  | 12.36 | 12 | 0.36 |  |  | 12.36 | 80% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці Чкалова,120 в м. Миколаєві Миколаївської області | 2018-2019 | 131.38 |  | 27.81 | 27 | 0.81 |  |  | 27.81 | 80% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт під'їздів в житловому будинку по провулку Парусний, 5, м. Миколаїв Миколаївська область | 2018-2019 | 235.889 |  | 43.26 | 42 | 1.26 |  |  |  | 0 |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт під'їздів в житловому будинку по пр. Героїв України, 101, м. Миколаїв, Миколаївська область | 2018-2019 |  |  | 45.32 | 44 | 1.32 |  |  |  | 0 |  | не потребує
|  | Капітальний ремонт під'їздів в житловому будинку по вул. Чкалова, 112, м. Миколаїв Миколаївська область | 2018-2019 | 289.502 |  | 43.26 | 42 | 1.26 |  |  |  | 0.00 |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт під'їздів в житловому будинку по вул. Чкалова, 122, м. Миколаїв Миколаївська область | 2018-2019 | 262.571 |  | 43.26 | 42 | 1.26 |  |  |  | 0.00 |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт під'їздів в житловому будинку по вул. Адміральська, 19, м. Миколаїв Миколаївська область | 2018-2019 | 291.86 |  | 53.56 | 52 | 1.56 |  |  |  | 0 |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт під'їздів в житловому будинку по вул. Велика Морська, 19, м. Миколаїв Миколаївська область | 2018-2019 | 261.068 |  | 45.32 | 44 | 1.32 |  |  |  | 0 |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт під'їздів в житловому будинку по вул. Велика Морська, 21, м. Миколаїв Миколаївська область | 2018-2019 | 264.33 |  | 45.32 | 44 | 1.32 |  |  |  | 0 |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт під'їздів в житловому будинку по вул. Велика Морська, 6, м. Миколаєва Миколаївської області | 2018-2019 | 122.929 |  | 116.18 | 112.6946 | 3.4854 |  |  | 116.18 | 0 |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці 3 Слобідській, 24 в м. Миколаєві Миколаївської області | 2018-2019 | 142.811 |  | 147.0953 | 142.811 | 4.2843 |  |  |  | 0 |  | укладається
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці Адміральській, 21 в м. Миколаєві Миколаївської області | 2018-2019 | 165.808 |  | 170.7822 | 165.808 | 4.9742 |  |  |  | 0 |  | укладається
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці В.Морській, 67 в м. Миколаєві Миколаївської області | 2018-2019 | 228.879 |  | 235.7454 | 228.879 | 6.8664 |  |  |  | 0 |  | укладається
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці Лягіна, 29А в м. Миколаєві Миколаївської області | 2018-2019 | 24694 |  | 25.4348 | 24.694 | 0.74082 |  |  |  | 0 |  | укладається
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці Новоодеській, 38 в м. Миколаєві Миколаївської області | 2018-2019 | 102.665 |  | 105.745 | 102.665 | 3.08 |  |  |  | 0 |  | укладається
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці Потьомкінській, 153 в м. Миколаєві Миколаївської області | 2018-2019 | 280.972 |  | 293.4604 | 284.913 | 8.5474 |  |  |  | 0 |  | укладається
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці Фалєєвській, 3 в м. Миколаєві Миколаївської області | 2018-2019 | 94.23 |  | 97.0569 | 94.23 | 2.8269 |  |  |  | 0 |  | укладається
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці Генерала Карпенка, 37-б в м. Миколаєві | 2018-2019 | 106.9575 |  | 22.9292 | 22.2414 | 0.68787 |  |  |  | 80% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці Дачній, 42 в м. Миколаєві | 2018-2019 | 26.284 |  | 4.5112 | 4.3759 | 0.13533 |  |  |  | 0 |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці О.Григор'єва, 14 в м. Миколаєві | 2018-2019 | 41372 |  | 9.0554 | 8.7837 | 0.27166 |  |  |  | 0 |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці Пограничній, 43 в м. Миколаєві | 2018-2019 | 144.547 |  | 30.3502 | 29.4397 | 0.91051 |  |  |  | 80% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці Пограничній, 43-а в м. Миколаєві | 2018-2019 | 75.608 |  | 17.7641 | 17.2312 | 0.53292 |  |  |  | 80% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт двоповерхового житлового будинку по вулиці Заводській,27/1 в м.Миколаєві | 2018-2019 | 296.66 |  | 320.1631 | 310.838 | 9.3251 |  |  |  | 0 |  | укладається
|  | Капітальний ремонт двоповерхового житлового будинку по вулиці Заводській,27/2 в м.Миколаєві | 2018-2019 | 298.841 |  | 319.815 | 310.5 | 9.315 |  |  |  | 0 |  | укладається
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці Робоча, 5 в м.Миколаєві | 2018-2019 | 152.502 |  | 4.7987 | 4.6589 | 0.13977 |  |  |  | 80% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці Робоча, 3 в м.Миколаєві | 2018-2019 | 139.4501 |  | 4.3559 | 4.229 | 0.12687 |  |  |  | 80% |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт із заміни вікон сходових клітин в житловому будинку по вулиці 2-а Слобідська, 75 в м.Миколаєві | 2018-2019 |  |  | 4.4574 | 4.3275 | 0.12993 |  |  |  | 0 |  | заключено договір
|  | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та дверей в під'їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 34а | 2018-2019 |  |  | 206 | 200 | 6 |  |  |  | 0 |  | Проведення тендерних робіт не потребує
|  | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та дверей в під'їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, 42 | 2018-2019 |  |  | 185.4 | 180 | 5.4 |  |  |  | 0 |  | Проведення тендерних робіт не потребує
|  | Придбання та встановлення каналізаційного насосу S2.100.200.500.4.62L.H.290.G.N.D.511 (Grundfos, Данія) в комплекті з опірною рамою для горизонтального сухого монтажу та вбудованим датчиком контролю води в маслі (WIO sensor) для Міського комунального підприємства “Миколаївводоканал” вул. Погранична, 161, м. Миколаїв | 2018-2019 | 497 | 497 | 512.94 | 498 | 14.94 |  |  | 497 | 100% |  | заключено договір
Новобузька міська рада | відповідно до розпорядження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт мереж освітлення підїздів житлових будинків в м. Новий Буг | 2019 | 331.5 | - | 331.5 | 331.5 | [5 empty] | 60% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Будівництво поля для гри в мініфутбол з додатковим облаштуванням на території дитячого містечка "Країна чудес" по вулиці Грєбєнікова в місті Новий Буг | 2019 | 1091.1 | - | 1091.1 | 1091.1 | [5 empty] | 0 | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Придбання комплектів відеоспостереження. | 2019 | 201 | - | 201 | 201 | [5 empty] | 100% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Придбання автобусів. | 2019 | 1900 | - | 1900 | 1900 | [5 empty] | 0 | оголошено процедуру
|  | Придбання сміттєвоза із боковим завантаженням на базі МАЗ з відвалом. | 2019 | 1500 | - | 1500 | 1500 | [5 empty] | 0 | оголошено процедуру
|  | Придбання машини вакуумної на базі МАЗ. | 2019 | 1150 | - | 1150 | 1150 | [5 empty] | 0 | оголошено процедуру
|  | Придбання модульного туалету в дитяче містечко "Країна Чудес" | 2019 | 156 | - | 156 | 156 | [5 empty] | 100% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Придбання 5 сталевих котлів для спалювання вугілля та деревини з автоматикою для ДНЗ №3 "Чебурашка", ДНЗ №4 "Ромашка" та міської ради. | 2019 | 1523 | - | 1523 | 1523 | [5 empty] | 0 | оголошено процедуру
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Ярослава Мудрого в місті Новий Буг, Новобузький район Миколаївська область. | 2019 | 44.2 | - | 44.2 | 44.2 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Інгульська в місті Новий Буг, Новобузький район Миколаївська область. | 2019 | 38.1 | - | 38.1 | 38.1 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Першотравнева в місті Новий Буг, Новобузький район Миколаївська область. | 2019 | 17.6 | - | 17.6 | 17.6 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Шмідта в місті Новий Буг, Новобузький район Миколаївська область. | 2019 | 66.8 | - | 66.8 | 66.8 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Вернадського в місті Новий Буг, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 41.2 | - | 41.2 | 41.2 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Лесі Українки в місті Новий Буг, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 82.8 | - | 82.8 | 82.8 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Вишнева в місті Новий Буг, Новобузький район Миколаївська область. | 2019 | 59.1 | - | 59.1 | 59.1 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Тінистій в місті Новий Буг, Новобузький район Миколаївська область. | 2019 | 26.4 | - | 26.4 | 26.4 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Водопровідній в місті Новий Буг, Новобузький район Миколаївська область. | 2019 | 14.7 | - | 14.7 | 14.7 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Панаса Мирного в місті Новий Буг, Новобузький район Миколаївська область. | 2019 | 29.4 | - | 29.4 | 29.4 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Церковному в місті Новий Буг, Новобузький район Миколаївська область. | 2019 | 23.4 | - | 23.4 | 23.4 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Водороздільній в місті Новий Буг, Новобузький район Миколаївська область. | 2019 | 99.7 | - | 99.7 | 99.7 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Сальвадора Алєнде в місті Новий Буг, Новобузький район Миколаївська область. | 2019 | 17.5 | - | 17.5 | 17.5 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по Площі Свободи в місті Новий Буг, Новобузький район Миколаївська область. | 2019 | 92.4 | - | 92.4 | 92.4 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Гагаріна в місті Новий Буг, Новобузький район Миколаївська область. | 2019 | 101.1 | - | 101.1 | 101.1 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Повстяна в місті Новий Буг, Новобузький район Миколаївська область. | 2019 | 56.3 | - | 56.3 | 56.3 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Миколи Аркаса в місті Новий Буг, Новобузький район Миколаївська область. | 2019 | 35.7 | - | 35.7 | 35.7 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Матросова в місті Новий Буг, Новобузький район Миколаївська область. | 2019 | 26.5 | - | 26.5 | 26.5 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Квітнева в місті Новий Буг, Новобузький район Миколаївська область. | 2019 | 17.6 | - | 17.6 | 17.6 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Новоселів в місті Новий Буг, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 11.8 | - | 11.8 | 11.8 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Зелена в місті Новий Буг, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 76.7 | - | 76.7 | 76.7 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Широка Площа в місті Новий Буг, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 41.5 | - | 41.5 | 41.5 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Бузького полку в місті Новий Буг, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 62 | - | 62 | 62 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Ковпака в місті Новий Буг, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 144.2 | - | 144.2 | 144.2 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Ковпака в місті Новий Буг, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 24.4 | - | 24.4 | 24.4 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Тополина в місті Новий Буг, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 41.6 | - | 41.6 | 41.6 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Першотравнева в с. Петрівка, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 137.3 | - | 137.3 | 137.3 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Степова в с. Петрівка, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 51.4 | - | 51.4 | 51.4 | [5 empty] | 100% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Центральна в с. Добра Воля, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 81.4 | - | 81.4 | 81.4 | [5 empty] | 100% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Верхня в с. Добра Воля, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 43.9 | - | 43.9 | 43.9 | [5 empty] | 100% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Прикордонна в с. Станційне, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 154.7 | - | 154.7 | 154.7 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Московська в с. Станційне, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 180.7 | - | 180.7 | 180.7 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Горького в с. Станційне, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 85.3 | - | 85.3 | 85.3 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Островського в с. Станційне, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 79.9 | - | 79.9 | 79.9 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Декабристів в с. Станційне, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 65 | - | 65 | 65 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Садової в с. Станційне, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 32.3 | - | 32.3 | 32.3 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Осипенко в с. Станційне, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 76.6 | - | 76.6 | 76.6 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Воронова в с. Станційне, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 58.9 | - | 58.9 | 58.9 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Гагаріна в с. Новомихайлівка, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 53.9 | - | 53.9 | 53.9 | [5 empty] | 100% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Садова в с. Новомихайлівка, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 55.6 | - | 55.6 | 55.6 | [5 empty] | 100% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Центральна в с. Новомихайлівка, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 32.4 | - | 32.4 | 32.4 | [5 empty] | 100% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Прикордонна в с. Новомихайлівка, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 50.1 | - | 50.1 | 50.1 | [5 empty] | 100% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Перекоп в с. Новомихайлівка, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 77.4 | - | 77.4 | 77.4 | [5 empty] | 100% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Степова в с. Новомихайлівка, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 71.1 | - | 71.1 | 71.1 | [5 empty] | 100% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Степова в с. Новодмитрівка, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 98.4 | - | 98.4 | 98.4 | [5 empty] | 100% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Поштова в с. Новодмитрівка, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 131.9 | - | 131.9 | 131.9 | [5 empty] | 100% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Шкільна в с. Новодмитрівка, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 81.4 | - | 81.4 | 81.4 | [5 empty] | 100% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Степова в с. Анастасіївка, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 68.4 | - | 68.4 | 68.4 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Шкільна в с. Анастасіївка, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 60.3 | - | 60.3 | 60.3 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Лісова в с. Анастасіївка, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 68.1 | - | 68.1 | 68.1 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Шкільна в с. Григорівка, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 95.3 | - | 95.3 | 95.3 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Степова в с. Григорівка, Новобузький район Миколаївська область.(розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 85.3 | - | 85.3 | 85.3 | [5 empty] | 70% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт дорожного покриття по вулиці Івана Огієнка м. Новий Буг Новобузького району Миколаївської області. (розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 557.7 | - | 557.7 | 557.7 | [5 empty] | 100% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт дорожного покриття по вулиці Софіївській м. Новий Буг Новобузького району Миколаївської області. (розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 1472.1 | - | 1472.1 | 1472.1 | [5 empty] | 100% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт дорожного покриття по вулиці Харчука м. Новий Буг Новобузького району Миколаївської області. (розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 413.6 | - | 413.6 | 413.6 | [5 empty] | 100% | не потребує проведення тендерних процедур
|  | Капітальний ремонт дорожного покриття по провулку між вул. Грушевського та вул. Героїв Небесної Сотні в м. Новий Буг Новобузького району Миколаївської області. (розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р) | 2019 | 299 | - | 299 | 299 | [5 empty] | 100% | не потребує проведення тендерних процедур
Одеська область
смт. Сарата | розпордження КМУ № 500-р | Реконструкція системи водовідведення смт Сарата Одеської області | 2019-2020 | 5330.8 | 5330.8 | 5330.8 | 3430.4 | 1900.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено
смт. Миколаївка | розпордження КМУ № 500-р | Заміна вікони ДНЗ (с.м.т. Миколаївка) |  | 430 | 430 | 430 | 430 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | не проведено
|  | Капітальний ремонт електромереж вуличного освітлення |  | 700 | 700 | 700 | 700 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | не проведено
|  | Придбання асенізаційного автомобілядля комунального підприємства |  | 270 | 270 | 270 | 270 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | не проведено
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченко |  | 1397 | 1397 | 1397 | 1240 | 157 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | не проведено
м. Березівка | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт Березівського ДНЗ№2 | 2019 | 455 |  | 455 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт будівлі Березівської міської ради | 2018-2019 | 1464.5 | 1464.5 | 1464.5 | 1450 | 14.5 | 0 | 1171.6 | 1353.4 | #REF! | 92 | не потребує
|  | Капітальний ремонт приміщення та благоустрій території Вікторівської ЗОШ | 2018-2019 | 1464.5 | 1464.5 | 1464.5 | 1450 | 14.5 | 0 | 0 | 931.4 | 0 | 63 | не потребує
смт. Любашівка | розпордження КМУ № 500-р | Придбання вакуумної машини МВ-9 на базі ГАЗ 3309 | 2019 | 973.7 |  | 973.7 | 973.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено
|  | Капітальний ремонт дорожного покриття по вул. Кошового від вул.Тельмана до вул. Михайлівської в смт Любашівка Любашівського району, Одеської області | 2019 | 1498.673 |  | 1498.673 | 1498.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожного покриття по вул. Володимира Князя від № 95 до вул. Мічуріна смт Любашівка Любашівського району, Одеської області | 2019 | 1261.415 |  | 1261.415 | 1261.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Придбання автобуса пасажирського для перевезення 10 і більше осіб | 2019 | 1491.534 |  | 1491.534 | 1491.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено
|  | Придбання пристрою по подрібненню щіпи; М130ТР з посиленою рамою | 2019 | 67.2 |  | 67.2 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Придбання трактору МТЗ великовантажного | 2019 | 492 |  | 492 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено
|  | Будівництво (буріння) артезіанської свердловини в с. Олександрівка Любашівського району Одеської області | 2019 | 800 |  | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Будівництво (буріння) артезіанської свердловини в смт Любашівка Любашівського району Одеської області | 2019 | 950 |  | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт спортивної зали опорного закладу НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія на вул Софіївська, 77 смт Любашівка, Одеської області | 2019 | 1473.161 |  | 1473.161 | 1473.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | не потребує
м. Татарбунари | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт тротуару по вул. Тура від вул. Партизанська до вул. Дністровська в м. Татарбунари Одеської області | 2019 | 450 |  | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт вуличного водогону по вулиці Бесарабська в м. Татарбунари Одеської області | 2019 | 1490 |  | 1490 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 447 | 30 | 30 | не потребує
|  | Буріння розвідувально експлуатаційної свердловини на розі вулиць Трудова та Космонавтів в м. Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської області" | 2019 | 440 |  | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 100 | 100 | не потребує
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Буріння розвідувально експлуатаційної свердловини на розі вулиць Трудова та Космонавтів в м. Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської області"(КП "Водопостачальник") | 2019 | 60 |  | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | 100 | не потребує
|  | Будівництво водонапірної башти на території майнового комплексу «Водонапірна Насосна Станція» за адресою: вул. Степова,6 м. Татарбунари Одеської області | 2019 | 452 |  | 452 | 452 | 0 | 0 | 0 | 360 | 80 | 80 | не потребує
|  | Будівництва наземної фотоелектричної сонячної електростанції на території майнового комплексу «Водонапірна Насосна Станція» за адресою вул. ім. В.З.Тура,99 Б в м. Татарбунари Одеської області | 2019 | 1490 |  | 1490 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 150 | 10 | 10 | не потребує
|  | Будівництва наземної фотоелектричної сонячної електростанції на території майнового комплексу «Водонапірна Насосна Станція» за адресою по вул.. Степова,6 в м. Татарбунари Одеської області | 2019 | 1490 |  | 1490 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 150 | 10 | 10 | не потребує
|  | Будівництво по об’єкту «Організація дорожнього руху з будівництвом світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Василя Тура та Горького м. Татарбунари Одеської області» | 2019 | 498 |  | 498 | 498 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10 | 10 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Суворова в м. Татарбунари Одеської області | 2019 | 1290 |  | 1290 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 90 | 70 | 70 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Чорноморська в м. Татарбунари Одеської області | 2019 | 500 |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 350 | 70 | 70 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Київська в м. Татарбунари Одеської області | 2019 | 299 |  | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 299 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Зоряна в м. Татарбунари Одеської області | 2019 | 315.898 |  | 315.898 | 315.898 | 0 | 0 | 0 | 157.949 | 50 | 50 | не потребує
смт. Доброслав | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт тротуарної доріжки та облаштування зони відпочинку в сквері "Українська пісня" смт Доброслав Лиманського району Одеської області | 2019 | 1491 | 0 | 1491 | 1420 | 71 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Реконструкція дорожнього покриття по вул.. Серпнева в смт Доброслав Лиманського району Одеської області | 2019 | 420 | 0 | 420 | 400 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Реконструкція дорожнього покриття по вул.. Грубніка в смт Доброслав Лиманського району Одеської області | 2019 | 1239 | 0 | 1239 | 1180 | 59 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.. Б.Хмельницького в смт Доброслав Лиманського району Одеської області | 2019 | 1491 | 0 | 1491 | 1420 | 71 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна смт Доброслав Лиманського району Одеської області | 2019 | 705.6 | 0 | 705.6 | 672 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт тротуарної доріжки від вул 6 Армії через вул Гр Десанта до вул Садова в смт Доброслав Лиманського району Одеської області | 2019 | 315 | 0 | 315 | 300 | 15 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | не потребує
|  | Капітальний ремонт водогону по вул. Б.Хмельницького в смт Доброслав Лиманського району Одеської області | 2019 | 315 | 0 | 315 | 300 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт системи водовідведення в харчоблоку ДНЗ Теремок смт Доброслав Лиманського району Одеської області | 2019 | 179.4 | 0 | 179.4 | 170.9 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт огорожі кладовища в с Зоринове Лиманського району Одеської області | 2019 | 105 | 0 | 105 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | не потребує
|  | Капітальний ремонт тротуарної доріжки на дитячому майданчику по вул Промислова смт Доброслав Лиманського району Одеської області | 2019 | 210 | 0 | 210 | 200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт тротуарної доріжки від вул Садова до вул Нова Садова в смт Доброслав Лиманського району Одеської області | 2019 | 105 | 0 | 105 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Реконструкція харчоблоку Доброславського ДНЗ(ясла -сад) "Теремок" в смт Доброслав Лиманського району Одеської області | 2019 | 94.5 | 0 | 94.5 | 90 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт корпусу №3 Доброславського ДНЗ "Теремок" в смт Доброслав Лиманського району Одеської області | 2019 | 157.5 |  | 157.5 | 150 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Реконструкція харчоблоку Доброславського ДНЗ(ясла -сад) "Теремок" в смт Доброслав Лиманського району Одеської області | 2018-2020 | 667.6 | 667.6 | 667.6 | 661 | 6.6 | 0 | 0 | 449.9 | 70 | 70 | не потребує
м. Арциз | розпордження КМУ № 500-р | Придбання сміттєвоза | 2019 | 2600 |  | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено:до 31.10.2019р.планується оголошення закупівлі
|  | Придбання автовишки | 2019 | 3780 |  | 1890 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено:до 31.10.2019р.планується оголошення закупівлі
|  | Придбання екскаватор- навантажувача | 2019 | 2600 |  | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено:до 31.10.2019р.планується оголошення закупівлі
|  | Капітальний ремонт резервуара чистої води №2 центрального водозабору м. Арциз Одеської області | 2019 | 5044.638 | 4989.5 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | визначено переможця
|  | Капітальний ремонт магістрального водопроводу (ліва резервна нитка) в м.Арциз Одеської області (коригування) | 2019 | 1310.012 | 1295.8 | 1295.8 | 1295.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт водоводу (ліва резервна нитка) в м.Арциз Одеської області (коригування) | 2019 | 1330.556 | 1316.3 | 1316.3 | 1316.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт водопроводу по площі Механізаторів в м.Арциз Одеської області | 2019 | 27.792 |  | 27.8 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт водопроводу по вул.Карла Маркса від провул. Транспортний до вул.Шевченка в м.Арциз Одеської області | 2019 | 295.158 |  | 295.2 | 295.2 | 0 | 0 | 0 | 295.2 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Захарова в м.Арциз Одеської області | 2019 | 299.976 |  | 300 | 280 | 20 | 0 | 20 | 300 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 28 Червня від вул.Аккерманська до провул.Транспортний в м.Арциз Одеської області | 2019 | 7434.6 |  | 3717.3 | 3717.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено
|  | Капітальний ремонт тротуару по вулиці 28 Червня (від провулку Транспортний до вулиці Аккерманська) у м.Арцизі, Одеської області | 2019 | 1379.3 | 729.4 | 468.1 | 468.1 | 0 | 0 | 0 | 468.1 | 81 | 100 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт резервуара чистої води №2 центрального водозабору м. Арциз Одеської області | 2018-2020 | 5044.638 | 4989.5 | 1449.7 | 1449.7 |  |  | 156.1 | 156.1 |  |  | визначено переможця
м. Болград | розпордження КМУ № 500-р | «Капітальний ремонт дорожного покриття вулиці Терещенко від вулиці Суворова до вулиці Заводська в м.Болград Одеської області» | 2019 | 1935.05 | 1935.05 | 1935.05 | 1935.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проведено тендер, укладено договір, підрядник чекає авансу
|  | «Капитальний ремонт дорожного покриття вулиці Сергієнко від вулиці Перемога до вулиці Заводська в м.Болград Одеської області» | 2019 | 3323.375 | 3323.375 | 3323.375 | 3323.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проведено тендер, укладено договір, підрядник чекає авансу
|  | "Реконструкція діючого міського трубопроводу питної води по вул.Заводска (від вул.Училищна до вул. Пощтова) в м.Болград" | 2018-2020 | 3794.63 | 2655.63 | 1775.35 | 1775.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує, укладено договір, підрядник чекає авансу
|  | Придбання звукового обладнання для міскього будинку культури | 2019 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проводиться тендер
|  | Придбання вакуумно підметального автомобілю | 2019 | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проводиться тендер
|  | "Реконструкція діючого міського трубопроводу питної води по вул.Заводска (від вул.Училищна до вул. Пощтова) в м.Болград" (Постанова КМУ № 365-р від 05.06.2019р.) | 2018-2020 | 3794.63 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує, укладено договір, підрядник чекає авансу
Полтавскьа область
Глобинська ОТГ | залишки субвенції за 2018 рік | Реконструкція вуличного освітлення вздовж тротуару по вул. Центральній в м. Глобине від КТП-1211 | 2018-2019 | 1064.472 | 1010.343 | 1064.472 | 900 | 164.472 | 0 | 1036.488 | 1064.472 | 100 | 100 | тендер проведено
м.Заводське | розпордження КМУ № 500-р | Реконструкція нежитлової будівлі поліклінічного відділення по вул. Садовій, 2а з утепленням, заміною вікон і дверей та інженерних мереж майнового комплексу АЗПСМ №1 Заводської міської ради Лохвицького району Полтавської області | 2018-19 | 5913.814 |  | 2359.95 | 2184.92 | 175.03 |  | 1787.92 | 1787.92 | 49 | 43 | договір діючий
|  | Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1712162 Млини-Піски в межах вулиці Ватутіна м. Заводське Лохвицького району Полтавської області | 2019 | 7323.386 |  | 6730 | 2853.8 | 3876.2 |  | 0 | 6730 | 100 | 100 | договір укладено
|  | Придбання сміттєвоза СБМ-301/2 на шасі МАЗ - 4371 | 2019 | 1650 |  | 1650 | 1500 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тендерна документація готова
|  | Встановлення інфраструктурного обладнання на стадіоні за адресою: вул. Озерна, м. Заводське, Полтавська область, 37240 | 2019 | 220 |  | 220 | 200 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тендерних процедур не потребує
м.Кобеляки | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Київська в м. Кобеляки | 2019 | 1305.956 | 1305.956 | 1305.956 | 1297.032 | 8.924 |  |  |  | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Миру в м. Кобеляки | 2019 | 1148.506 | 1148.506 | 1148.5069 | 1148.506 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Золотаренка в м. Кобеляки | 2019 | 610.836 | 610.836 | 610.836 | 269.691 | 341.145 |  | 341.145 | 341.145 | 56 | 56 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Пушкіна в м. Кобеляки | 2019 | 297.039 | 297.039 | 288.498 | 201.949 | 86.549 |  | 86.549 | 86.549 | 30 | 30 | не потребує
|  | Капітальний ремонт доріжок і площадок парку "Центральний " в м. Кобеляки | 2019 | 447.796 | 447.796 | 199.413 | 119.413 | 80 |  | 80 | 80 | 42 | 42 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Шкільній в м. Кобеляки | 2019 | 1489.251 | 1489.251 | 1489.251 | 1489.251 | 0 |  |  |  |  | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Небесної Сотні в м. Кобеляки | 2019 | 299.065 | 299.065 | 299.065 | 299.065 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Павлв Загребельного в м. Кобеляки | 2019 | 167.335 | 167.335 | 167.335 | 167.335 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт доріжок по вул. Пушкіна, 1-го Травня ,Дніпрвська ,площа Перемоги та на кладовищі в м. Кобеляки | 2019 | 555 | 555 | 555 | 555 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт тротуарів по вул.Горького м.Кобеляки | 219 | 1497.401 | 1497.401 | 320.344 | 202.79 | 117.554
|  | Придбання комунальної техніки (трактор МТЗ-892) | 2019 | 510 | 510 | 510 | 510 | [5 empty] | 0 | проведено
|  | Придбання спеціалізованої техніки (сміттєвоз з додатковим обладнанням) | 2019 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | [5 empty] | 0 | проведено
м.Гадяч | розпордження КМУ № 500-р | Реконструкція парку "Перемога" в місті Гадяч | 2019 | 300.1 | 0 | 300.1 | 300.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | не потребує
|  | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (елементів спортивного майданчика) | 2019 | 199.9 | 0 | 199.9 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | не потребує
с. Нова Знамянка | залишки субвенції за 2018 рік | Нове будівництво зовнішнього електроосвітлення від ТП-193 по вул. Вереснева в с. Нова Знам'янка, Кременчуцького району, Полтавської області | 2019 | 204.5056 | 204.5056 | 204.5056 | 190.9624 | 13.5432 | 0 | 204.5056 | 204.5056 | 100% | 100% | не потребує
|  | Нове будівництво зовнішнього електроосвітлення від ТП-195 по вул. Вереснева в с. Вільна Терешківка, Кременчуцького району, Полтавської області | 2019 | 366.7706 | 366.7706 | 366.7706 | 353.2274 | 13.5432 | 0 | 366.7706 | 366.7706 | 100% | 100% | не потребує
|  | Нове будівництво зовнішнього електроосвітлення від ТП-196 по вул. Вереснева в с. Вільна Терешківка, Кременчуцького району, Полтавської області | 2019 | 200.5347 | 200.5347 | 200.5347 | 186.9915 | 13.5432 | 0 | 200.5347 | 200.5347 | 100% | 100% | не потребує
|  | Нове будівництво зовнішнього електроосвітлення від ТП-298 по вул. Центральна в с. Майбородівка, Кременчуцького району, Полтавської області | 2019 | 170.337 | 170.337 | 170.337 | 156.7938 | 13.5432 | 0 | 170.337 | 170.337 | 100% | 100% | не потребує
|  | Нове будівництво зовнішнього електроосвітлення від ТП-294 по вул. Перемоги в с. Писарщина, Кременчуцького району, Полтавської області | 2019 | 148.3769 | 148.3769 | 148.3769 | 134.8337 | 13.5432 | 0 | 148.3769 | 148.3769 | 100% | 100% | не потребує
|  | Нове будівництво зовнішнього електроосвітлення від ТП-295 по вул. Перемоги в с. Писарщина, Кременчуцького району, Полтавської області | 2019 | 162.9122 | 162.9122 | 162.9122 | 149.369 | 13.5432 | 0 | 162.9122 | 162.9122 | 100% | 100% | не потребує
|  | Нове будівництво зовнішнього електроосвітлення від ТП-286 по вул. Садова в с. Мирне, Кременчуцького району, Полтавської області | 2019 | 234.5572 | 234.5572 | 234.5572 | 221.014 | 13.5432 | 0 | 234.5572 | 234.5572 | 100% | 100% | не потребує
|  | Реконструкція зовнішнього електроосвітлення від КТП-192 по вул. Шевченка в с. Нова Знам'янка, Кременчуцького району, Полтавської області | 2019 | 105.9448 | 105.9448 | 105.9448 | 105.9448 | 0 | 0 | 105.9448 | 105.9448 | 100% | 100% | не потребує
смт Оржиця | розпордження КМУ № 500-р | Будівництво артезіанської свердловини №5 по вул. Незалежності в смт Оржиця | 2019 | 1485.153 |  | 1485.153 | 1413.092 | 72.061 |  |  | 72.061 |  | 50 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дороги по вул. Л.Українки в смт Оржиця | 2019 | 1405.704 |  | 1405.704 | 1378.236 | 27.468 |  |  |  | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт (відновлення елементів благоустрою) навколо пам’ятника воїнам-авіаторам по вул. Черкаська в смт Оржиця | 2019 | 1431.756 |  | 276.002 | 221.331 | 54.671 |  |  |  |  | 30 | не потребує
|  | Капітальний ремонт (відновлення елементів благоустрою) центральна алея парку Слави в смт Оржиця | 2019 | 887.213 |  | 835.6 | 800 | 35.6 |  |  | 297.325 | 33 | 70 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт водопровідної мережі по вулицях Центральна, Гоголя, Онбиша в смт Оржиця Оржицького району Полтавської області | 2019 | 1179.3358 | 211.742 | 211.742 | 211.742 |  |  |  | 171.033 | 100 | 100 | не потребує
с. Мачухи | розпордження КМУ № 500-р | придбання ноутбуків (3 шт.) для Калашниківського НВК Полтавського району Полтавської обл. | 2019 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 51 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | капітальний ремонт Мачухівського будинку культури (утеплення фасаду) в с. Мачухи Полтавського району Полтавської області | 2018-2019 | 512.8 | 482 | 482 | 468 | 14 |  | 140.1 | 416.1 | 100 | 100 | заключено прямий договір
|  | придбання дитячого ігрового обладнання та вуличних тренажерів для Мачухівської сільської ради | 2018-2019 | 301.8 | 133.1 | 133.1 | 129.2 | 3.9 |  | 117.1 | 117.1 | 88 | 88 | заключено прямий договір
м.Пирятин | розпордження КМУ № 500-р | Будівля комунальної організації "дошкільний навчальний заклад Ромашка" по вул. Коцюбинського,35 в м. Пирятин Полтавської області - капітальний ремонт будівлі | 2019 | 1591.2 | 0 | 1451.4 | 500 | 951.4 | 0 | 841.3 | 841.3 | 90 | 90 | Заключено договір на суму 1451420,53 грн. коп
смт Чутове | розпордження КМУ № 500-р | Реконструкція освітлення центрального парку в смт Чутове Чутівського р-ну Полтавської обл (КТП-101) | 2019-2020 | 1338.373 |  | 911.813 | 886.013 | 25.8 |  |  |  | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт теплогенераторної дошкільного навального закладу "Веселка" по вул. Луговій,2 в смт Чутове Чутівського р-ну, Полтавської обл | 2019 | 299.756 |  | 299.756 | 299.756 |  |  |  |  | 0 | 0 | не потребує
|  | Придбання автогідропідйомника Comet19(Італія) з установленою на шасі ГАЗ 330202 (3 місця) | 2019 | 1250 |  | 1250 | 1250 | [6 empty] | потребує, не проведено
м. Кременчук | розпорядження КМУ № 500-Р | Закупівля апарату УЗД з комплектом датчиків для КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня" за адресою: вул. Павлова,16 м.Кременчук | 2019 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | Аукціон відбувся 15 липня 2019. Договір № 11-Т від 29.07.2019 оприлюднено в системі закупівель. Проведення платежів тимчасово призупинено УДКСУ у м. Кременчуці.
|  | Медичне обладнання та апаратура для КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня" для відділення анетезіології та інтенсивної терапії, за адресою: вул. Павлова,16 | 2019 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Для відділення анестезіології та інтенсивної терапії були оголошені закупівлі 23 серпня 2019 року.Аукціон відбувся 9 вересня 2019 року, але був скасований у зв’язку з скороченням видатків на здійснення закупівлі товарів. Проведення платежів тимчасово призупинено УДКСУ у м. Кременчуці.
| залишки субвенції за 2018 рік | Заміна вікон в поліклінічному відділенні міської лікарні № 4; м.Кременчук, проспект Лесі Українки,80 | 2018-2019 | 546.3 | 11.353 | 11.353 | 11.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Реконструкція приміщень для створення кардіологічної служби комунального некомерціного медичного підприємства "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" за пдресою: вул.Павлова,2 м. Кременчук | 2018-2020 | 14554.7 | 14554.7 | 11870.3 | 10000 | 1870.3 |  | 4144.2 |  |  |  | Проведено тендерну процедуру закупівлі. Заключено договір 07 жовтня 2019 року. Проведення платежів тимчасово призупинено УДКСУ у м. Кременчуці.
|  | Придбання медичного обладнання, апаратури для кардіологічної служби "Комунального некомерційного медичного підприємства "Лікарня інтесивного лікування "Кременчуцька" за адресою: вул Павлова,2 м.Кременчук | 2019 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 |  |  | 1029.1 |  |  | 0 | 24 липня 2019 року розпочато процедуру закупівлі. 02.09.2019 було укладено договір на закупівлю товару – Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії ( Апарат штучної вентиляції легенів стаціонарний високочастотний з пневмоприводом). 2. 30 липня 2019 року розпочато процедуру закупівлі Напівавтоматичного зовнішнього дефібрилятора. За результатами торгів 03.09.2019 було укладено договір на закупівлю товару 5 – Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму . 3. 10 вересня 2019 року розпочато процедуру закупівлі моніторів пацієнта. 30 вересня 2019 відбувся аукціон, за результатами якого 15 жовтня 2019 року укладено договір. Проведення платежів тимчасово призупинено УДКСУ у м. Кременчуці
|  | Капітальний ремонт приміщення КЗК "Міський центр культури і дозвілля" м. Кременчук, вул. Республіканська,63 | 2018-2020 | 1490 | 86.6 | 86.6 | 86.6 |  |  | 77.4 | 78.8 |  | 100 | не потребує
м.Лохвиця | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт їдальні лохвицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул Шкільна,10 в м. Лохвиця Полтавської області | 2019-2020 | 1503 |  | 807.4 | 500 | 7.4 | 300 |  | 307.4 | 0 | 20 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих заходів (заміна вікон та дверей) Гаївщинського сільського будинку культури по вул.Центральній,17 в с.Гаївщина | 2018-2019 | 650.1 | 219 | 223 | 219 | 4 | 0 |  | 649.9 | 100 | 100 | не потребує (Примітка: по об'єкту Гаївщинський СБК рахується кредиторська заборгованість в сумі 8576,24 грн. кошти соц.-економ.розвитку(проплата не проходить в зв'язку з відсутністю підкріплення за словами працівників ДКУ).
|  | Капітальний ремонт приміщення Васильківської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Перемоги,4 в с. Васильки | 2018-2019 | 1510.6 | 189.8 | 192.5 | 189.8 | 2.7 | 0 |  | 1480 | 98 | 98 | не потребує
м. Карлівка | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт дороги по вулиці Холодноярській від вул.Незалежності до буд.№29 в м.Карлівка Карлівського району Полтавської області | 2020 | 1930.56 |  | 1930.56 | 1930.56 | [5 empty] | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт проїзної частини по провулку Тупому в м.Карлівка Карлівського району Полтавської області | 2020 | 848.42 |  | 848.42 | 848.42 | [5 empty] | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Промислова від будинку №10 до вул.Гурамішвілі в м.Карлівка Полтавської області | 2020 | 2192.56 |  | 2192.56 | 2192.56 | [5 empty] | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт з влаштуванням елементів благоустрою майданчику для відпочинку «Коло зустрічі» по вул.Полтавський Шлях в м.Карлівка Карлівського району Полтавської області | 2020 | 1059.25 |  | 1059.25 | 1059.25 | [5 empty] | 100 | не потребує
|  | Реконструкція неопалювального гаражу Карлівського ВУЖКГ в м.Карлівка Полтавської області по вул. Полтавський шлях, 58а | 2020 | 2063.8 |  | 2063.8 | 2063.8 | [5 empty] | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт спортивного майданчика в мікрорайоні житлових будинків по вул. Потлавський шлях, 42/2, вул. Незалежності,1 в м.Карлівка Полтавської області | 2020 | 592.37 |  | 592.37 | 592.37 | [5 empty] | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїздів та елементів благоустрою житлового будинку по вул. Полтавський шлях, 91 в м. Карлівка Полтавської області | 2020 | 592.37 |  | 592.37 | 592.37 | [5 empty] | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїздів та елементів благоустрою житлового будинку по вул. Полтавський шлях, 93 в м. Карлівка Полтавської області | 2020 | 529.88 |  | 529.88 | 529.88 | [5 empty] | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїздів та елементів благоустрою житлового будинку по вул. Полтавський шлях, 89 в м. Карлівка Полтавської області | 2020 | 529.88 |  | 529.88 | 529.88 | [5 empty] | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт благоустрою дворовоїї території та внутрішньоквартальних проїздів житлового будинку по вул. Спартака, 14 в м. Карлівка Полтавської області | 2020 | 2001.53 |  | 2001.53 | 2001.53 |  |  | 584.154 | 1837.698 |  | 100 | не потребує
|  | Встановлення поквартирного індивідуального опалення в багатоквартирному житловому будинку по вул. Полтавський шлях, 58, в м. Карлівка, Полтавської області | 2020 | 124.45 |  | 124.45 | 124.45 | [5 empty] | 100 | не потребує
смт Нові Санжари | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт корпусів№3 і №4 дитячого садка "Лелеченька" по вул. Центральна 31А в смт. Нові Санжари | 2018-2019 | 1405.285 | 547.46 | 230 | 230 |  |  |  |  | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт благоустрою території дитячого садка "Сонечко" корпус №2 по вул. Першотравневій, 14 в смт Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області | 2019-2020 | 1581.685 | 1494.98 | 270 | 270 |  |  |  |  | 38 | 70 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Капремонт дорожнього покриття проїзжної частини по пров. Тракторний в смт Нові Санжари, Новосанжарського району,Полтавської області | 2018-2019 | 1222.666 | 828.408 | 870.018 | 870.018 |  |  |  |  | 100 | 100 | не потребує
|  | Капремонт дорожнього покриття проїзжної частини по вул.Садова в смт Нові Санжари, Новосанжарського району,Полтавської області | 2018-2019 | 1545.618 | 56.9 | 178.115 | 178.115 |  |  |  |  | 100 | 100 | не потребує
|  | Капремонт дорожнього покриття проїзжної частини по вул. Першотравнева в смт Нові Санжари, Новосанжарського району,Полтавської області | 2018-2019 | 1384.991 | 184.871 | 130.2024 | 117.2024 | 13 |  |  |  | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт ( утеплення фасаду) корпусів №3,4 дитячого садка "Лелеченька" по вул Центральній 31/а смт Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області | 2018-2019 | 1405.285 | 547.46 | 166.193 | 166.193 |  |  |  |  | 100 | 100 | не потребує
|  | Капремонт дитсадка "Сонечко" корпус № 2 по вул Першотравнева 14 смт Нові Санжари | 2018-2019 | 1585.885 | 676.828 | 777.3292 | 777.3292 |  |  |  |  | 99 | 98 | не потребує
|  | Капремонт дорожнього покриття території картодрому по вул Центральна 105/16 в смт Нові Санжари, Новосанжарського району,Полтавської області | 2019 | 1559.92 | 1188.7 | 1085.3 | 1085.3 |  |  | 370.67 |  | 100 | 100 | не потребує
|  | Капремонт благоустрою дитсадка "Сонечко" корпус № 2 по вул Першотравнева 14 смт Нові Санжари | 2019 | 1581.685 | 1494.98 | 635.7 | 635.7 |  |  | 164.311 | 164.311 | 38 | 70 | не потребує
|  | Капремонт дорожнього покриття проїзжної частини по вул. Маджарянськ5 (І частина) в смт Нові Санжари, Новосанжарського району,Полтавської області | 2018-2019 | 1558.78 | 1377.37 | 1085.3 | 1085.3 |  |  | 413.213 | 413.213 | 100 | 100 | не потребує
смт Велика Багачка | залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт тротуару по вулиці Каштанова( а ділянці від вулиці Вишнева до вулиці Молодіжна) | 2019 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 100 |  | не потребує
смт Семенівка | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт - заміна віконних прорізів будівлі ЗНЗ І-ІІІ ступенів за адресою вул. Пролетарська17А,в с.Веселий Поділ, семенівського р-ну, Полтавської обл. | 2020 | 282 | 282 | 282 | 280 | 2 |  | - | - | 0 | 0 | не потребує
Рівненська область
Бугринська ОТГ | залишки субвенції за 2018 рік | Придбання та встановлення дитячо-спортивного майданчика в с. Посягва Гощанського району Рівненської області | 2019 | 123.3 | 0.1 | 123.3 | 120 | 3.3 |  | 123.3 | 123.3 | 100 | 100 | заключено договір
Варашська ОТГ | залишки субвенції за 2018 рік | Встановлення освітлення на входах в житлові будинки по мікрорайону Будівельників | 2019 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |  |  | 100 | 100 | не потребує
|  | Придбання обладнання для кабінету початкового моделювання в навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №1 Вараської міської ради Рівненської області | 2019 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 |  |  |  |  | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Придбання предметів довгострокового користування для Вараської загальноосвітньої школи I–III ступенів № 2 Вараської міської ради Рівненської області | 2018-2019 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | не потребує
|  | Придбання предметів довгострокового користування для Вараського інклюзивно-ресурсного центру Вараської міської ради Рівненської області | 2018-2019 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | не потребує
|  | Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу "Чебурашка" с.Заболоття Вараської міської ради Рівненської області за адресою вул.Бегми, 2 | 2018-2019 | 1360.8 | 1360.8 | 1360.8 | 404 | 491.4 | 465.4 | 378.2 | 378.2 | 83 | 83 | не потребує
|  | Придбання обладнання для комунального закладу “Вараський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів” ім. З. А. Матвієнко Вараської міської ради Рівненської області | 2018-2019 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | не потребує
|  | Придбання музичного обладнання для Початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу “Вараська дитяча музична школа” відділу культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради Рівненської області | 2018-2019 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | не потребує
Володимирецька селищна рада | розпордження КМУ № 500-р | Будівництво системи відеоспостереженя вулиць селища Володимирець.Інформаційно-телекомунікаційна автоматизована система "Безпечне місто" | 2019 | 1684.211 | 0 | 1600 | 1600 | [6 empty] | проведено
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуару по пров.Б.Хмельницького в смт.Володимирець Рівненської області | 2019-2020 | 6240.814 | 0 | 4500 | 4000 | 500 | [5 empty] | визначено переможця
|  | Реконструкція штучної водойми з благоустроєм прилеглої території в парковій зоні смт. Володимирець Рівненської області | 2018-2019 | 6387.098 | 4317.338 | 3863.5 | 1859.5 | 2004 |  | 752.924 | 52.924 | 32.5 | 1.2 | заключено договір
Гощанська селищна рада | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт адміністративної будівлі з влаштуванням центру надання адміністративних послуг по вул. Східна, 6а в смт Гоща | 2019 |  | 1470 | 1470 | 1470 | [6 empty] | не проведено
|  | Капітальний ремонт покриття вул. Дудаєва в смт Гоща Рівненської області | 2019 | 934.042 |  | 934.042 | 934.042 | [6 empty] | не потребує
|  | Проеткно-кошторисна документація по об'єкут "Капітальний ремонт будівель дитячого ясла-садка "Малятко" по вул. Першотравнеіва, 5 в смт Гоща Рівненської області" | 2019 | 70 |  | 70 | 70 | [6 empty] | заключено договір
|  | Реконструція мережі вуличного освітлення з застосуванням енергозберігаючих технологій по вул. Шевченка (від будинку №47а до траси Київ-Чоп) та туристичному маршруту "Набережна побачень" в чмт Гоща Гощанського району, Рівненської області | 2019 | 75.432 |  | 75.432 | 75.432 | [6 empty] | заключено договір
|  | Придбання та встановлення дитячо-спортивного майданчика смт Гоща по вул. Данила Галицького Гощанського району Рівненської області | 2019 | 200 |  | 200 | 200 | [6 empty] | оголошено тендер
|  | Придбання навісного снігозбирального обладнання (відвал) для автомобіля Сміттєвоз - | 2019 | 200 |  | 200 | 200 | [6 empty] | не проведено
|  | Капітальний ремонт покриття вул. Східна в смт Гоща Рівненської області | 2019 | 1499.659 |  | 1499.659 | 1499.659 | [6 empty] | не потребує
місто Корець | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт покриття (з влаштуванням тротуарів) вул. Б.Хмельницького в м.Корець | 2019 | 1499.272 | 1499.272 | 1499.272 | 1430.592 | 68.68 | 0 | 0 | 39.684 | 0 | 3 | не потребує
|  | Капітальний ремонт покриття вул.Гарбарська від буд.№22 до буд.№33 в м.Корець | 2019 | 1322.189 | 1322.189 | 1322.189 | 1260.543 | 61.646 | 0 | 0 | 39.51 | 0 | 3 | не потребує
|  | Придбання автомобіля: Вантажний фургон категорії(В) вантажопідйомністю до 1,5т | 2019 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено
|  | Придбання причепа автомобільного одноосного категорії (В) | 2019 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Придбання причепа автомобільного двовісного категорії (В) | 2019 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Придбання екскаватора навантажувача | 2019 | 1200 |  | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено
|  | Капітальний ремонт частини адмінприміщення для розміщення спільного міськрайонного Центру надання адміністративних послуг, що знаходиться за адресою м.Корець, площа Київська,5 | 2019 | 1255.299 | 1255.299 | 1255.299 | 1255.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
Мирогощанська ОТГ | залишки субвенції за 2018 рік | покрівлі та утеплення фасаду КЗ "Мирогощанської державної школи мистецтв" Мирогощанської об'єднаної територіальної громади Дубенського району Рівненської області | 2018-2019 | 783.3 | 783.3 | 567 | 567 |  |  |  |  | 72.4 | 72.4 | не потребує
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Нараїв Дубенського району Рівненської області | 2018-2019 | 251.8 | 61 | 61 | 61 |  |  |  | 251.8 | 100 | 100 | не потребує
|  | Придбання кухонного обладнання та інвентаря для закладів загальної середньої освіти Мирогощанської об'єднаної територіальної громади | 2018-2019 | 32 | 32 | 32 | 32 |  |  |  | 32 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт клубу(даху,заміна вікон і дверей)на вул.Зелена,5 в с.Заруддя Дубенського району Рівненської області | 2018-2020 | 1624 | 1624 | 255 | 255 |  |  |  |  | 15.7 | 29.2 | не потребує
Острожецька ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Будівництво електроустановок освітлення дороги від КТП-25, КТП-425, КТП-599, КТП-525, КТП-100, КТП-422, КТП-422, КТП-469, КТП-524 в с. Острожець Млинівського району Рівненської області (Коригування) | 2020 | 1311.965 | 1011.965 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Будівля комунальної організації "Реконструкція будівлі школи по вул. Шосейна, 16 під комунальний заклад «Залав’єцький ДНЗ ясла-садочок «Казка» "в с.Залав'є Млинівського району | 2018-2020 | 7517.994 | 2189.744 | 1967 | 300 | 167 | 1500 |  |  | 99 | 99 | Тендер проведено. Переможця визначено.
Радивилівська ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Придбання дитячого майданчика для Радивилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №2 “Усмішка” комбінованого типу Радивилівської міської ради Радивилівського району Рівненської області по вул. О. Невського, 88 | 2019 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Придбання оргтехніки для Радивилівської центральної бібліотеки МЦБС по вул. Кременецька, 1 у м. Радивилів Рівненської області | 2019 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
м.Рівне | розпорядження КМУ №500-р | Комп*ютерна техніка для Рівненської гуманітарної гімназії Рівненської міської ради | 2019 | 14.8 |  | 15 | 15 | [6 empty] | закупівля без застосування процедури, договір підписаний та оплачений.
|  | Капітальний ремонт дитячого ігрового майданчика на прибудинковій території житлового будинку №4а на вул.Фабричній в м.Рівному Капітальний ремонт дитячого ігрового майданчика на прибудинковій території житлового будинку №4а на вул.Фабричній в м.Рівному | 2019 | 154.298 | 0 | 154.7225 | 150 | 4.7225 | 0 | 4.7225 | 4.7225 | 0 | 3 | Не потребує
|  | Будівництво спортивного майданчика на вул.Міцкевича,40 м.Рівне | 2019 | 500 |  | 500 | 500
| залишки субвенції за 2018 рік | Придбання та встановлення т дитячо - спортивного майданчика для закладу дошкільної освіти ( ясла - садок) компенсуючого типу ( спеціального) "Центр Пагінець" Рівненської міської ради | 2018 | 65.9 |  | 65.9 | 65.9 | [6 empty] | закупівля без застосування процедури, договір підписаний та оплачений
|  | Придбання комп*ютерної техніки , технологічного обладнання та телевізорів для Рівненської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів №13 Рівненської міської ради | 2018 | 100 |  | 100 | 100 | [6 empty] | закупівля без застосування процедури, договір підписаний та оплачений
|  | Придбання спортивно - ігрового обладнання для влаштування зали лікувальної фізкультури для закладу дошкільної освіти ( ясла - садок) компенсуючого типу ( санаторний) №43 Рівненської міської ради | 2018 | 100 |  | 100 | 100 | [6 empty] | закупівля без застосування процедури, договір підписаний та оплачений
|  | Придбання комп*ютерного та ігрового обладнання для закладу дошкільної освіти ( ясла - садок) компенсуючого типу ( спеціальний) №35 Рівненської міської ради | 2018 | 80 |  | 80 | 80 | [6 empty] | закупівля без застосування процедури, договір підписаний та оплачений
|  | Пидбання меблів для КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 2018 | 120 |  | 120 | 120
|  | Будівництво зовнішніх мереж освітлення в районі буд №6-10 по вул. Генерала Безручка в м.Рівне | 2018-2019 | 164.974 | 154.558 | 153.924 | 140.924 | 13 | 0 | 0 | 73.384 | 89 | 89 | Не потребує
|  | Капітальний ремонт дитячого ігрового майданчика в районі житлових будинків №1 по вул. Князя Романа №65 по вул. Гагаріна в м.Рівне | 2018 | 104.997 | 0 | 105 | 100 | 5 | 0 | 4.7225 | 99.5865 | 100 | 100 | Не потребує
|  | Реконструкція мереж завнішнього освітлення в районі житлових будинків №1 на вул..Кн.Романа та №65 на вул. Гагаріна в м.Рівне | 2018-2019 | 119.621 | 103.621 | 105.931 | 91.931 | 14 | 0 | 0 | 87.1883 | 96 | 96 | Не потребує
Смизька ОТГ | залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт нежитлового приміщення адміністративного будинку по вул..Заводській, 1Б в смт. Смига Рівненської області з метою розміщення в ньому апарату селищної ради та центру надання адміністративних послуг | 2018 | 6466.2 |  | 6466.2 | 2000 | 4466.2 |  |  | 3440.9 |  | 53% | Заключено договір
|  | Реконструкції будівлі під клуб по вул.Шевченка,65 в с. Шепетин | 2018 | 231.1 |  | 231.1 | 231.1 |  |  |  | 69.3 |  | 30% | Заключено договір
м. Здолбунів | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вулиці 8 Березня (від вул. Шкільної до вул. Зеленої) в м. Здолбунів | 2018-2020 | 887.822 | 351 | 351 | 74 | 277 | 0 | 0 | 0 | 96% | 34 | не потребує
|  | Будівництво оглядових майданчиків в гідропарку міста Здолбунів, в т.ч. корегування проектно-кошторисної документації | 2019 | 3609.297 |  | 2267 | 1017 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | проведено
|  | Капітальний ремонт трибун та приміщення роздягальні стадіону “Локомотив“ за адресою Рівненська обл., Здолбунівський р-н., м. Здолбунів, вул. Жука Василя, (в т.ч. проектно-кошторисна документація) | 2018-2020 | 3875.426 | 2576 | 2576 | 1260 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | проведено
|  | Капітальний ремонт центральної дороги на кладовищі по вул.Коперніка в м.Здолбунів в т.ч. проектно-кошторисна документація | 2019 | 868.936 |  | 869 | 524 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиць Шевченка та Садки в м.Здолбунів в т.ч.проектно-кошторисна документація | 2019 | 1259.85 |  | 1260 | 770 | 490 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Шевченка від буд.№ 133 до буд № 139 в м.Здолбунів в т.ч.проектно-кошторисна документація | 2019-2020 | 692.062 |  | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Кармелюка (від провулку Старицького до провулку Пирогова) в м.Здолбунів в т.ч.проектно-кошторисна документація | 2019-2020 | 1483.978 |  | 1051 | 958 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт покриття частини вул.Залізнична (від вул.Яворницького до вул.Грушевського) в м.Здолбунів, в т.ч. проектно-кошторисна документація | 2019 | 1422.983 |  | 1429 | 1295 | 134 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Віли,9- Гранична в м.Здолбунів в т.ч. проектно-кошторисна документація | 2019 | 1479.313 |  | 1480 | 1153 | 327 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт покриття частини вул.Миру (від будинку № 6а до вул.Шкільної) в м.Здолбунів в т.ч. проектно-кошторисна документація | 2019 | 1444.82 |  | 1445 | 595 | 850 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Л.Толстого в м.Здолбунів, в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації | 2019 | 798.591 |  | 799 | 299 | 500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вулиці Гончара (від буд № 82 по вул.Гончара до вул.Шалом Алейхема) в м.Здолбунів, в т.ч. проектно-кошторисна документація | 2019 | 1468.662 |  | 1181 | 400 | 781 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулках Грушевського в м.Здолбунів в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації | 2019-2020 | 1058.9714 |  | 652 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт частини пішохідної доріжки по вулиці Шкільній (від ЗОШ №6 до ринку) в м.Здолбунів, в т.ч. проектно-кошторисна документація | 2019-2020 | 1206.42 |  | 550 | 500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | не потребує
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення із заміною на світлодіодні світильники по вул.Мартинівка, Б.Тена, Івасюка, Польовій, провулку Комунальному в м.Здолбунів | 2019 | 717.746 |  | 678 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт даху Здолбунівського міського клубу Здолбунівської міської ради, ву.Кармелюка, буд.1, в т.ч. проектно-кошторисна документація | 2019 | 500 |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Будівництво водогону від свердловини № 9а, № 14, № 15 до ВНС по вул.Старомильська в с.Загороща Рівненського району Рівненської області | 2019 | 1801.485 |  | 557 | 548 | 9 | 0 | 9 | 209 | 12 | 12 | не потребує
|  | Будівництво ліній водопостачання на житловий масив по вулицям Мартинівка, Польова, Б.Тена, Івасюка, провулках Щепкіна та Комунальному в м.Здолбунів (в т.ч.коригування проектно-кошторисної документації) | 2019 | 6784.798 |  | 1518.3 | 1500 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено
|  | капітальний ремонт зовнішніх сходів та мощення навколо ДНЗ "Усмішка" в м.Здолбунів (в т.ч.коригування проектно-кошторисної документації) | 2019 | 1554.474 |  | 879.537 | 520.537 | 359 | 0 | 354.364 | 551.435 | 35.5 | 35.5 | не потребує
|  | Здолбунівському районному бюджету на капітальний ремонт будівлі Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Здолбунівської районної ради Рівненської області м.Здолбунів, вул.В.Жука, 4 | 2019 | 1300 |  | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Інша субвенція Здолбунівському районному бюджету для Рівненського обласного бюджету на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Шкільна з транспортною розв'язкою на перехресті вулиць Шевченка, Шкільна та Паркова в м.Здолбунів | 2019 | 9444.784 | 5763 | 5763 | 5263 | 500 | 0 | 500 | 500 | 100 | 100 | проведено
м. Дубно | залишки субвенції за 2018 рік | Придбання та облаштування дитячих ігрових майданчиків для дошкільних навчальних закладів (ДНЗ №3,5,6) Дубенської міської ради Рівненської області | 2019 | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключено договір
|  | Придбання спортивного обладнання та інвентарю для Дитячо-юнацької спортивної школи Управління освіти Дубенської міської ради по вул. Семидубська, 16 а в м.Дубно Рівненської області | 2019 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | заключено договір
|  | Придбання мультимедійного обладнання для Дубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Дубенської міської ради Рівненської області, вул.Шевченка, 23, м.Дубно, Рівненської області | 2019 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | заключено договір
|  | Придбання обладнання довгострокового користування для Дубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Дубенської міської ради Рівненської області, вул.Грушевського, 182, м.Дубно Рівненської області | 2019 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | заключено договір
|  | Придбання комп'ютерної техніки для Дубенської гімназії №2 Дубенської міської ради Рівненської області, вул. Морозенка, 34, м. Дубно, Рівненської області | 2019 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | заключено договір
|  | Придбання комп'ютерної техніки для Дубенської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Дубенської міської ради Рівненської області, вул. Митрополита Шептицького, 3, м. Дубно, Рівненської області | 2019 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | заключено договір
|  | Придбання комп'ютерної техніки для Дубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №7 Дубенської міської ради Рівненської області, пров. Шкільний, 2, м. Дубно, Рівненської області | 2019 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | заключено договір
|  | Придбання комп'ютерної техніки для Дубенського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" Дубенської міської ради Рівненської області, вул. Венецька, 11а, м. Дубно, Рівненської області | 2019 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | заключено договір
|  | Придбання дитячого ігрового майданчика для ДНЗ №7 по вул. Мирогощанська, 63 в м.Дубно Рівненської області | 2019 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт спортивного майданчика ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, по вул.Стара, 20 в м.Дубно Рівненської області | 2019 | 396 | 0 | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт вул.Забрама в м.Дубно- відновлення тротуару від автостанції до вул.Берестецької | 2018-2019 | 1544.781 | 344.898 | 1242 | 792 | 450 | 0 | 288.24 | 288.24 | 78 | 97 | не потребує, заключено договір
|  | Капітальний ремонт тротуару з влаштуванням велодоріжки непарної сторони вул.Грушевського від перехрестя з вул.Залізничною до буд.№142 в м.Дубно Рівненськоїх області | 2018-2020 | 3234,295 | 2421.697 | 1124.318 | 575 | 549.318 | 0 | 0 | 0 | 25 | 72 | проведено тендер, визначено переможця, заключено договір
Сумська область
м. Білопілля | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків по вул. Сумська 8, вул.Сумська 10 та вул.Старопутивльська, 28, м. Білопілля, Сумської області | 2019 | 1238.417 |  | 1250 | 1250 |  |  |  | 11.745 | 100 |  | не потребує дог.№ 259/19 від 18.09.19р.
|  | Капітальний ремонт прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків по вул. Макаренка 17 та вул. Макаренка, 17 А, м. Білопілля, Сумської області | 2019 | 1149.251 |  | 1 150, 000 | 1 150, 000 |  |  | 331,860* | 14.58 | 30 |  | не потребує дог.№295-19 від 09.10.19р.
|  | Капітальний ремонт тротуару від будинку 45 вул. Старопутивльська до будинку № 18 по вул. Сумська у м.Білопілля, Сумської області | 2019 | 748.451 |  | 798.265 | 798.265 |  |  |  | 693.653 | 100 |  | не потребує дог.№256/19 від 18.09.19р.
|  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Соборна від вул. Спаська до вул. Супруна в м.Білопілля Сумської області | 2019 | 1199.966 |  | 1200 | 1200 |  |  | 346,717* | 14.58 | 0 |  | не потребує дог.№294-19 від 09.10.19р.
|  | Капітальний ремонт хокейного майданчика за адресою: вул. Макаренка, м.Білопілля Сумської області | 2019 | 953.059 |  | 944.173 | 914.743 | 29.43 |  |  | 569.894 | 100 |  | не потребує дог. №9-19 від 20.09.19р.
|  | Реконструкція мережі вуличного освітлення по вулиці: вул. Гоголя, вул. Троїцька від КТП – 351 м. Білопілля Сумської області | 2019 | 291.1 |  | 291.1 | 291.1 |  |  | 80,426* |  | 0 |  | не потребує дог.№267-19 від 26.09.19р.
|  | Реконструкція мережі вуличного освітлення по вулиці: вул. Гоголя, провул. Гоголя від КТП – 351 м. Білопілля Сумської області | 2019 | 219.193 |  | 213 | 213 |  |  | 58,166* |  | 0 |  | не потребує дог.№266-19 від 26.09.19р.
|  | Реконструкція зовнішнього електроосвітлення по вул. Крачківський вигін, вул. Гетьмана Сагайдачного та вул. Бережанка в м.Білопілля | 2019 | 835.753 |  | 790 | 790 |  |  |  |  | 0 |  | не потребує дог.№14 від 26.09.19р.
|  | Придбання спортивного ігрового майданчика | 2019 |  |  | 30 | 30 | [6 empty] | не потребує
|  | Капітальний ремонт фундаменту димової труби котельні за адресою: вул. Спаська,28 , м. Білопілля, Сумської області | 2019 | 64.976 |  | 65 | 65 |  |  |  | 4.05 | 30 |  | не потребує дог.№34-19 від 09.10.19р.
|  | Реконструкція зовнішнього електроосвітлення по вул. 40-ої Армії м.Білопілля | 2019 | 219.434 |  | 210 | 210 |  |  | 61,136* |  | 0 |  | не потребує дог.№3-П від 17.09.19р.
|  | Реконструкція зовнішнього електроосвітлення по вул. Залізнична, вул. Робоча в м.Білопілля | 2019 | 246 ,63 |  | 232 | 232 |  |  | 67,308* |  | 0 |  | не потребує дог.№4-П від 17.09.19р.
|  | Капітальний ремонт оглядових колодязів каналізаційної мережі по вул. Соборна у м.Білопілля, Сумської області | 2019 |  |  | 295 | 295 |  |  |  |  | 0 |  | не потребує
|  | Капітальний ремонт каналізаційних виходів з будинків № 72-74 по вул. Соборна до центральної каналізації м.Білопілля, Сумської області | 2019 |  |  | 75 | 75 |  |  |  |  | 0 |  | не потребує
|  | Реконструкція водогону по вул. Шевченка в м. Білопілля Сумської області | 2019 |  |  | 290, 000 | 290, 000 |  |  |  |  | 0 |  | не потребує
|  | Реконструкція водогону по вул. Соборна в м. Білопілля Сумської області | 2019 |  |  | 295, 000 | 295, 000 |  |  |  |  | 0 |  | не потребує
|  | Реконструкція водогону по вул. Супруна в м. Білопілля Сумської області. | 2019 |  |  | 295 | 295 |  |  |  |  | 0 |  | не потребує
|  | Реконструкція міського парку ім.Т.Г.Шевченка, м.Білопілля. |  |  |  | 428.191 | 379 | 49.191 |  | 111,310* |  | 20 |  | не потребує дог.№270-19 від 01.10.19р.
|  | Придбання автомобіля вакуумного АТ ВО-0101 на базі МАЗ-4371 (або еквівалент) | 2019 | 1299 |  | 1300 | 1300 | [6 empty] | заключено договір № 1 від 17.10.2019
|  | Придбання перекачувального насосу WILO BL 80/210-37/2 | 2019 |  |  | 125 | 125 | [6 empty] | не потребує
|  | Придбання ігрового комплексу «Бастіон» (або еквівалент) | 2019 | 270 |  | 320 | 320 | [6 empty] | визначено переможця 22.10.2019
|  | Капітальний ремонт малих архітектурних форм у міському парку ім. Т.Г. Шевченка у м. Білопілля, Сумської області | 2019 | 299.986 |  | 180 | 180 |  |  |  | 175.32 | 100 |  | не потребує дог.№301-19 від 24.10.19р.
|  | Капітальний ремонт вимощення житлового будинку № 31 по вул. Спаська в м.Білопілля, Сумської області | 2019 | 24.502 |  | 40 | 40 |  |  |  | 2.7 | 0 |  | не потребує дог.№15-19 від 24.10.19р.
|  | Капітальний ремонт вимощення житлового будинку № 36 по вул.Спаська в м.Білопілля, Сумської області | 2019 |  |  | 140 | 140 |  |  |  | 2.7 | 30 |  | не потребує дог.№11-19 від 02.10.19р.
|  | Капітальний ремонт вимощення житлового будинку № 73 по вул.Соборна в м.Білопілля, Сумської області | 2019 |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 2.7 | 0 |  | не потребує дог.№12-19 від 02.10.19р.
|  | Капітальний ремонт вимощення житлового будинку № 75 по вул.Старопутивльська в м.Білопілля, Сумської області | 2019 |  |  | 60 | 60 |  |  |  | 2.7 | 0 |  | не потребує дог.№10-19 від 02.10.19р.
|  | Капітальний ремонт вимощення житлового будинку № 79 по вул.Соборна в м.Білопілля, Сумської області | 2019 | 106.8315 |  | 69.623 | 69.623 |  |  |  | 2.7 | 0 |  | не потребує дог.№14-19 від 24.10.19р.
|  | Капітальний ремонт вимощення житлового будинку № 17 по вул.Ковпака в м.Білопілля, Сумської області | 2019 | 55.8194 |  | 40 | 40 |  |  |  | 2.7 | 0 |  | не потребує дог.№13-19 від 24.10.19р.
|  | Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку по вул. Соборна, 82 в м. Білопілля, Сумської області | 2019 | 166.552 |  | 166.552 | 166.552 |  |  |  | 2.025 | 0 |  | не потребує дог.№307-19 від 28.10.19р.
|  | Придбання 2 тракторів «Беларус 82.1» (або еквівалент) з додатковим обладнанням в комплекті | 2019 | 1311 |  | 1400 | 1400 | [6 empty] | заключено договір № 41/42 848 від 21.10.2019
|  | Капітальний ремонт системи опалення в підвальному приміщенні житлового будинку за адресою: вул. Спаська 30, м. Білопілля Сумської області. | 2019 | 139.957 |  | 135 | 135 |  |  |  | 4.05 | 0 |  | не потребує дог.№5-П від 10.10.19р.
|  | Капітальний ремонт покрівлі п’ятиповерхового будинку за адресою: вул. Сумська, буд. №10, м. Білопілля, Сумська область. | 2019 | 140.9165 |  | 141.016 | 141.016 |  |  | 39,387* | 2.7 | 50 |  | не потребує дог.№7-П від 10.10.19р.
|  | Капітальний ремонт покрівлі п’ятиповерхового будинку за адресою: вул. Сумська, буд. №9, м. Білопілля, Сумська область. | 2019 | 24.9894 |  | 24.984 | 24.984 |  |  | 5,424* | 2.7 | 100 |  | не потребує дог.№6-П від 10.10.19р.
|  | Придбання ігрового майданчика «Вірьовочний парк 2» | 2019 |  |  | 64 | 64 | [6 empty] | не потребує
|  | Капітальний ремонт будівель водопровідної насосної станції ІІ підйому по вул. Чернишевського, 35 в м.Білопілля, Сумської області (Розпорядження.№39-р від23.01.2019р-751,00грн., роз №365-р від 05.06.19р.-270,00 грн,ро№500-р.-225,00грн.) | 2019 | 1493.885 | 1493.885 | 1246 | 1246 |  |  | 269.158 | 392.122 | 60 |  | не потребує дог.№123/19 від 20.05.19р.
|  | Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку по вул. Спаська,30 в м. Білопілля, Сумської області | 2019 | 167.274 |  | 64.175 | 64.175 |  |  |  | 2.025 |  |  | не потребує
|  | «Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) будівлі Білопільського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Зірочка» Білопільської міської ради Сумської області по вул. Старопутивльська,32 в м. Білопілля Сумської області» (Роз. № 365-р від 05.06.19р.-62,00 грн., роз № 39-р від 23.01.19р.-175,00 грн.) | 2019 | 1442.082 | 487.99 | 237 | 237 |  |  | 170.454 | 170.454 | 90 |  | не потребує дог.№326/18 від 21.12.18р.9р.
Ворожбянська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт дороги по вул. Шкільна в м. Ворожба Білопільського району Сумської області | 2019 | 3180.454 |  | 3180.454 | 3180.454 |  |  | 885 |  | 100 | 100 | Проведено відкриті торги, договір укладено з переможцем ТОВ "РОАД КОНСТРАКШН" від 10.10.2019
Зноб-Новгородська селищна рада | розпордження КМУ № 500-р | Придбання шкільних автобусів (2 шт.) | 2019 | 1000 |  | 1000 | 1000 | [6 empty] | Об"явлено відкриті торги
|  | Придбання дитячих майдачиків (2 шт.) | 2019 | 150 |  | 150 | 150 | [6 empty] | не потребує, укладено договір з постачальником
Краснопільська селищна рада | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) в центрі дитячої та юнацької творчості Краснопільської селищної ради, вул.Мезенівська,4 | 2019 | 415 | 0 | 415 | 415 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Укладено договір на загальну кошторисну вартість 415,0 тис. гривень
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) в центрі дитячої та юнацької творчості Краснопільської селищної ради, вул.Мезенівська,4 | 2019 | 250 |  | 302 | 250 | 52 |  |  | 183.4 |  | 73.36 | Договір укладено на 185,4 тис. гривень
|  | Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) в Краснопільській гімназії Краснопільської селищної ради, вул.Сумська,4 | 2019 | 250 |  | 302 | 250 | 52 |  |  | 200.3 |  | 80.12 | Договір укладено на 200,3 тис. гривень
|  | Придбання меблів, мультимедійного проектора,екрану, ноутбука, принтера для Угроїдського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Краснопільської селищної ради, вул. Маяковського,3 смт. Угроїди, Краснопільського райну, Сумської області | 2019 | 64 |  | 77 | 64 | 13 |  |  | 12.6 |  | 19.6875 | Проведено тендери, заключені договори на ноутбук - 13,0 тис. грн., меблі - 23,5 тис. грн. Мультимедійний проектор - укладено прямий договір на 9,6 тис. грн.
|  | Придбання мультимедійного проектора,екрану, ноутбука, принтера для Самотоївського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Колосок" Краснопільської селищної ради,пров. Стадіонний,14 с. Самотоївка, Краснопільського райну, Сумської області | 2019 | 54 |  | 65 | 54 | 11 |  |  | 12.6 |  | 23.3333 | Проведено тендер, заключено договір на ноутбук -13,0 тис. грн. Мультимедійний проектор - укладено прямий договір на 11,2 тис. грн.
|  | Придбання обладнання для компютерного класу: компютери, принтери,меблі (столи, стільці), мультимедійна дошка, принтери та світодіодні прожектори із стійками, студійний монітор, колонки для Центру дитячої та юнацької творчості Краснопільської селищної ради,вул. Мезенівська,4 смт. Краснопілля, Сумської області | 2019 | 263 |  | 318 | 263 | 55 |  |  | 87.7 |  | 33.346 | Проведено тендер на закупівлю обладнання для комп'ютерного класу -109,2 тис. грн., принтер укладено договір на 7,5 тис. грн., придбання світодіодних прожекторів, студійного монітору та колонок на 47,8 тис. грн.
|  | Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) в Угроїдській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Краснопільської селищної ради по вул. Мачулівка, 8, смт Угроїди Краснопільського району Сумської області | 2019 | 121 |  | 182 | 121 | 61 |  |  |  |  | 0 | Договір у процесі підписання
Кролевецька міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт тротуару по вул. Європейська в м. Кролевець Сумської області | 2019 | 254 | 254 | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 254 | 1 | 1 | Укладено договір №21-ПР від 05.09.19 р., в сумі 15,55 тис.грн., на розроблення кошторисної документації по капітальному ремонту частини тротуару по вул. Європейська в м. Кролевець Сумської області. Договір №92 від 09.09.19р., в сумі 230,82 тис.грн., на проведення робіт по вищезазначеному об'єкту, дог/ №25-ТН від 09.09.19 р, на суму 3,38 тис.грн., на здійснення технічного нагляду за роботами по даному об'єкту та дог. №22-АН від 09.09.19 року, в сумі 4,25 тис.грн., на здійснення авторського нагляду по даному об'єкту. 09.09.19 р., управалінням ЖКГ було подано реєстр бюджетних зобов'язань по даному обєкту до управління Державної казначейської служби України у Кролевецькому районі, який 10.09.19 Казначейською службою був повернутий, без виконання. Станом на 28.10.19 року всі роботи по вищезазначеному об'єкту виконані повністю.
Липоводолинська селищна рада | розпордження КМУ № 500-р | Нове будівництво котельні на альтернативних видах палива за адресою:вул.Роменська,45 смт Липова Долина | 2019 | 829.7894 |  | 829.7894 | 829.7894 | [6 empty] | Заключено договір, зареєстровано в казначействі попередня оплата в сумі 248,93682 грн.
|  | Послуги по технічному нагляду за будівельними роботами на об'єкті "Нове будівництво котельні на альтернативних видах палива за адресою:вул.Роменська,45 смт Липова Долина" | 2019 | 11.4652 |  | 11.4652 | 11.4652
|  | Капітальний ремонт фасаду (утеплення, заміна вікон, дверей) та покрівлі у будівлі Липоводолинської ЦРЛ | 2019 | 3419.65 |  | 3419.65 | 3419.65 | [6 empty] | проведено тендер, визначено переможця
|  | Придбання повітродувки на очисні споруди | 2019 | 86.479 |  | 86.479 | 86.479 |  |  |  | 86.479 | 100 | 100 | Заключено договір
Новослобідська сільська рада | розпордження КМУ № 500-р | Придбання меблів для облаштування класів закладів загально-середньої освіти Новослобідської сільської ради | 2019 | 81 |  | 81 | 81 |  |  |  | 81 |  | 100 | не потребує тендерних процедур; договір зареєстровано, але не оплочено в УДКСУ
|  | Капітальний ремонт внутрішнього електрозабезпечення сільського будинку культури в с.Нова Слобода Путивльського району Сумської області | 2019 | 300 |  | 300 | 300 | [6 empty] | не потребує тендерних процедур; договір в процесі укладання
|  | Придбання електроплити для Веселівскої філії Путивльської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім.Радика Руднєва Путивльської районної ради Сумської області | 2019 | 20 |  | 20 | 20 | [6 empty] | не потребує тендерних процедур; заплановано передачу коштів до районного бюджету на листопад 2019р
Степанівська селищна рада | розпордження КМУ № 500-р | "Капітальний ремонт системи електро та теплопостачання внутрішніх приміщень будинку побуту під центр надання адміністративних послуг по вул. Центральна,5 в смт. Степанівка, Сумського району Сумської області" | 2019 | 434 | 434 | 434 | 434 | 0 | 0 | 0 | 104.051 | 24 | 24 | договір №280 від 01.10.19р.
| залишки субвенції за 2018 рік | "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень першого поверху будинку побуту під центр надання адміністративних послуг по вул. Центральна, 5 в смт. Степанівка Сумського району Сумської області" | 2018-2019 | 1485 | 1449.961 | 1449.961 | 1449.961 | 0 | 0 | 496.992 | 496.992 | 33 | 33 | договір №01/08-19 від 14.08.19р.
Хотіньська селищна рада | розпордження КМУ № 500-р | Будівництво майданчика під торгівельні павільйони по вул. Соборній в Сумського району Сумської області | 2018-2019 | 1159.1 | 658.9 | 300 | 300 |  |  |  |  | 45 |  | тендерних процедур не потребує, договір не укладено
|  | Придбання спортивного інвентаря та обладнання для спортивного залу Писарівської філії Хотінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Хотінської селищної ради Сумського району Сумської області | 2019 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  | договір укладено, документи надані до УДКСУ
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень стаціонару та поліклініки Хотінської АЗПСМ по вул. Соборна в смт. Хотінь, Сумського району, Сумської області | 2017-2019 | 1921 | 897.878 | 897.8778 | 897.8778 |  |  |  | 656.7 | 87.4 |  | тендерних процедур не потребує, договір укладений
|  | Капітальний ремонт покрівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Кіндратівка | 2017-2009 | 270 | 189 | 189 | 189 |  |  |  | 122.5 | 75.4 |  | не потребує, договір укладений
|  | Будівництво майданчика під торгівельні павільйони по вул. Соборній в смт Хотінь Сумського району Сумської області | 2018-2020 |  | 0.2 | 0.1544 | 0.1544
|  | Реконструкція покрівлі будівлі дитячого навчального закладу "Дюймовочка" Олексіївської сільської ради, вул. Шкільна, 28, с.Олексіївка Сумського ройону Сумської області | 2018 | 345 | 21.2 | 21.1636 | 21.1636 |  |  |  |  | 100 |  | не потребує, договір не укуладений
|  | Капітальний ремонт електрозабезпечення внутрішніх приміщень стаціонару та поліклініки КНП «Центральна амбулаторія загальної практики сімейної медицини смт Хотінь» по вул. Соборна в смт Хотінь Сумського району Сумської області | 2018-2019 | 350 | 46.3 | 46.3413 | 46.3413 |  |  |  |  | 87 |  | не потребує, договір не укуладений
|  | Реконструкція цокольної частини будівлі та утеплення покрівлі стаціонару Хотінської АЗПСМ по вул Соборна, 17 в смт Хотінь Сумського району Сумської області | 2018-2019 | 317 | 317 | 317 | 317 |  |  |  | 236.4 | 74.5 |  | тендерних процедур не потребує, договір укладений
Роменська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт будівлі Роменської ЗОШ № 5 I—III ст. Роменської міської ради Сумської області | 2020 | 1131.8 | 1131.8 | 849 | 849 |  |  | 0 | 6.8 | 0 | 0.6 | договір на проведення експертизи ПКД з держпідприємством ДП"Спеціалізована державна експертна організація - Ц"ентральна служба української державної будівельної експертизи" укладено 09.09.2019 №19-0465-19 на суму 6846,82грн. Тендерної процедури не потребує.
| залишки субвенції за 2018 рік | капітальний ремонт опалювальної системи ДНЗ № 5 “Веселка”, м. Ромни, вул. Пушкіна, 25 | 2018-2020 | 39.2 | 39.2 | 43 | 43 |  |  |  |  | 95.4 | 38 | тендерної процедури не потребує. Договір №275 від 24.09.2019 на суму 37397грн. З ТОВ"Сумибудхолд-1"
|  | капітальний ремонт будівлі поліклініки Роменської ЦРЛ Сумська область, м Ромни, бул. Московський, 24 | 2018-2020 | 640 | 640 | 640 | 640 |  |  |  | 287.4 |  | 44.9 | Тендерної процедури не потребує. Укладено договір. Замовлені кошти в ДКСУ - 287,4 тис.грн.
|  | придбання комплекту обладнання "Інтерактивна підлога" для Роменського центру комплексної реабілітації для дітей (осіб) з інвалідністю м. Ромни, вул. Пушкіна, 25 | 2018-2020 | 189.4 | 189.4 | 189.4 | 189.4 |  |  |  | 189.4 |  | 100 | Тендерної процедури не потребує. Укладено договір на суму 189,4тис.грн.. Замовлені кошти в ДКСУ - 189,4 тис.грн.
|  | придбання поліаналізатора біохімічного для Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради, Сумська обл. м.Ромни,1-й пров. Коржівської,7 | 2018-2020 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |  | 90 |  | 100 | Тендерної процедури не потребує. Укладено договір на суму 90,0тис.грн.. Замовлені кошти в ДКСУ -90тис.грн.
|  | придбання для Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради, Сумська обл., м. Ромни,1-й пров. Коржівської, 7 модульної амбулаторії сімейного лікаря по вул.Конотопська | 2018-2020 | 1438.2 | 1438.2 | 1562 | 1562 |  |  |  | 431.5 |  | 27.6 | Проведено тендер. Укладено договір на суму 1438,2. Замовлені кошти в ДКСУ на попередню оплату (30%вартості) 431,5тис.грн.
Шосткинська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт вулиць м.Шостка Сумської області | 2019 | 131 | 131 | 131 | 131 |  |  | 0 | 131 | 100 | 100 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт подвір'їв дитячих садків м.Шостка Сумської області | 2019 | 495 | 495 | 495 | 495 |  |  | 0 | 495 | 100 | 100 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт кільцевої розв'язки на перетині вул.Кожедуба, вул.Чернігівська, вул.Знаменська, вул.Марата в м.Шостка Сумської області. Влаштування "фартуха вантажівок", острівців безпеки | 2019 | 820 | 820 | 820 | 820 |  |  | 0 | 820 | 100 | 100 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. Озерна, в м. Шостка | 2019 | 1538.129 | 1538.129 | 527 | 527 |  |  | 0 | 527 | 100 | 100 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт проїздної частини вулиць Воронізька, Кожедуба в м.Шостка Сумської області | 2019 | 58353.99 | 51180 | 5000 | 5000 |  |  | 0 | 0 | 48 | 0 | проведено тендер в 2018 р. на суму 54841,2 тис.грн., переможець визначений , договір заключений
|  | Капітальний ремонт інфекційного відділення дитячої лікарні по вул.Марата,23 в м.Шостка Сумської області | 2019 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | заключено договір, роботи розпочато
|  | Придбання мультимедійного обладнання для ЗОШ | 2019 | х | х | 527 | 527 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | проведено тендер на суму 527,0 тис.грн.,заключено договір
| залишки субвенції за 2018 рік | Реконструкція та утеплення фасадів, заміна вікон та дверей ЗОШ № 8 в Шосткинської міської ради, Сумська область,м. Шостка, вул. Озерна, 29 | 2020 | 1545.654 | 1545.654 | 56.155 | 56.03 | 0.125 |  |  |  | 23 | 0 | заключено договір
|  | Реконструкція та утеплення фасадів, заміна вікон та дверей ЗОШ № 4 Шосткинської міської ради, Сумська область,м. Шостка, вул. Заводська, 30 | 2020 | 1559.341 | 1559.341 | 58.687 | 58.507 | 0.18 |  |  |  | 24 | 0 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт спортивного майданчика на території закладу загальної освіти №8 по вул. Озерна, 29 в м. Шостка | 2020 | 1538.129 | 1538.129 | 1133 | 1100 | 33 |  | 33.67 | 33.67 | 3 | 2.9718
|  | Капітальний ремонт прибудинкових територій м. Шостка Сумської області | 2019 | 1332.73 | 1332.73 | 1355.051 | 1315.579 | 39.472 |  | 1306.3 | 1332.73 | 98.4 | 98.3528 | договір заключено, роботи проведені
|  | Капітальний ремонт проїздної частини вулиць Воронізька, Кожедуба в м.Шостка Сумської області | 2020 | 58353.99 | 51180 | 10300 | 10000 | 300 |  | 8477.35 | 8646.9 | 48 | 84 | проведено тендер у 2018 р. на суму 54841,2 тис.грн., заключений договір
|  | Реконструкція доріг в м.Шостка | 2019 | 1195.75 | 1195.75 | 1196.355 | 1161.51 | 34.845 |  | 733.4 | 1195.75 | 99.9 | 99.9494 | договір заключено, роботи проведені
|  | Реконструкція тротуарів в м.Шостка | 2019 | 1175.4 | 1175.4 | 1175.4 | 1141.165 | 34.235 |  | 870.6 | 1175.4 | 100 | 100 | договір заключено, роботи проведені
|  | Будівництво та реконструкція інженерних мереж в м.Шостка | 2020 | 24400.7 | 20170 | 1465.207 | 1422.53 | 42.677 |  | 184.9 | 1243 | 17 | 84 | проведено тендер у 2016 році на суму 24409,7 тис.грн.
|  | Реконструкція скверу по вул.Кожедуба в м.Шостка Сумської області | 2020 | 29386 | 28217 | 2369 | 2300 | 69 |  | 879 | 2369 | 8 | 100 | проведено тендер 21.10.2019р. на суму 25484,770 тис.грн.
|  | Капітальний ремонт покрівлі Шосткинської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 5 м. Шостки Сумської області | 2019 | 1030 | 1030 | 1030 | 1000 | 30 |  | 1027.7 | 1030 | 100 | 100 | договір заключено, роботи проведені
|  | Придбання обладнання (сенсорних панелей) для закладів загальної середньої освіти м. Шостка Сумської області | 2019 | х | х | 927 | 900 | 27 |  | 922 | 922 | 100 | 100 | тендер 27.11.2018 р. на суму 927,0 тис.грн., договор 02.01.19 р. на суму 922,0 тис.грн.
Сумська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт із заміною віконних блоків та дверей Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №1 “Ромашка” м. Суми, Сумської області, вул. Радянська 3А | 2019-2020 |  |  | 700 | 700 | [6 empty] | не потребує/заключено договір
|  | Капітальний ремонт будівель та приміщень Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №17 “Радість” м. Суми, Сумської області, проспект М. Лушпи, 37 | 2019-2020 |  |  | 700 | 700 | [6 empty] | не потребує/заключено договір
|  | Капітальний ремонт по заміні віконних блоків та грат в гімнастичному та ігровому спортивних залах Комунальної установи Сумська спеціалізована школа I—III ступенів № 29, м. Суми, Сумської області за адресою м. Суми, вул. Заливна, 25 | 2019-2020 | 846 |  | 846 | 846 | [6 empty] | не потребує/заключено договір
|  | Капітальний ремонт будівлі та приміщень Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 8 “Космічний” м. Суми, Сумської області, проспект Михайла Лушпи,34 | 2019-2020 | 249.99 |  | 250 | 250 | [6 empty] | не потребує/заключено договір
|  | Придбання обладнання для Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №22 “Джерельце”, м. Суми, Сумської області, вул. Ковпака 25 | 2019-2020 |  |  | 50 | 50 | [6 empty] | не потребує/заключено договір
|  | Капітальний ремонт будівель та приміщень Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №29 “Росинка” м. Суми, Сумської області, проспект Шевченка, 16 | 2019-2020 | 299.91 |  | 300 | 300 | [6 empty] | не потребує/заключено договір
|  | Капітальний ремонт асфальтного покриття Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №30 “Чебурашка” м. Суми, Сумської області | 2019-2020 | 478.98 |  | 479 | 479 | [6 empty] | не потребує/заключено договір
|  | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Сумського дошкільного навчального закладу(центр розвитку дитини) № 28 “Ювілейний” Сумської міської ради | 2019-2020 |  |  | 50 | 50 | [6 empty] | не потребує/заключено договір
|  | Придбання інтерактивної дошки для Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О. Бутка, м. Суми, Сумської області | 2019-2020 |  |  | 30 | 30 | [6 empty] | не потребує/заключено договір
|  | Придбання рентгенологічного та діагностичного обладнання для КУ "Сумська міська клінічна лікарня № 5", вул. Марка Вовчка, 2, м. Суми | 2019 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | [6 empty] | Розробка медико-технічних вимог щодо предмету закупівлі, підготовка тендерної документації для проведення відкритих торгів відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі". Орієнтовний початок процедури закупівлі - жовтень-листопад 2019 р.
|  | Капітальний ремонт приміщень на 2 поверсі Комунального некомерційного підприємства "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР по вул. Троїцька, 28 | 2019 | 9588.6 | 9588.6 | 3000 | 3000 | [6 empty] | Визначено переможця ТОВ "Сумиславбуд"
|  | Придбання ноутбука та звукопідсилюючої апаратури для комунальної установи «Центр учасників бойових дій» Сумської міської ради | 2019 | 20 | 20 | 20 | 20 | [6 empty] | Не потребує
|  | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою - облаштування скверу “Пам’яті” по вул. Ковпака у м. Суми | 2019 |  |  | 600 | 600 | [6 empty] | не потребує/заключено договір
|  | Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчика по вул. Новомістенська, 4, м. Суми | 2019 |  |  | 70 | 70 | [6 empty] | не потребує/заключено договір
|  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку по провулку ім. Лікаря Івана Дерев’янко, 6 в м. Суми | 2019 |  |  | 130 | 130 | [6 empty] | не потребує/заключено договір
|  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку по вул. Робітнича, 84 в м. Суми | 2019 |  |  | 25 | 25 | [6 empty] | не потребує/заключено договір
|  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку по вул. Холодногірська, 51 в м. Суми | 2019 |  |  | 126 | 126 | [6 empty] | не потребує/заключено договір
|  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку по вул. Бельгійська, 18 в м. Суми | 2019 |  |  | 110 | 110 | [6 empty] | не потребує/заключено договір
|  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку по вул. Пушкіна, 53 в м. Суми | 2019 | 82 |  | 82 | 82 | [6 empty] | не потребує/заключено договір
|  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфтів житлового будинку по вул. Лермонтова, 1 в м. Суми | 2019 |  |  | 140 | 140 | [6 empty] | не потребує/заключено договір
|  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку по вул. Нахімова, 40 в м. Суми | 2019 |  |  | 82 | 82 | [6 empty] | не потребує/заключено договір
|  | Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон в під'їздах, капремонт фасаду житлового будинку № 58А по вул. Харківська в м. Суми | 2019 | 294.998 |  | 295 | 295 | [6 empty] | не потребує/заключено договір
| залишки субвенції за 2018 рік | Придбання технічного обладнання для Комунальної установи Сумського спеціального реабілітаційного навчально - виховного комплексу "Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад № 34" Сумської міської ради, вул. М.Раскової, 130 | 2018-2020 | 200.85 | 142.3 | 142.3 | 136.45 | 5.85 |  | 91.24 | 143.3 | 100 | 100 | не потребує/заключено договір
|  | Капітальний ремонт будівлі Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Сумської міської ради, вул. Троїцька, 7 | 2018-2020 | 1462.6 | 785.338 | 785.338 | 762.464 | 22.873 |  |  | 512.39 | 81 | 81 | не потребує/заключено договір
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення: улаштування освітлення в районі житлових будинків по вул. Привокзальній, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 в м. Суми | 2018-2019 |  |  | 280.16 | 272 | 8.16 |  |  | 23.3 | 8 | 8 | не потребує/заключено договір
|  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт фасаду житлового будинку № 59 по вул. Романа Атаманюка в м. Суми | 2018-2018 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 130 | 3.9 |  |  | 127.31 | 100 | 100 | не потребує/заключено договір
Тернопільська область
м. Підгайці | розпордження КМУ № 500-р | Капітальнтий ремонт ділянки вулиці Бережанська в м. Підгайці Підгаєцького району Тернопільбської області | 2019 | 1083.9 | 1083.9 | 1083.9 | 1037.4 | 46.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 9.2 | не потребує
|  | Капітальнтий ремонт провулка Лесі Українки в м. Підгайці Підгаєцького району Тернопільбської області | 2019 | 1492.8 | 1492.8 | 1492.8 | 1137.4 | 355.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
Заводська ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт будинку культури в смт.Заводське Чортківського району Тернопільської області | 2020 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт клубу с.Угринь | 2018-2020 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт (заміна вікон) ЗОШ 1-11 ступенів с.Угринь Чортківського району | 2018-2020 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
м. Бучач | розпорядження КМУ № 500-р | Будівництво біологічних очисних споруд стічних вод в м.Бучач Тернопільської області продуктивністю 300м3/добу | 2019-2021 | 13871 | 13871 | 8145.2 | 8145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключено договір)
|  | Капітальний ремонт пішохідної доріжки на алеї Небесної Сотні по набережній р. Стрипа (ділянка від пішохідного містка до вул Л.Українки) в Бучач Тернопільської обасті. Корегування | 2019 | 1614 | 1614 | 1614 | 1584.8 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключено договір)
Шумська ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт (заміна вікон та вхідних дверей) будівлі Биковецького навчально-виховного комплексу "загальноосвітній навчальний заклад I-II ст.-дошкільний навчальний заклад" в с. Биківці Шумського району Тернопільської області" (*перенесено з райбюджету, внесено зміни) | 2019 | 765.575 |  | 723.976 | 220 | 0 | 503.976 | 0 | 470.5 | 100 | 100 | не потребує
|  | Реконструкція Шумської школи мистецтв (ремонт шатрового даху; утеплення фасадів)по вул. Українська,30 в м. Шумськ Тернопільської області | 2019 | 1191.613 |  | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт внутрішніх вбиралень Шумського навчально-виховного комплексу "загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів-гімназія" по вул. Українська, 61 в м. Шумськ Тернопільської області | 2019 | 222 |  | 221.3 | 99 | 22.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт внутрішніх вбиралень Тилявського навчально-виховного комплексу "загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад" по вул. Шкільна, 5 в с.Тилявка Шумського району Тернопільської області | 2019 | 102.744 |  | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт (заміна вікон та вхідних дверей) Залісцівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад" в с.Залісці Шумського району Тернопільської області(додаткові роботи)" | 2018-2020 | 43.22 | 43.22 | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 43.2 | 43.22 | 100 | 100 | не потребує
м.Бережани | розпорядження КМУ № 500-р | Придбання технічного обладнання для Бережанської міської ради (придбання трактора-косарки) | 2019 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Придбання технічного обладнання для відділу освіти (обладнання для автоматичного поливу футбольного поля) | 2019 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключено договір
| залишки субвенції за 2018 рік | Заміна вікон Бережанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Бережанського району Тернопільської області | 2018-2019 | 104 | 104 | 109 | 104 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | назва проекту не відповідає цільовому призначенню субвенції
|  | Енергоефективний проект розвитку: реконструкція покрівлі та системи опалення зі встановленням твердопаливного котла а ДНЗ "Ромашка" за адресою вул. Мазепи,1 в м. Бережани Тернопільської області | 2018-2019 | 2570 | 2570 | 520 | 500 | 20 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | проведено відкриті торги, укладено договір, оплачено документацыю та експертизу
Васильківська сільська ОТГ | розпорядження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт будинку культури в с. Старий Нижбірок Гусятинського району Тернопільської області | 2019 | 1383.095 | 604.709 | 577.024 | 150 | 0 | 427.024 | 161.436 | 161.436 | 82 | 58 | не потребує
|  | Капітальний ремонт будинку культури в с. Нижбірок Гусятинського району Тернопільської області | 2019-2020 | 1497.293 | 1497.293 | 700 | 150 | 0 | 550 | 259.105 | 259.105 | 17 | 30 | не потребує
|  | Капітальний ремонт даху ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Целіїв Гусятинського району Тернопільської області | 2019-2020 | 1406.729 | 1406.729 | 430 | 50 |  | 380 | 159.754 | 159.754 | 11 | 37 | не потребує
|  | Реконструкція та реставрація приміщення ЗОШ І-ІІ ступенів с.Чабарівка Гусятинського району Тернопільської області (Заміна віконних блоків на металопластикові) | 2019 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 0 | 50 |  | 100 | не потребує
|  | Реконструкція системи опалення спортивного залу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін с.Васильківці Гусятинського району Тернопільської області | 2019 | 68.203 | 68.203 | 68.203 | 68.203 |  |  | 0 | 68.203 |  | 100 | не потребує
|  | Реконструкція будівлі фельдшерсько-акушерського пункту з влаштуванням приміщень амбулаторії з мансардним поверхом та господарської будівлі з гаражем за адресою: вул. Незалежності, 28, с. Васильківці, Гусятинського району Тернопільської області | 2019-2020 | 1495.36 | 1495.36 | 413.206 | 31.797 | 61.409 | 320 | 381.409 | 381.409 | 26 | 92 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Реконструкція мережі водопостачання в с.Целіїв Васильковецької сільської ради Гусятинського району Тернопільської області» | 2018-2020 | 1498.751 | 827.558 | 606 | 600 | 6 |  |  |  | 45 | 0 | не потребує
В.Гаї ОТГ | розпорядження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт приміщення спортзалу навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школи I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад с. Великі Гаї «Великогаївської сільської ради Тернопільської області | 2019 | 1490 |  | 1490 | 100 | 1390 | 0 | 0 | 934.6 | 60 | 60 | не потребує
м.Чортків | розпорядження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт вул. Незалежності | 2019 | 10962 |  | 10962 | 10000 | 962 |  |  |  | 100 | 100 | проведено тендерні процедури, заключено договір
Лановецька ОТГ | розпорядження КМУ № 500-р | Реконструкція та придбання меблів, обладнання в Лановецький міський комунальний заклад дошкільної освіти «Ромашка» Лановецька ОТГ | 2019 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Для освоєння коштів необхідно внести зміни до розпорядження КМ №500
|  | Реконструкція та придбання меблів, обладнання в Лановецький міський комунальний заклад дошкільної освіти «Берізка» Лановецька ОТГ | 2019 | 219 | 219 | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Для освоєння коштів необхідно внести зміни до розпорядження КМ №500
|  | Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка в м.Ланівці Лановецька ОТГ | 2019 | 820 | 820 | 820 | 395 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключено прямий договір - розпочато роботи
|  | придбання мультимедійного обладнання для ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Юськівці | 2019 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Готується проет договору для підписання
|  | придбання обладнання для Лановецького міського комунального закладу дошкільної освіти «Сонечко» | 2019 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Документи подано до ДКСУ для оплати за придбаний товар на суму 22,2 тис.грн. на решту суми готується проект договору
|  | придбання навчально-компютерного комплексу в ЗОШ І-ІІ ст. по вул.Миру в с.Загірці | 2019 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Готується проет договору для підписання
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка м. Ланівці Тернопільської області | 2019-2020 | 4087 | 4087 | 2567.7 | 1030 | 1537.7 | 0 | 831.9 |  | 50 | 32.4 | проведено тендер, заключено договір , розпочато роботи
|  | Будівництво тротуару по вул. Вишнівецька (від вул. Миру до вул. Сагайдачного) в м. Ланівці Тернопільської області | 2019 | 1369.5 | 1369.5 | 1369.5 | 1369.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключено прямий договір - розпочато роботи
|  | Реконструкція будівлі НВК Лановецька загальноосвітня школа № 1 I—III ст. — ліцей іменні Юрія Коваля | 2019-2020 | 2180 | 2180 | 387.5 | 384 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проведено тендер заключено договір РОБОТИ НЕ РОЗПОЧАТО ЗА БРАКОМ КОШТІВ
Нове Село ОТГ | розпорядження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт по утепленню фасаду та облаштуваннюприбудинкової території приміщення музичної школи в Новому Селі Підволочиського району Тернопільської області | 2019 | 198 |  | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт в загальноосвітній школі в с.Лисичинці Новосільська ОТГ | 2019 | 40 |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | не потребує
Підволочиськ ОТГ | розпорядження КМУ № 500-р | Придбання та встановлення дитячого спортивного майданчика по вул.Д.Галицького в смт.Підволочиськ | 2019 | 98 |  | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт навчальних приміщень Підволочиської ЗОШ I-III ст. Підволочиської селищної ради за адресою 47800, вул. Д.Галицького,90, смт.Підволочиськ, Тернопільської області | 2019 | 215 |  | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | не потребує
|  | Придбання персональних комп'ютерів в Підволочиську гімназію ім.І.Франка Підволочиської селищної ради | 2019 | 98 |  | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | проходить тендерна процедура
|  | Придбання персональних комп'ютерів в Староміщинський ДНЗ Підволочиської селищної ради | 2019 | 51 |  | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | проходить тендерна процедура
|  | Придбання персональних комп'ютерів в Качанівську ЗОШ І-ІІІ ст. Підволочиської селищної ради | 2019 | 150 |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | проходить тендерна процедура
Саранчуки ОТГ | розпорядження КМУ № 500-р | Саранчуківський ЗЗСО І-ІІІ ступеня, вул Личакова, 18, с.Саранчуки - капітальний ремонт теплотраси | 2020 | 200 |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Сільський клуб по вул.Бережанській , 1а в с.Вільховець - капітальний ремонт будівлі з утепленням горищного перекриття | 2018-2019 | 1494.02 | 209 | 212.12 | 209 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 | не потребує
Скалат ОТГ | розпорядження КМУ № 500-р | Придбання навчально-компютерного комплексу в ЗОШ І-ІІІ ст с. Колодіївка. | 2019 | 150 |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | не потребує
|  | Придбання мультимедійного обладнання в ЗОШ І-ІІ ст в с. Полупанівка | 2019 | 20 |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт підлоги в сільському будинку культури с.Остап’є | 2019 | 70 |  | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт окремих приміщень в Скалатській районній комунальній лікарні | 2019 | 50 |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | не потребує
Теребовля ОТГ | розпорядження КМУ № 500-р | Реконструкція нефункціонуючої будівлі Теребовлянської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 під котельню з твердопаливними котлами Q=700кВт по вул. Січових Стрільців, 23, в м. Теребовлі Тернопільської області | 2020 | 2905.732 |  | 513.312 | 513.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключено договір
|  | Реконструкція котельні з встановлення твердопаливних котлів загальною потужністю Q100кВт. в Теребовлянському дитячому ясла-садку “Теремок”, Теребовлянської міської ради по вул. Шевченка,208, «А» м. Теребовля Тернопільської області» | 2020 | 697.145 |  | 634 | 486.688 | 147.312 | 0 | 147.312 | 186 | 26.7 | 26.7 | заключено договір
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт спортзалу із заміною підлоги та влаштування гідроізоляції Теребовлянського ЦФЗН “Спорт для всіх” вул. 22 Січня, 17, м. Теребовля, Теребовлянського району | 2018-2020 | 922.913 | 922.913 | 958.737 | 200 | 0 | 758.737 |  | 272.376 | 29.5 | 29.5 | заключено договір
|  | Реконструкція нефункціонуючої будівлі Теребовлянської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 під котельню з твердопаливними котлами Q=700кВт по вул. Січових Стрільців, 23, в м. Теребовлі Тернопільської області | 2018-2020 | 2905.732 |  | 75.446 | 75.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт будівлі “Центру культури і дозвілля с. Ласківці” відділу культури Теребовлянської міської ради по вул. Центральна, 127 | 2018-2020 | 15289.873 | 11084.528 | 7659.924 | 2272.624 | 687.3 | 4700 | 2272.5 | 2272.5 | 42.4 | 29.7 | заключено договір
Зборів ОТГ | розпорядження КМУ № 500-р | Придбання обладнання "Дитячий майданчик" | 2019 |  |  | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено
| залишки субвенції за 2018 рік | Придбання обладнання "Дитячий майданчик" | 2019 |  |  | 172.42 | 138 | 34.42 | 0 | 112.42 | 112.42 |  | 65.2 | не потребує
|  | Капітальний ремонт санвузлів Зборівського дитячого ясла-садка №1 | 2019 | 72.637 |  | 72.637 | 60.653 | 11.984 | 0 | 72.637 | 72.637 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт фасадів ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Зборова по вул.Б.Хмельницького, 7 у м.Зборові Тернопільської області | 2019 | 598.049 |  | 598.049 | 310 | 288.049 | 0 | 595.948 | 595.926 | 100 | 100 | не потребує
|  | Реконструкція системи опалення зі встановлення газової модульної котельні в ЗОШ І-ІІ ступенів с.Жабиня Зборівського району Тернопільської області | 2019 | 801.174 |  | 801.174 | 300 | 501.174 | 0 | 731.195 | 731.195 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт - заміна вікон і дверей будинку культури села Розгадів | 2019 | 84 |  | 84 | 42 | 42 | 0 | 83.977 | 83.977 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт їдальні ЗОШ І-ІІ ступенів с.Кального Зборівського району Тернопільської області | 2019 | 139 |  | 139 | 70 | 69 | 0 | 135.623 | 135.623 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт - заміна вікон їдальні ЗОШ І-ІІ ступенів с.Кабарівці Зборівського району Тернопільської області | 2019 | 70 |  | 70 | 35 | 35 | 0 | 69.963 | 69.963 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт приміщення Зборівської дитячої музичної школи (корпус №2) до вул.Б.Хмельницької, 21 в м.Зборів Тернопільської області | 2019 | 819.54 |  | 819.54 | 300 | 519.54 | 0 | 800.791 | 800.791 | 100 | 100 | не потребує
м. Кременець | залишки субвенції за 2018 рік | Реконструкція міських очисних споруд м.Кременець, Тернопільської області (ІІ-й пусковий комплекс, коригування зі зміною технологій) | 2019 | 29096.018 |  | 4899.1 | 4899.1 | 0 | 0 | 3308.2 | 3912.7 |  | 79.8 | 604,6 тисяч гривень не профінансовані казначейством, відповідно до платіжних документів поданих ГРК ще 17 вересня 2019 року.
м. Тернопіль | залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт - влаштування пішохідної доріжки на вул. Чумацькій (ділянки від клубу Good one до ресторану "Хутір") | 2018-2020 | 2208.047 | 2208.047 | 2200 | 2134 | 66 | 0 | 1652.349 | 1685.3922 |  | 77 | заключено договір (платіжне доручення 33,1 тис.грн. від 24.10)
|  | Капітальний ремонт юнацько - спортивного майданчика за адресою: м.Тернопіль, проспект Злуки,15 | 2018-2020 | 499.999 | 173.07 | 173.07 | 173.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | не потребує (авансовий платіж на 50,5 тис.грн.)
|  | Капітальний ремонт існуючих вольєрів та будівництво 14 нових в Центрі стерилізації безпритульних тварин у с. Дичків Тернопільського р-ну | 2018-2020 | 1106.61 | 1057.7718 | 749.662 | 749.662 | 0 | 0 | 165 | 306.756 |  | 41 | не потребує (платіжне дор. На 141,8 тис.грн від 03.10)
Харківська область
м.ХАРКІВ | розпорядження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через просп. Московський | 2017-2020 | 33004.333 | 16513.129 | 4904.501 | 3500 | 1404.501 | 0 | 882.779 | 1727.065 | 10.4587 | 35.2139 | тендер проведено, заключено договір
|  | Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Естакада № 3 по просп. Льва Ландау | 2017-2020 | 66204.076 | 28817.276 | 21231.244 | 13000 | 8231.244 | 0 | 8105.878 | 13160.531 | 45.6689 | 61.9866 | тендер проведено, заключено договір
|  | Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Естакада № 2 по вул. Комунальній | 2017-2020 | 25000.016 | 10668.144 | 7288.445 | 5000 | 2288.445 | 0 | 1381.039 | 4341.849 | 40.6992 | 59.5717 | тендер проведено, заключено договір
|  | Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через залізничні колії Харків-Куп'янськ | 2017-2020 | 13327.989 | 5879.452 | 3196.465 | 2000 | 1196.465 | 0 | 688.04 | 1022.674 | 17.394 | 31.9939 | тендер проведено, заключено договір
|  | Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Міст через р. Немишля | 2017-2020 | 9090.024 | 5234.738 | 1676.839 | 1500 | 176.839 | 0 | 155.508 | 1310.749 | 25.0394 | 78.1679 | тендер проведено, заключено договір
|  | Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід над вул. Воровського | 2017-2020 | 19047.837 | 5923.739 | 5483.393 | 5000 | 483.393 | 0 | 465.014 | 3618.082 | 61.0777 | 65.9825 | тендер проведено, заключено договір
|  | Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Підходи до шляхопроводу через вул. Воровського і мосту через р. Немишля | 2019 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тендер не проведено
|  | Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Естакада № 1 по вул. Профінтерна. Коригування | 2019 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тендер не проведено
|  | Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через залізничні колії Харків-Куп'янськ. Коригування (додаткові роботи) | 2019 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тендер не проведено
|  | Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через просп. Московський. Коригування (додаткові роботи) | 2019 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тендер проведено, визначено переможця
|  | Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Естакада № 3 по просп. Льва Ландау. Коригування (додаткові роботи) | 2019 | 29904.852 | 29904.852 | 29935.369 | 8000 | 21935.369 | 0 | 21935.369 | 21935.369 | 73.3505 | 73.2758 | тендер проведено, заключено договір
|  | Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід над вул. Воровського. Коригування (додаткові роботи) | 2019 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тендер не проведено
|  | Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Естакада № 2 по вул. Комунальній. Коригування (додаткові роботи) | 2019 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тендер не проведено
|  | Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Міст через р. Немишля. Коригування (додаткові роботи) | 2019 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тендер не проведено
|  | Капітальний ремонт комунального закладу «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 352 комбінованого типу Харківської міської ради» за адресою: просп. Героїв Сталінграда, буд. 146А, м. Харків, 61096 | 2019 | 1500 | 1500 | 1500 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 66.6667 | 66.6667 | не потребує проведення тендерних процедур, виконуються роботи | 1000 | Субвенція на соц.економ, передбачена розпорядженням КМУ в 2019 р: залишки субвенції за 2018 рік
|  | Капітальний ремонт та відновлення комунального закладу “Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 352 комбінованого типу Харківської міської ради” за адресою: просп. Героїв Сталінграда, буд. 146А, м. Харків, 61096 | 2019 | 2800 | 2800 | 2800 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 50 | 50 | не потребує проведення тендерних процедур, виконуються роботи | 1400
|  | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 13 Харківської міської ради” за адресою: 61081, Харківська обл., місто Харків, Мереф’янське шосе, будинок 20 А | 2019 | 500 | 500 | 500 | 250 | 0 | 250 | 249.551 | 499.1029 | 99.8206 | 99.8206 | Договір на 249,6тис.грн зареєстрований в УДКСУ | 250
|  | Капітальний ремонт будівлі Харківської гімназії № 34 Харківської міської ради Харківської області за адресою: 61080, Харківська обл., місто Харків, вулиця Локомотивна, будинок 2 | 2018-2019 | 1564.2 | 702.1 | 700 | 350 | 0 | 350 | 0 | 699.637 | 99.6492 | 99.9481 | Договір на 261,6тис.грн зареєстрований в УДКСУ, договори на 438,0тис.грн не зареєстровані в УДКСУ | 350
|  | Капітальний ремонт Харківської гімназії № 14 Харківської міської ради Харківської області, 61171, вул. Амосова, 20, м. Харків | 2018-2019 | 2113 | 2113 | 1495 | 1495 | 0 | 0 | 252.5585 | 808.8585 | 38.2801 | 54.1042 | Договір підряду заключено. Проводяться будівельні роботи по кап.ремонту актового залу
|  | Реабілітація нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4 - реставрація | 2016-2021 | 230492.447 | 127376.05 | 24000 | 2000 | 20000 | 2000 | 17176.694 | 17176.694 | 13.485 | 71.5696 | Договір №3 від 01.02.2018 р, звіт тенд. 02.02.2018. Титул об’єкта будівництва у 2019 році направлено на погодження в Харківську обласну державну адміністрацію | 2000
| залишки субвенції за 2018 рік | Реабілітація нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4 - реставрація | 2016-2021 | 230492.447 | 127376.05 | 26500 | 2000 | 20000 | 4500 | 17176.694 | 17176.694 | 13.485 | 64.8177 | Договір №3 від 01.02.2018 р, звіт тенд. 02.02.2018. Титул об’єкта будівництва у 2019 році направлено на погодження в Харківську обласну державну адміністрацію | 4500 | Субвенція на соц.економ, передбачена розпорядженням КМУ в 2019 р: залишки субвенції за 2018 рік
|  | Капітальний ремонт Харківської гімназії № 14 Харківської міської ради Харківської області, вул. Амосова, 20, м. Харків | 2018-2019 | 2113 | 2113 | 2113 | 1495 | 18 | 600 | 252.5585 | 808.8585 | 38.2801 | 38.2801 | Договір підряду заключено. Проводяться будівельні роботи по кап.ремонту актового залу | 600
м.БАЛАКЛІЯ | розпорядження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт дороги по вул. Покровська в м. Балаклія Харківської області | 2019-2020 | 7623.97 | 0 | 7682.998 | 7623.97 | 59.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проведено
|  | Капітальний ремонт дороги по вул. Жовтнева від буд. № 1 до буд. № 10 в м. Балаклія Харківської області | 2019-2020 | 7899.019 | 0 | 7923.275 | 7899.019 | 24.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проведено
|  | Капітальний ремонт тротуару по вул. Соборна від будинку №97 до перехрестя з пров. Воїнів-інтернаціоналістів у м. Балаклія Харківської області | 2019-2020 | 1456.659 | 0 | 1486.188 | 1456.659 | 29.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Жовтнева, 16 у м. Балаклія | 2019-2020 | 1170 | 0 | 1170 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Молодіжна, 1А у м. Балаклія | 2019-2020 | 430.771 | 0 | 437.251 | 430.771 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по пров. Серпухівський, 4 у м. Балаклія | 2019-2020 | 569.653 | 0 | 577.753 | 569.653 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Соборна, 84 у м. Балаклія | 2019-2020 | 225 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Соборна, 94 у м. Балаклія | 2019-2020 | 251.55 | 0 | 251.55 | 251.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Олега Кошового, вул. Короленко, вул. Шкільна, вул. Чернишевського, вул. Гастелло, пров. Олега Кошового в м. Балаклія Балаклійського району Харківської області | 2019-2020 | 752.27 | 0 | 768.197 | 752.27 | 15.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Залиманська, вул. Затишна, вул. Крилова, пров. Затишний, в м. Балаклія Балаклійського району Харківської області | 2019-2020 | 572.321 | 0 | 588.199 | 572.321 | 15.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Річкова, пров. Річковий, вул. Польова, вул. Вербна, в м. Балаклія Балаклійського району Харківської області | 2019-2020 | 390.238 | 0 | 404.463 | 390.238 | 14.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Полярна, вул. Квітнева, вул. Короленко, пров. Полярний в м. Балаклія Балаклійського району Харківської області | 2019-2020 | 602.051 | 0 | 617.891 | 602.051 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт міжпанельних стиків житлового будинку комунальної власності територіальної громади по вул. Арсенальна, 28 м. Балаклія | 2019-2020 | 512.328 | 0 | 538.462 | 512.328 | 26.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
смт.ПЕЧЕНІГИ | розпорядження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт дороги по вул. Карапиша в смт. Печеніги Печенізького району Харківської області (коригування) | 2019 | 1163.899 | 0 | 1163.899 | 1163.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує тендерних процедур
|  | Технічне переоснащення системи опалення Печенізького дошкільного навчального закладу (ясла-садка) №1 за адресою: вул. Б. Хмельницького, 10, смт Печеніги, Печенізького району Харківської області | 2019 | 667.638 | 0 | 667.638 | 667.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує тендерних процедур
|  | Придбання трактору МТЗ 80 з відвалом, косаркою, причепом та піскорозкидачем | 2019 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено тендерних процедур
|  | Придбання ігрового обладнання в ДНЗ №1 смт Печеніги | 2019 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено тендерних процедур
|  | Утеплення стелі даху в ДНЗ №1 смт Печеніги | 2019 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує тендерних процедур
|  | Заміна електропроводки в ДНЗ №1 смт Печеніги | 2019 | 607.083 | 0 | 607.083 | 607.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує тендерних процедур
м.КУП`ЯНСЬК | розпорядження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Авіаційна с.Куп’янськ - Вузловий Харківської області | 2019-2020 | 8628 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 647.3 | 70 | 95 | Виконуються роботи. Платіжні доручення на 647,3тис.грн. знах.в органах УДКСУ
м.БАРВІНКОВЕ | розпорядження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт водогону від вул.8 березня до водонапірної башти "Рожновського" по вул.50 років Радянської України (вул.Освіти) в м.Барвінкове (коригування) | 2019 | 2917.482 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проведено тендерну процедуру. Визначено переможця
|  | Капітальний ремонт частини водопровідної мережі по вул.Центральній від №41-а до №77 у м.Барвінкове (коригування) | 2019 | 2949.977 | 0 | 2850 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проведено тендерну процедуру. Визначено переможця
|  | Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №2 по вул.Освіти 111-б в м.Барвінкове (коригування) | 2019 | 1192.058 | 0 | 1053.844 | 1053.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проведено тендерну процедуру. Заключено договір
м.ПЕРВОМАЙСЬКИЙ | залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт (улаштування) диспетчеризації ліфтів житл.будинків мк3, буд30 п3; мк4 буд17 п2; мк6 буд13 п1; мк6 буд2 п5; мк6 буд25а п2; мк4 буд5 п5а; буд14,15, 19, 26, 7, п. 1 | 2018-2020 | 1382.557 | 1382.557 | 1289.457 | 1251.9 | 37.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
м.ЛОЗОВА | залишки субвенції за 2018 рік | Катеринівський сільський Будинок культури по вул. Слобожанська, 1 в селі Катеринівка, Лозівського району - капітальний ремонт приміщень спортивної зали | 2018-2020 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
м.ІЗЮМ | залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт (проведення заходів з енергозбереження) Ізюмської дитячої художньої школи ім. С.І. Васильківського, м. Ізюм, Харківська область, пл. Садова, 18/75 | 2018-2019 | 2369 | 2369 | 2369 | 2300 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Херсонська область
Новокаховська міська рада | розпорядження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ 1-111 ступені № 10 Новокаховської міської ради (встановлення металопластикових вікон та дверей в кабінетах старшої школи) | 2019 | 988.162 | 0 | 988.162 | 528.146 | 460.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Готуються торги
|  | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ 1-111 ступені № 10 Новокаховської міської ради (встановлення металопластикових вікон та дверей в приміщеннях їдальні, спортивного залу та початкової ланки ) | 2019 | 1580.917 | 0 | 1580.917 | 1471.854 | 109.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Готуються торги
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт будівлі Будинку дитячої творчості (заміна вікон) за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Історична | 2018-2019 | 385.684 | 76.684 | 76.684 | 74.383 | 2.301 | 0 | 76.684 | 76.684 | 100 | 100 | Роботи виконано
Олешківська міська рада | розпорядження КМУ № 500-р | Реконструкція мереж вуличного освітлення в м.Олешки з виготовленням проектно-кошторисної документації,технічного нагляду,авторського нагляду,інжинірингу,тощо | 2019 | 1448.176 | 0 | 1448.176 | 1448.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Готуються торги
|  | Капітальний ремонт(благоустрій) парку біля «АТБ-Маркету з виготовленням проектно-кошторисної документації | 2019 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Допорогові
|  | Реконструкція (благоустрій) парку Слави від вул. Воровського (Виговського) до Центрального стадіону(стадіон Старт), з влаштуванням спортивних та дитячих майданчиків в м. Олешки Херсонської області, з виготовленням проектно-кошторисної документації | 2019 | 4320 | 0 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Готуються торги
|  | Капітальний ремонт (благоустрій)Дендропарку по вул. Олімпійська в м. Олешки з виготовленням проектно-кошторисної документації | 2019 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Допорогові
|  | Капітальний ремонт(благоустрій) Набережної в м. Олешки (доріжки із плит, парканчики) з виготовленням проектно-кошторисної документації | 2019 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Допорогові
|  | Виготовлення та встановлення МАФ (навіси, лавки) в м.Олешки | 2019 | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Допорогові
|  | Капітальний ремонт (благоустрій) тротуарів по вул. Софіївській (від вул. Пролетарська до вул. І.Виговського) | 2019 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Допорогові
|  | Капітальний ремонт (благоустрій) тротуарів по вул. Пролетарській (вздовш ЗОШ №4) | 2019 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Допорогові
|  | Капітальний ремонт (благоустрій) тротуарів по вул. Пролетарській (від вул. Паркова до вул. Софіївська) | 2019 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Допорогові
|  | Придбання спортивних майданчиків | 2019 | 185 |  | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Допорогові
|  | Придбання дитячих ігрових майданчиків | 2019 | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Допорогові
|  | КП «Олешківський водоканал» на реконструкцію мережі водопостачання по вул. Східна в м Олешки | 2019 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Допорогові
|  | КП «Олешки сервіс» Олешківської міської ради на проведення реконструкції 7 котельні з придбанням котла в м. Олешки | 2019 | 1050 | 0 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Допорогові
|  | Будівництво газопостачання вбудованого приміщення в житловому будинку №1 на Житлоселищі | 2019 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Допорогові
|  | Капітальний ремонт вбудованого нежитлового приміщення за адресою Житлоселище №1 (шаховий клуб) | 2019 | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 38.667 | 29 | 29 | Укладено договір
|  | Капітальний ремонт проїзної частини провулку Глиняний в м. Олешки. | 2019 | 736.722 | 0 | 736.722 | 736.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Допорогові
|  | Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Пароходна (від пров. Глиняного до буд. 114 по вул. Пароходна) в м. Олешки. | 2019 | 305.577 | 0 | 305.577 | 305.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Допорогові
|  | Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Польова (від вул. І.Сікорського до пров. Ярмочного) в м. Олешки. | 2019 | 349.37 | 0 | 349.37 | 349.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Допорогові
|  | Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Олімпійська (від вул. Шевченка до Набережної).в м. Олешки. | 2019 | 576.528 | 0 | 576.528 | 576.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Допорогові
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі загального користування в м. Олешки: вул. Горького | 2019 | 155.287 | 0 | 155.287 | 155.287 | 0 | 0 | 0 | 141.376 | 91 | 91 | Укладено договір
|  | Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Софіївська (від пров. Медичний до буд. №80 по вул. Софіївська) в м. Олешки. | 2019 | 740.672 | 0 | 740.672 | 740.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Допорогові
|  | Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Пароходна (від вул. Пролетарська до вул. І.Виговського) в м. Олешки. | 2019 | 2688.35 | 0 | 2688.35 | 2688.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Готуються торги
|  | Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Крилова (від вул. Крилова, 15 до Набережної) в м. Олешки. | 2019 | 514.962 | 0 | 514.962 | 514.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Допорогові
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі загального користування в м. Олешки: Пролетарська (від вул. Пароходна до буд. №36 по вул. Пролетарська) | 2019 | 120.195 | 0 | 120.195 | 120.195 | 0 | 0 | 0 | 92.276 | 77 | 77 | Укладено договір
|  | Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Паркова (від вул. Крилова до вул. 1-шо Травневої) в м. Олешки. | 2019 | 480.737 | 0 | 480.737 | 480.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Допорогові
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі загального користування в м. Олешки: парковка біля скверу "АТБ-маркет" по вул. Пролетарська | 2019 | 254.602 | 0 | 254.602 | 254.602 | 0 | 0 | 0 | 253.98 | 97 | 97 | Укладено договір
|  | Капітальний ремонт проїзної частини провулку Пристанський (від Набережної до буд. 11 по пров. Пристанському) в м. Олешки. | 2019 | 572.68 | 0 | 572.68 | 572.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Допорогові
|  | Реконструкція проїжджої частини вул. Бойка від житлового будинку № 53 до межі села Саги з виготовленням проектно-кошторисної документації | 2019 | 699.892 | 0 | 699.892 | 699.892 | 0 | 0 | 0 | 41.876 | 6 | 6 | Укладено договір
|  | Реконструкція світлофорного об’єкту на перехресті вул. Пролетарська та вул. Софіївська в м.Олешки | 2019 | 689.067 | 0 | 689.067 | 689.067 | 0 | 0 | 0 | 557.285 | 81 | 81 | Укладено договір
|  | Капітальний ремонт Будинку культури в с.Саги | 2019 | 388.245 | 0 | 388.245 | 388.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Допорогові
| залишки субвенції за 2018 рік | Реконструкція трибун на стадіоні"Старт" м. Олешки, вул Софіївська,78 | 2018-2020 | 10000 | 1457.876 | 1457.876 | 1457.876 | 0 | 0 | 1457.876 | 1457.876 | 100 | 100 | Роботи виконано
Бериславська міська рада | розпорядження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №3 по вул. 1 Травня 238, м.Берислав, Херсонської області | 2019 | 1466.358 | 0 | 1466.358 | 1466.358 | 0 | 0 | 0 | 733.179 | 50 | 50 | Укладено договір
|  | Капітальний ремонт покрівлі будівлі за адресою вул. Успенська, буд.10, м. Берислав Херсонської області | 2019 | 3883.038 | 0 | 3883.038 | 3883.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оголошено тендер на закупівлю
|  | Реконструкція електричних мереж для інженерного забезпечення електропостачання струмоприймачів вуличного освітлення частини вул. Кримська (від вул. 1 Травня до вул. Пархоменко), частини вул. Франко (від вул. 1 Травня до вул. Пархоменко), частини вул. Смеричинського (від вул. 1 Травня до вул. Пархоменко), частини вул. Центральна (від вул. Кримська до балки К.Кермен), частини вул. Шкільна (від вул. Кримська до магазину «АТБ»), приєднаних до КТП-10/0,4кВ №226, розташованої в м. Берислав, Бериславського району, Херсонської області | 2019 | 295.995 | 0 | 295.995 | 295.995 | 0 | 0 | 0 | 200.248 | 67 | 67 | Допорогові
|  | Реконструкція електричних мереж для інженерного забезпечення електропостачання струмоприймачів вуличного освітлення частини вул. Кримська (від вул. Пархоменко до вул. Введенська), частини вул. Франко (від вул. Пархоменко до вул. Введенська), пров. Тавричеський (від вул. Франко до вул. Смеричинського), вул. Чумацька (від вул. Франко до вул. Смеричинського), частини вул. Смеричинського (від вул. Пархоменко до вул. Введенська), приєднаних до КТП-10/0,4кв №435, розташованої в м.Берислав, Бериславського району, Херсонської області | 2019 | 304.402 | 0 | 304.402 | 304.402 | 0 | 0 | 0 | 249.496 | 82 | 82 | Допорогові
|  | Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Введенська (від вул. Кобзаря до вул. Козацька) в м. Берислав Херсонської області | 2019 | 1594.765 | 0 | 770.37 | 770.37 | 0 | 0 | 0 | 770.37 | 100 | 100 | Укладено договір
|  | Капітальний ремонт дороги по вул. 1 Травня (від вул. Успенська до вул. Кость Гордієнко) в м. Берислав Херсонської області | 2019 | 1538.93 | 0 | 1471.079 | 1471.079 | 0 | 0 | 0 | 1471.079 | 100 | 100 | Укладено договір
Горностаївська селищна рада | розпорядження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт по заміні покрівлі будівлі Горностаївського закладу дошкільної, повної загальної середньої освіти Горностаївської селищної ради Херсонської області, яка розташована за адресою 74601, Херсонська область, смт. Горностаївка , вул. Першотравнева 158. | 2019-2020 | 1445.8 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 307.4 | 21 | 96 | Укладено договір
Новотроїцька селищна рада | розпорядження КМУ № 500-р | Будівництво лінії зовнішнього освітлення вул. Степова, вул. 8 Березня, вул. Толбухіна, вул. Маяковського, вул. Миру, вул. Олімпійська, вул. Горького в смт Новотроїцьке Херсонської області | 2019 | 1300 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 654.552 | 654.552 | 50 | 50 | Укладено договір
|  | Будівництво лінії зовнішнього освітлення вул.Залізнична, вул.Квітнева (від пров.Наскрізний до вул.Залізнична), вул.Меліораторів, вул.Суворова (від вул.Шевченко до вул.Сонячна), вул.Лісова, вул.Паркова, вул.Лугова, вул.Садова (від вул.Паркова до кінця), вул.Соснова, вул.Л.Українки, в смт.Новотроїцьке Херсонської області | 2019 | 906.192 | 0 | 906.192 | 906.192 | 0 | 0 | 84.236 | 84.236 | 9 | 9 | Укладено договір
|  | Капітальний ремонт покриття проїзної частини вул.Грушевського в смт.Новотроїцьке, Херсонської обл. | 2019 | 670.5264 | 0 | 670.5264 | 670.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Допорогові
|  | Капітальний ремонт покриття проїзної частини вул.Калинова (від вул.Польова до вул.Безроднього) в смт.Новотроїцьке Херсонської області | 2019 | 1489.664 | 0 | 1489.664 | 1489.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Готуються торги
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Дружби від вул.Соборної до пров.Городнього в смт.Новотроїцьке Херсонської області | 2019 | 1455 | 0 | 1455 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Готуються торги
|  | Капітальний ремонт покриття проїзної частини вул.Толбухіна в смт.Новотроїцьке, Херсонської обл. | 2019 | 1001.4613 | 0 | 1001.4613 | 1001.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Готуються торги
|  | Капітальний ремонт покриття проїзної частини вул.Квітнева від пров.Наскрізний до вул.Залізнична) в смт.Новотроїцьке, Херсонської обл. Квітнева | 2019 | 982.1327 | 0 | 982.1327 | 982.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Допорогові
|  | Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул.Молодіжна в смт.Новотроїцьке, Херсонської обл. | 2019 | 184.711 | 0 | 184.711 | 184.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Укладено договір
|  | Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул.Сергіївська (від вул.Херсонська до пр.Огородній) в смт.Новотроїцьке, Херсонської обл. | 2019 | 299.68 | 0 | 299.68 | 299.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Допорогові
Хмельницька область
м.Хмельницький (Хмельницька міська рада) | розпорядження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт ліфта в будинку вул. Проскурівська, 45 (ІІ під'їзд) м. Хмельницький | 2019 | 1283.549 | 1283.549 | 770 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не потребує / договір на стадії укладання
|  | Капітальний ремонт - облаштування інклюзивних дитячих та спортивних майданчиків м. Хмельницький | 2019 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не проведено (ПКД на експертизі)
|  | Будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницького | 2006-2020 | 181971.1 | 54358.2 | 7750 | 7750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 73 | Проведено / договір №276 від 13.07.2017 р. зі змінами, підрядник - ТзОВ "Будівельний Альянс Груп"
|  | Капітальний ремонт вул. Короленка на ділянці від вул. Грибоєдова до вул. Ланова в м. Хмельницький | 2019-2020 | 9106.4 | 9106.4 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не проведено
|  | Будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Криничній в м. Хмельницький | 2019 | 1111.7 | 555.9 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 498.6 | 100 | 100 | Не потребує / договір №297 від 02.09.2019 р., підрядник - ТОВ "Сантехмонтаж", платіжні доручення на суму 498,6 тис.грн. знаходяться в Держказначействі
|  | Будівництво навчально-виховного комплексу по вул. Залізняка, 32, м. Хмельницького | 2016-2020 | 160515.9 | 73593.1 | 12500 | 2000 | 10500 | 0 | 5781.4 | 5781.4 | 57 | 97 | Проведено / договір №02-1-16 від 07.10.2016 р. зі змінами, підрядник - ТзОВ "Будівельний Альянс Груп", платіжні доручення на суму 2 000,0 тис.грн. знаходяться в Держказначействі
|  | Будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць по провулку Шестаковича,28 а | 2018-2020 | 30084.4 | 25757.6 | 9700 | 2000 | 7700 | 0 | 1180.7 | 1180.7 | 47 | 81 | Проведено / договір №03-1-18 від 12.06.2018 р. зі змінами, підрядник - ТзДВ "Промбуд-1", платіжні доручення на суму 1 214,7 тис.грн. знаходяться в Держказначействі
| залишки субвенції за 2018 рік | Придбання обладнання для харчоблоку, сучасного кабінету фізики, комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання для навчально-виховного об'єднання N 5 м. Хмельницького імені Сергія Єфремова по вул. Володимирська, 51 м. Хмельницький | 2018-2019 | 1350 | 1030 | 1030 | 1000 | 30 |  | 964.8 | 1000 |  | 0 | проведено тендер, заключений договір
м.Славута (Славутська міська рада) | розпорядження КМУ № 500-р | реконструкція об’єктів шляхом впровадження систем відеоспостереження міста Славута | 2020 | 250 |  | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | не потребує
|  | капітальний ремонт даху нежитлового приміщення по вул.Князів Сангушків буд.1 в м.Славута Хмельницької області | 2020 | 865.973 | 534.378 | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Виготовлення проектної документації та реконструкція обєктів шляхом впровадження систем відеоспостереження міста Славута | 2018-2020 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 27.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85 |  | не потребує
м. Старокостянтинів (Старокостянтинівська міська рада) | розпорядження КМУ № 500-р | Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5000 м3/добу (зі збільшенням потужності до 12000 м3/добу ) в м. Старокостянтинові Хмельницької області | 2020 | 292999.566 | 292999.566 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 9750 | 0 | 3.32 | 32.5 | замовник - "Державний будівельний комбінат Управління справами апарату Верховної Ради України", підрядник ТОВ "Гелон Груп"
| залишки субвенції за 2018 рік | Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5000 м3/добу зі збільшенням потужності до 12000 м3/добу в м. Старокостянтинів Хмельницької області | 2018-2020 | 292999.566 | 292999.566 | 54754.73 | 53164.73 | 1590 | 0 | 53164.73 | 32996.55 | 32 | 60 | замовник - "Державний будівельний комбінат Управління справами апарату Верховної Ради України", підрядник - ТОВ "Гелон Груп"
|  | Капітальний ремонт Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 по вул. Пугачова, 3 в м. Старокостянтинів Хмельницької області | 2018-2020 | 20563.07 | 20563.07 | 12696.99 | 1792.08 | 10904.91 | 0 | 1792.08 | 1792.08 | 8.7 | 14 | підрядник - ТОВ "Моноліт ЦМ"
Полонська ОТГ | розпорядження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Колосівка Полонського району Хмельницької області | 2019 | 157.196 | 157.196 | 98.819 | 97.84 | 0.979 |  |  | 98.819 | 100 | 100 | договір
|  | Будівництво спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям по вул..Л.Українки,108 м.Полонне | 2017-2019 | 204.664 | 204.664 | 204.664 | 126 | 78.664 |  |  | 199.2955 | 100 | 100 | договір
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Варварівка Полонського району Хмельницької області | 2019 | 296.791 | 296.791 | 149.137 | 147.66 | 1.477 |  |  | 145.7764 | 100 | 100 | договір
|  | Придбання дитячого ігрового майданчика для Полонської загальноосвітньої школи 1-11 ступенів №6 м.Полонне Хмельницької області | 2019 | 103.525 |  | 103.525 | 102.5 | 1.025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | договір
| залишки субвенції за 2018 рік | Придбання кондиціонеру для Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) | 2019 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11 | 0.11 |  |  | 11 | 100 | 100 | договір
|  | Придбання дитячого майданчика для встановлення на розі вулиць Гонти та Толстого м.Полонне Хмельницької області | 2019 | 94.809 | 94.809 | 94.809 | 93.87 | 0.939 |  |  | 93.48 | 100 | 100 | догорів
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Кіпченці Полонського району Хмельницької області | 2019 | 201.364 | 201.364 | 202 | 200 | 2 |  |  | 201.3647 | 100 | 100 | договір
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Бражинці Полонського району Хмельницької області | 2019 | 204.02 | 204.02 | 204.02 | 202 | 2.02 |  |  | 204.02 | 100 | 100 | договір
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Варварівка Полонського району Хмельницької області | 2019 | 296.791 | 296.791 | 151.015 | 147.79 | 3.225 |  |  | 151.015 | 100 | 100 | договір
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Колосівка полонського району Хмельницької області | 2019 | 157.196 | 157.196 | 60.6 | 60 | 0.6 |  |  | 58.3774 | 100 | 100 | договір
|  | Будівництво вуличного освітлення по вулиці Лесі Українки ( від вул.Степана Бендери до вул. Ак.Герасимчука) в м.Полонне Хмельницької області | 2019 | 281.514 | 281.514 | 282.689 | 279.89 | 2.799 |  | 84.4542 | 281.514 | 100 | 100 | договір
|  | Придбання пральної машини для Воробіївського НВК "ЗОШ1 ступеня-ДНЗ" | 2019 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7 | 0.07 |  |  |  | 0 | 0 | договір
|  | Придбання дитячого ігрового майданчика для Полонської загальноосвітньої школи 1-11 ступенів №6 м.Полонне Хмельницької області | 2019 | 3.626 | 3.626 | 3.626 | 3.59 | 0.036 |  |  |  | 0 | 0 | договір
|  | Придбання дитячого ігрового комплексу для ЗДО №1 "Теремок" Полонської міської ради ОТГ | 2019 | 101 | 101 | 101 | 100 | 1 |  |  | 91.99 | 0 | 0 | договір
|  | Капітальний ремонт будівлі(заміна дерев"яних віконних блоків на металопластикові) дошкільного навчалього закладу №2 "Веселка" по вул.Київська,8 А м.Полонне Полонського району Хмельницької області | 2019 | 274.31 | 274.31 | 74.407 | 73.67 | 0.737 |  |  | 72.917 | 26.6 | 100 | договір
Понінківська селищна ОТГ | розпорядження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт Понінківського дошкільного навчального закладу №1 «Зірочка» в смт. Понінка Полонського району | 2020 | 2248 | 1722.5 | 1403.5 | 898 | 5.5 | 500 | 427.2 | 510 | 46 | 36.3 | Виконавця робіт визначено відповідно проведеної тендерної процедури в 2017 році
Городоцька ОТГ | розпорядження КМУ № 500-р | Нове будівництво господарсько-питного водопроводу по вул.Котовського, вул. Горького в с. Матвійківці Городоцького району Хмельницької області | 2019-2020 | 299.346 | 299.345 | 299.345 | 299.345 |  |  | 0 | 17.1 | 6 | 6 | Не потребує
|  | Капітальний ремонт водогону по вул.Річна -вул.Ціалковського м.Городок Хмельницької області | 2019-2020 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  | 0 |  | 0 |  | Не потребує
|  | Капітальний ремонт -улаштування тротуару по вул.Індустріальній (від вул.Заводска площа до вул.Гончара)м.Городок Хмельницької області | 2019-2020 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |  |  | 0 |  | 0 |  | Не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт будівлі ЗДО "Ялинка",Городоцької міської ради Хмельницької області | 2018-2019 | 459.55 | 459.55 | 459.55 | 455 | 4.55 |  | 459.55 | 459.55 | 100 | 100 | Не потребує
|  | Капітальний ремонт будівлі Жищинецького ліцею Городоцької міської ради Хмельницької області | 2018-2019 | 459.55 | 459.55 | 459.55 | 455 | 4.55 |  | 414.519 | 459.55 | 100 | 100 | Не потребує
|  | Капітальний ремонт будівлі Турчинецької гімназії Городоцької міської ради Хмельницької області | 2018-2019 | 459.55 | 459.55 | 459.55 | 455 | 4.55 |  | 459.55 | 459.55 | 100 | 100 | Не потребує
Дунаєвецька міська ОТГ | розпорядження КМУ № 500-р | «Капітальний ремонт будівлі Зеленченської ЗОШ І-ІІ ступенів по вулиці Центральна 37 Дунаєвецького району Хмельницької області» | 2019 | 905.228 | 905.228 | 897 | 897 |  |  |  |  | 8 | 8 | не потребує
|  | «Капітальний ремонт будівлі Нестеровецької ЗОШ І-ІІІ ступенів по вулиці Центральна 26 Дунаєвецького району Хмельницької області» | 2019 | 822.736 | 822.736 | 815 | 815 |  |  |  |  | 8 | 8 | не потребує
|  | Капітальний ремонт покриття вулиці Ватутіна в м.Дунаївці Хмельницької області (коригування) | 2019 | 520 | 520 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 193.9 | 100 | 37 | проведено переможець ПП "АРАМЕ" дог.173 від 24.05.2019
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт тротуару по вул.Могилівській в м. Дунаївці Хмельницької області (коригування) | 2018-2019 | 1313.061 | 154.858 | 164.112 | 154.858 | 9.254 | 0 | 0 | 57.216 | 93 | 37 | не потребує
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Нова, вул.Тимірязєва, вул.Зелена, вул.Комарова, вул.Подільська, вул.Червона, вул.Відродження, вул.Молодіжна в м. Дунаївці Хмельницької обл. | 2018-2019 | 523.392 | 523.392 | 341.923 | 338.537 | 3.386 | 0 | 0 | 285.965 | 100 | 84 | не потребує
|  | Капітальний ремонт покриття вулиці Ватутіна в м. Дунаївці Хмельницької області | 2018-2019 | 1779.625 | 1779.625 | 1323 | 1300 | 23 | 0 | 478 | 1300 | 100 | 100 | проведено переможець ПП "АРАМЕ" дог.173 від 24.05.2019
|  | Капітальний ремонт будівлі Чаньківського ДНЗ «Сонечко» в с. Чаньків Дунаївецького району Хмельницької області | 2018-2019 | 1490 | 597.95 | 483.6 | 469.9 | 13.7 |  |  |  | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт будівлі Залісецького НВК «ЗОШ I—II ступенів, ДНЗ» в с. Залісці Дунаївецького району Хмельницької області | 2018-2019 | 1495 | 1495 | 1380.7 | 1367 | 13.7 |  |  |  | 100 | 100 | не потребує
Судилківська ОТГ | розпорядження КМУ № 500-р | Придбання дитячого майданчика в село Судилків вул. Гранітна Шепетівського району Хмельницької області | 2019 | 60 | 60 | 60 | 58.067 | 1.933 |  |  |  | 0 |  | не потрубує
|  | Придбання дитячого майданчика в село Городище Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області | 2019 | 60 | 60 | 60 | 58.067 | 1.933 |  |  |  | 0 |  | не потребує
Волочиська міська рада | розпорядження КМУ № 500-р | Кап.ремонт Волочиської ЗОШ 1-111 ст. №1,вул.Незалежності,39,м.Волочиськ | 2019 | 590 | 430 | 430 | 430 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Ккап.ремонт ДНЗ "Ромашка",вул.Незалежності,39ав м.Волочиськ | 2019 | 90 | 90 | 90 | 90 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Кап.ремонт фельдшерського пункту в с.Клинини по вул.Шкільна,1 | 2019 | 70 | 70 | 70 | 70 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Будівля комунальної організації "Приміщення Волочиського НВК " по вул. Починка,2 в м. Волочиськ- капітальний ремонт | 2019 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |  |  | 646.7 | 0 | 46.2 | 46.2 | не потребує,укладено угоду
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт приміщення ДНЗ “Сонечко” у м. Волочиськ | 2018-2020 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27 | 0.8 |  |  |  |  | 0 | не потребує, укладено угодо
|  | Капітальний ремонт (заміна віконних і дверних блоків) міського клубу по вул. Незалежності, 316 в м. Волочиськ Волочиської ОТГ Хмельницької області | 2018-2020 | 1.2192 | 1.2192 | 1.2192 | 1.2192 | [5 empty] | 0 | не потебує
|  | Капітальний ремонт сільського будинку культури по вул. Першотравневій, 47 в с. Лозова Волочиської ОТГ Хмельницької області | 2018-2020 | 2.1859 | 2.1859 | 2.1859 | 2.1859 | [5 empty] | 0 | не потебує
|  | Капітальний ремонт сільського будинку культури по вул. Центральна, 14 в с. Федірки Волочиської ОТГ Хмельницької області | 2018-2020 | 4.772 | 4.772 | 4.772 | 4.772 | [5 empty] | 0 | не потебує
|  | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) сільського клубу по вул. Шкільна, 2 в с. Ріпна Волочиської ОТГ Хмельницької області | 2018-2020 | 5.7966 | 5.7966 | 5.7966 | 5.7966 | [5 empty] | 0 | не потебує
|  | Капітальний ремонт(заміна віконних блоків) Волочиської загальноосвітньої школи І-ІІІступенів №1 по вул.Незалежності,78 в м.Волочиськ Волочиської міської ради (Волочиської міської ОТГ )Хмельницької області | 2018-2020 | 3.486 | 3.486 | 3.486 | 3.486 | [5 empty] | 0 | не потебує
|  | Капітальний ремонт кабінету трудового навчання Волочиської загальноосвітньої школи І-ІІІступенів №5 Волочиської міської ради (Волочиської міської ОТГ )Хмельницької області | 2018-2020 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | [5 empty] | 0 | не потебує
|  | Капітальний ремонт (заміна віконних і дверних блоків) Ріпнянської загальноосвітньої школи І ступеня по вул.Шкільна,2 в с.Ріпна Волочиської міської ради (Волочиської міської ОТГ) Хмельницької області | 2018-2020 | 2.899 | 2.899 | 2.899 | 2.899 | [5 empty] | 0 | не потебує
|  | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) Чухелівського НВК Волочиської міської ради по вул.Шкільна,49 в с.Чухелі Волочиської ОТГ Хмельницької області | 2018-2020 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | [5 empty] | 0 | не потебує
|  | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (мультимедійний комплекс і ноутбук) для Щасновецького НВК в складі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та дошкільного навчального закладу по вул.Шкільній,1 в с.Щаснівка Волочиської міської ради (Волочиської міської ОТГ) Хмельницької області | 2018-2020 | 0.523 | 0.523 | 0.523 | 0.523 | [5 empty] | 0 | не потебує
|  | Капітальний ремонт Волочиської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №3 по вул.Шкільній,7 Волочиської міської ради (Волочиської мської ОТГ) Хмельницької області | 2018-2020 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | [5 empty] | 0 | не потебує
|  | Капітальний ремонт з утепленням фасаду дошкільного навчального закладу “Зірочка” вул.Лисенка,16 м.Волочиськ Хмельницької обл. | 2018-2020 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | 0 | не потебує
|  | Капітальний ремонт адміністративного приміщення (заміна віконних блоків) в с.Постолівка по вул.Центральній,21 Волочиської міської ради (Волочиської мської ОТГ) Хмельницької області | 2018-2020 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | [5 empty] | 0 | не потебує
м.Камянець-Подільський (Камянець подільська міська рада) | залишки субвенції за 2018 рік | Громадські автобуси м. Кам"янець-Подільський - придбання | 2018-2019 | 2500 | 2500 | 2500 | 2427 | 73 | 0 | 2500 | 2500 | 100 | 100 | Проведено/заклю чено договір
|  | Дитячий майданчик по вул. Молодіжна, 15,17 в м. Кам"янець-Подільський - будівництво | 2019-2020 | 754.299 | 754.299 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 83 | Проведено/заклю чено договір
м.Нетішин (Нетішинська міська рада) | залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт частини будівлі (заміна вікон на металопластикові) Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 по вул.Будівельників, 5 м.Нетішин Хмельницької області | 2019 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключено договір № 56 від 17.10.2019 ТОВ "Арка М"
|  | Капітальний ремонт частин будівлі поліклініки (орендованої КНП НМР "Центр первинної медико-санітарної допомоги") по вул.Лісова, 1 в м.Нетішин Хмельницької області | 2019 | 229.4 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключено договір № 58 від 18.10.2019 ТОВ "Арка М"
Красилівська міська ОТГ | залишки субвенції за 2018 рік | Реконструкція покрівлі Красилівського НВК "Гімназія та ЗОШ І ступенів" по вул. Центральній, 38-а в м.Красилів Красилівського району Хмельницької області | 2019 | 4493.9 | 4493.89 | 4493.89 | 4363 | 130.89 | 0 | 37.9 | 37.9 | 0 | 0 | 01.08.2019 р. було оголошено повторну процедуру закупівель, у зв'язку із відміною результатів тендерних закупівель антимонопольним комітетом.Укладено договір №215 від 30.09.2019 року.Підрядник-ТОВ "Красилів РЕМ-Буд".Завершити роботи по реконструкції покрівлі планується до кінця 2019 року.
|  | Капітальний ремонт приміщення ФАП в с.Дружне Красилівського району Хмельницької області | 2019 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти були передані Красилівському центру ПМСД.Тендер не проводився.Проводиться експертна оцінка приміщення ФАПу в с.Дружне для початку проведення капітальних робіт
|  | Капітальний ремонт (заміна даху) ДНЗ в с. Кульчинки Красилівського району Хмельницької області | 2019 | 31.93 | 31.93 | 31.93 | 31 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тендер не проводився.Проводиться експертна оцінка для початку проведення робіт по капітальному ремонту даху ДНЗ в с.Кульчинки.Підрядник ТОВ НВП "Еко-Вторресурс".Ремонтні роботи по заміні даху в дитячому садочку планується завершити до кінця 2019 року
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва зовнішніх мереж водопроводу в с.Заставки Красилівської району хмельницької області | 2019 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тендер не проводився.Роботи по виготовленні проектно-кошторисної документації для будівництва зовнішніх мереж водопроводу в с.Заставки планується закінчити до кінця 2019 року
Летичівська селищна ОТГ | залишки субвенції за 2018 рік | КУ "Летичівський будинок культури" по вул.Савіцького Юрія, 31 в м.Летичів - капітальний ремонт | 2018-2019 | 1484.1289 | 1484.1289 | 1484.129 | 1465.2 | 18.929 |  | 976.525 | 1335.623 | 100 | 100 | не потребує
|  | Будівництво мережі водопостачання по вул. Центральній в с. Майдан Голенищівський, Летичівського району, Хмельницької області | 2017-2019 | 401.993 | 14.514 | 14.514 | 12.714 | 1.8 |  |  |  | 96 | 0 | не потребує
|  | Будівництво лінії електропередач для вуличного освітлення в с. Марківці, Летичівського району, Хмельницької області | 2018-2019 | 316.385 | 34.834 | 34.834 | 11.734 | 23.1 |  |  |  | 100 | 100 | не потребує
|  | Будівництво експлуатаційно-розвідувальної свердловини та мережі водопостачання в с. Сахни, Летичівського району, Хмельницької області | 2017-2019 | 364.6 | 49.143 | 49.143 | 48.143 | 1 |  |  |  | 86 | 0 | не потребує
Ново-Ушицька ОТГ | залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт фасуду будівлі Шебутинецького сільського клубу на вул. Б. Хмельницького, 34 в с. Шебутинці Новоушицького району, Хмельницької області | 2019 | 247.852 | 247.852 | 247.852 | 247.852 | 0 | 0 | 53.749 | 194.103 | 78.5 | 78.5 | не потребує
|  | 1. Капітальний ремонт Новоушицької дитячої музичної школи по вул. 1 Травня, 10 в смт Нова Ушиця, Новоушицького району, Хмельицької області | 2019 | 529.226 | 529.226 | 529.226 | 529.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | не потребує
|  | 3. Реконструкція котельні та системи опалення Заміхівської ЗОШ I-III ступенів в с. Заміхів Новоушицького району, Хмельицької області | 2019 | 110.616 | 110.616 | 110.616 | 110.616 | 0 | 0 | 0 | 110.616 | 100 | 100 | не потребує
|  | 4. Капітальний ремонт частини не житлового приміщення (з підвалом) по вул. Ушинського, буд.10 прим. 3 в с. Пелипи-Хребтіївські, Новоушицького району, Хмельницької області | 2019 | 1252.387 | 1252.387 | 1252.387 | 1252.387 | 0 | 0 | 231.452 | 620.614 | 49.6 | 49.6 | не потребує
|  | Б5. Капітальний ремонт теплового пункту (заміна котлів) в Новоушицькому дошкільному навчальному закладі «Дзвіночок» по вул. Гагаріна, 38а в смт Нова Ушиця, Новоушицького району | 2019 | 160.738 | 160.738 | 160.738 | 160.738 | 0 | 0 | 54.2253 | 106.5127 | 66.2 | 66.2 | не потребує
Меджибізька ОТГ | залишки субвенції за 2018 рік | Реконструкція водопровідної мережі с. Ярославка, Летичівського району, Хмельницької області | 2018-2020 | 2192.887 | 2192.887 | 2192.887 | 2171.175 | 21.712 |  | 1932.456 | 1932.456 | 88 | 88 | заключено догвір
Вовковинецька ОТГ | залишки субвенції за 2018 рік | Реконструкція нежитлової будівлі під дільничу лікарню по вул.Миру, 15 в смт.Вовковинці Деражнянського р-ну, Хмельницької обл. | 2018-2020 | 337.5556 | 337.5556 | 345.925 | 342.5 | 3.425 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | договір зариєстровано в казначействі
Черкаська область
м. Черкаси | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт прилеглої території (зовнішні мережі освітлення) ДНЗ №54 “Метелик” м. Черкаси | 2019 | виготовлення проектно-кошторисної документації |  | 200 | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | С-арка (електронно-оптичний перетворювач) для КНП “Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги”, місто Черкаси | 2019 |  |  | 2230 | 2000 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | проведено процедуру закупівлі, укладено договір №351 від 27.09.19
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 55 Черкаської міської ради | 2019 | 1028.2912 |  | 1030 | 1000 | 30 |  | 347.0177 | 347.0177 | 33.747 | 33.747 | не потребує
|  | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської спеціалізованої школи I—III ступенів № 13 Черкаської міської ради за адресою вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 в м. Черкаси | 2019 | 452.1895 | 452.1895 | 457.32 | 444 | 13.32 |  | 23.366 | 149.8799 | 33.1454 | 33.1454 | не потребує
|  | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 15 Черкаської міської ради за адресою вул. Кобзарська, 77 в м. Черкаси | 2019 | 452.2579 | 452.2579 | 457.32 | 444 | 13.32 |  | 173.3616 | 450.6329 | 99.6407 | 99.6407 | не потребує
|  | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 22 Черкаської міської ради за адресою вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси | 2019 | 450.7922 | 450.7922 | 457.32 | 444 | 13.32 |  | 150.8354 | 150.8354 | 33.4601 | 33.4601 | не потребує
|  | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 25 Черкаської міської ради за адресою вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси | 2019 | 450.8412 | 450.8412 | 457.32 | 444 | 13.32 |  |  | 152.3081 | 0 | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської гімназії №31 за адресою вул. Героїв Дніпра, 27 Черкаської міської ради в м. Черкаси | 2019 | 451.4059 | 451.4059 | 457.32 | 444 | 13.32 |  | 151.4722 | 151.4722 | 33.5557 | 33.5557 | не потребує
|  | Реконструкція прилеглої території (покриття синтетична трава) Черкаської гімназії № 31 за адресою вул. Героїв Дніпра, 27 Черкаської міської ради в м. Черкаси | 2019-2020 | 1319.7439 | 1319.7439 | 963.05 | 935 | 28.05 |  | 17.64 | 299.403 | 22.6864 | 22.6864 | не потребує
м.Канів | залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт ДНЗ “Теремок” по вул. Дніпробудівська, № 4 в м. Каневі (ОТГ) | 2019 |  |  | 1406.5 | 1350 | 56.5 |  | 1022.5 | 1308.5 | 100 | 100 | Не потребує
смт Стеблів | розпорядження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт вулиці Анатолія Міцерука (3 ділянка) в смт Стеблів (ОТГ) Корсунь-Шевченківського району Черкаської області | 2019 | 438.973 | 438.973 | 420 | 420 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Соборна,67 в с.Шендерівка Стеблівської ОТГ Корсунь-Шевченківського району (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності) | 2019 | 1494.884 | 1494.884 | 1494.884 | 1490 | 4.884 |  | 845.4677 | 845.4677 | 56.5574 | 56.5574 | заключено договір
|  | Поточний ремонт маніпуляційної в закладі охорони здоров’я с. Селище Стеблівської ОТГ Корсунь-Шевченківського району | 2019 | 198 | 198 | 198 | 198 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
смт Маньківка | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт напірного водогону в смт | 2020 | 1200 | 1155.396 | 1155.396 | 1155.396 | - | - | - | - | - | - | не проведено
|  | Капітальний ремонт каналізаційної насосної станції в смт Маньківка | 2020 | 1150 | 1082.769 | 1082.769 | 1082.769 | - | - | - | - | - | - | не проведено
|  | Капітальний ремонт Маньківського стадіону з виготовленням відповідної проектної документації на виконання зазначених видів робіт | 2020 | 3991.993 | 3991.993 | 3991.993 | 3915.504 | 76.489 | - | - | - | - | - | не проведено
| залишки субвенції за 2018 рік | Будівництво водозабірних свердловин в смт Маньківка | 2018-2019 | 1541.393 | 1464.904 | 1464.904 | 1305 | 159.904 | - | 1026.612 | 1223.743 | 100 | 100 | не проведено
м. Чигирин | розпордження КМУ № 500-р | Придбання мультимедійних дошок , телевізорів, та оргтехніки для Чигиринського навчально-виховного комплексу “Спеціалізований заклад загальної середньої освіти І-III ступенів №2 - заклад дошкільної освіти№” Чигиринської міської ради (ОТГ) | 2019 | 150 |  | 150 | 150 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання мультимедійних дошок , телевізорів, та оргтехніки для Чигиринського закладу загальної середньої освіти I—III ст. № 1ім. Б.Хмельницького Чигиринської міської ради (ОТГ) | 2019 | 100 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання ліжок та меблів для закладу дошкільної освіти “Зірочка” Чигиринської міської ради (ОТГ) | 2019 | 150 |  | 150 | 150 | [5 empty] | 0 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Придбання дитячого спортивного ігрового майданчика для с.Тіньки Чигиринської міської ОТГ | 2019 | 150 | 150 | 155 | 150 | 5 |  |  |  | 100 | 100 | не потребує
|  | Реконструкція мережі вуличного освітлення в с.Матвіївка Чигиринської міської ОТГ | 2019 | 92.3 | 97.3 | 97.3 | 92.3 | 5 |  |  |  | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт приміщення Стецівського навчально-виховного комплексу "Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів - заклад дошкільної освіти" Чигиринської міської ради (ОТГ) | 2019 | 196 | 196 | 196 | 196 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання дитячого спортивного ігрового майданчика для Чигиринського закладу загальної середньої освіти I—III ст. № 1ім. Б.Хмельницького Чигиринської міської ради (ОТГ) | 2019 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | не потребує
м. Умань | розпордження КМУ № 500-р | Реконструкція площі Соборності в м. Умань | 2020 | 41951.4 | 10278.4 | 700 | 700 |  |  |  | 700 | 83.9 | 0 | тендер проведено на річну суму
|  | Придбання медичних ліжок з матрацом в інфекційне відділення для КНП “Уманська міська лікарня” | 2020 | 57 | 57 | 57 | 57 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання медичних ліжок з матрацом та сповивальних столів для Уманської дитячої лікарні | 2020 | 92 | 92 | 92 | 92 | [5 empty] | 0 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт приміщення їдальні Уманського навчально-виховного комплексу “ЗОШ 1-3 ст. № 7- колегіум” вул. Слонського Анатолія, 12, м. Умань | 2018-2020 | 205 | 155 | 160 | 155 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | не потребує
м. Городище | розпордження КМУ № 500-р | Поточний середній ремонт мосту через р.Вільшанку по вулиці Миру м.Городище (коригування) | 2020 | 2894.7 | 2894.7 | 2894.7 | 2894.7 | [5 empty] | 0 | не проведено
|  | Капітальний ремонт вулиці Доватора в м. Городище | 2020 | 1492.003 | 1492.003 | 1492.003 | 1492.003 | [5 empty] | 0 | не проведено
|  | будівництво водогону по вул. Коцюбинського та вул. Садовій в м. Городище | 2020 | 2242.621 | 2242.621 | 2242.621 | 2242.621 | [5 empty] | 0 | не проведено
|  | Придбання екскаватора м. Городище | 2020 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | [5 empty] | 0 | не проведено
|  | Проектування містобудівної документації генерального плану міста Городище | 2020 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 0 | не проведено
|  | Придбання системи управління подачі та очистки води м. Городище | 2020 | 427.235 | 427.235 | 427.235 | 427.235 | [5 empty] | 0 | не проведено
|  | Придбання для Горотищенського РТМО гастрофіброскопу | 2020 | 616 | 616 | 616 | 616 | [5 empty] | 0 | не проведено
|  | Капітальний ремонт вулиці Миру м. Городище | 2020 | 315 | 315 | 315 | 315 |  |  |  |  | 100 | 100 | не проведено
м.Звенигородка | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт водопровідних мереж м. Звенигородка | - | 24500 | 1752.945 | 1752.945 | 1752.945 | 0 | 0 | 0 | - | 33.7 | 33.7 | проведено
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт водопровідних мереж м. Звенигородка | 2017-2020 | 24500 | 4130.555 | 2389.66 | 2366 | 23.66 | 0 | 8249.542 | - | 33.7 | 33.7 | проведено
|  | «Капітальний ремонт покрівлі комплексу водоочисних споруд в м. Звенигородка» | - | - | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | не потребує
|  | «Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу по вул Макаренка довжиної 700 метрів із поліетиленових труб діаметром 315 мм в м. Звенигородка» | 2019 | - | 0 | 1940 | 1940 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт вул.Героїв Євромайдану (від буд.54 до буд.62) | 2019-2020 | 701.07 | 0 | 701.07 | 701.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт даху житлового будинку по проспекту, Шевченка, 98 в м.Звенигородка | 2019-2020 | 231.634 | 0 | 231.634 | 231.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт даху житлового будинку по проспекту, Шевченка, 93 в м.Звенигородка | 2019-2020 | 112.36 | 0 | 112.36 | 112.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт даху житлового будинку по проспекту, Шевченка, 99 в м.Звенигородка | 2019-2020 | 229.406 | 0 | 229.406 | 229.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.31 | 62.31 | не потребує
|  | Капітальний ремонт тротуару по проспекту Шевченка( від вул. Шевченка до вул. В.Чорновола) | 2019-2020 | 248.43 | 0 | 248.43 | 248.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | не потребує
|  | Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкової території по вул. Піщана, 2 в м. Звенигородка | 2019-2020 | 101.4 | 0 | 101.4 | 101.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | не потребує
|  | Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкової території по проспекту Шевченка,97 в м.Звенигородка | 2019-2020 | 262.391 | 0 | 262.391 | 262.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт покриття прибудинкової території по вул. О.Кошиці,18 - 20 м. Звенигородка | 2019-2020 | 129.947 | 0 | 129.947 | 129.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Волкова в м.Звенигородка | 2019-2020 | 137.959 | 0 | 137.959 | 137.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Київському в м. Звенигородка | 2019-2020 | 133.943 | 0 | 133.943 | 133.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Коцюбинського в м.Звенигородка | 2019-2020 | 105.783 | 0 | 105.783 | 105.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
|  | Придбання комунальної техніки на полігон твердих побутових відходів в м.Звенигородка | 2019-2020 | 1677.817 | 0 | 1677.817 | 1677.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | не проведено
смт Чорнобай | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна в смт Чорнобай Черкаської області | 2019-2020 | 4497.724 |  | 4497.724 | 4497.724 | [5 empty] | 0 | не проведено
|  | Капітальний ремонт вул. Золотоніська в смт Чорнобай Черкаської області | 2019-2020 | 1497.03 |  | 1497.03 | 1497.03 | [5 empty] | 0 | не потребує
м.Корсунь-Шевченківський | розпордження КМУ № 500-р | Придбання екскаватора | 2019 | 1743.6 | 1743.58 | 1743.58 | 1743.58 | [5 empty] | 0 | не проведено
|  | Будівництво громадського туалету в центральній частині м. Корсунь-Шевченківський |  | 600 | 600 | 600 | 600 | [5 empty] | 0 | не проведено
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на проект «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Рось в адмінмежах Корсунь-Шевченківської міської ради (чи району) |  | 500 | 500 | 500 | 500 | [5 empty] | 0 | не проведено
|  | Капітальний ремонт гідротехнічної споруди (дамби) за адресою вул. Я. Мудрого (Мартанський став) в м. Корсунь- Шевченківський |  | 500 | 500 | 500 | 500 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт тротуару по вул. Благовісна, 38 в м. Корсунь- Шевченківський |  | 300 | 300 | 300 | 300 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт підпірної стінки по вул. Шевченка, 5 в м. Корсунь-Шевченківський |  | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу «Світлячок» по вул. Ярослава Мудрого, 41а в м. Корсунь - Шевченківський |  | 140 | 140 | 140 | 140 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт прилеглої території скверу ім. Богдана Хмельницького у м. Корсунь - Шевченківський |  | 700 | 700 | 700 | 700 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт частини напірного колектора від КНС №1 до вул. Благовісна в м. Корсунь-Шевченківський |  | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | [5 empty] | 0 | не проведено
|  | Придбання твердопаливного обладнання для котельні по вул. І. Виговського |  | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | [5 empty] | 0 | не проведено
|  | Капітальний ремонт мережі водопостачання по вул. С. Руднєва в м. Корсунь – Шевченківський |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Підвідний водогін по вул. Нікітіна в м. Корсунь – Шевченківський |  | 700 | 700 | 700 | 700 | [5 empty] | 0 | не проведено
|  | Придбання спецтехніки для КП «ВЖРЕУ |  | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | [5 empty] | 0 | не проведено
|  | Придбання приладу АПГК 015/2 для пошуку поривів водогону |  | 200 | 200 | 200 | 200 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на рекультивацію міського сміттєзвалища |  | 600 | 600 | 600 | 600 | [5 empty] | 0 | не проведено
|  | Придбання відвалів для спецтехніки |  | 140 | 140 | 140 | 140 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання приладу для проведення бактеріологічного дослідження питного водопостачання та питної води |  | 350 | 350 | 350 | 350 | [5 empty] | 0 | не проведено
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт проїжджої частини мосту через р. Рось в м. Корсуні-Шевченківському | 2018-2019 | 3181.5 | 3181.5 | 3181.5 | 3150 | 31.5 |  |  |  | 30 |  | проведено, визначення переможця, заключено договір, платіжне доручення №1 знаходиться в УДКСУ
|  | Реконструкція полів фільтрації м.Корсуня- Шевченківського | 2018-2019 | 3462.4 | 3462.4 | 3462.4 | 3411.4 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | проведено, переможця не визначено у зв'язку з відсутністю учасників
Чернівецька область
Великокучурівська ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт будівлі Великокучурівського будинку культури; | 2019 | 1489.2 | 1489.2 | 1489.2 | 751 | 738.2 | 0 | 738.2 | 1489.2 | 100 | 100 | допорогові
|  | Капітальний ремонт будівлі Годилівського навчально-виховного комплексу | 2019 | 180 | 180 | 180 | 180 |  |  | 0 | 0 | 80 | 80 | допорогові
|  | Капітальний ремонт мостового переходу по вул. Гагаріна в с. Тисовець Великокучерівської сільської ради Сторожинецького району Черівецької області по усуненню наслідків надзвичайної ситуації природнього характеру що відбулась 7 червня 2019 року | 2019 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | допорогові
Заставнівська ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Реконструкція будівлі Заставнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Незалежності, 112А в м.Заставна Заставнівського району Чернівецької області | 2019 | 1600.7 | 1600.7 | 1600.7 | 340 |  | 1260.7 |  |  |  | 0 | не потребує | інші джерела - субвенція по соц-економу але по інших розхпорядженнях поточногороку
|  | Капітальний ремонт будівлі Заставнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Незалежності, 112А в м.Заставна Заставнівського району Чернівецької області | 2019 | 1922 | 1922 | 1922 | 1070 |  | 852 |  |  |  | 0 | не потребує
|  | Благоустрій прилеглої території Заставнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Незалежності, 112А в м.Заставна Заставнівського району Чернівецької області | 2019 | 1497 | 1497 | 1497 | 495 |  | 1002 |  |  |  | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт приміщення шкільного харчоблоку ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Заставнівської міськоїх ради по вул. Незалежності, 112 а | 2019 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |  |  |  |  | 20 | 20 | не потребує
Недобоївська ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Реконструкція Недобоївського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітній навчальний заклад I—III ступенів - Дошкільний навчальний заклад” по вул. Козацької Слави, 15 в с.Недобоївці Хотинського району Чернівецької області | 2018-2020 | 19328.664 | 13347.8 | 3018.137 | 2000 | 500 | 518.137 | 0 | 916.6 | 55% | 70% | проведено
|  | Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Головній, 40 в с. Керстенці | 2020 | 205 | 205 | 205 | 205 | [5 empty] | 0 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Реконструкція Недобоївського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітній навчальний заклад I—III ступенів - Дошкільний навчальний заклад” по вул. Козацької Слави, 15 в с.Недобоївці Хотинського району Чернівецької області | 2018-2020 | 19328.664 | 13347.8 | 3707.754 | 2689.617 | 500 | 518.137 | 2500.153 | 2689.617 | 55% | 70% | проведено
Клішковецька ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Реконструкція гімназії за рахунок прибудови спортивного залу та топкової по вул. Д.Карвацького, 9А в с. Клішківці Хотинського району Чернівецької області | 2019 | 13811.8 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проведено
|  | Капітальний ремонт будівлі Клішковецького опорного закладу освіти Чернівецької області - Клішковецького ЗЗСО I—III ступенів ім. Леоніда Каденюка | 2019 | 198.5 |  | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 198.5 | 100 | 100 | не потребує
Сокирянська ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт освітлення в парку відпочинку м.Сокиряни Чернівецької області | 2019 | 620 | 0 | 620 | 620 |  |  | 0 | 245.7 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт майданчика відпочинку на території парку в м.Сокиряни Чернівецької області | 2019 | 380 | 0 | 380 | 380 |  |  | 0 | роботи розпочато | 17 | 17 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) дошкільного навчального закладу “Дзвіночок” с.Коболчин Сокирянського району | 2017-2019 | 1255.66 | 19.7 | 19.7 | 19.7 |  |  |  | замовлено | 30 | 30 | не потребує
|  | Капітальний ремонт спортивного залу ДНЗ “Дзвіночок” в с. Коболчин Чернівецької області; | 2018-2019 | 232 | 232 | 232 | 232 |  |  | 150.82 |  | 27 | 27 | не потребує
|  | Капітальний ремонт приміщення їдальні та харчоблоку Сокирянської ЗЗСО № 1 по вул. Шевченка, 11 в м. Сокиряни Чернівецької області; | 2018-2019 | 532 | 532 | 532 | 532 |  |  | 157.124 |  | 98 | 98 | не потребує
|  | Капітальний ремонт вулиці Центральної в м. Сокиряни Сокирянського району Чернівецької області | 2018-2019 | 733.744 | 733.744 | 733.744 | 733.744 |  |  | 722.09 | 722.09 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт вулиці Перемоги в м. Сокиряни Сокирянського району Чернівецької області | 2018-2019 | 752.833 | 752.833 | 752.833 | 752.833 |  |  | 740.961 | 740.961 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт вулиці Я. Мудрого в с. Коболчин Сокирянського району Чернівецької області | 2018 | 1457.54 | 10.863 | 10.863 | 10.863 |  |  |  |  | 100 | 100 | не потребує
|  | Придбання та встановлення комплекту тренажерів для спортивного майданчика в м.Сокиряни Чернівецької області | 2018-2019 | 181 | 66 | 66 | 66 |  |  |  |  | 10 | 10 | не потребує
|  | Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Сокирянської ЗОШ I—III ст. м. Сокиряни Сокирянського району | 2018 | 37.82 | 0.465 | 0.465 | 0.465 |  |  |  |  | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Дошкільного навчального закладу “Веселка” м. Сокиряни Сокирянського району | 2018 | 15.421 | 0.189 | 0.189 | 0.189 |  |  |  |  | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Коболчинської ЗОШ I—III ст. с. Коболчин Сокирянського району | 2018 | 786.41 | 0.758 | 0.758 | 0.758 |  |  |  |  | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Будинку народної творчості с. Коболчин Сокирянського району | 2018 | 9.62 | 0.118 | 0.118 | 0.118 |  |  |  |  | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Сокирянська гімназія м.Сокиряни | 2018-2019 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 |  |  | 8.34 | 8.34 | 100 | 100 | не потребує
м.Чернівці | розпордження КМУ № 500-р | Реконструкція будівлі на вул.Вірменській,17А під дошкільний навчальний заклад | 2016-2019 | 12800.333 | 4082.629 | 4000 | 1500 | 2500 |  | 2390.2 |  | 91% | 66% | не потребує
|  | Реконструкція кінотеатру ім. І. Миколайчука під кіномистецький центр на вул.Головній, 140, м.Чернівці | 2016-2019 | 41348.89 | 9980.077 | 8800 | 1500 | 7300 |  | 5908.3 |  | 91% | 69% | не потребує
|  | Капітальний ремонт класних приміщень державного професійно-технічного навчального закладу «Чернівецький професійний машинобудівний ліцей» (вул. Хотинська 47) з використанням енергозберігаючих технологій (заміна вікон) | 2019 | 69.9 | 69.9 | 72.1 | 70 | 2.1 |  |  |  |  | 0 | не потребує, заключений договір
Вижницька ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Придбання компютерного та мультимедійного обладнання для Міліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, с.Міліїве Вижницького району | 2019 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 0 | 0 | 50 | закуплено товар | не потребує
|  | Придбання спортивного інвентарю (організація спортивної секції в с.Багна Вижницького району) для ДЮСШ Вижницької міської ради | 2019 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 0 | 0 | 50 |  | не потребує,Заключено договір
|  | Придбання комплектів меблів та шкільного обладнання для Вижницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Ю.Федьковича, м.Вижниця Вижницького району | 2019 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 0 | 0 | 50 |  | не потребує,закуплено товар
|  | Капітальний ремонт приміщення кухні Вижницької гімназії в м.Вижниця Вижницького району | 2019 | 230.942 |  | 100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 100 |  | не потребує,виконано роботи
|  | Придбання будівельних матеріалів для капітального ремонту будівлі по вул.Л.Кобилиці,5 в м.Вижниця Чернівецької області | 2019 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 100 |  | не потребує,закуплено товар
|  | Капітальний ремонт будівлі Іспаської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Шевченка,76, с.Іспас Вижницького району | 2019 | 1390.132 |  | 490 | 490 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | не потребує,Заключено договір
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт тортуарів по вул. Кутська в м.Вижниця Вижницького району | 2019 | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 0 | 0 | 100 | 100 | не потребує
Кіцманська ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Придбання обладнання для дитячого ігрового майданчика Лашківського ЗЗСО I-III ступенів. | 2019 | 120 |  | 120 | 120 | [5 empty] | 0 | не потребує проведення тендеру, заключено договір
|  | Придбання меблів для Шипинецького БК с.Шипинці. | 2019 | 320 |  | 320 | 320 | [5 empty] | 0 | не потребує проведення тендеру, заключено договір
Красноїльська ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Придбання музичного обладнання для Красноїльської школи мистецтв, смт.Красноїльськ Сторожинецького району | 2019 | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | не потребує
Сторожинецька ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Сторожинецької музичної школи Сторожинецької міської ради м. Сторожинець Сторожинецького району | 2019 | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 0 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | не потребує | 135,0 тис.грн. не профінансовано казначейством з минулих розпоряджень
Новоселицька ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Придбання акустичної системи для Строїнецького будинку культури с. Строїнці Новоселицького району Чернівецької області | 2019 | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Придбання обладняння для дитячого ігрового майданчика для його розміщення в м.Новоселиця, вул.Кремльова, 18 | 2018-2019 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 | не потребує
|  | Придбання обладняння і предметів довгострокового користування для потреб Новоселицького ліцею | 2018-2019 | 40 |  | 40 | 40 |  |  |  |  | 65 | 65 | не потребує
Мамалигівська ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Придбання дитячого ігрового майданчика для потреб дошкільного навчального закладу с.Стальнівці Новоселицького району Чернівецької області | 2019 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено
|  | Придбання дитячого ігрового майданчика в с.Драниця Новоселицького району Чернівецької області | 2019 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено
|  | Придбання мультимедійного обладнання для потреб дошкільного навчального закладу “Колосок” по вул. Головна, 100 в с.Подвірне Новоселицького району Чернівецької області | 2019 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проведено
Вашківецька ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Проведення благоустрою адмінбудівлі по вул. Шевченка, 22 | 2019 | 502 | 0 | 502 | 302 | 200 |  | 200 | 502 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт приміщення адмінбудівлі по вул. Шевченка, 22 | 2019 | 507 | 0 | 507 | 507 |  |  |  | 324.9 | 64 | 64 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт (заміна покрівлі, вікон і дверей) приміщення сільського клубу с. Вали Вижницького району | 2019 | 63 | 63 | 63 | 63 |  |  | 63 | 63 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт приміщення сільського клубу, с. Бабине Вижницького району | 2019 | 31 | 31 | 31 | 31 |  |  | 31 | 31 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт (у тому числі заміна вікон і дверей) приміщення Замостянського сільського будинку народної творчості та дозвілля, с. Замостя Вижницького району | 2019 | 52 | 52 | 52 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
Кострижівська ОТГ | розпордження КМУ № 500-р | Благоустрій території Кострижівської ЗОШ по вул.Заводській, 60-Б в смт.Кострижівка Заставнівського району Чернівецької області (капітальний ремонт) | 2019 | 502 |  | 502 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
Клішковецька ОТГ | залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт (заміна вікон) Полянського НВК “ЗНЗ I—III ступенів ДНЗ” Хотинського району Чернівецької області | 2019 | 327 | 0 | 327 | 327 |  |  | 327 | 327 | 100 | 100 | непотребує
|  | Капітальний ремонт (системи опалення) Клішковецького НВК “Дошкільний Навчальний Заклад - Загальноосвітньої школи I ст. Клішковецької сільської ради Хотинського району Чернівецької обл.” | 2019 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує
|  | Будівництво пам'ятного комплексу першому космонавту незалежної України Леоніду Каденюку в с.Клішківці Хотинського району Чернівецької області | 2019 | 854.5 | 0 | 870 | 870 | 0 | 0 | 854.5 | 854.5 | 100 | 100 | непотребує
|  | Капремонт будівлі Полянського НВК “ЗНЗ I—III ступенів ДНЗ” Хотинського району | 2019 | 64.5 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 100 | 100 | непотребує
|  | Капітальний ремонт вулиць Присяжнюка та Солонецька с.Клішківці Хотинського району Чернівецької області (додаток 2) | 2019 | 588.9 |  | 592 | 592 | 0 | 0 | 588.9 | 588.9 | 100 | 100 | непотребує
|  | Капітальний ремонт будівлі Клішковецького НВК “ДНЗ — ЗОШ І ст.” Клішковецької сільської ради Хотинського району | 2019 | 292 | 0 | 292 | 292 | 0 | 0 | 292 | 292 | 100 | 100 | непотребує
Чернігівська область
Бахмацька міська рада | розпордження КМУ № 500-р | "Будівництво пішохідної зони та автомобільної дороги по вул. Дружби в м. Бахмач Чернігівської області" | 2020 | 6150.2725 | 3290.5529 | 882 | 390 | 492 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 | Заключено договір
|  | "Капільний вибірковий ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вул. Конотопській в м. Бахмач Чернігівської області" | 2020 | 1404.6823 | 1404.6823 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | Заключено договір
|  | "Капільний вибірковий ремонт проїзної частини автомобільної дороги по вул. Тиницькій в м. Бахмач Чернігівської області" | 2020 | 947.683 | 947.683 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | Заключено договір
| залишки субвенції за 2018 рік | "Будівництво пішохідної зони та автомобільної дороги по вул. Дружби в м. Бахмач Чернігівської області" | 2018-2020 | 6150.2725 | 3290.5529 | 4.6748 | 4.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 | Заключено договір
Бобровицька міська рада | залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт частини приміщення Бобровицької ЗОШ І-ІІІ ст. по вул.Незалежності,60 в м.Бобровиця Чернігівської області (заміна вікон та дверей) | 2018-2020 |  | 0.019 | 15.095 | 0.019 | 15.076 |  | 15.076 |  | 100 |  | Заключено договір
Борзнянська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Придбання грейдера | 2019 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | [5 empty] | 0 | потребує - тендер не оголошувався через відсутність фінансування
|  | Придбання бульдозера | 2019 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | [5 empty] | 0 | потребує - тендер не оголошувався через відсутність фінансування
|  | Реконструкція діючого водозабору в с. Кинашівка Борзнянського району Чернігівської області | 2019 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Реконструкція під’їзної дороги до сміттєзвалища побутових відходів вул. Красносільського, 50 м. Борзна, Чернігівської області | 2019 | 950 | 950 | 950 | 950 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт дороги по вул. П.Куліша (окремими ділянками) м. Борзна, Борзнянського району Чернігівської області | 2019 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Реконструкція будинку готелю "Колос" по вул. Незалежності, 2 м. Борзна, Чернігівської області | 2019 | 2700 | 2700 | 1344.146 | 1344.146 | [5 empty] | 0 | не потребує
Варвинська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Придбання архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями для смт. Варва Варвинського району Чернігівської області | 2020 | 190 |  | 190 | 190 | [5 empty] | 0 | не потребує
Вертіївська сільська рада Ніжинського району | розпордження КМУ № 500-р | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Лесі Українки від КТП-101 в с. Вертіївка Ніжинського району Чернігівської області | 2019 | 170 |  | 170 | 170 | [5 empty] | 0 | не потребує
Городнянська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Покращення матеріально-технічної бази установ відділу культури Городнянської міської ради (закупівля обладнання та меблів) | 2019 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не потребує тендерної процедури
|  | Передача коштів районному бюджету на здійснення реконструкції будівлі КНП “Городнянська центральна районна лікарня” | 2019 | - | - | 1217 | 1217 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
| залишки субвенції за 2018 рік | Будівництво ПЛІ-0,4 кВ вуличного освітлення по вул. 1-го Травня в м. Городня, Чернігівської області | 2019 | 970.2998 | - | 334 | 324 | 10 | 0 | 334 | 334 | 95 | 95 | Заключено договір
|  | Закупівля обладнання (музичні інструменти) для Комунального закладу "Міський будинок культури" Городнянської міської ради | 2019 | 116.4 | - | 116.4 | 113 | 3.4 | 0 | 116.4 | 116.4 | - | 100 | Заключено договір
Іванівська сільська рада Чернігівського району | залишки субвенції за 2018 рік | Будівництво центру надання адміністративних послуг по вулиці Дружби, 88 в с. Іванівка Чернігівського району Чернігівської області | 2019р. | 12378.28 | 12378.28 | 12378.277 | 3500 | 1011.9 | 7866.377 | 1251.3 | 2032.1 | 18 | 18 | ТОВ "Енергетичні сучасні комунікаційні системи" Договір № 690 від 24 січня 2019р.
Ічнянська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Придбання сценічних костюмів, музичного обладнання та інструментів для комунального закладу "Ічнянська школа мистецтв" відділу культури та туризму Ічнянської міської ради за адресою: вул. Героїв Майдану, 4 м.Ічня Ічнянського району Чернігівської області | 2019 | 100 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Закупівля музичної апаратури для Дорогінського будинку культури | 2019 | 39.693 |  | 39.693 | 39.693 | [5 empty] | 0 | проведення тендерних закупівель
|  | Закупівля комп'юторного класу для Ічнянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4 Ічнянської міської ради м Ічня Ічнянського району Чернігівської області | 2019 | 183 |  | 183 | 178 | 5 |  |  |  |  | 0 | проведення тендерних закупівель
|  | Придбання паркану для Дошкільного навчального закладу №2 по вул. Нікольська, 12 в м.Ічня, Ічнянський р-н, Чернігівська область | 2019 | 42 |  | 42 | 42 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Закупівля комплекту модульного конструктора м'якого для Крупичпільського закладу дошкільної освіти Ічнянської міської ради | 2019 | 15 |  | 15 | 15 | [5 empty] | 0 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Реконструкція частини вулиці Героїв Майдану на ділянці ПК 1+0-ПК4+31 в м. Ічня Чернігівської області (Коригування) | 2018-2019 | 5430.154 | 5430.154 | 5430.154 | 202 | 3145.754 | 2082.4 | 774.426 | 976.426 | 17.9 |  | заключений договір
|  | Будівництво дитячого майданчика по вул. Миру, 72, с. Гмирянка, Ічнянського району, Чернігівської області/06/1020 | 2018-2019 | 105.06 | 102 | 105.06 | 102 | 3.06 |  |  |  |  | 0 | не потребує
|  | Будівництво дитячого майданчика по вул. Незалежності, 3, с. Андріївка, Ічнянського району, Чернігівської області/01 вужкг | 2018-2019 | 79.825 | 77.5 | 79.825 | 77.5 | 2.325 |  |  |  |  | 0 | не потребує
|  | Будівництво спортивного майданчика по вул. Центральна, 13, с. Монастирище, Ічнянського району, Чернігівської області/06 | 2018-2019 | 119.789 | 116.3 | 119.789 | 116.3 | 3.489 |  |  |  |  | 0 | не потребує
|  | Будівництво дитячого майданчика по вул. Революції 1905 року, 56, с. Ольшана, Ічнянського району, Чернігівської області/06 | 2018-2019 | 79.825 | 77.5 | 79.825 | 77.5 | 2.325 |  |  |  |  | 0 | не потребує
|  | Будівництво дитячого майданчика по вул. 10 років Незалежності, 1, с. Припутні, Ічнянського району, Чернігівської області/06 | 2018-2019 | 95.79 | 93 | 95.79 | 93 | 2.79 |  |  |  |  | 0 | не потребує
Коропська селищна рада | розпордження КМУ № 500-р | Газифікація с. Шабалинів, Коропського району, Чернігівської області. Підвідний газопровід високого тиску. | 2019-2020 | 7700 |  | 82.1 | 82.1 | [5 empty] | 0 | Розпочато тендерну процедуру
|  | Придбання обладнання для Нехаївського будинку культури | 2019 |  |  | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт будівлі Коропської ЗОШ I-III ступенів за адресою: смт. Короп, вул. Поштова,10, Коропський р-н, Чернігівська обл | 2019 | 1150 |  | 1150 | 1150 |  |  |  |  | 50 |  | Заключено договір, без проведення тендеру
|  | Капітальний ремонт будівлі Карильської ЗОШ I-III ступенів за адресою: вул. Центральна, 16 А, с. Карильське, Коропський район, Чернігівська обл | 2019 | 412 |  | 412 | 412 |  |  |  |  | 100 | 100 | Заключено договір, без проведення тендеру
|  | Капітальний ремонт будівлі Атюшівської ЗОШ I-III ступенів за адресою: вул. Захісників Вітчизни, 38, с. Атюша, Коропський район, Чернігівська обл | 2019 | 518 |  | 518 | 518 |  |  |  |  | 100 | 100 | Заключено договір, без проведення тендеру. Зареєстровано юридичні зобовязання
|  | Капітальний ремонт будівлі Шабалинівської ЗОШ I-III ступенів за адресою: Вул. Зцентральна, 76 а, с. Шабалинів, Коропський район, Чернігівська обл | 2019 | 498 |  | 498 | 498 |  |  |  |  | 100 | 100 | Заключено договір, без проведення тендеру
|  | Реконструкція системи газопостачання із встановленням єдиного комерційного вузла обліку газу облаштованим засобом дистанційної передачі даних за адресою: Чернігівська область, Коропський р-н, с. Карильське, вул. Центральна, 16а, нежитлове приміщення Карильської ЗОШ | 2019 | 132.9 |  | 196.6 | 196.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | Заключено договір, без проведення тендеру. Зареєстровано юридичні зобовязання
|  | Реконструкція системи газопостачання із встановленням єдиного комерційного вузла обліку газу облаштованим засобом дистанційної передачі даних за адресою: Чернігівська область, Коропський р-н, с. Рождественське, вул. Першотравнева, 2, нежитлове приміщення Рождественської ЗОШ | 2019 | 196.6 |  | 197.3 | 197.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | Заключено договір, без проведення тендеру
|  | Реконструкція приміщення Шабалинівської ЗОШ I-III ступенів за адресою: Чернігівська область, Коропський район, с. Шабалинів, вул. Центральна, 86 | 2019 | 455 |  | 455 | 455 |  |  |  |  | 100 | 100 | Заключено договір, без проведення тендеру. Зареєстровано юридичні зобовязання
| залишки субвенції за 2018 рік | Газифікація с. Шабалинів, Коропського району, Чернігівської області. Підвідний газопровід високого тиску. | 2019-2020 | 7700 |  | 302.5 | 202.5 | 100 |  |  |  |  | 0 | Розпочато тендерну процедуру
Корюківська міська рада | залишки субвенції за 2018 рік | Реконструкція покрівлі із заміною скатного даху дошкільного навчального закладу № 4 "Веселка" за адресою: пров. Бульварний 8А в м.Корюківка Чернігівської області | 2018-2020 | 1523.322 |  | 1523.322 | 1273 | 250.322 |  | 442.934 | 442.933 | 75 | 75 | укладено договір № 21/08-01 від 20.08.2019
Куликівська селищна рада | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт під'їздів багатоквартирного будинку 45 по вул.Миру у смт Куликівка Чернігівської області з впровадженням заходів теплореновації (заміна вікон, вхідних дверей) та встановлення кодових замків | 2019 | 150 |  | 150 | 150 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання комплекту дитячого спортивно-ігрового майданчика для комунального закладу "Куликівський заклад дошкільної освіти "Ромащка"" за адресою: Чернігівська облласть, Куликівський район, смт Куликівка, вул. Пирогова, 14Б | 2019 | 120 |  | 120 | 120 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання комплекту дитячого спортивно-ігрового майданчика для с. Виблі Куликівського району Чернігівської області | 2019 | 80 |  | 80 | 80 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт приміщення сільської лікарської амбулаторії у с. Вересоч комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Куликівської елищної ради" за адресою: вул. Перемоги, с. Вересоч Куликівського району Чернігівської області | 2019 | 60 |  | 60 | 60 | [5 empty] | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій в частині заміни віконних прорізів по Кладьківському ФАПу КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Куликівської селищної ради" по вул. 1 Травня, 57 у с. Кладьківка Куликівського району Чернігівської області | 2019 | 30 |  | 30 | 30 | [5 empty] | 100 | не потребує
|  | Придбання комплектів туристичного спорядження для потреб туристичного клубу "Вогнище" відділу позашкільної освіти Куликівської селищної ради Чернігівської області за адресою: смт Куликівка, вул. Шевченка, 4а | 2019 | 40 |  | 40 | 40 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання комплектів сценічних костюмів для закладів культуриКуликівської об'єднаної територіальної громади Чернігівської області | 2019 | 50 |  | 50 | 50 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт будівлі лижної бази за адресою:вул. Артамонова,1А, смт Куликівка, Куликівського району, Чернігівської обл | 2019 | 510 |  | 510 | 510 |  |  | 0 | 261.895 |  | 90 | не потребує
|  | Капітальний ремонт будівлі сільської лікарської амбулаторії комунального некомерційного підприємства "Куликівський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Перемоги, 34, с. Вересоч Куликівського району Чернігівської області | 2019 | 545 |  | 545 | 545 |  |  | 0 | 213.815 |  | 70 | не потребує
|  | Капітальний ремонт будівлі фельдшерсько-акушерського комунального некомерційного підприємства "Куликівський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Мурзи,1А, с. Жуківка, Куликівського району, Чернігівська обл | 2019 | 640 |  | 640 | 640 | [5 empty] | 80 | не потребує
|  | Капітальний ремонт будівлі фельдшерсько-акушерського комунального некомерційного підприємства "Куликівський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Перемоги, 3, с. Дрімайлівка, Куликівського району, Чернігівська обл | 2019 | 505 |  | 505 | 505 | [5 empty] | 95 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Придбання мультимедійних проекторів, екранів, комп’ютерної техніки, музичної та телекомунікаційної апаратури, спортивного обладнання та інвентарю, комплектів меблів, магнітних та класних дошок для закладів освіти Куликівської територіальної громади Чернігівської області | 2018-2019 | 301.89 | 63 | 237 | 237 |  |  | 301.89 | 301.89 | 100 | 100 | не потребує
|  | Придбання сценічних костюмів, музичної апаратури, інструментів, комплектів меблів для закладів культури та туризму Куликівської територіальної громади Чернігівської області | 2018-2019 | 150.93 | 31 | 119 | 119 |  |  | 150.93 | 150.93 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт Куликівської ЗЗСО I—III ступенів в смт Куликівка, вул. Шевченка 4, Куликівського району Чернігівської області | 2018-2019 | 208.842 | 42 | 166.842 | 158 | 8.842 |  | 208.842 | 208.842 | 100 | 100 | не потребує
|  | Капітальний ремонт під'їздів багатоквартирного будинку 45 по вул.Миру у смт Куликівка Чернігівської області з впровадженням заходів теплореновації (заміна вікон, вхідних дверей) та встановлення кодових замків | 2018-2020 |  |  | 150.9 | 150 | 0.9 |  | 46.254 | 115.42 | 30 | 77 | не потребує
Менська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу позашкільної освіти "Менська станція юних техніків" Менської міської ради, Менського району, Чернігівської обл. | 2019 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  | 100 |  | не потребує
|  | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу мистецька школа "Менська дитяча музична школа" Менської міської ради, Менського району, Чернігівської обл. | 2019 | 1364.088 | 1364.088 | 300 | 300 |  |  |  |  | 100 |  | не потребує
|  | Будівництво футбольного майданчику зі штучним покриттям Менської гімназії Менської міської ради Менського району за адресою: вул. Шевченка, 56, м. Мена, Чернігівської області | 2019 | 998.1 | 998.1 | 998.1 | 690 | 308.1 |  |  |  | 50 |  | не потребує
|  | Капітальний ремонт будівлі Менської гімназії, Менського району Чернігівської області | 2019 | 574.132 | 574.132 | 410 | 410 |  |  |  |  | 100 |  | не потребує
|  | Придбання комплектів меблів, комп"ютерної техніки, музичної апаратури, іншого обладнання та поповнення бібліотечного фонду для комунального закладу "Менська публічна бібліотека" Менської міської ради, Чернігівської області | 2019-2020 | 450 | 450 | 450 | 450 | [5 empty] | 0 | не потребує
Ніжинська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Закупівля обладнання, спортивного інвентаря для закладів загальної середньої освіти м. Ніжин Чернігівської області | 2019 | 500 |  | 500 | 500 |  |  | 447.73 |  |  | 100 | платіжні доручення в казначействі
|  | Придбання комплексу ренгенівського діагностичного (палатний ренген-апарат) для некомерційного підприємства Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2019 | 500 |  | 500 | 500 | [5 empty] | 0 | проведено, укладено договір
|  | Придбання велопарковок для м.Ніжина | 2019 |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Закупівля дитячого майданчика для с. Паливода | 2019 |  |  | 150 | 150 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Закупівля спортивного майданчика для м.Ніжин Чернігівської області | 2019 |  |  | 130 | 130 | [5 empty] | 0 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | вул. 3-й Мікрорайон 8 в м. Ніжин -"Будівництво дитячого майданчика по вул.3-й Мікрорайон,8, м. Ніжин, Чернігівська область" | 2018-2019 | 257.5 | 240.3 | 240.3 | 233.3 | 7 |  |  |  |  | 0 | не потребує
|  | пл.І.Франка в м. Ніжин -"Закупівля і встановлення архітектурної форми (багатогранник) із світлодинамічним обладнанням" | 2018-2019 | 808.6 | 808.6 | 808.6 | 785 | 23.6 |  |  | 780 | 100% | 100% | Проведено тендер, заключений договір
|  | вул.Шевченка 11, в м.Ніжин - "Капітальний ремонт елементів благоустрою з встановленням архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями біля житлового будинку № 11 по вул. Шевченка, м. Ніжин, Чернігівської області" | 2018-2019 | 618 | 583 | 583.1 | 566.1 | 17 |  | 160.2 | 501.5 | 100% | 100% | не потребує
Новгород-Сіверська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Коригування проектної документації в зв’язку з виділенням 2-го пускового комплексу робочого проекту: “Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Князя Ігоря в м. Новгород-Сіверський Новгород-Сіверського району Чернігівської області (Коригування) | 2017-2020 | 5927,287 (01.10.19) | 5927,287 (01.10.19) | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | проект перераховано, 17.09.19 отримано експертний звіт. 14.10.19 торги відмінено (менше 2-х учасників). 15.10.19 повторно оголошено ВТ на 5760,4 тис. Подача документів до 30.10.19
|  | Будівництво мереж 0,4 кВ вуличного освітлення по вул. Князя Ігоря в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області | 2017-2020 | 1030.746 | 875,415 (01.10.19) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує проведення тендерної процедури
|  | Придбання велопаркінгу для територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | 2019 | 80 | 80 (01.10.19) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує проведення тендерної процедури
|  | Закупівля спортивного інвентарю для боксу | 2019 | 35 | 35 (01.10.19) | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує проведення тендерної процедури
|  | Закупівля спортивного інвентарю для хортингу | 2019 | 35 | 35 (01.10.19) | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не потребує проведення тендерної процедури
| залишки субвенції за 2018 рік | Коригування проектної документації в зв’язку з виділенням 2-го пускового комплексу робочого проекту: “Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Князя Ігоря в м. Новгород-Сіверський Новгород-Сіверського району Чернігівської області (Коригування) | 2017-2020 | 5927,287 (01.10.19) | 5927,287 (01.10.19) | 984.079 | 962.899 | 21.18 | 0 | 392.725 | 392.725 | 15 | 12 | проект перераховано, 17.09.19 отримано експертний звіт. 14.10.19 торги відмінено (менше 2-х учасників). 15.10.19 повторно оголошено ВТ на 5760,4 тис. Подача документів до 30.10.19
|  | Теплова модернізація дошкільного навчального закладу “Ластівка” в місті Новгород-Сіверський Чернігівської області (Капітальний ремонт) | 2017-2019 | 966.138 | 287.462 | 74.281 | 74.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | не потребує проведення тендерної процедури
Носівська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Будівництво мереж зовнішнього освітлення частини вул.Зелена, вул.Південна від КТП — 152 в м.Носівка, Чернігівської області з виділенням черговості: І черга — вул.Зелена; ІІ черга — вул.Південна | 2019 | 510.307 |  | 510.307 | 510.307 | 0 | 0 | 0 | 194.511 | 38.1 |  | не потребує
|  | Будівництво дитячого майданчика по вул.Короленка, м.Носівка Чернігівської області | 2019 |  |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | не потребує
Остерська міська рада Козелецького району | розпордження КМУ № 500-р | Реконструкція футбольного поля зі штучним покриттям 40Х23 опорного закладу - Остерська гімназія по вулиці Зайцева, 94 в м. Остер, Козелецького району Чернігівської області | 2020 | 138.097 | 0 | 132 | 132 |  |  | 0 | 138.097 | 100 | 100 | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Реконструкція футбольного поля зі штучним покриттям 40Х23 опорного закладу - Остерська гімназія по вулиці Зайцева, 94 в м. Остер, Козелецького району Чернігівської області | 2018-2020 | 1360.382 | 529.225 | 527.528 | 512.131 | 15.397 |  | 527.528 | 527.528 | 100 | 100 | не потребує
Прилуцька міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Будівництво II корпусу школи-гімназії та реконструкція існуючого по вул. Київській, 190, в м. Прилуках Чернігівської області (І черга — будівництво другого корпусу) | 2019 | 85854.137 | 43568.9 | 13999 | 13999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 51 | проведено
|  | Капітальний ремонт (заміна вікон) гімназії № 5 по вул. Вокзальна, 22 в м. Прилуки Чернігівської області | 2018-2019 | 782.15 | 781.15 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | заключено договір
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт (заміна вікон) гімназії № 5 по вул. Вокзальна, 22 в м. Прилуки Чернігівської області | 2018-2019 | 782.15 | 782.15 | 714.15 | 677 | 37.15 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | заключено договір
|  | Реконструкція магазину № 91 "Овочі" під дитячий гімнастичний центр по вул. Вокзальній, 35 Б в м. Прилуки Чернігівської області | 2019-2020 | 3834.969 | 3834.969 | 223.51 | 217 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тендер не проведено
|  | Будівництво західної трибуни основного футбольного поля за адресою: вул. Пушкіна, 104, м. Прилуки Чернігівської області | 2019-2020 | 3667.4 | 3667.4 | 1143.3 | 1110 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тендер проведено, стадія кваліфікації переможця
|  | Проведення капітального ремонту терапевтичного відділення з виготовленням проектно-кошторисної документації Прилуцької центральної міської лікарні по вул. Київській, 56 в м. Прилуки Чернігівської області | 2019-2020 | 3997.421 | 3997.421 | 1782.93 | 1731 | 51.93 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | заключено договір
|  | Будівництво II корпусу школи-гімназії та реконструкція існуючого по вул. Київській, 190, в м. Прилуках Чернігівської області (І черга — будівництво другого корпусу) | 2019 | 85854.137 | 43568.9 | 29626.39 | 28763.39 | 863 | 0 | 6810** | 6810 | 92 | 51 | тендер проведено
Ріпкинська селищна рада | розпордження КМУ № 500-р | Реконструкція парку відпочинку в смт.Ріпки Ріпкинського району, Чернігівської області | 2019-2020 | 13693 | 13693 | 7685.5 | 7685.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключено договір
| залишки субвенції за 2018 рік | Реконструкція парку відпочинку в смт.Ріпки Ріпкинського району, Чернігівської області | 2019-2020 | 13693 | 13693 | 4455 | 4455 | 0 | 0 | 1747.9 | 2338.5 | 30 | 30 | заключено договір
|  | Капітальний ремонт по заміні вікон Ріпкинського комунального ДНЗ №2 "Колосок" смт.Ріпки, Чернігівської області | 2019 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 299.8 | 65 | 65 | не потребує
Семенівська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт будівлі Семенівської ЗОШ І - ІІІ ступенів №1 за адресою: вул. Центральний провулок, 2, м. Семенівка, Чернігівська обл. | 2019 |  |  | 520 | 520 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт будівлі Тимоновицький ЗОШ І - ІІІ ступенів за адресою: вул. Шевченка, 1, с. Тимоновичі, Семенівський р-н, Чернігівська обл. | 2019 |  |  | 750 | 750 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт будівлі Машевської ЗОШ І - ІІІ ступенів за адресою: с. Машеве, вул. Б.Хмельницького, Семенівський р-н, Чернігівська обл. | 2019 |  |  | 280 | 280 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Закупівля обладнання для облаштування місць дозвілля в Семенівській громаді | 2019 |  |  | 90.31 | 70 | 20.31 |  |  |  |  | 0 | не потребує, укладений договір
|  | Придбання комплектувального виробу (тракторного причіпу) до транспортних засобів спеціального призначення для КП "Семенівське" | 2019 |  |  | 180 | 180 | [5 empty] | 0 | не потребує
Сновська міська рада | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт будівлі Сновської ДЮСШ, м.Сновськ, вул.Спортивна, буд. 23 | 2019-2020 | 645 | 645 | 645 | 295 |  | 350 |  |  |  | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт будівлі Сновської ЗОШ I-III ст. № 2 за адресою вул. Незалежності, 21, м.Сновськ,Чернігівської області | 2019-2020 | 800 | 800 | 800 | 450 |  | 350 |  |  |  | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт будівлі Центру дитячої та юнацької творчості за адресою: вул.Пушкіна, 3, м.Сновськ, Чернігівської обл. | 2019-2020 | 1429.4 | 1429.4 | 1429.4 | 992 |  | 437.4 |  |  |  | 0 | не потребує
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення по вул. Миру та Сновська, в с. Займище, Сновського району, Чернігівської обл | 2019 | 261 | 261 | 261 | 261 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт приміщення шкільного харчоблоку Сновської ЗОШ I-III ст. № 1 за адресою: вул. 55 Стрілецької дивізії, 35, м. Сновськ, Чернігівської області | 2019 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт спортивного майданчика Сновської ЗОШ I-III ст. № 1 за адресою: вул. 55 Стрілецької дивізії, 35, м. Сновськ, Чернігівської області | 2019-2020 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт приміщення санвузлів Сновської ЗОШ I-III ст. № 1 за адресою: вул. 55 Стрілецької дивізії, 35, м. Сновськ, Чернігівської області | 2019-2020 | 603 | 603 | 603 | 603 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт будівлі шкільної майстерні Сновської ЗОШ I—III ступенів №1 Сновської міської ради, Сновського району, по вул. 55 Стрілецької дивізії, 35 | 2019 | 950 | 950 | 950 | 950 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт спортивного майданчика Сновської гімназії за адресою: вул. Шкільна, 6, м. Сновськ Чернігівської області | 2020 | 350 | 350 | 350 | 350 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт будівлі Петрівського НВК “ЗНЗ I-III ст. – ДНЗ” за адресою: с.Петрівка, вул. Центральна, 20, Сновського району | 2019-2020 | 715 | 715 | 715 | 715 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Капітальний ремонт будівлі Сновської гімназії за адресою: вул. Шкільна, 6, м. Сновськ Чернігівської області | 2019-2020 | 350 | 350 | 350 | 350 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання комп'ютерної техніки для закладів культури Сновської ОТГ | 2019 | 60 | 60 | 60 | 60 | [5 empty] | 0 | не потребує, укладено договір, товар у замовника
|  | Придбання звукопідсилюючої та звуковідтворювальної апаратури для закладів культури Сновської ОТГ | 2019 | 75 | 75 | 75 | 75 | [5 empty] | 100 | не потребує, укладено договір, товар у замовника
|  | Придбання автомобіля для Будинку сімейного типу | 2019 | 200 | 200 | 200 | 200 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання матеріалів для облаштування паркану для Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 | 2019 | 30 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 100 | не потребує, укладено договір, товар у замовника
|  | Придбання спортивного інвентарю та обладнання для навчальних закладів Сновської ОТГ | 2019 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | 0 | укладено договір
|  | Придбання інтерактивних дошок для закладів освіти Сновської ОТГ | 2019 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | не потребує, укладено договір, товар у замовника
|  | Капітальний ремонт будівлі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сновської міської ради за адресою:вул. Гомельська,31, м.Сновськ Чернігівської області | 2019 | 54 | 54 | 54 | 54 | [5 empty] | 0 | не потребує
|  | Придбання медичного обладнання для Комунального некомерційного підприємства «Сновский центр первинної медичної допомоги» Сновської міської ради | 2019 | 49 | 49 | 49 | 49 | [5 empty] | 0 | укладено договір
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт покрівлі Сновської дитячої музичної школи імені Н.Г.Рахліна за адресою: Чернігвська обл., м.Сновськ, вул.Миру, б.40, | 2018-2019 | 873.005 | 811.805 | 811.805 | 720 | 91.805 |  | 726.309 | 726.309 | 100 | 100 | укладено договір
|  | Придбання сценічно-постановочних засобів (костюмів, головних уборів, взуття) для відділу культури і туризму Сновської міської ради | 2018-2019 | 100 | 100 | 100 | 97 | 3 |  | 70.745 | 70.745 | 100 | 100 | Замовлені сценічні костюми, які виготовлені за індивідуальним замовленням та перебувають у замовника, Через непроплату не використовуються
|  | Капітальний ремонт покрівлі центральної бібліотеки за адресою: Чернігівська область, м.Сновськ, вул. 55-ї Стрілецької дивізії, б.8 | 2018-2019 | 742.269 | 742.269 | 742.269 | 720 | 22.269 |  | 546.841 | 546.841 | 100 | 100 | укладено договір
|  | Капітальний ремонт будівлі Сновського будинку культури м.Сновськ, Чернігівської області | 2018-2019 | 1355.67 | 1355.67 | 1355.671 | 1315 | 40.671 |  | 1311.773 |  | 100 | 100 | укладено договір
|  | Реконструкція будівлі Сновської ЗОШ I—III ст. № 1 за адресою: вул. 55 Стрілецької дивізії, 35, м. Сновськ, Чернігівської області | 2018-2019 | 1329.9 | 1329.9 | 1329.897 | 1290 | 39.897 |  |  |  | 100 | 100 | укладено договір, роботи виконано
|  | Капітальний ремонт будівлі Центру дитячої та юнацької творчості за адресою: вул.Пушкіна, 3, м.Сновськ, Чернігівської області | 2018-2020 | 1429.4 | 1429.4 | 1429.4 | 57.4 |  | 1372 |  |  |  | 0 | тендера не потребує, договір не укладено
Сосницька селищна рада | розпордження КМУ № 500-р | Капітальний ремонт із застосуванням системи енергозбереження приміщення комунального закладу "Сосницький будинок культури" | 2019 | 2476.3 | 1510.3 | 438 | 438 |  |  |  | 359.6 | 100 |  | не потребує
|  | Реконструкція ПЛІ-0.4кВ вуличного освітлення по вул. Набережна, Помірки, Марушківка, Бурівка, Бойківка,Молодіжна, Шевченка, Тарасенка та частина вул.Шлях в с.Чорнотичі Сосницького району Чернігівської області. Друга черга будівництва | 2019 |  |  | 200.368 | 200.368 |  |  |  |  | 100 |  | не потребує
|  | Реконструкція ПЛІ-0.4кВ вуличного освітлення по вул. Сонячна, Житомирська, Київська, Чернігівська, Незалежності, Олекси Десняка, Вишнева, І пров.Вишневий, вул. Амірова Руслана, Воскресенська в смт Сосниця Чернігівської області. Третя черга будівництва. | 2019 |  |  | 49.632 | 49.632 |  |  |  |  | 100 |  | не потребує
| залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт приміщення із застосуванням енергозберігаючих технологій Загребельського закладу дошкільної освіти «Джерельце» та філії Сосницької гімназії ім. О.П. Довженка за адресою: вул. Шевченка,40, с.Загребелля, Сосницького району, Чернігівської області | 2019 | 1499.6 | 582.9 | 511.4 | 496 | 15.4 |  | 510.9 |  | 100 |  | не потребує
|  | Капітальний ремонт будівлі Волинківської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Розумієнка,25, с. Волинка, Сосницького району, Чернігівської області | 2019 | 1195.8 | 454.2 | 407.4 | 395.2 | 12.2 |  | 355.2 |  | 100 |  | не потребує
|  | Капітальний ремонт будівлі Чорнотицької ЗОШ І-ІІІ ст. в частині заміни віконних та дверних блоків по вул. Шлях, 26, с. Чорнотичі, Сосницького району, Чернігівської області | 2019 | 1497.2 | 581.1 | 511.4 | 496.1 | 15.3 |  | 510.98 |  | 100 |  | не потребує
|  | Капітальний ремонт із застосуванням системи енергозбереження приміщення комунального закладу "Сосницький будинок культури" | 2019 | 2476.3 | 1510.3 | 399.6 | 376 | 23.6 |  | 387.28 |  |  |  | не потребує
Срібнянська селищна рада | відповідно до розпордження КМУ 500-р | Придбання комплекту одягу для сцени для відділу культури та туризму Срібнянської селищної ради | 2019 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 50,0 |  | 100 | заключено договір (платіжні доручення на проплату у казначействі, проте проплата не здійснюється)
| залишки субвенції за 2018 рік | Будівництво дитячого майданчика по вул.Кооперативна, 28 а, с.Савинці Срібнянського району Чернігівської області | 2018-2019 | 139 | 139 | 139 | 120 | 19 |  |  | 137.399 | 100 |  | заключено договір
|  | Будівництво дитячого майданчика по вул.Миру, 46, с.Лебединці Срібнянського району Чернігівської області | 2018-2019 | 139 | 139 | 139 | 120 | 19 |  |  | 136.979 | 100 |  | заключено договір
|  | Закупівля спортивно-ігрового майданчика для с.Сокиринці Срібнянського району Чернігівської області | 2018-2019 | 123.6 | 123.6 | 123.6 | 120 | 3.6 |  |  | 121.2 | 100 |  | заключено договір
|  | Будівництво дитячого майданчика по вул.Миру, 46, с.Никонівка Срібнянського району Чернігівської області | 2018-2019 | 119 | 119 | 119 | 100 | 19 |  |  | 117.549 | 100 |  | заключено договір
|  | Будівництво спортивного майданчика по вул.Миру, 51, смт Срібне, Срібнянського району Чернігівської області | 2018-2019 | 165 | 165 | 165 | 150 | 15 |  |  | 156.956 | 100 |  | заключено договір
|  | Будівництво дитячого майданчика по вул.Тараса Шевченка,21, с.Горобіївка, Срібнянський район, Чернігівська обл. | 2018-2019 | 139 | 139 | 139 | 120 | 19 |  |  | 135.508 | 100 |  | заключено договір
|  | Придбання архітектурно-паркової композиції із сонячними панелями для смт Срібне Срібнянського району Чернігівської області | 2018-2019 | 195.7 | 195.7 | 195.7 | 190 | 5.7 |  |  | 190 | 100 |  | заключено договір
Талалаївська селищна рада | залишки субвенції за 2018 рік | Капітальний ремонт спортивної зали та побутових приміщень будівлі Талалаївської ЗОШ I—III по вул. Освіти, 38 в смт. Талалаївка, Чернігівської області | 2019 | 838.4 | 838.4 | 838.4 | 780 | 58.4 | 0 | 470.6 | 470.6 | 100 | 100 | не потребує
Чернігівська міська рада | розпорядження КМУ № 500-р від 10 липня 2019 р. | Придбання архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями для вул.Шевченка, 99 б, м.Чернігів | 2019 | 195.7 |  | 195.7 | 190 | 5.7 |  | 5.7 | 195.7 | 100 | 100 | /№ 7363_8 від 30.07.2019р./UA-2019-07-21-002363-b/Д
|  | Реконструкція дитячих майданчиків зі встановленням спортивного та ігрового обладнання в ДНЗ № 53 за адресою: м. Чернігів, вул. О. Кошового, 8а (з виготовленням проектної документації) | 2019 |  |  | 1545 | 1500 | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не проводилась
|  | Придбання дитячих меблів для ДНЗ № 52 за адресою: м. Чернігів, вул. Захисників України, 11в | 2019 | 515 |  | 515 | 500 | 15 |  | 15 | 515 | 100 | 100 | prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-11-002895-b,prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-11-000759-c,prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-11-002319-b
|  | Капітальний ремонт тротуару впродовж житлового будинку за адресою: вул. Незалежності, 64 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації) | 2019 |  |  | 309 | 300 | 9 |  | 0 |  |  | 0 | договір на підписанні
|  | Капітальний ремонт спортивного майданчика Чернігівського ліцею № 15, по вул. Козацька, 4Б | 2019 | 1049.263 |  | 1076.35 | 1045 | 31.35 |  | 9.1453 | 313.9896 | 29 | 29 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-08-000072-a
| залишки субвенції за 2018 рік | Придбання дитячих меблів та спортивного обладнання для ДНЗ № 65 за адресою: м. Чернігів, вул. Доценка, 16-А | 2018-2019 | 412.0681 | 336.4235 | 336.4235 | 326.6247 | 9.7987 |  | 412.0681 | 412.0681 | 100 | 100 | prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-05-000143-c,prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-27-000317-a,prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-27-000230-a,prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-27-000188-a
|  | Придбання обладнання для спортивної зали загальноосвітнього навчального закладу № 7 за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 197 | 2018-2019 | 198.9053 | 70.8019 | 70.8019 | 68.7397 | 2.0622 |  | 198.9053 | 198.9053 | 100 | 100 | prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-15-000636-c
|  | Придбання та встановлення системи "Безпечна та розумна школа" на базі загальноосвітнього навчального закладу № 34 за адресою: м. Чернігів, вул. Текстильників, 27 (з виготовленням проектної документації) | 2018-2019 | 1030 | 1030 | 1030 | 1000 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-07-000084-a
|  | Придбання та встановлення вуличних тренажерів на території загальноосвітнього навчального закладу № 7 за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 197 | 2018-2019 | 86.52 | 86.52 | 86.52 | 84 | 2.52 |  | 2.52 | 86.52 | 100 | 100 | prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-16-000484-c,prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-16-000305-c,prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-16-001024-a,prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-26-001432-b
|  | Придбання меблів, техніки, спеціальних комплектів для облаштування лінгафонного кабінету в загальноосвітньому навчальному закладі № 31 за адресою: м. Чернігів, вул. Доценка, 29 | 2018-2019 | 149.35 | 149.35 | 149.35 | 145 | 4.35 |  | 149.35 | 149.35 | 100 | 100 | prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-26-000192-c
|  | Придбання меблів, техніки, спеціальних комплектів для облаштування кабінету фізики в загальноосвітньому навчальному закладі № 32 за адресою: м. Чернігів, вул. Шевчука, 11 | 2018-2019 | 150.38 | 150.38 | 150.38 | 146 | 4.38 |  | 4.38 | 150.38 | 100 | 100 | prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-05-000440-a
|  | Придбання меблів, техніки, спеціальних комплектів для облаштування кабінету фізики в загальноосвітньому навчальному закладі № 33 за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 207-б | 2018-2019 | 150.38 | 150.38 | 150.38 | 146 | 4.38 |  | 4.38 | 150.38 | 100 | 100 | prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-05-000440-a
|  | Придбання меблів, техніки, спеціальних комплектів для облаштування лінгафонного кабінету в загальноосвітньому навчальному закладі № 22 за адресою: м. Чернігів, вул. Рокосовського, 45-б | 2018-2019 | 150.38 | 150.38 | 150.38 | 146 | 4.38 |  | 150.38 | 150.38 | 100 | 100 | prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-26-000192-c
|  | Придбання та встановлення системи "Безпечна та розумна школа" на базі загальноосвітнього навчального закладу № 19 за адресою: м. Чернігів, вул. Мстиславська, 76 (з виготовленням проектної документації) | 2018-2019 | 215.27 | 215.27 | 215.27 | 209 | 6.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-07-000947-b
|  | Придбання меблів, техніки, спеціальних комплектів для облаштування кабінету хімії в загальноосвітньому навчальному закладі № 30 за адресою: м. Чернігів, вул. Всіхсвятська, 14 | 2018-2019 | 128.75 | 128.75 | 128.75 | 125 | 3.75 |  | 0 | 0 | 100 | 100 | prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-06-000753-c
|  | Придбання меблів, техніки, спеціальних комплектів для облаштування кабінету біології в загальноосвітньому навчальному закладі № 29 за адресою: м. Чернігів, вул. Доценка, 9 | 2018-2019 | 150.38 | 150.38 | 150.38 | 146 | 4.38 |  | 0 | 146 | 100 | 100 | prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-21-000691-a
|  | Капітальний ремонт лінгафонного кабінету в загальноосвітньому навчальному закладі № 31 за адресою: м. Чернігів, вул. Доценка, 29 | 2018-2019 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | 63 | 1.89 |  | 64.89 | 64.89 | 100 | 100 | prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-31-000366-c
|  | Капітальний ремонт кабінету фізики в загальноосвітньому навчальному закладі № 32 за адресою: м. Чернігів, вул. Щевчука, 11 | 2018-2019 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | 63 | 1.89 |  | 64.89 | 64.89 | 100 | 100 | prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-10-000273-a
|  | Капітальний ремонт кабінету фізики в загальноосвітньому навчальному закладі № 33 за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 207-б | 2018-2019 | 53.56 | 53.56 | 53.56 | 52 | 1.56 |  | 53.56 | 53.56 | 100 | 100 | prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-10-000236-a
|  | Капітальний ремонт лінгафонного кабінету в загальноосвітньому навчальному закладі № 22 за адресою: м. Чернігів, вул. Рокосовського, 45-б | 2018-2019 | 53.56 | 53.56 | 53.56 | 52 | 1.56 |  | 53.56 | 53.56 | 100 | 100 | prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-31-001287-b
|  | Капітальний ремонт кабінету хімії в загальноосвітньому навчальному закладі № 30 за адресою: м. Чернігів, вул. Всіхсвятська, 14 | 2018-2019 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | 63 | 1.89 |  | 0 | 0 | 100 | 100 | договір на підписанні
|  | Капітальний ремонт кабінету біології в загальноосвітньому навчальному закладі № 29 за адресою: м. Чернігів, вул. Доценка, 9 | 2018-2019 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | 63 | 1.89 |  | 64.89 | 64.89 | 100 | 100 | prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-10-000384-c
|  | Придбання медичного лапараскапичного обладнання для виконання планових та ургентних оперативних втручань для комунального некомерційного підприємства “Чернігівська міська лікарня № 3” Чернігівської міської ради, м. Чернігів, вул. 1 Травня, 170 | 2018-2019 | 351.9757 | 351.9757 | 351.9757 | 341.724 | 10.2517 |  | 351.9757 | 351.9757 |  | 100 | обладнання закуплено
|  | Придбання медичного лапароскопічного обладнання для виконання планових та ургентних оперативних втручань для комунального некомерційного підприємства “Чернігівська міська лікарня № 3” Чернігівської міської ради, м. Чернігів, вул. 1 Травня, 170 | 2018-2019 | 5501.9757 | 5501.9757 | 5501.9757 | 5341.724 | 160.2517 |  | 5501.9756 | 5501.9756 |  | 100 | обладнання закуплено
|  | Будівництво дитячого садку-ясел в першому мікрорайоні житлового району “Масани” в м. Чернігів | 2016-2019 | 137883.498 | 55004.095 | 16412.4259 | 15934.3941 | 478.0318 |  | 37611.48 | 37611.48 | 100 | 100 | Об'єкт введено в експлуатацію ТОВ "УТБ-ІНЖИНІРИНГ"№281-18 від 23.10.18; № 39-19 від 05.04.19; №62-19 від 06.06.19
|  | Реконструкція поліклінічного відділення по вул. Захисників України, 22, м. Чернігів, комунального некомерційного підприємства “Чернігівської міської лікарні № 3” Чернігівської міської ради з метою підвищення ефективності роботи реєстратури, шляхом впровадження інформаційних систем управління | 2018-2019 | 5971.333 | 4120 | 4120 | 4000 | 120 |  | 1635.3636 | 2422.94 | 60 | 60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-21-000785-c
|  | Капітальний ремонт приміщення басейну ДНЗ № 77 за адресою: м. Чернігів, вул. Захисників України, 15 | 2018-2019 | 496.038 | 473.8 | 473.8 | 460 | 13.8 |  | 275.59 | 321.0353 | 55 | 55 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001523-b
|  | Капітальний ремонт спортивної зали та приміщень загальноосвітнього навчального закладу № 7 за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 197 | 2018-2019 | 5615.831 | 4638.9471 | 2317.5577 | 2250.056 | 67.5017 |  | 1662.7931 | 1662.7931 | 37.5 | 37.5 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-08-001329-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-16-000185-a
|  | Технічне переоснащення (реконструкція) басейну ДНЗ № 77 за адресою: м. Чернігів, вул. Захисників України, 15 | 2018-2019 | 1193.244 | 1050.6 | 1050.6 | 1020 | 30.6 |  | 195.2811 | 311.204 | 29.8 | 29.8 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-02-000245-b
|  | Реконструкція об'єкту: Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Дмитра Самоквасова,15 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації) | 2018-2019 | 2421.022 | 1661.5206 | 1609.5786 | 1562.6977 | 46.8809 |  | 870.3924 | 870.3924 | 50 | 50 | Проведено/ ТОВ "БудАктив Груп"/№ 7363_43 від 01.11.2018р/UA-2018-09-25-001026-C/Договір розірван 23.09.2019
|  | Реконструкція об'єкту: "Влаштування території біля житлових будинків по вул. Незалежності, 56-70 (відновлення зелених зон, тротуару та елементів благоустрою) в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації) | 2018-2019 | 3225.751 | 2218.5124 | 2084.8885 | 2024.1636 | 60.7249 |  | 1652.4666 | 1652.4666 | 72 | 72 | Проведено/ ТОВ "БудАктив Груп"/№ 7363_42 від 01.11.2018р/UA-2018-10-01-001819-С
|  | Реконструкція зеленої зони біля перехрестя вул. Шевченка та вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації) (Коригування) | 2018 | 2883.9796 | 6.7 | 1946.2899 | 1889.6019 | 56.6881 |  | 944.3796 | 944.3796 | 100 | 100 | Проведено/ ТОВ "БудАктив Груп"/№ 7363_41 від 24.10.2018р/UA-2019-08-21-002920-С
|  | Реконструкція об’єкту: “Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Шевченка, 112А м. Чернігів (з виготовленням проектної документації) | 2018-2019 | 309.836 | 298.2837 | 297.4477 | 288.7842 | 8.6635 |  | 11.5523 | 11.5523 | 70 | 70 | Проведено/ ТОВ "БудАктив Груп"/№ 7363_49 від 09.11.2018р/UA-2018-10-10-000785-С
|  | Реконструкція об’єкту: “Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Рокоссовського, 3 м. Чернігів (з виготовленням проектної документації) | 2018-2019 | 303.394 | 291.8417 | 297.4477 | 288.7842 | 8.6635 |  | 11.5523 | 11.5523 | 70 | 70 | Проведено/ ТОВ "БудАктив Груп"/№ 7363_50 від 09.11.2018р/UA-2018-10-10-000882-С
|  | Капітальний ремонт під’їздів житлового будинку № 15 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації) | 2018-2019 | 353.539 | 174.1905 | 207.1075 | 201.0753 | 6.0323 |  | 218.8494 | 249.4395 | 100 | 100 | Проведено/ФОП Живенко С.В. / №7363_40 від 18.10.2018/UA-2018-09-11-000118-С
|  | Капітальний ремонт під’їздів житлового будинку № 13 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації) | 2018-2019 | 366.241 | 239.7665 | 275.4315 | 267.4092 | 8.0223 |  | 342.4649 | 360.0048 | 100 | 100 | Проведено/ФОП Живенко С.В. / №7363_39 від 18.10.2018/UA-2018-09-11-000110-С
|  | Капітальний ремонт під’їздів житлового будинку № 11 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації) | 2018-2019 | 449.043 | 233.2772 | 230.7392 | 224.0186 | 6.7206 |  | 346.3498 | 428.8063 | 100 | 100 | Проведено/ФОП Живенко С.В. / №7363_46 від 08.11.2018/UA-2018-10-03-002982-С
|  | Капітальний ремонт під’їздів житлового будинку № 2а по вул. Гагаріна в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації) | 2018-2019 | 349.869 | 193.3371 | 215.8131 | 209.5273 | 6.2858 |  | 306.3281 | 343.1784 | 100 | 100 | Проведено/ФОП Живенко С.В. / №7363_45 від 09.11.2018/UA-2018-10-03-003027-С
|  | Капітальний ремонт під’їздів житлового будинку № 2 по вул. Гагаріна в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації) | 2018-2019 | 388.754 | 220.1144 | 205.7654 | 199.7722 | 5.9932 |  | 300.3329 | 372.598 | 100 | 100 | Проведено/ФОП Живенко С.В. / №7363_44 від 09.11.2018/UA-2018-10-03-003063-С
|  | Капітальний ремонт під’їздів житлового будинку № 4 по вул. Гагаріна в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації) | 2018-2019 | 341.715 | 179.0262 | 210.8922 | 204.7497 | 6.1425 |  | 304.5857 | 334.4083 | 100 | 100 | Проведено/ФОП Живенко С.В. / №7363_47 від 08.11.2018/UA-2018-10-03-003010-С
|  | Капітальний ремонт під’їздів житлового будинку № 6 по вул. Гагаріна в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації) | 2018-2019 | 340.055 | 172.9006 | 212.6066 | 206.4142 | 6.1924 |  | 299.3376 | 333.6832 | 100 | 100 | Проведено/ФОП Живенко С.В. / №7363_48 від 08.11.2018/UA-2018-10-03-003037-С
|  | Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Незалежності, 56 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації) ( стадія проектування- робочий проект) | 2018-2019 | 1027.964 | 687.9823 | 718.8213 | 697.8847 | 20.9365 |  | 875.8273 | 875.8273 | 100 | 100 | Проведено/ ТОВ "МонтажБудЕнерго" / № 7363_21 від 24.09.2018р/UA-2018-08-31-000575-а
|  | Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Рокоссовського, 3 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації) | 2018-2019 | 250 | 16.806 | 239.576 | 232.5981 | 6.9779 |  | 233.194 | 233.194 | 100 | 100 | Проведено/ ТОВ "МонтажБудЕнерго" / № 7363_23 від 24.09.2018р/UA-2018-03-31-000536-а
|  | Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Рокоссовського, 5 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації) | 2018-2019 | 450 | 41.4042 | 377.2942 | 366.3051 | 10.9892 |  | 408.5958 | 408.5958 | 100 | 100 | Проведено/ ТОВ "МонтажБудЕнерго" / № 7363_31 від 04.10.2018р/UA-2018-08-31-000557-а
|  | Капітальний ремонт під’їздів житлового будинку № 3 по вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації) | 2018-2019 | 303.101 | 209.6826 | 215.5816 | 209.3025 | 6.2791 |  | 233.5819 | 233.5819 | 100 | 100 | Проведено/ ТОВ "БудАктив Груп"/№ 7363_22 від 24.08.2018р/UA-2018-09-03-000061-а
|  | Капітальний ремонт під’їздів житлового будинку № 5 по вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації) | 2018-2019 | 300.062 | 207.4716 | 216.4095 | 210.1064 | 6.3032 |  | 230.1798 | 230.1798 | 100 | 100 | Проведено/ ТОВ "БудАктив Груп"/№ 7363_25 від 24.09.2018р/UA-2018-09-03-000059-а
|  | Капітальний ремонт під’їздів житлового будинку № 112А по вул. Шевченка в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації) | 2018-2019 | 309.077 | 214.2385 | 214.1615 | 207.9238 | 6.2377 |  | 262.3338 | 262.3338 | 100 | 100 | Проведено/ ТОВ "Буд Актив Груп"/№ 7363_24 від 24.09.2018р/UA-2018-09-03-000068-а
Note on C1669: OtzemokLV: розпорядження від 11.07.2018 №478-р виключена позиція